АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011.  				№ 544                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе

работ по реализации муниципальной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда города  Новошахтинска

Ростовской области с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства в 2010 -2011годах»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и Порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011годах», утвержденной постановлением  Администрации города от 03.12.2010. №1621 «Об утверждении  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости   развития малоэтажного жилищного  строительства в 2010 году»,  по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина

Мэр города                                                                                        			И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  17.06.2011.  № 544

Отчет

о ходе работ по реализации  муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска

Ростовской области  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства в 2010 -2011 годах» по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного    строительства в 2010 -2011годах» (далее - Программа) по состоянию на 01.01.2011. приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1.В целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные или другие жилые помещения; создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирования адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году:

2.1.1. составлен и утвержден Мэром города перечень переселяемых домов;

2.1.2.составлен и утвержден постановлением Администрации города от 14.04.2011. №303 «Об утверждении списка граждан, подлежащих переселению в 2010-2011 годах» пофамильный список граждан, подлежащих отселению в 2010-2011 годах;

2.1.3. определена стоимость отселяемых квартир;

2.1.4 подрядная организация для строительства жилых помещений переселяемым определялась  путем проведения  открытых конкурсов. Проведены 2 конкурса. Победителями конкурса стали организации:  ООО «Строительная компания «Дельта»; МУП «ОКС»; ООО «Контакт». С организациями- победителями конкурса заключены договора долевого строительства жилых помещений, которые прошли регистрацию  в Новошахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области. Победителям конкурса перечислены средства в соответствии с договором;

2.1.5.по состоянию на 01.01.2011.   средства,  выделенные на реализацию Программы,   перечислены застройщику в сумме – 15448,51 тыс. руб.;

2.1.6. объем строительных работ застройщиком по состоянию на 01.01.2011. года составляет 80%.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней

На реализацию Программы в 2010 -2011 годах предусмотрено 16630,710 тыс. руб. Уточненный план ассигнований составил    16630,600 тыс. руб.

Финансирование Программы производится: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -14645,838тыс.руб.; областных средств, обязательной доли софинансирования средств Фонда -1087,152 тыс. руб.; средств областного бюджета для предоставления жилья  исходя из социальной нормы-668,334 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета – 229,276 тыс.руб. Нецелевого использования средств не установлено.

4.Сведения о соответствии результатов фактических затрат на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию эффективных условий реформирования ЖКХ и обеспечений благоприятных условий  проживания населения города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом результативности

В связи с реализацией Программы, предусматривающей комплекс мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска на 2010-2011 годы, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год  и плановый период 2010-2011 годы (далее – доклад) уточнен отдельный показатель, применяемый как показатель результативности действующей Программы: показатель результативности Программы «Количество отселяемых многоквартирных домов» соответствует  аналогичному показателю доклада и его значение в 2010 году – 4 дома.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены в запланированном объеме.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства - дома, расположенные по улице Ленинградской,12б – 80% готовности; улице 2-й  Пятилетки,7б - 95%; улице Молодогвар-

дейцев, 23а - 95%; улице Молодогвардейцев,25а - 80%.

8. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации Программы по состоянию на 01.01.2011. представлена в приложении №2.

Управляющий делами

Администрации города                        					 	    Ю.А. Лубенцов

Приложение №1                                                                                       к отчету о ходе работ по реализации муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011годах» по  состоянию на 01.01. 2011.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности Программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный объем ассигнований Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | средства Фонда | областная обязательная доля софинансирования | областные средства для предоставления жилья исходя из социальной нормы | средства местного бюджета | всего | средства Фонда | областная обязательная доля софинансирования | областная обязательная доля софинансирования | средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Переселение граждан из аварийного жилья способом долевого строительства | Отселяемые дома | шт. | 4 | 4 | 0 | 16 630,710 | 14 645,90 | 1 087,200 | 668,334 | 229,276 | 15448,51 | 13552,422 | 998,478 | 668,334 | 229,276 | Средства на долевое строительство перечислены застройщику в размере 93%. Строительство выполнено на 80% |
|  | Отселяемые квартиры | шт. | 14 | 14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во отселяемых человек | чел. | 49 | 52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставляемая площадь | кв.м | 6 612,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами  Администрации города                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение №2                                                                                                                к отчету о ходе работ по реализации муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Информация

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | всего | 2010 год | 2011 год |
| 1. Переселение граждан из 4-х многоквартирных домов путем долевого строительства жилых помещений (переселяемая/предоставляемая) | кв.м | 576,3/ 612,7 | 0 0 | 576,300 612,700 | 0 | 0 | - |
| 2. Использование средств на долевое строительство | тыс. рублей | 16630,60 | 15448,51 | 1182,090 | 15448,51 | 15448,51 | - |

об оценке эффективности реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011

годах » по состоянию на 01.01.2011.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                     		 Ю.А.Лубенцов