АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2011.					№626               		      г.Новошахтинск

О проведении Всероссийских массовых

соревнований по уличному баскетболу

«Оранжевый мяч – 2011» в г. Новошахтинске

В  соответствии с Положением Федерального агентства по физической культуре и спорту России о проведении Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу  «Оранжевый мяч – 2011» и на основании Устава муниципального образования «Город Новошахтинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13.08.2011. в г.Новошахтинске на проспекте Ленина Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2011» (далее - соревнования).

2. Утвердить:

2.1. План подготовки проведения соревнований согласно приложению №1.

2.2. Организационный комитет по проведению соревнований согласно приложению №2.

3. Отделу по физической культуре, спорту и туризму Администрации города (В.Ю. Стрелков), отделу образования Администрации города (Т.П. Бахтинова), отделу культуры Администрации города (Н.Г. Коновалова) организовать выполнение плана подготовки соревнований.

4. В день проведения соревнований на проспекте Ленина:

4.1. Отделу потребительского рынка Администрации города (Н.М. Музыкантова) обеспечить продажу безалкогольной продукции.

4.2. Отделу внутренних дел по городу Новошахтинску (А.И. Хабахов) обеспечить охрану общественного порядка, перекрыв движение по проспекту Ленина: от ул. Садовой до ул.Базарной в районе универмага «Русь».

4.3. Сектору транспорта и связи Администрации города (В.Ф. Никитенко) изменить маршруты движения пассажирского транспорта  с 7-00 ч до 16-00 ч с учетом перекрытия проспекта Ленина.

4.4. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (В.В. Савин) обеспечить дежурство машины «Скорая помощь».

5. Рекомендовать средствам массовой информации: Муниципальному учреждению города Новошахтинска «ТелеРадиоКомпания «Несветай» (С.С. Тимофеева), Муниципальному предприятию «Редакция газеты «Знамя шахтера» (Л.С. Филиппенко) - информировать жителей о проведении мероприятия.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города								                                 И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Отдел по физической культуре,

спорту и туризму

Администрации  города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 08.07.2011. № 626

План

подготовки проведения Всероссийских массовых соревнований

по уличному баскетболу  «Оранжевый мяч – 2011» в г. Новошахтинске

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Провести организационное совещание с приглашением руководителей, ответственных за обеспечение исполнения данного мероприятия | 15.07.2011. |  | В.Ю. Стрелков-заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города (далее - заведующий ОФКСиТ) |  |
| 2 | Подготовить место соревнования – проспект Ленина | 13.08.2011. |  | В.Ю. Стрелков- заведующий ОФКСиТ |  |
| 3 | Обеспечить озвучивание проведения соревнований «Оранжевый мяч – 2011», у памятника Ленина | 13.08.2011. с 9-30 ч до 16-00 ч |  | Н.Г. Коновалова — начальник отдела культуры Администрации города (далее - начальник отдела культуры) |  |
| 4 | Обеспечить выступление коллективов и спортсменов на празднике открытия и награждения победителей, у памятника Ленина возле универмага «Русь» | 13.08.2011. с 10-00 ч до 16-00 ч |  | Н.Г. Коновалова — начальник отдела культуры; В.Ю. Стрелков- заведующий ОФКСиТ |  |
| 5 | Обеспечить явку спортсменов, принимающих участие в соревновании «Оранжевый мяч – 2011»: Жители города – 90 чел. | 13.08.2011. |  | В.Ю. Стрелков- заведующий ОФКСиТ |  |
| 6 | Общеобразовательные школы – 200 чел.; Детский дом №1 г.Новошахтинска - 12 чел.; Новошахтинская общеобразовательная школа-интернат №33 - 20 чел. |  |  | Т.П. Бахтинова - заведующая отделом образования Администрации города; Е.А. Шатохина - директор Государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома №1 г.Новошахтинска; Н.Ф. Шевченко-директор государственного образовательного учреждения Ростовской области общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования №33 г.Новошахтинска |  |
| 7 | ВУЗы: ФГОУ ВПО «ЮФУ» - 50 чел. |  |  | Л.И. Пилипенко-директор Филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» |  |
| 8 | ПУ: ГОУ НПО ПУ № 58 – 50 чел. ГОУ НПО ПЛ № 59 - 50 чел. ГОУ НПО ПУ № 61 - 50 чел. НФ ФГОУ СПО «ШРКТЭ» – 50 чел. |  |  | Н.В. Шорохова - директор государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №58 Ростовской области; |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | В.П. Анистратов - директор государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональный лицей № 59 Ростовской области; С.В. Котова - директор государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №61 Ростовской области; Г.И. Богатырева - директор Новошахтинского филиала Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» |
| 9 | Обеспечить работу СМИ до соревнований, во время проведения и по окончании мероприятия. Статьи в газетах, рекламный ролик, съемка фильма для отчета в оргкомитет. Организация пресс-центра соревнований |  | 11.08.2011. 13.08.2011. |  | Г.В. Грицай – начальник общего отдела Администрации города |
| 10 | Обеспечить медицинское обслуживание во время проведения соревнований (1 машина «Скорая помощь») |  | 13.08.2011. с 9-00 ч до 16-00 ч |  | В.В. Савин-главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» |
| 11 | Обеспечить безопасность проведения соревнований «Оранжевый мяч – 2011» |  | 13.08.2011. с 9-00 до 16-00 ч |  | А.И. Хабахов - начальник отдела внутренних дел по городу Новошахтинску |
| 12 | Обеспечить изменение маршрутов движения автобусов с транспортными предприятиями, осуществляющими городские пассажирские перевозки транспортом общего пользования по проспекту Ленина |  | 13.08.2011. с 9-00 ч до 16-00 ч |  | Ф.В. Никитенко-начальник сектора транспорта и связи Администрации города |
| 13 | Организовать торговлю безалкогольной продукцией в местах проведения мероприятия |  | 13.08.2011. с 10-00 ч до 14-00 ч |  | Н.М. Музыкантова - начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 14 | Обеспечить соревнования транспортом |  | 13.08.2011. |  | В.Ю. Стрелков-заведующий ОФКСиТ |
| 15 | Отчет о мероприятии, телеверсия, статьи в газете |  | 16.08.2011. |  | С.С. Тимофеева-директор (главный редактор) Муниципального учреждения города Новошахтинска «ТелеРадиоКомпания «Несветай»; Л.С. Филиппенко-директор - глав- ный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера» |

Управляющий делами

Администрации города								           Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к постановлению

Администрации города

от 08.07.2011.№626

Организационный комитет

по проведению  Всероссийских массовых соревнований

по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2011» в г.Новошахтинске

Туркатова Елена Ивановна		заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам, председатель 			организационного комитета;

Бахтинова Татьяна Петровна		заведующая отделом образования

Администрации города, заместитель 									председателя организационного комитета;

Стрелков Валентин Юрьевич		заведующий отделом по физической культуре,

спорту и туризму Администрации города,

заместитель председателя организационного 			комитета;

Миллер Елена Георгиевна		начальник сектора организационной и спортивно-						массовой работы  отдела по физической культуре, 					спорту и туризму Администрации города,

секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:

Коновалова Нина Григорьевна		начальник отдела культуры

Администрации города;

Савин Владимир Владимирович	главный врач Муниципального учреждения 	здравоохранения «Центральная городская

больница».

Управляющий делами

Администрации города								   Ю.А. Лубенцов