АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2011.   					№630           		              г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ

по Городской долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт

объектов водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009.                 № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» (в редакции от 29.04.2011. № 363), по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 									                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно–коммунального

хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 08.07.2011.№630

Отчет

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013» годы по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» ( далее - Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1. Раздел 1. «Капитальный ремонт объектов водоотведения».

В целях улучшения экологической обстановки и снижения эпидемиологической опасности в 2010 году проведен капитальный ремонт  канализационной сети общей протяженностью  4, 006 км, на сумму 27 299 867 рублей.

2. 2. Раздел 2. «Капитальный ремонт объектов водоснабжения».

В целях улучшения качества водоснабжения в 2010 году проведен капитальный ремонт водопроводной сети общей протяженностью 1,855 км, на сумму 3 374 202 рублей.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 243 186 923 рублей.  Уточненный план ассигнований составил 243 186 923 рублей, освоено 77 748 849 рублей.

Финансирование Программы производилось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств. Заложенные в Программу средства местного бюджета в размере 705 623 рублей освоены полностью.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию эффективной системы водоснабжения и благоприятной экологической среды проживания населения города, что является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2010 году  результатам.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с разработкой Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» в докладе о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ Администрации города за 2010 год и плановый период 2011-2013 годы (далее – доклад) уточнен показатель, применяемый как показатель результативности действующей Программы, «Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета». Значение показателя в 2010 году – 84% (1952,076 тыс. м куб).

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Из предусмотренных на 2010 год 44 мероприятий Программы не выполнены полностью 15 и  в запланированном объеме 3.

Почти полностью сорвано выполнение плановых мероприятий ОАО «Донская Водная Компания». Не выполнен капитальный ремонт 7630 метров водоводов.

Средства федерального бюджета не освоены полностью из-за переноса сроков изготовления проектно-сметной документации на строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

8. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочных городских целевых программ

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2010 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                        					               Ю.А. Лубенцов

Приложение №1

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и капитальный ремонт

объектов водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на2011-2013

годы»  по состоянию на 01 января 2011 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наиме-нование показа-теля резуль-татив-ности меро-приятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выпол-нено работ, (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | местный бюджет | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Гидравлическая схема водоснабжения илых домов, объектов соц- культбыта и произв- водственных пред- приятий г. Новошах- тинска Ростовской области |  | шт | 1 | 0 | 100 | 1260,0 | - | - | - | 1260,0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого |  | шт | 1 | 0 | 100 | 1260,0 | - | - | - | 1260,0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснаб-жения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 39521,4 | 6038,0 | 32583,4 | - | 900,0 | - | 38921,4 | 6038,0 | 32583,4 | - | 300,0 | 98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 11902,0 | 2288,0 | 9614,0 | - | - | - | 11902,0 | 2288,0 | 9614,0 | - | - | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 2288,0 | 2288,0 | - | - | - | - | 2288,0 | 2288,0 | - | - | - | 100 |
| Строительство хозяйственно-питьевого водопровода Д=400мм, 4000м, от насосной станции № 3 «Баки Ленина» до ООО «Евро-Дон» в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 5437,2 | - | 5437,2 | - | - | - | 5437,2 | - | 5437,2 | - | - | 100 |
| Строительство насосной станции подкачки речной воды на очистные сооружения водопровода в районе пос. Каменоломни Ростовской области |  |  |  |  |  | 4176,8 | - | 4176,8 | - | - | - | 4176,8 | - | 4176,8 | - | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4650,0 | 3750,0 | - | - | 900,0 | - | 4050,0 | 3750,0 | - | - | 300,0 | 87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 3750,0 | 3750,0 | - | - | - | - | 3750,0 | 3750,0 | - | - | - | 100 |
| Реконструкция участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяжённостью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 1 «Полевая» с заменой электроаппаратуры |  |  |  |  |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100 |
| Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 3 «Баки Ленина» с заменой электроаппаратуры |  |  |  |  |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 4 «142» с заменой электроаппаратуры |  |  |  |  |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 22969,4 | - | 22969,4 | - | - | - | 22969,4 | - | 22969,4 | - | - | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода речной воды Д=1000мм, 8000м от насосной станции «Западная» до ОСВ участка«Водострой» в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 22969,4 | - | 22969,4 | - | - | - | 22969,4 | - | 22969,4 | - | - | 100 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | км | 9,485 | 1,855 | 80 | 102840,111 | 88238,0 | 2785,267 | 479,824 | 11336,85 | 479,824 | 3374,202 | 0 | 2785,267 | 479,824 | 109,111 | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 88238,0 | 88238,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 88238,0 | 88238,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  | 14602,111 | - | 2785,267 | 479,824 | 11336,85 | 479,824 | 3374,202 | - | 2785,267 | 479,824 | 109,111 | 23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Малосадовой до ул. Городской, 30 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 428,933 | - | 365,931 | 63,062 | - | 63,062 | 428,933 | - | 365,931 | 63,062 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 30 до ул. Городской, 14 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 348,0 | - | 296,844 | 51,097 | - | 51,097 | 348,0 | - | 296,844 | 51,097 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Морского до ул. Нерушимой в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 475,7 | - | 405,772 | 69,928 | - | 69,928 | 475,7 | - | 405,772 | 69,928 | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Молодёжной до ул. Курортной, 84 в городе Новошахтинс- ке Ростовской области |  |  |  |  |  | 334,999 | - | 285,754 | 49,245 | - | 49,245 | 334,999 | - | 285,754 | 49,230 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Курортной, 84 до ул. Кооперативной в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 434,997 | - | 285,752 | 49,245 | - | 49,245 | 434,997 | - | 285,752 | 49,245 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Кооперативной до ул. Великая Русь, 74 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 422,988 | - | 360,809 | 62,123 | - | 62,123 | 422,932 | - | 360,809 | 62,123 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Великая Русь, 74 до Петровского кладбища в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 422,797 | - | 360,646 | 62,151 | - | 62,151 | 422,797 | - | 360,646 | 62,151 | - | 100 |
| Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Нерушимой от ул. Городской до ул. Павлова в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 147,787 | - | 126,062 | 21,725 | - | 21,725 | 147,787 | - | 126,062 | 21,725 | - | 100 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=65мм L=300м по ул. Патриотической от № 7 по № 33 в го- роде Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 265,1 | - | - | - | 265,1 | - | 0 | - | - | - | -0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=600м по ул. 10-й Шахтёрской от № 1по № 82 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 629,0 | - | - | - | 629,0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=400м по ул. Ключевой от № 2 по № 30 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 462,3 | - | - | - | 462,3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=750м по ул. Конноармейской от № 1 по № 79 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 845,4 | - | - | - | 845,4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=50мм и Д=65мм L=200м по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 443,3 | - | - | - | 443,3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=225мм L=1400м от НС № 4 ул. Клары Цеткин, № 1-д до ул. Богораза, № 96 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 4016,17 | - | - | - | 4016,17 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м по ул. Ивина в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 1119,22 | - | - | - | 1119,22 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1200м ул. Просвещения от № 1 по № 31 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 1226,37 | - | - | - | 1226,37 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1500м ул. Будённого от № 1 по № 101 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 1580,44 | - | - | - | 1580,44 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Устройство ограждения насосной станции № 3, ул. Городская, 47-а в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 749,55 | - | - | - | 749,55 | - | 109,111 | - | - | - | 109,111 | 15 |
| Итого по направлению водоснабжение |  |  |  |  |  | 142360,941 | 94276,0 | 35368,267 | 479,824 | 12236,85 | 479,824 | 42295,602 | 6038,0 | 35368,667 | 479,824 | 409,111 | 30 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | шт | 4 | 4 | 0 | 8154,0 | 8154,0 | - | - | - | - | 8154,0 | 8154,0 | - | - | - | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Разработка проектно-сметной документа- ции на реконструкцию объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 8154,0 | 8154,0 | - | - | - | - | 8154,0 | 8154,0 | - | - | - | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 1550,0 | 1550,0 | - | - | - | - | 1550,0 | 1550,0 | - | - | - | 100 |
| Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 2950,0 | 2950,0 | - | - | - | - | 2950,0 | 2950,0 | - | - | - | 100 |
| Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 3450,0 | 3450,0 | - | - | - | - | 3450,0 | 3450,0 | - | - | - | 100 |
| Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренный проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 204,0 | 204,0 | - | - | - | - | 204,0 | 204,0 | - | - | - | 100 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | км | 16,199 | 4,006 | 75 | 92673,383 | 90625,812 | 1313,616 | 225,759 | 506,8 | 225,759 | 27299,867 | 25759,872 | 1313,616 | 225,759 | 0 | 29 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Реконструкция объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 88382,59 | 88382,595 | - | - | - | - | 23516,655 | 23516,655 | - | - | - | 27 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 41200,0 | 41200,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 47181,895 | 47181,895 | - | - | - | - | 23516,655 | 23516,655 | - | - | - | 50 |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4290,793 | 2243,217 | 1313,616 | 225,759 | 506,8 | 225,759 | 3782,592 | 2243,217 | 1313,616 | 225,759 | 0 | 88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренный проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  |  |  |  |  | 2243,217 | 2243,217 | - | - | - | - | 2243,217 | 2243,217 | - | - | - | 100 |
| Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной до ул. Мечникова в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 308,0 | - | 262,724 | 45,276 | - | 45,276 | 308,0 | - | 262,724 | 45,276 | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Мечникова до пос. Южного в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 299,0 | - | 255,047 | 43,424 | - | 43,424 | 298,471 | - | 255,047 | 43,424 | - | 100 |
| Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 15 до ул. Южной, 2в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 299,996 | - | 255,897 | 44,027 | - | 44,027 | 299,924 | - | 255,897 | 44,027 | - | 100 |
| Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 2 до ул. Инициативной в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 299,999 | - | 249,928 | 43,052 | - | 43,052 | 292,98 | - | 249,928 | 43,052 | - | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт канализационной линии от ФНС № 3 пос. Кирова до ул. Южной,15 в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 340,0 | - | 290,020 | 49,980 | - | 49,980 | 340,0 | - | 290,020 | 49,980 | - | 100 |
| Замена участка канализационной линии Д=200мм по ул. Благоева в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 397,2 | - | - | - | 397,2 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Замена участка канализационной сети Д=100мм по ул. Хмельницкого в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  | 109,6 | - | - | - | 109,6 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Всего по направлению водоотведение |  |  |  |  |  | 100825,982 | 98779,807 | 1313,616 | 225,759 | 506,8 | 225,759 | 35453,247 | 33913,872 | 1313,616 | 225,759 | 0 | 35 |
| Всего за 2010 год |  |  |  |  |  | 243186,923 | 193055,807 | 36681,883 | 705,583 | 12743,65 | 705,583 | 77748,849 | 39951,872 | 36682,283 | 705,583 | 409,111 | 32 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы

по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация

и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства  в городе  Новошахтинске

на 2011 - 2013 годы»  за 2010 год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение потерь воды (%) | 12,9 | 1,8 | 6,7 | 2,9 | 1,5 | 1 | 1 |
| Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%) | 17,1 | 2,5 | 9,9 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 |
| Снижение уровня износа канализационных сетей, (%) | 19,3 | 9,0 | 1,0 | 5,3 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Удельное водопотребление (л/сут. на человека) | 51,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 52,88 | 52,88 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 5,1 | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 6,13 | 6,13 |
| Замена водопроводных сетей, (км) | 61,815 | 9,485 | 36,740 | 7,7 | 7,89 | 1,855 | 1,855 |
| Замена канализационных сетей, (км) | 32,439 | 16,199 | 1,6 | 7,35 | 7,29 | 4,006 | 4,006 |

Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

КЦИ- должен быть больше или равно 1.

КЦИ1 = 1: 1,8 = 0,56

КЦИ2 = 0,5: 2,5 = 0,2

КЦИ3 = 3,7: 9,0 = 0,41

КЦИ4 = 52,88: 52,1 = 1,01

КЦИ5 = 6,13: 6,4 = 0,96

КЦИ6 = 1,855: 9,485 = 0,2

КЦИ7 = 4,006: 16,199 = 0,25

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат

КБЗ – должно быть меньше или равно 1

КБЗ (водоснабжение) = 3374,372:102840,111=0,03

КБЗ (водоотведение) = 27299,867:92673,383=0,29

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий

ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП

ЭФ (водоснабжение) = 3374,372:1,855=1819,07

ЭП (водоснабжение) = 102840,111:9,485=10842,39

ЭФ (водоотведение) = 27299,867:4,006=6814,74

ЭП (водоотведение) = 92673,383:16,199=5720,93

Управляющий делами

Администрации города                        					                                         Ю.А. Лубенцов