АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2011.  					№692              		     г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной целевой программе

развития физической культуры,

спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь»

в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы

В  соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 09.10.2009. №1517 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Первый заместитель Главы

Администрации города 								С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

отдел по физической культуре, спорту и туризму

Администрации  города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 28.07.2011.№692

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе  развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске  на 2010-2013  годы по результатам за 2010 год (далее - отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы (далее - программа) по состоянию на 01.01.2011. приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

На реализацию программы в 2010 году предусмотрено 2870,5 тыс. руб., исполнение составило 2741,3 тыс. руб. Финансирование программы производилось за счет средств местного бюджета.

2. Сведения о результатах реализации программы.

2.1. Направление «Развитие материально-технической базы учреждений спорта».

В 2010 году спонсорами приобретены и подарены: спортивная форма для сборной команды по волейболу, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетки для ограждения площадки для пляжного волейбола.

В 2010 году подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» по объекту «Средняя школа. Многофункциональный зал, город Новошахтинск, Ростовская область». Средства освоены в полном объеме.

На проспекте Ленина выполнена разметка велодорожки с целью предоставления возможности проезда велосипедистам.

С целью проведения городских и областных соревнований по пляжному волейболу реконструирована площадка в МСОУ «Стадион Центральный». Установлены лавочки, выполнено ограждение.

Отремонтирована отопительная система в спортивном зале клуба поселка Новая Соколовка МУК «ГДКиК».

2.2. Направление «Обеспечение учреждений спорта спортивным инвентарем, оборудованием, формой, программами обучения и методической литературой».

В 2010 году за счет спонсорских средств для МУ ДОД «ДЮСШ №1» приобретен ковер борцовский.

2.3. Направление «Подготовка и переподготовка физкультурных кадров общественного, спортивного и туристского актива».

В 2010 году один сотрудник отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации города (далее - ОФКСиТ) прошел курс обучения в пилотном центре государственных закупок за счет средств местного бюджета — 10,0 тыс. руб. Прошли обучающий семинар по правилам баскетбола инструкторы физкультуры, учителя физвоспитания.

2.4. Направление «Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность».

ОФКСиТ принимает активное участие в пропаганде государственной символики Российской Федерации и Ростовской области, г.Новошахтинска. Так при открытии спортивных соревнований поднимается флаг Российской Федерации, Ростовской области,  звучит  гимн России.

МУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» были подготовлены рекламные ролики и телепередачи, о спортивных мероприятиях, проводимых на территории города. В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», информационно-развлекательной газете Ростовской области «Каждому и всем» публикуются еженедельные анонсы и отчеты о проводимых соревнованиях. Было запланировано 100 публикаций, фактическое исполнение - 180.

В 2010 году издана газета «Стадион», вышло 5 выпусков тиражом 3000 экземпляров. Газета распространялась на территории города бесплатно.

Впервые в городе проведен конкурс «Знатоков олимпийского движения». В мероприятии приняло участие 20 учащихся. Победители и призеры награждены ценными подарками.

2.5. Направление «Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристская работа среди детей, подростков и молодежи».

Ежегодно ОФКСиТ совместно с отделом образования Администрации города проводится Спартакиада учащихся. Планировалось, что в Спартакиаде примут участие 1900 учащихся, фактически участвовало 1950 человек. Для награждения победителей и призеров выделено 7,5 тыс. руб. (местный бюджет).

Проведена спартакиада «Молодежь Несветая», в ней приняло участие 400 человек. Для награждения победителей и призеров выделено 6000 рублей (местный бюджет).

В летний оздоровительный период инструкторами физкультуры и подведомственными учреждениями проводилась работа по оздоровлению детей и подростков посредством проведения спортивных соревнований, мероприятий, тренировочных занятий. Планировалось охватить 700 человек, фактически было охвачено 1200 человек.

После долгого перерыва в городе возобновлен пробег в честь 3-х кратной чемпионки паралимпийских игр Т.А.Паньковой. В соревнованиях приняла участие молодежь города и Ростовской области. Всего приняло участие 82 спортсмена. Мероприятие проведено за счет спонсорских средств.

2.6. Направление «Организация профилактической работы с детьми, трудновоспитуемыми детьми, подростками, молодежью».

ОФКСиТ были проведены соревнования среди детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в них приняло участие 30 чел.

Одной из форм пропаганды ценностей здорового образа жизни является проведение спартакиады семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья». В 2010 году в данном соревновании активное участие приняла 21 семья (63 чел.).

При поддержке Новошахтинского местного отделения политической партии «Единая Россия» проведена акция «Спорт против наркотиков». Планировалось охватить акцией 125 подростков и молодежи. Фактически приняло участие 130 чел.

ОФКСиТ совместно с ДОСААФ были запланированы городские соревнования по стрельбе. Приняло участие 44 человека (планировалось 40 участников). Для награждения выделено 600 рублей из средств местного бюджета.

2.7. Направление «Физическая реабилитация и социальная адаптация детей- инвалидов средствами физической культуры, спорта и самодеятельного туризма».

С целью привлечения инвалидов к занятиям физкультурой и спортом, ОФКСиТ была проведена декада инвалидов, в которой приняло участие 45 чел. (планировалось 32 чел.).

2.8. Направление «Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возрастов».

Для подготовки юношей в ряды Российской армии на 7-ми поселках города проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

2.9. Направление «Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта».

В 2010 году сборная команда учащихся общеобразовательных школ города приняла участие в летней Спартакиаде Ростовской области. Честь города на Спартакиаде учащихся студентов учреждений начального и среднего профессионального образования Ростовской области защищала сборная г. Новошахтинска, состоящая из студентов.

В Олимпиаде Дона приняли участие сборные команды по волейболу, настольному теннису, баскетболу, футболу.

В летний период спонсорами была оказана помощь в проведении учебно-тренировочных сборов команд по волейболу, спортивному туризму, ориентированию.

2.10. Направление «Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков и молодежи».

В смотре-конкурсе на лучшее обустройство плоскостных спортивных сооружений в 2010 году победил игровой парк, построенный фондом «Обнаженные сердца», находящийся в оперативном управлении отдела культуры Администрации города.

В соревнованиях «Дворовая лига», «Белая Ладья», «Стритбол», «Чудо-шашки», «День бега», «Веселые старты» были задействованы спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет. Свыше 600 человек получили массу положительных эмоций, впечатлений и общения.

2.11. Направление «Медицинский контроль над состоянием здоровья детей, подростков и молодежи, занимающихся спортом и самодеятельным туризмом».

На проведенных семинарах для инструкторов и преподавателей физкультуры дошкольных и общеобразовательных учреждений по вопросам контроля за состоянием здоровья детей, подростков и молодежи доводились до сведения слушателей последние изменения и рекомендации в области врачебного контроля.

В городе работают три детско-юношеские спортивные школы и два муниципальных спортивно-оздоровительных учреждения, которые укомплектованы штатными медицинскими работниками, имеющими медицинское образование и соответствующую квалификацию.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней на выполнение мероприятий программы

На реализацию программы в 2010 году предусмотрено 2870,5 тыс.руб., освоено 2741,3 тыс.руб.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы,  средства местного бюджета составили 95%.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы

Реализация программы способствует увеличению численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей города. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным докладом о результативности.

В связи с разработкой долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма   «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы в докладе о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации города уточнен отдельный показатель, применяемый как показатель результативности действующей программы: показатель результативности программы  «доля граждан города Новошахтинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом», его значению соответствует аналогичный показатель доклада. В 2010 году значение показателя составило  - 22,2%.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных  мероприятий

Предусмотренные на 2010  год мероприятия программы в целом выполнены.

7. Оценка  эффективности реализации программы

Оценка  эффективности реализации долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы за отчетный 2010 финансовый год представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							Е.И. Туркатова

Приложение №1

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой

программе развития физической культуры,

спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе

Новошахтинске на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы

по состоянию на 01.01.2011.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 2870,5 | - | - | 2870,5 | - | 2741,3 | - | - | 2741,3 | - | 95,4 |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля граждан г.Новошахтинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 22 | 22,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 Разработка и внесение на рассмотрение Главы Администрации г.Новошахтинска в установленном порядке обоснований и смет расходов по финансированию мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма | Количество обоснований и смет расходов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятие №2 Увеличение объемов финансирования по физической культуре и спорту г.Новошахтинска для реализации единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Объем финансирования | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 1556,4 | - | - | 1556,4 | - | 1430,8 | - | - | 1430,8 | - | - |
| Мероприятие №3 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для членов сборных команд г.Новошахтинска | Количество спортивной формы, оборудования, инвентаря | шт | 24 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Развитие материально-технической базы учреждений спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №4 Строительство объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, г.Новошахтинск, Ростовская область» | ПСД получение положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» по объекту: «Средняя школа. Мно гофункцио-нальный зал, г.Новошах-тинск, Ростовская область»- | шт | 1 | 1 | 0 | 1300 | - | - | 1300 | - | 1296,4 | - | - | 1296,4 | - | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие №5 Реконструкция спортивных площадок по месту жительства | Количество спортивных площадок | шт | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №6 Ремонт спортивных залов клубов поселков: Новая Соколовка, Кирова, Самбек | Количество отремонтированных залов | шт | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Обеспечение учреждений спорта спортивным инвентарем, оборудованием, формой, программами обучения и методической литературой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №7 Оказание содействия организациям и учреждениям дополнительного образования спортивной направленности в приобретении инвентаря, оборудования, спортивной формы и тренажеров | Количество инвентаря и оборудования | шт | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Подготовка и переподготовка физкультурных кадров, общественного спортивного и туристского актива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №8 Проведение мониторинга потребности в физкультурных кадрах | Учреждения г.Новошахтинска | % | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 |
| Информационно –просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №9 Участие в активной пропаганде государственной символики Российской Федерации и Ростовской области, г.Новошахтинска | Количество мероприятий | шт | 125 | 125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №10 Разработка издания «Спортивная карта Новошахтинска» с указанием существующих и планируемых видов детско-юношеского спорта | Количество разработок | шт | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятие №11 Разработка рекламных роликов, телепередачи, выпуск соответствующей продукции, производство других видов рекламы, публикации статей о детско-юношеском спорте. Размещение рекламных щитов по спортивной тематике за счет социальной рекламы | Количество различных видов рекламы | шт | 100 | 180 | +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие №12 Проведение ежегодного конкурса «Знатоков олимпийского движения» | Количество участников | чел | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристская работа среди детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №13 Ежегодное проведение Спартакиады учащихся | Количество участников | чел | 1900 | 1950 | +2,63 | 7,5 | - | - | 7,5 | - | 7,5 | - | - | 7,5 | - | 102,6 |
| Мероприятие №14 Создание в общеобразовательных учреждениях клубов юных олимпийцев, развитие олимпийского движения среди детей, подростков и молодежи, проведение ежегодной Спартакиады «Молодежь Несветая» среди профессиональных училищ, средне -специальных и высших учебных заведений | Количество участников | чел | 300 | 400 | +33,33 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 133,3 |
| Мероприятие №15 Организация летней оздорови -тельной работы среди детей, подростков и молодежи | Количество охваченных детей | чел | 700 | 1200 | +71,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,4 |
| Мероприятие №16 Проведение Всероссийских акций «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс наций» | Количество участников | чел | 700 | 723 | +3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №17 Областной пробег в честь 3-ой Чемпионки паралимпийских игр | Количество участников | чел | 50 | 82 | +64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
| Организация профилактической работы с детьми ,трудновоспитуемыми детьми, подростками, молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие№18 Совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних средствами физической культуры, спорта и туризма. Привлечение детей, подростков и молодежи, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, к занятиям спортивных секциях образовательных учреждений и учреждениях дополнительного образования спортивной и туристской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организация подготовки и участия детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в спортивных мероприятиях | Количество участников | чел | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №19 Проведение семейных спортивно-оздоровительных мероприятий «Папа, мама и я–спортивная семья» | Количество участников | чел | 63 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №20 Организация акций «Спорт против наркотиков» | Количество акций | шт | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №21 Соревнования по стрельбе среди учебных заведений | Количество соревнований | шт | 1 | 1 | 0 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | 100 |
| Физическая реабилитация и социальная адаптация детей - инвалидов средствами физической культуры, спорта и самодеятельного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №22 Проведение Декады инвалидов | Количество участников | чел | 32 | 45 | +40,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №23 Обеспечение ежегодного проведения: городских и поселковых соревнований юношей призывного и допризывного возрастов (День защитника Отечества, День Военно-Морского Флота, День Военно-воздушных сил) | Количество соревнований | шт | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №24 Участие в летней Спартакиаде учащихся Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений начального и среднего профессионального образования Ростовской области, Олимпиаде Дона | Количество видов соревнований | шт | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №25 Разработка мероприятий по совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства: - организация и проведение городского конкурса на лучшую спортивную площадку | Количество конкурсных спортивных площадок | шт | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие №26 Организация среди детей и подростков соревнований: «Дворовая лига», «Белая ладья», «Стритбол», «Чудо-шашки», «День бега», «Веселые старты» | Количество проведенных соревнований | шт | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Медицинский контроль над состоянием здоровья детей, подростков и молодежи, занимающихся спортом и самодеятельным туризмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №27 Проведение семинаров для инструкторов и преподавателей физкультуры дошкольных и общеобразовательных учреждений по вопросам контроля над состоянием здоровья детей, подростков и молодежи | Количество семинаров | шт | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Мероприятие №28 Обеспечить наличие и укомплектованность штатных медицинских работников в спортивных и оздоровительных учреждениях | Количество штатных медицинских работников | шт | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам												                                        Е.И. Туркатова

Приложение №2

к отчету о ходе работ по долгосрочной

целевой программе развития физической культуры,

спорта и туризма «Спартакиада длиною в жизнь» в городе

Новошахтинске на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год

Отчет

об эффективности реализации долгосрочной целевой программы развития физической культуры, спорта и туризма

«Спартакиада длиною в жизнь» в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы за отчетный 2010 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля граждан города Новошахтинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 27 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 22,2 | - | - | - |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | По итогам 2010 года: 1. Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы: ЦИФ1 22,2% заним. КЦ1 = ---------- = ------------------- = 1,009 (плановое значение должно быть больше либо равно 1) ЦИП1 22% факт. - Эффективность использования бюджетных 3. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятиях средств на реализацию отдельных мероприятий: Программы запланированному уровню затрат: БРПi 2870,5 БЗФ 2741,3 ЭПi = ------------------------- = -------------------------- = 1 К Б З = --------------- = --------------------------- = 0,95 (плановое значение должно быть меньше либо ЦИПi 2870,5 БЗП 2870, равно 1), БРФi 2741,3 ЭФi = ------------------------------ = ---------------------------- = 0,96 (значение показателя Эфi не должно превышать значение показателя ЭПI) ЦИФi 2832,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам													Е.И. Туркатова