АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2011.					           №738                     		      г.Новошахтинск

О проведении игры "Lasertag"

В целях популяризации новых видов спорта среди жителей города и привлечения молодежи к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести 17.08.2011. в Бурбучанской балке Родионово-Несветайского района игру "Lasertag" (далее - игра).

2. Утвердить:

2.1.План подготовки проведения игры согласно приложению №1.

2.2. Организационный комитет по проведению игры согласно приложению №2.

3. Отделу образования Администрации города (Т.П. Бахтинова),  Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» (Г.А. Ахмедиева), клубу активного отдыха "Laser-Force" (А.Б. Долбин) организовать выполнение плана, утвержденного в п.п. 2.1. п.2. настоящего постановления.

4. В день проведения игры:

4.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Родионово -Несветайскому району (И.И. Гуров) обеспечить охрану общественного порядка вокруг игрового полигона.

4.2. Муниципальному учреждению здравоохранения "Центральная городская больница" (В.В. Савин)  обеспечить дежурство машины "Скорая помощь".

5.  Рекомендовать средствам массовой информации:  Муниципальному учреждению города Новошахтинска "ТелеРадиоКомпания  "Несветай" (С.С.Тимофеева), Муниципальному предприятию "Редакция газеты "Знамя шахтера" (Л.С. Филиппенко), информационно-познавательной газете Ростовской области "Каждому и всем", интернет -газете "GAZETAVSEM.COM" (К.В. Гиенко) - информировать жителей о проведении мероприятия.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования "Город Новошахтинск" в сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города 									                      И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

отдел образования Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 16.08.2011.№738

План

подготовки проведения игры "Lasertag"

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести организационное совещание с приглашением руководителей, ответственных за обеспечение исполнения данного мероприятия | 17.08.2011. | Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 2 | Подготовить место игры | 17.08.2011. | А.Б. Долбин - руководитель клуба активного отдыха "Lаser-Force" |
| 3 | Обеспечить озвучивание проведения игры | 17.08.2011. с 10.00 ч до 17.00 ч | Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 4 | Обеспечить открытие и награждение победителей | 17.08.2011. с 10.00 ч до 17.00 ч | Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» А.Б. Долбин - руководитель клуба активного отдыха "Lаser-Force" |
| 5 | Обеспечить явку участников игры | 17.08.2011. | Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 6 | Команда Новошахтинского Местного отделения Политической партии "Единая Россия" - 7 человек Команда Юго-Западного отделения Сбербанка России - 7 человек Команда "Молодой гвардии Единой России" - 7 человек Команда волонтеров - 7 человек |  | М.И. Жабин – руководитель Новошахтинского Местного отделения Политической партии "Единая Россия" А.В. Чижиков – управляющий Юго-Западным отделением Сбербанка России Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Обеспечить медицинское обслуживание во время проведения игры (1 машина "Скорая помощь") | 17.08.2011. с 10.00 ч до 17.00 ч | В.В. Савин – главный врач Муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" |
| 8 | Обеспечить безопасность проведения игры | 17.08.2011. с 10.00 ч до 17.00 ч | И.И. Гуров – начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Родионово - Несветайскому району |
| 9 | Обеспечить игры транспортом | 17.08.2011. с 10.00 ч до 17.00 ч | Г.А. Ахмедиева - директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 10 | Отчет о мероприятии, телеверсия, статьи в газете |  | С.С. Тимофеева - директор (главный редактор) Муниципального учреждения "ТелеРадиоКомпания "Несветай", Л.С. Филиппенко -директор-главный редактор Муниципального предприятия "Редакция газеты "Знамя шахтера", К.В. Гиенко - главный редактор информационно-познавательной газеты Ростовской области "Каждому и всем", интернет - газеты "GAZETAVSEM.COM" |

Управляющий делами

Администрации города 							                   Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к постановлению

Администрации города

от 16.08.2011.№738

Организационный комитет

по проведению игры "Lasertag"

| Туркатова Елена Ивановна | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Шленчак Лидия Ивановна | заместитель заведующей отделом образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Шленчак Маргарита Валерьевна | заведующая отделом организационно-массовой работы Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», секретарь организационного комитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Ахмедиева Галина Анатольевна | директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»; |
| Долбин Андрей Борисович | руководитель клуба активного отдыха "Laser-Force"; |
| Савин Владимир Владимирович | главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»; |
| Харин Александр Владимирович | ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации города. |

Управляющий делами

Администрации города 							       Ю.А. Лубенцов