АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2011.				№ 751                       		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 06.08.2010. № 1186

В связи с изменением сроков реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы», изменениями в объемах финансирования, в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009.

№ 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 06.08.2010.

№ 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»:

1.1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы».

1.2. В приложении №1:

1.2.1. В разделе I «Паспорт программы»:

а) Подпункт 7.1. пункта 7. изложить в следующей редакции:

«7.1. 2011-2014 годы.».

б) Подпункт 10.1. пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.1. Общий объём финансирования Программы – 21 518,78 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2011 год – 2090,38 тыс. рублей;

2012 год – 5 966,4 тыс. рублей;

2013 год – 6 600,0 тыс. рублей;

2014 год – 6 862,0 тыс. рублей.».

в) Подпункт 10.2. пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.2. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 12 079,98 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2011 год – 2 090,38 тыс. рублей;

2012 год – 3 335,6 тыс. рублей;

2013 год – 3 791,7 тыс. рублей;

2014 год – 2 862,3 тыс. рублей.».

г) Подпункт 10.3. пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.3. Объём финансирования Программы из областного бюджета – 9 438,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2012 год – 2 630,8 тыс. рублей;

2013 год – 2 808,3 тыс. рублей;

2014 год – 3 999,7 тыс. рублей.».

1.2.2. В разделе III «Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а так-

же целевые индикаторы и показатели»:

а) Пункт 17. изложить в следующей редакции:

«17. Срок реализации Программы рассчитан на четыре года с 2011 по 2014 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.01.2011. по 31.12.2014. включительно, выделение этапов не предусмотрено.».

б) Пункт 17. дополнить подпунктом 17.1. следующего содержания:

«17.1. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование индикатора | 2011-2014 годы | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 158 | - | 53 | 63 | 42 |
| 2. | Уровень износа сети уличного освещения, (%) | 70-40 | 70 | 60 | 50 | 40» |

1.2.3. В разделе IV «Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам и объемами финансирования» пункт 18. изложить в следующей редакции:

«18. Объёмы финансирования и сроки реализации мероприятий Программы в 2011-2014 годах указаны в приложении № 1 к Программе.».

1.2.4. Раздел VI «Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации» изложить в следующей редакции:

«23. Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителем мероприятий   Программы, за   исключением   случаев, предусмотренных действующим  законодательством.

23.1. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

23.2. При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

23.3. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование документов:

23.3.1. организационного плана действий по реализации мероприятий Программы;

23.3.2. плана проведения конкурсов на исполнение  конкретных мероприятий  Программы;

23.3.3. проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями  мероприятий Программы;

23.3.4. перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями  с определением объемов финансирования.

23.4.  Разработчик Программы направляет:

23.4.1. ежеквартально  в сектор экономики и малого предпринимательства  Администрации города – отчет, а также по запросу отдела – статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации городской долгосрочной целевой программы;

23.4.2. ежегодно в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города – отчеты о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

24. Отчет о реализации Программы должен содержать:

24.1. Сведения о результатах реализации городской долгосрочной  целевой программы за отчетный год.

24.2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

24.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на  реализацию Программы.

24.4. Сведения  о соответствии   фактических показателей  реализации Программы  показателям, установленным докладами о результативности.

24.5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; оценку эффективности результатов реализации Программы.

25. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году,

муниципальный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период её реализации на рассмотрение комиссии по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска в установленном порядке.

26. Отчеты  о  ходе работ по  городской долгосрочной  целевой программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает УЖКХ Администрации города и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

27. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации  города  не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» в Новошахтинскую городскую Думу.

28.  Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  по итогам каждого года Администрация города Новошахтинска в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.».

1.2.5. Раздел VII «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы» дополнить пунктом 33. следующего содержания:

«33. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» приведена в приложении №2 к настоящей Программе.».

1.2.6. Приложение №1 к Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.7. Городскую долгосрочную целевую программу «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014

годы» дополнить приложением №2 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2011.

3. Считать утратившими силу постановление Администрации города от 18.03.2011. № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. № 1186».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города		    							                  И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Приложение №1

к постановлению Администрации города

от 19.08.2011.  № 751

«Приложение № 1

к Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и капитальный ремонт

объектов уличного освещения в городе

Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Мероприятия и объёмы финансирования Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

| № п.п. | Населенный пункт/ наименование улиц | Характеристика объекта | Содержание мероприятия | Начало реализации | Окончание реализации | Прогнозируемая сумма затрат (тыс. руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | город Новошахтинск | Сеть наружного освещения города | Проведение мероприятий по содержанию сети городского освещения в работоспособном состоянии. | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 733,03 | Местный бюджет | Ремонт вышедших из строя светильников, линий электроснабжения, ремонт и наладка щитов управления и т.п. |
| Итого |  |  |  |  |  | 733,03 |  |  |
| 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | улицы Советская, Отечественная (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 249,85 | Местный бюджет | Протяженность 1,617 км, количество светильников 33 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | улицы Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 109,80 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 26 шт. |
| 2.3. | улицы Полевая Нежданная, Придорожная, (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 299,90 | Местный бюджет | Протяженность 1,43 км, количество светильников 29 шт. |
| 2.4. | улица Городская | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 248,80 | Местный бюджет | Протяженность 0,94 км, количество светильников 19 шт. |
| 2.5. | улица Курская | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 249,00 | Местный бюджет | Протяженность 2,05 км, количество светильников 41 шт. |
| 2.6. | город Новошахтинск | Отсутствует | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года. | январь 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 200,00 | Местный бюджет | Переход экономики и бюджетной сферы го-рода Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энерге- тических ресурсов |
| Итого |  |  |  |  |  | 1357,35 |  |  |
| Итого по 2011 году |  |  |  |  |  | 2090,38 |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение капитального ремонта сетей наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | улица Карла Маркса | Провод АС-4 1х35, протяженностью 1,266 км, от ТП-113. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 36 шт. Опоры железобетонные 35 шт. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. Выправка и замена опор. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 500,0 | Местный бюджет | Мощность 86 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 22 кВт, а мощность ДНаТ 100 – 8,6 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 53 тыс. кВт.ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | улица Грессовская | Провод АС-35, протяженностью 0,72 км, от КТП-100. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 16 шт. Опоры железобетонные. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. Выправка железобетонных опор. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 405,0 | Местный бюджет | Уровень износа городской сети уличного освещения составит 60 %. |
| 3.3. | улицы Союзная, Ермака | Провод АС-35, протяженностью 0,82 км, от ТП-138. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 34 шт. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. Выправка железобетонных опор. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 420,0 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1325,0 |  |  |
| 4. Строительство линий наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | улицы Кузнецкая, Киевская | Отсутствует освещение | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружного освещения) в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам Кузнецкой и Киевской. | март 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 1505,8 | Област-ной бюджет | Протяженность 1,5 км, Светильники ЖКУ 12-100 в количестве 50 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 263,6 | Местный бюджет |  |
| 4.2. | улицы Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Строительство линии наружного освещения в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам Кирова и Горняцкая. | март 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 1125,0 | Област-ной бюджет | Протяженность 2,8 км, Светильники ЖКУ 12-100 в количестве 26 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 197,0 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3091,4 |  |  |
| 5. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | улицы Тимирязева, Железнодорожная, Динамитная, Кривоносова. | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 56 шт. |
| 5.2. | улицы Садовая, Советская, Отечественная, Кирова, Социа-листическая, Физкультурная, Дзержинского, Калинина | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 56 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.3. | улицы Магаданная, Прохладная, Фонтанная, Лесная | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 150,0 | Местный бюджет | Протяженность 0,96 км, количество светильников 16 шт. |
| 5.4. | улицы Садовая (от пересечения с пер. Известковый до ул. Шоссейная), ул. Шоссейная (от пересечения с ул. Советская до ул. Войкого) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,0 км, количество светильников 80 шт. |
| 5.5. | а/д от улицы Севастопольская до ул. Ростовская, ул. Нечаева, Элеваторная, Шляховая (в пределах ул. 8 Марта и ул. Степной) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,3 км, количество светильников 66 шт. |
| Итого |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |
| Итого по 2012 году |  |  |  |  |  | 5966,4 |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение капитального ремонта сетей наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | улицы Ленинградская, 4-я Пятилетка | Провод АС-25, протяженностью 1,89 км, от ТП-121. Светильники типа РКУ, лампы ДРЛ 250, в количестве 70 шт. Опоры железобетонные 10 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС (алюминиевый со стальным сердечником) на провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. Выправка железобетонных опор. | март 2013г. | октябрь 2013 г. | 950,0 | Местный бюджет | Мощность 106 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 26,5 кВт, а мощность ДНаТ 100 – 10,6 кВт. Годовая экономия потребленной электро-энергии составит 63,0 тыс. кВт.ч. Уровень из- носа городской сети уличного освещения составит 50 %. |
| 6.2. | улица Королева | Провод АС-25, протяженностью 0,4 км от ТП-161. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 14 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. | март 2013г. | октябрь 2013г. | 225,0 | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.3. | улица Баженова | Провод АС-35, протяжен-ностью 0,7 км, от ТП-157. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 22 шт. Совме-стная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. | март 2013г. | октябрь 2013 г. | 375,0 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |
| 7. Строительство линий наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | улицы Советская, Отечественная (в районе проведения реконструкции ЛЭП). | Отсутствует освещение | Строительство линии наружного освещения в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам Советская, Отечественная (в районе проведения реконструкции ЛЭП). | март 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 1531,8 | Област-ной бюджет | Протяженность 1,617 км, количество светильников 33 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 268,2 | Местный бюджет |  |
| 7.2. | улицы Полевая, Нежданная, Придорожная, (в районе проведения реконструкции ЛЭП). | Отсутствует освещение | Строительство линии наружного освещения в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам Полевая, Нежданная, Придорожная (в районе проведения реконструкции ЛЭП). | март 2013 г. | ноябрь 2013 г. | 1276,5 | Област-ной бюджет | Протяженность 1,43 км, количество светильников 29 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 223,5 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3300,0 |  |  |
| 8. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | улицы Короленко, Чайковского, Ломоносова, Лермонтова, Гоголя, Толстого Тургенева. | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,9 км, количество светильников 58 шт. |
| 8.2. | улицы 1-я Поперечная, 2-я Поперечная, Библиотечная, 1- Тупик, Станционная, Рубинштейна, пер. Водный. | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,3 км, количество светильников 66 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.3. | улицы Газеты Правда,1-я Линия, 2-я Линия,3-я Линия 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,1 км, количество светильников 62 шт. |
| 8.4. | улицы Одесская, Уральская, Владимирская, Знамя Шахтера, Духанина | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,0 км, количество светильников 60 шт. |
| 8.5. | пер. Серова, ул. Духанина (от 26 до 80 адреса), ул. 60 лет Октября (от 52 до 74 адреса), ул. Шостаковича(от 32 до 54 адреса), ул. Севастопольская (от 62 до 74 адреса) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2013 г. | декабрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 54 шт. |
| Итого |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |  |
| Итого по 2013 году |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Проведение капитального ремонта сетей наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | улица Гришина | Провод АС-35, протяженностью 0,62 км, от ТП-45. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250, в количестве 22 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. | март 2014 г. | октябрь 2014 г. | 335,0 | Местный бюджет | Мощность 70 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 17,5 кВт, а мощность ДНаТ 100 – 7,0 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 42,0 тыс. кВт.ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.2. | улица Линейная | Провод АС-35, протяженностью 1,095 км, от ТП-243. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 28 шт. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100. | март 2014 г. | октябрь 2014 г. | 572,0 | Местный бюджет | Уровень износа городской сети уличного освещения составит 40%. |
| 9.3. | улица Антипова | Провод АС-35, протяжен-ностью 0,44 км, от ТП-160. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 20 шт. Опоры металлические. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампа-ми ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Чистка и покраска железных опор. | март 2014 г. | октябрь 2014 г. | 255,0 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1162,0 |  |  |
| 10. Строительство линии наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | улица Городская | Отсутствует освещение | Строительство линии наружного освещения в городе Новошахтинске Ростовской области по улице Городская. | март 2014 г. | ноябрь 2014 г. | 1872,2 | Област-ной бюджет | Протяженность 0,94 км, количество светильников 19 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 327,8 | Местный бюджет |  |
| 10.2. | улица Курская | Отсутствует освещение | Строительство линии наружного освещения в городе Новошахтинске Ростовской области по улице Курская | март 2014 г. | ноябрь 2014 г. | 2127,5 | Област-ной бюджет | Протяженность 0,94 км, количество светильников 19 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 372,5 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4700,0 |  |  |
| 11. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | улицы 7-я Шахтерская, ул. Стромкина, ул. Ивина, ул. 10-я Шахтерская, ул. Айвазовского, ул. Производственная | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2014 г. | декабрь 2014 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,8 км, количество светильников 69 шт. |
| 11.2. | улицы 1-я Пролетарская, ул. 2-я Пролетарская, ул. Микояна | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2014 г. | декабрь 2014 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,0 км, количество светильников 50 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.3. | улицы Семашко, ул. Володарского, ул. Богораза, ул.Дружная, ул. Целинная | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | январь 2014 г. | декабрь 2014 г. | 300,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,5 км, количество светильников 42 шт. |
| Итого |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| Итого 2014 года |  |  |  |  |  | 6862,0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 21518,78» |  |  |

Управляющий делами

Администрации города								                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от  19.08.2011.  № 751

«Приложение №2

к Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и

капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе

Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Методика

оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (далее – Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком  Программы – Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.»

Управляющий делами

Администрации города							       Ю.А. Лубенцов