АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2011.				№ 839                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 21.01.2011. № 18

В связи с изменением сроков реализации и объёмов финансирования долгосрочной городской целевой программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 21.01.2011. № 18 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2013 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города										       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление социальной защиты населения Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  16.09.2011.  № 839

  - Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 21.01.2011. № 18 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2013 годы»

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «долгосрочная городская целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2013 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная городская целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах.

2. В приложении № 1:

2.1. В Паспорте долгосрочной городской целевой программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы»:

2.1.1. В пункте «Основные цели Программы» слова: «Формирование к 2013 году» заменить словами: «Формирование к 2014 году».

2.1.2. Пункт «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«2011-2014 годы».

2.1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Местный бюджет - 65000,00 руб.,

в т. ч.:	2011 год - 10000,00 руб.;

2012 год - 15000,00 руб.;

2013 год - 20000,00 руб.;

2014 год - 20000,00 руб.».

2.1.4. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Увеличение обеспечения инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в том числе:

в 2011 году - до 65 процентов,

в 2012 году - до 68 процентов,

в 2013 году - до 70 процентов,

в 2014 году - до 75 процентов.

Увеличение обеспечения инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, ежегодно, в 2011-2014 годах - до 48 процентов.».

2.2. В Разделе 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели:

2.2.1. В первом абзаце слова: «к  2013 году» заменить словами: «к 2014 году».

2.2.2. В третьем абзаце слова: «в течение трех лет: с 2011 по 2013 год.» заменить словами: «в течение четырех лет: с 2011 по 2014 год.».

2.3. В Разделе 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы:

2.3.1. В первом абзаце слова: «, к 2013 году» заменить словами: «, к 2014 году».

2.3.2. Во втором абзаце слова: «к 2013 году:» заменить словами: «к 2014 году:».

2.3.3. В четвертом абзаце слова: «обеспечение до 70 процентов» заменить словами: «обеспечение до 72 процентов».

2.3.4. 	В пятом абзаце слова: «обеспечение до 47 процентов» заменить словами: «обеспечение до 48 процентов».

2.3.5. В шестом абзаце слова: «с 2011 по 2013 год» заменить словами: «с 2011 по 2014 год».

2.4. Приложения № 1, № 2 и № 3 к долгосрочной городской целевой программе  «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживаю-

щих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к долгосрочной городской

целевой программе

«Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных

групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске,

на 2011-2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показа- тель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Процент обеспечения инвалидов по слуху услугами сурдопере- водчика от норматива | Процентов | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двига- тельного аппарата, обеспечен- ных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от чис- ла обратившихся | Процентов | 0 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| 3. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный пе- речень, от числа обратившихся | Процентов | 0 | 40 | 45 | 47 | 48 |

Управляющий делами

Администрации города							                Ю.А. Лубенцов

Приложение N 2

к долгосрочной городской

целевой программе «Доступная

среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан,

проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы»

Перечень мероприятий по реализации Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |  |  |  |  | Срок выполнения по годам | Заказчик Програм мы | Исполните-ли мероприя-тий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной за- защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска НГОО РОО ВОИ, м/о ВОС, НГОО ветеранов | Привлече-ние внима- ния общест- венности к проблемам инвалидов |
| 1.2. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска, НГОО РОО ВОИ, м/о ВОС, НГОО ветеранов | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их ре- шение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Актуализация банка данных инвалидов | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска | Выявление потребно- сти в реа-билитацион ных услугах инвалидов |
| 2. Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка заключений, регламенти- рующих обязательное соблюдение тре- бований доступности для объектов, зданий, сооружений (учреждений социальной сферы, здравоохранения, спорта и туризма) при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска | Соблюде- ние тре- бований доступно- сти при реконст- рукции и строи- тельстве объектов, зданий, сооруже- ний |
| 3. Обеспечение доступности связи, информации для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | НГО РОО ВОИ | Увеличение предоставле- ния сурдопе- реводческих услуг инва- лидам по слуху для посещения учрежде- ний соци- альной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы по выявлению и выдаче потребности дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска, НГО РОО ВОИ, м/о ВОС | Повышение качества жизни инва- лидов в результа- те обес- печения техниче- скими средства- ми реаби- литации |
| 4.2. | Организация работы по выполнению и выдаче потребности дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов по слуху | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | УСЗН г.Новошахтинска, НГО РОО ВОИ | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими средствами реабилитации |
| 5. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Цикл мероприятий «Пусть миром правит доброта» | - | - | - | - | - | - | 2011- 2014 | Администрация города Новошахтинска | Отдел культуры Администрации города | Повышение культур- ного развития детей- инвалидов путем проведе- ния твор- ческих занятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2. | Организация и проведение спортивных соревнований на территории города Новошахтинска | Местный бюджет | 65000,00 | 10000,00 | 15000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2011-2014 | Администрация города Новошахтинска | Отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | Повышение спортивно-оздоровительного развития инвалидов» |

Управляющий делами

Администрации города																Ю.А. Лубенцов

Приложение N 3

к долгосрочной городской целевой

программе  «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных

групп граждан, проживающих в

городе Новошахтинске, на

2011-2014 годы»

Распределение объемов финансирования Программы

| N п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Местный бюджет | 65000,00 | 10000,00 | 15000,00 | 20000,00 | 20000,00 |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А. Лубенцов»

2.5. В приложении № 4  к долгосрочной городской целевой программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске, на 2011-2014 годы»:

2.5.1. В пункте 2.1. Раздела II. Система показателей оценки эффективности Программы таблицу № 1  изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | П1 - процент обеспечения инвалидов по слуху услугами сурдопереводчика от норматива | процентов | 100 |
| 2. | П2 - доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся | процентов | 72 |
| 3. | П3 - доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся | процентов | 48» |

Управляющий делами

Администрации города							          Ю.А. Лубенцов