АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2012. 					№ 391            		      г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска

в 2010-2014 годах» по результатам

за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012. №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах», по результатам за 2011 год согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города  по социальным вопросам  Е.И. Туркатову.

Мэр города					                        	                                И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел образования

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 20.04.2012. № 391

Отчёт

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010-2014 годах»

по результатам за 2011 год (далее – отчёт)

1. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» (далее – программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в 2011 году

2.1.  Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного общего, среднего (полного) общего образования».

В соответствии с приказами минобразования Ростовской области с 01.09.2011. все муниципальные общеобразовательные учреждения города начали работу по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

С 2010-2011 учебного года МБОУ СОШ №8 является областной пилотной площадкой по апробации учебного пособия «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников», МБОУ СОШ №40-областная пилотная площадка по апробации учебных пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Организовано профильное обучение учащихся старшей ступени: в МБОУ СОШ №8  реализуется социально - правовой профиль, МБОУ СОШ №24-социально-экономический профиль, МБОУ СОШ №28-информационно-технологический профиль.

Деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, постоянно отслеживается: доля учащихся 8-9 классов, обучающихся по программам предпрофильного обучения, в 2011 году составила 84%, учащихся 10-11 классов - по программам профильного обучения-25%.

В 17 муниципальных общеобразовательных учреждениях введен курс «Основы православной культуры».

2.2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования».

В 2011 году группы кратковременного пребывания для детей 5-7-летнего возраста по подготовке к школе функционировали в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№3,8,25,27, учреждениях дополнительного образования детей и детских садах №7,26. В МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» школу раннего развития посещали более  200 детей от 4 до 7 лет. В МБДОУ д/с №27 открыта и успешно функционирует группа кратковременного пребывания детей по проблеме: «Ранняя социализация детей до 3 лет». Общий охват детей вариативными формами дошкольного образования (не посещающими МБДОУ) составил 370 человек.

В 2011 году в детских садах №№7,8,22,32 открыты дополнительные группы на 75 мест.

В течение 2011 года продолжалась работа по внедрению развивающих программ и технологий, по обновлению и модернизации содержания дошкольного образования.

Так, на базе МБДОУ д/с №7, 38 открыты экспериментальные инновационные площадки федерального уровня. На базе МБДОУ д/с №3, 26 открыты экспериментальные площадки областного уровня.

2.3. Направление «Здоровье школьников».

В 2011 году победителем городского, а затем и зонального этапа конкурса на лучшего руководителя комиссии «За безопасность движения среди ДОУ» стала воспитатель-руководитель комиссии  МБДОУ д/с №2 Тарасюк Н.А.;  победителем зонального этапа областного конкурса «Мама, научи меня ПДД»  стал МБДОУ д/с №5.

В 2011 году бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях получали 3 152 человека, что составило 42% от общего количества обучающихся. Продолжалась реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали все учащиеся начальной школы. В целом охват учащихся школ горячим питанием на конец года составил 72,2%.

За счет средств бюджетов области и города бесплатными учебниками учащиеся школ обеспечены на 87%.

В 2011 году осуществлялась лицензированная  медицинская деятельность в   муниципальных общеобразовательных учреждениях №№3,7,14,24,34,37,40. В декабре 2011 года МБУЗ  «Детская городская больница» получены лицензии на осуществление медицинской деятельности на базе муниципальных общеобразовательных учреждений №№4,5,8,25,27,28,31,38.

С сентября 2011 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№7,40 начали работу лицензированные стоматологические кабинеты.  Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ».

Впервые в 2011 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по профи-лактике употребления психотропно-активных веществ среди образовательных учреждений, победителями которого в разных номинациях признаны муниципальные общеобразовательные учреждения №№14,34,37,40.

В течение всего года проводилась большая работа по оздоровлению обучающихся. Так, в пришкольных   лагерях в период весенних, летних и осенних каникул отдохнули             1 770 человек, из них 1 530  человек-это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. По путевкам  минобразования Ростовской области в летний период в загородных лагерях  отдыхали 127 человек. На базах отдыха оздоровились 480 детей, детские площадки и клубы по месту жительства посещали 2 720 учащихся школ, в походах и на экскурсиях побывали 1 250 человек. Всего в 2011 году оздоровлено 82% обучающихся школ города.

2.4.Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы».

В январе-феврале 2011 года прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 97 учащихся школ города.

По результатам третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений заняли 14 призовых мест по следующим предметам: русский язык, литература, обществознание, ОБЖ, физическая культура, география, информатика, история. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии Демкив В. (МБОУ СОШ №28) принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

В ноябре-декабре 2011 года состоялся  очередной муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 743 человека.

Ежегодно учащиеся школ выезжают на республиканские турниры, соревнования, конкурсы, где занимают призовые места.

Так, команда учащихся МБОУ СОШ №40 стала призером областного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Команда юных инспекторов движения  МБОУ СОШ №3 и МБОУ ДОД «СЮТ» заняли 4 место (из 62 команд) в областных соревнованиях «Безопасное колесо», МБОУ СОШ №25 - 1 место в зональном конкурсе готовности отрядов ЮИД, команда юных пожарных МБОУ СОШ №8 на областных соревнованиях - 3 место.

Анализ работы по профилактике негативных проявлений в  школьной среде показал, что традиционные методы работы не всегда эффективны. Сегодня  в образовательных учреждениях действуют новые формы, такие как служба уполномоченного по правам участников образовательного процесса, апробируются различные интерактивные формы работы, в том числе и с использованием возможностей сети «Интернет».    Уполномоченные по правам ребенка с сентября 2011 года работают во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2.5.Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования».

Значимое место в реализации программы по работе с одаренными детьми занимает система дополнительного образования. В городе отмечается  стабильная тенденция увеличения количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Так, в 2009 году – 65,7%, в 2010 году - 75%, в 2011 году – 86% от общего количества школьников муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2011 году в системе дополнительного образования обучающиеся достигли великолепных результатов.

Так, Урих Р. (МБОУ ДОД ДЮСШ №2) вошел в основной состав молодежной сборной команды России по боксу,  стал чемпионом Европы по боксу, принял участие в международных турнирах на Кубе, в Ирландии и Китае. Победителем Первенства Ростовской области по боксу среди юниоров стал Кравцов А. Бронзовым призером ЮФО – Кузнецов И. 87 призовых мест было занято боксерами на областных и республиканских турнирах. Победителями и призерами различных соревнований по художественной гимнастике стали более 20 спортсменок МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

В МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» выпускнику отделения вольной борьбы Елисееву А. присвоено звание «Мастер спорта России». Обучающиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» завоевали 98 призовых мест на различных турнирах и соревнованиях по вольной борьбе.

Сборная по футболу МБОУ ДОД ДЮСШ №3 заняла 1 место в зональных соревнованиях Первенства РФ по футболу, 3 место в Первенстве Ростовской области среди команд ОАО «Донэнерго», 3 место в Областных соревнованиях «Кожаный мяч». Всего в течение года спортсменами МБОУ ДОД ДЮСШ №3 занято более 40 призовых мест на областных и Всероссийских соревнованиях по настольному теннису.

Воспитанники МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» стали дипломантами Донского фестиваля – конкурса журналистской песни «Перо и Лира», открытого городского фестиваля – смотра русской православной культуры «Рождественская звезда», Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Москва – Мичуринск - транзит», открытого смотра конкурса «Огни карнавала – 2011» (г.Таганрог), Всероссийского конкурса-фестиваля «Весенние фантазии» (г.Вологда).

Вокальный ансамбль «Экспромт» на Международном конкурсе-фестивале «Парад звезд» отмечен 15 дипломами 1-3 степени. Ахмедиева Е. завоевала Гран-При на Международном фестивале-конкурсе «Жемчужина Востока», она же стала дипломантом 4 Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Окно в Европу»,  в феврале 2011 года в Санкт-Петербурге. По итогам учебного года танцоры, вокалисты, туристы, юные художники МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» заняли 48 призовых мест на Международных конкурсах и соревнованиях, 29 мест на Всероссийских и 68 призовых мест на областных конкурсах и соревнованиях.

МБОУ ДОД ЦДО награжден дипломом за победу в региональном этапе Всероссийской детской ярмарки ремесел; студия архитектуры и дизайна «Зодчий» отмечена за победу в XIII Международном фестивале «Детство без границ» (региональный этап).

Шесть учащихся МБОУ ДОД «СЮТ» награждены дипломами за участие в Международном конкурсе детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей».

2.6. Направление «Развитие педагогического потенциала».

На муниципальном уровне в течение года проведено 12 семинаров учителей-предметников. Состоялся конкурс «Учитель  года – 2011» по трем номинациям: «Педагогический дебют» (победитель - Миронченко С.Ю., МБОУ СОШ №28), «Учитель года» (победитель - Якимова Е.И., МБОУ СОШ №7), «Воспитатель года» (победитель- Кисилева Л.В., МБДОУ д/с №33). Победители приняли участие в областном конкурсе «Учитель года – 2011», прошедшем в г.Волгодонске. В апреле 2011 года шесть педагогов (Лагутин Д.В., МБОУ СОШ №3; Юрова С.В., МБОУ СОШ №40; Олишевич О.К., МБОУ СОШ №14; Тимченко Т.П., МБОУ СОШ №25; Потапова Н.А., МБОУ ООШ №79; Икаева Е.В., МБОУ СОШ №31) приняли участие в открытой муниципальной презентации педагогических достижений в целях диссеминации инновационного педагогического опыта, как участники конкурса на получение поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Лагутин Д.В., Юрова С.В., Икаева Е.В., Потапова Н.А. стали победителями и представляли свой опыт на региональном уровне.

Учитель МБОУ СОШ №3 Лагутин Д.В. стал обладателем премии Губернатора области в конкурсе «Лучший учитель области» в размере 50,0 тыс. рублей. Ерошенко Т.Л., старший воспитатель  МБДОУ д/с №5, - победитель конкурса «Лучший работник ДОУ Ростовской области» - также отмечена премией Губернатора в размере 50,0 тыс. рублей.

В 2011 году на курсах повышения квалификации и семинарах в Институте повышения квалификации педагогических работников г.Ростова-на-Дону обучились 169 человек. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, составила 33% от общего количества педагогов. 	Все руководители муниципальных общеобразовательных учреждений прошли обучение по программе «Менеджмент в образовании».

2.7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008. №179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2011 году единовременное пособие выплачено 50 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На квартирный учет поставлено 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

2.8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования».

В целях снижения неэффективных расходов в сфере образования города в 2011 году здание МБОУ СОШ №14, расположенное на ул. Назаренко, передано МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». В целях устранения дисбаланса между численностью прочих работников и численностью учителей сокращено 4,3 ставки прочих работников.

2.9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности».

В 2011 году на текущий ремонт образовательных учреждений из бюджета города выделено 8 605,5 тыс. рублей.

Осуществлено приобретение школьной мебели для общеобразовательных учреждений №№ 1,7,28 на сумму 204,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города; из резервного фонда Администрации области МБОУ СОШ №28 выделено 314,0 тыс. рублей на оборудование для мастерских, 1 745,1 тыс. рублей - на приобретение школьной мебели. В МБОУ ООШ №20 закуплена компьютерная техника (42,3 тыс. рублей из бюджета города).

Для вновь открытых дополнительных групп в действующих МБДОУ д/с                   № №7,8,22,32 приобретена мебель  на сумму 354,3 тыс. рублей (бюджет города).

За счет резервного фонда Администрации области дополнительно на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений всех типов (мебель, бытовая техника, игровое и спортивное оборудование) выделено 592,7 тыс. рублей.

В 2011 году завершен капитальный ремонт МБДОУ д/с №35, проведен капитальный ремонт корпуса ясельной группы МБДОУ д/с №26,  основного здания МБДОУ д/с №28, а также осуществлено строительство прачечной для МБДОУ д/с №28. Работы проведены почти на 16 млн. рублей.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты  на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2011 году ожидаемых результатов.

3. Данные о целевом использовании и  объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 2,2%, областного бюджета – 40,9%, бюджета города – 56,9%.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Мероприятия, на выполнение которых направлялись средства федерального бюджета, выполнены не в полном объеме. Степень  выполнения мероприятий составляет  96,5%.

Неполное освоение средств федерального бюджета в сумме                                 358,6 тыс.рублей сложилось в связи с тем, что расчет  средств на выплату вознаграждения производится из наполняемости всех  классов города — 25 человек, среднегодовая наполняемость классов в 2011 году составила 23,8 человека.

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств за счет бюджета города выполнены не в полном объеме  в связи с отсутствием финансирования.

5. Оценка эффективности  реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 5 лет представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы

показателям, установленным докладом о результатах и основных направлении

деятельности главных распорядителей бюджетных средств

В связи с разработкой программы, предусматривающей комплекс мероприятий, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности отдела образования Администрации города Новошахтинска на 2010-2014 годы (далее – доклад) уточнены отдельные показатели, применяемые как показатели результативности действующей Программы.

Так, показатель результативности программы 1.1.2. соответствует показателю доклада «Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 1 ступени, на 2 ступени», значение показателя в 2011 году – 100% на 1 ступени;

показатель результативности программы 1.1.4. соответствует показателю доклада «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее, чем по 3 предметам от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ», значение показателя в 2011 году – 90%;

показатель результативности программы 1.2.1. соответствует аналогичному показателю доклада «Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования», его фактическое значение за 2011 год составляет 76%;

показатель результативности программы 1.3.1. соответствует показателю доклада «Охват школьников горячим питанием», значение показателя в 2011 году – 72,2%;

показатель эффективности программы 1.5.1. соответствует показателю доклада «Охват школьников услугами дополнительного образования», значение показателя – 86%;

показатель эффективности программы 1.6.1. соответствует показателю доклада «Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку (ежегодно от общего количества)», значение показателя – 33%;

показатель эффективности программы 1.7.1. соответствует аналогичному показателю доклада «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства», его значение за 2011 год – 69%;

показатель эффективности программы 1.8.1. соответствует аналогичному показателю доклада «Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания», его значение за 2011 год – 100%;

показатель эффективности программы 1.9.1. соответствует аналогичному показателю «Оснащение муниципальных образовательных учреждений АПС», его значение за 2011 год – 100%.

7. Запланированные на 2011 год показатели эффективности реализации программы выполнены.

Управляющий делами

Администрации города		      				              	 Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчету о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010-2014 годах»

по результатам за 2011 год

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 5 лет

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год |  | отклонение от планового значения (процентов) |  | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| 1.1.Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного (общего), среднего (полного) образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение учащихся 8-9-х классов проф-ориентационными прог-раммами или програм-мами предпрофильной подготовки | % | 80 | 81 | 90 | 100 | 100 | 80 | 0 | 84 | +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Доля общеобразователь-ных учреждений, реали-зующих федеральные государственные образо-вательные стандарты об-щего образования второ-го поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени | % | 25 0 | 100 0 | 100 5 | 100 5 | 100 25 | 25 0 | 0 0 | 100 0 | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| 1.1.3. | Доля детей с ограни-ченными возможностями здоровья и детей-инва-лидов, которым обеспе-чены условия для полу-чения общего образова-ния в адекватной форме, от числа выявленных | % | 80 | 83 | 86 | 90 | 90 | 80 | 0 | 84 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Удельный вес лиц, сдав-ших единый государст-венный экзамен не ме-нее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственной экза-мене | % | 76 | 78 | 79 | 80 | 90 | 76 | 0 | 90 | +12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Направление «Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Удовлетворенность пот-ребности в услугах дош-кольного образования | % | 69 | 75 | 78 | 81,5 | 82,5 | 76 | +7 | 76 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение школьни-ков сбалансированным горячим питанием | % | 68 | 68,5 | 70 | 72 | 72 | 63 | -5 | 72,2 | +3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Доля детей, системати-чески занимающихся фи-зической культурой и спортом | % | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | +7 | 46 | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля необучающихся де-тей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обуче-нию | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | +0,1 | 0 | +0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Доля обучающихся и воспитанников образо-вательных учреждений, охваченных мероприя-тиями профилактической направленности | % | 78 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | +22 | 100 | +20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| 1.4.3. | Доля общеобразовтель-ных учреждений, имею-щих органы государст-венно-общественного управления | % | 20 | 30 | 60 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | +70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля школьников , охва-ченных услугами допол-нительного образования | % | 69 | 69,5 | 75 | 75 | 80 | 75 | +6 | 86 | +16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Доля педагогических ра-ботников системы обще-го образования, повысив-ших квалификацию или прошедших переподго-товку от общего числа | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 33 | +13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Доля детей-сирот и де-тей, оставшихся без по-печения родителей, ох-ваченных различными формами семейного устройства | % | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 70 | 68 | 0 | 69 | +0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Доля детей-сирот и де-тей, оставшихся без по-печения родителей, нуж-дающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Доля образовательных учреждений, имеющих муниципальное задание | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Доля муниципальных уч-реждений общего обра-зования оснащенных ав-томатической пожарной сигнализацией | % | 90 | 91 | 96,5 | 100 | 100 | 100 | +10 | 100 | +9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов