Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой

программе «Молодежь Несветая»

(2011-2015 годы)»

Методика оценки эффективности реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следую-щим критериям:

1.1. Критерий «Оценка достижений запланированных мероприятий».

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности i-го показателя определяется по итогам года и всего периода действия реализации программы по формуле:

Фпi

Эпi= , где:

Ппi

Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное программой.

При значении:

Эпi равном от 0,9 до 1 реализация i-го показателя является эффективной;

Эпi равном от 0,8 до 0,9 реализация i-го показателя является умеренно эффективной;

Эпi равном менее 0,8 реализация i-го показателя является неэффективной.

1.2 Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

Ффi

Эбi= \_\_\_, где:

Фпi

Эбi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

Ффi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

Фпi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

При значении:

Эбi равном от 0,9 до 1 достижение i-го целевого показателя является эффективным;

Эбi равном от 08, до 0,9 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;

Эбi равном менее 0,8 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.

Программа считается эффективной в случае, если достигнуты целевые показатели программы в объеме 100%, с объемом средств, предусмотренных на ее реализацию, от 80% до 100%.

Программа считается умеренно эффективной в случае, если достигнуты целевые показатели программы с объемом средств, предусмотренных программой.

Программа считается слабо эффективной в случае, если заданные целевые показатели программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объеме.

В остальных случаях программа считается неэффективной.».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов