«Приложение №2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»

Система программных мероприятий

| №  п/п | Содержание  мероприятий | Цель  мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными бюджетными образовательными учреждениями по предоставлению начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе муниципальных заданий | Управление  образования | 2010-2015 | Областной бюджет | 1 121 186,9 | 135 645,5 | 153 890,1 | 187 138,9 | 215 328,8 | 214 591,8 | 214 591,8 |
| Бюджет  города | 255 260,7 | 14 424,5 | 40 938,1 | 47 271,1 | 46 122,9 | 52 493,5 | 54 010,6 |
| Внебюджетные источники | 6 731,7 | 0 | 0 | 2 231,7 | 1 443,8 | 1 528,1 | 1 528,1 |
| 1.2. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Развитие системы воспитательной работы | Управление  образования | 2010-2015 | Федеральный бюджет | 19 775,7 | 4 936,9 | 4 992,2 | 4980,1 | 4 866,5 | 0 | 0 |
| 1.3. | Модернизация региональных систем общего образования, в том числе: | Обеспечение условий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление  образования | 2011-2015 | Федеральный бюджет | 16 541,5 | 0 | 1 040,3 | 9 715,1 | 5 786,1 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 8 129,6 | 0 | 0 | 8 129,6 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 2 307,6 | 0 | 182,2 | 1 486,0 | 639,4 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | приобретение оборудования для школьных столовых | 2013 | Федеральный бюджет | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 639,4 | 0 | 0 | 0 | 639,4 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | приобретение спортивного оборудования | 2013 | Федеральный бюджет | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | приобретение спортивного инвентаря | 2013 | Федеральный бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) | 2013 | Федеральный бюджет | 911,1 | 0 | 0 | 0 | 911,1 | 0 | 0 |
| 1.4. | Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Обеспечение условий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление  образования | 2013-2015 | Областной бюджет | 9 088,0 | 0 | 0 | 0 | 3 325,3 | 5 762,7 | 0 |
| Бюджет  города | 998,5 | 0 | 0 | 0 | 365,4 | 633,1 | 0 |
| 1.5. | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | Управление  образования | 2011-2015 | Бюджет  города | 198,1 | 0 | 91,6 | 0 | 106,5 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 969,2 | 0 | 0 | 0 | 969,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | Развитие системы воспитательной работы | Управление  образования | 2010-2011 | Областной бюджет | 465,0 | 268,4 | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 80,8 | 46,3 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мониторинг оснащения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений мультимедийным и интерактивным оборудованием | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 1.8. | Мониторинг обеспечения бесперебой­ного широкополосного доступа муниципальных бюджетных образовательных учреждений к сети Интернет | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 1.9. | Мониторинг деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения | Введение предпрофильного и профильного обучения | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 1.10. | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 1.11. | Создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Создание условий для обучения детей-инвалидов | Управление  образования | 2012 | Федеральный  бюджет | 1 035,9 | 0 | 0 | 1 035,9 | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 1 337,1 | 0 | 0 | 1 337,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 1 443 466,9 | 155 321,6 | 201 365,6 | 263 325,5 | 278 314,5 | 275 009,2 | 270 130,5 |
| 1.12.1. |  | | | | Бюджет города | 258 206,3 | 14 470,8 | 41 246,4 | 48 757,1 | 46 594,8 | 53 126,6 | 54 010,6 |
| 1.12.2. |  | | | | Областной бюджет | 1 141 175,8 | 135 913,9 | 154 086,7 | 196 605,6 | 219 623,3 | 220 354,5 | 214 591,8 |
| 1.12.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 37 353,1 | 4 936,9 | 6 032,5 | 15 731,1 | 10 652,6 | 0 | 0 |
| 1.12.4. |  | | | | Внебюджетные источники | 6 731,7 | 0 | 0 | 2 231,7 | 1 443,8 | 1 528,1 | 1 528,1 |
| 2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного образования | Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений на основе муниципальных заданий | Управление  образования | 2010-2015 | Бюджет  города | 838 941,2 | 20 261,4 | 148 612,6 | 153 909,1 | 161 579,8 | 175 227,2 | 179 351,1 |
| Внебюджетные источники | 91 657,1 | 0 | 0 | 21 101,9 | 23 530,4 | 23 512,4 | 23 512,4 |
| 2..2. | Создание условий в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях по предшкольному образованию детей старшего дошкольного возраста | Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 2.3. | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования | Управление  образования | 2011-2015 | Областной  бюджет | 28 270,8 | 0 | 5 424,0 | 6 136,7 | 5 301,1 | 5 566,8 | 5 842,2 |
| 2.4. | Осуществление софинансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений | Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности | Управление  образования | 2012 | Областной бюджет | 3 584,1 | 0 | 0 | 3 584,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 647,4 | 0 | 0 | 647,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Доведение в декабре 2012 года средней заработной платы педа-гогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области | Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности | Управление  образования | 2012 | Областной бюджет | 3 003,2 | 0 | 0 | 3 003,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 819,7 | 0 | 0 | 819,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Осуществление софинансирования расходов на повышение размеров должностных окладов педагогических работников  муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений | Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности | Управление  образования | 2013 | Областной бюджет | 22 639,1 | 0 | 0 | 0 | 22 639,1 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 12 922,0 | 0 | 0 | 0 | 12 922,0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Оснащение вновь вводимых дошкольных мест | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования | Управление  образования | 2013 | Областной бюджет | 17 000,0 | 0 | 0 | 0 | 17 000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 1 867,9 | 0 | 0 | 0 | 1 867,9 | 0 | 0 |
| 2.8. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 1 016 294,4 | 20 261,4 | 154 036,6 | 189 202,1 | 244 840,3 | 199 248,3 | 208 705,7 |
| 2.8.1. |  | | | | Бюджет  города | 850 140,1 | 20 261,4 | 148 612,6 | 155 376,2 | 176 369,7 | 170 169,1 | 179 351,1 |
| 2.8..2. |  | | | | Областной бюджет | 74 497,2 | 0 | 5 424,0 | 12 724,0 | 44 940,2 | 5 566,8 | 5 842,2 |
| 2.8.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.4. |  | | | | Внебюджетные  источники | 91 657,1 | 0 | 0 | 21 101,9 | 23 530,4 | 23 512,4 | 23 512,4 |
| 3. Направление «Здоровье школьников» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся 1-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Повышение процента школьников, получающих горячее питание | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 3.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания | Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся | Управление  образования | 2010 | Областной бюджет | 1 923,8 | 1 923,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 331,6 | 331,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 3.4. | Всеобуч по плаванию | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Управление  образования | 2013 | Областной  бюджет | 1 415,7 | 0 | 0 | 0 | 1 415,7 | 0 | 0 |
| Бюджет города | 155,6 | 0 | 0 | 0 | 155,6 | 0 | 0 |
| 3.5. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 3 826,7 | 2 255,4 | 0 | 0 | 1 571,3 | 0 | 0 |
| 3.5.1. |  | | | | Бюджет  города | 487,2 | 331,6 | 0 | 0 | 155,6 | 0 | 0 |
| 3.5.2. |  | | | | Областной бюджет | 3 339,5 | 1 923,8 | 0 | 0 | 1 415,7 | 0 | 0 |
| 3.5.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 4..2. | Мониторинг государственно-общественных форм управления в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Развитие моделей государственно-общественного управления в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 4.3. | Мониторинг вовлеченности обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных образовательных учреждений в мероприятия профилактической направленности | Усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 4.4. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. |  | | | | Бюджет  города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2. |  | | | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными бюджетными образовательными учреждениями по предоставлению дополнительного образования | Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе муниципальных заданий | Управление  образования | 2010-2015 | Бюджет  города | 389 334,4 | 9 025,8 | 60 492,3 | 67 606,5 | 83 199,9 | 81 255,9 | 87 754,0 |
| Внебюджетные  источники | 10 468,2 | 0 | 0 | 3 701,2 | 2 965,0 | 1 901,0 | 1 901,0 |
| 5.2. | Мониторинг вовлеченности школьников в систему дополнительного образования | Усиление воспитательного потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений, развитие системы дополнительного образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 5.3. | Осуществление софинансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей | Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности | Управление  образования | 2012 | Областной бюджет | 2 850,2 | 0 | 0 | 2 850,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 514,9 | 0 | 0 | 514,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012. №597 | Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности | Управление  образования | 2012 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 4 760,3 | 0 | 0 | 0 | 4 760,3 | 0 | 0 |
| 5.5. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 407 928,0 | 9 025,8 | 60 492,3 | 74 672,8 | 90 925,2 | 83 156,9 | 89 655,0 |
| 5.5.1. |  | | | | Бюджет города | 394 609,6 | 9 025,8 | 60 492,3 | 68 121,4 | 87 960,2 | 81 255,9 | 87 754,0 |
| 5.5.2. |  | | | | Областной бюджет | 2 850,2 | 0 | 0 | 2 850,2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4. |  | | | | Внебюджетные  источники | 10 468,2 | 0 | 0 | 3 701,2 | 2 965,0 | 1 901,0 | 1 901,0 |
| 6. Направление «Развитие педагогического потенциала» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Мониторинг наличия в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | Увеличение доли молодых специалистов среди учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 6.2. | Создание условий повышения квалификации педагогических работников | Обеспечение непрерывного профессионального роста работников образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 6.3. | Организация и проведение городских конкурсов педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Совершенствование педагогического мастерства работников образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 6.4. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.1. |  | | | | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.2. |  | | | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен­ных родительского попечения, в семью | Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Управление  образования | 2010-2015 | Федеральный бюджет | 3 206,6 | 494,5 | 580,2 | 692,3 | 556,1 | 431,0 | 452,5 |
| Бюджет  города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Выплата ежемесячного денежного со­держания детям, находящимся под опекой или попечительством и в приемных семьях | Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Управление  образования | 2010-2015 | Федеральный бюджет | 6 548,3 | 3 181,8 | 3 366,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 120 128,7 | 16 820,6 | 17 489,3 | 19 035,1 | 20 960,1 | 22 295,0 | 23 528,6 |
| Бюджет  города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Управление  образования | 2010-2015 | Федеральный бюджет | 543,9 | 240,5 | 303,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 6 716,6 | 1 171,6 | 1 602,1 | 957,6 | 960,0 | 998,6 | 1 026,7 |
| Бюджет  города | 483,3 | 115,4 | 190,2 | 177,7 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучаю­щихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Управление  образования | 2010-2015 | Областной бюджет | 1 581,9 | 232,2 | 232,2 | 226,5 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| 7.5. | Организация и осуществление деятель­ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников | Управление  образования | 2010-2015 | Областной бюджет | 9 872,2 | 209,0 | 262,9 | 516,7 | 3 079,2 | 2 902,2 | 2 902,2 |
| 7.6. | Формирование общегородского списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 7.7. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 149 081,5 | 22 465,6 | 24 026,8 | 21 605,9 | 25 852,4 | 26 923,8 | 28 207,0 |
| 7.7.1. |  | | | | Бюджет города | 483,3 | 115,4 | 190,2 | 177,7 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7..2. |  | | | | Областной бюджет | 138 299,4 | 18 433,4 | 19 586,5 | 20 735,9 | 25 296,3 | 26 492,8 | 27 754,5 |
| 7.7.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 10 298,8 | 3 916,8 | 4 250,1 | 692,3 | 556,1 | 431,0 | 452,5 |
| 8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Формирование муниципальных зада­ний для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Повышение экономической эффективности образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 8.2. | Оптимизация сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Повышение экономической эффективности образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 8.3. | Оптимизация штатной численности работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Повышение экономической эффективности образования | Управление  образования | 2010-2015 | финансирования не требуется | | | | | | | |
| 8.4. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.1. |  | | | | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.2. |  | | | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» | Создание безопасных условий образовательной деятельности | Управление  образования | 2011 | Бюджет  города | 180,0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №8» | Создание безопасных условий образовательной деятельности | Управление  образования | 2011 | Бюджет  города | 1 714,7 | 0 | 1 714,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление  образования | 2011  2014-2015 | Областной бюджет | 5 140,0 | 0 | 1 140,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджет  города | 639,2 | 0 | 199,6 | 0 | 0 | 219,8 | 219,8 |
| 9.4. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию незавершенного строительства детского сада на 330 мест по  ул. Радио, 48 в городе Новошахтинске Ростовской области | Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного общего образования | Управление  образования | 2010 | Областной бюджет | 2 096,0 | 2 096,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28 | Создание безопасных условий образовательной деятельности | Управление  образования | 2010 | Областной бюджет | 16 737,1 | 16 737,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 2 884,4 | 2 884,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Разработка ПСД на капитальный ремонт образовательных учреждений | Удовлетворение потребности населения в получении дополнительного образования | Управление  образования | 2012-2015 | Бюджет  города | 3 200,0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 9.7. | Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г.Новошах-тинска Ростовской области | Создание безопасных условий образовательной деятельности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2013-2014 | Областной бюджет | 43 122,4 | 0 | 0 | 0 | 8 561,8 | 34 560,6 | 0 |
| Федеральный  бюджет | 46 028,9 | 0 | 0 | 0 | 46 028,9 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 5 998,3 | 0 | 0 | 0 | 5 998,3 | 0 | 0 |
| 9.8. | Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошах-тинска | Создание безопасных условий образовательной деятельности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2013 | Областной бюджет | 5 353,0 | 0 | 0 | 0 | 5 353,0 | 0 | 0 |
| Федеральный  бюджет | 42 400,0 | 0 | 0 | 0 | 42 400,0 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 4 250,2 | 0 | 0 | 0 | 4 250,2 | 0 | 0 |
| 9.9. | Строительство детского сада на 120 мест в мкр-не №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска | Создание безопасных условий образовательной деятельности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2014 | Областной бюджет | 86 756,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 756,0 | 0 |
| Бюджет  города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10. | Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г.Новошахтинск, мкр. №3 по ул.Харьковская | Создание безопасных условий образовательной деятельности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2013 | Областной бюджет | 4 234,7 | 0 | 0 | 0 | 4 234,7 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 465,3 | 0 | 0 | 0 | 465,3 | 0 | 0 |
| 9.11. | Капитальный ремонт МБДОУ  д/с №10 в г.Новошахтинске пос.Самбек | Создание безопасных условий образовательной деятельности | Управление  образования | 2013 | Областной бюджет | 15 802,8 | 0 | 0 | 0 | 15 802,8 | 0 | 0 |
| Бюджет  города | 1 867,8 | 0 | 0 | 0 | 1 867,8 | 0 | 0 |
| 9.12. | Всего по разделу | | | | | 288 870,8 | 21 717,5 | 3 234,3 | 0 | 136 162,8 | 124 536,4 | 3 219,8 |
| 9.12.1. |  | | | | Бюджет города | 21 199,9 | 2 884,4 | 2 094,3 | 0 | 13 781,6 | 1 219,8 | 1 219,8 |
| 9.12.2. |  | | | | Областной бюджет | 179 242,0 | 18 833,1 | 1 140,0 | 0 | 33 952,3 | 123 316,6 | 2 000,0 |
| 9.12.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 88 428,9 | 0 | 0 | 0 | 88 428,9 | 0 | 0 |
| 10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования» | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ «Центр сопровождения детей») | Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе муниципальных заданий | Управление  образования | 2010-2015 | Бюджет  города | 17 618,9 | 464,0 | 2 967,0 | 3 059,6 | 3 600,0 | 3 699,4 | 3 828,9 |
| 10.2. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУДО ИПЦ УО) | Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе муниципальных заданий | Управление  образования | 2010-2015 | Бюджет  города | 5 092,3 | 117,1 | 761,9 | 907,6 | 1 069,2 | 1 098,8 | 1 137,7 |
| 10.3. | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 22 711,1 | 581,1 | 3 728,9 | 3 967,1 | 4 669,2 | 4 798,2 | 4 966,6 |
| 10.3.1. |  | | | | Бюджет города | 22 711,1 | 581,1 | 3 728,9 | 3 967,1 | 4 669,2 | 4 798,2 | 4 966,6 |
| 10.3.2. |  | | | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Направление «Организация и контроль образовательной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | Управление  образования | 2010-2015 | Бюджет  города | 28 580,2 | 0 | 0 | 0 | 9 424,8 | 9 344,1 | 9 811,3 |
| 11.2 | Всего по разделу, в том числе: | | | | | 28 580,2 | 0 | 0 | 0 | 9 424,8 | 9 344,1 | 9 811,3 |
| 11.2.1. |  | | | | Бюджет города | 28 580,2 | 0 | 0 | 0 | 9 424,8 | 9 344,1 | 9 811,3 |
| 11.2.2. |  | | | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Всего по программе, в том числе: | | | | | 3 370 817,7 | 231 628,4 | 446 884,5 | 552 773,4 | 791 760,5 | 733 075,0 | 614 695,9 |
| 12.1. |  | | | | Бюджет города | 1 586 475,8 | 47 670,5 | 256 364,7 | 276 399,5 | 338 955,9 | 329 971,8 | 337 113,4 |
| 12.2. |  | | | | Областной бюджет | 1 539 404,1 | 175 104,2 | 180 237,2 | 232 915,7 | 325 227,8 | 375 730,7 | 250 188,5 |
| 12.3. |  | | | | Федеральный бюджет | 136 080,8 | 8 853,7 | 10 282,6 | 16 423,4 | 99 637,6 | 431,0 | 452,5 |
| 12.4. |  | | | | Внебюджетные  источники | 108 857,0 | 0 | 0 | 27 034,8 | 27 939,2 | 26 941,5 | 26 941,5» |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов