## Лист1
Приложение №3 к городской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.Новошахтинска Ростовской области на 2011 -2013 годы»
Перечень аварийных многоквартирных домов (далее - МКД)
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета города
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Итого по г. Новошахтинск: | X | X | X | X | 876 | 866 | 17598.5 | 355 | 260 | 95 | 14447.9 | 10768.7 | 3678.7 | 407244660.65 | 292686736.16 | 114557924.49 | 0 | 41811511.35
2. | г. Новошахтинск пер. Гришина д.1-а | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 22 | 22 | 362.9 | 8 | 8 | 0 | 362.9 | 362.9 | 0 | 10395191.38 | 7471024.01 | 2924167.37 | 0 | 20038.62
3. | г. Новошахтинск пер. Ясная Поляна д.1 | б/н | 23.12.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 21 | 21 | 528.9 | 9 | 7 | 2 | 367.5 | 196.3 | 171.2 | 9961052.5 | 7159008.39 | 2802044.11 | 0 | 0
4. | г. Новошахтинск ул. 315-ой Мелитопольской Дивизии д.77 | б/н | 23.12.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 12 | 12 | 140.7 | 4 | 3 | 1 | 140.7 | 105 | 35.7 | 4038090 | 2902175.27 | 1135914.73 | 0 | 525210
5. | г. Новошахтинск ул. 315-ой Мелитопольской Дивизии д.81 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 42 | 42 | 705.6 | 15 | 6 | 9 | 590.5 | 237.3 | 353.2 | 16880356.68 | 12131912.3 | 4748444.38 | 0 | 3400211.32
6. | г. Новошахтинск ул. 315-ой Мелитопольской Дивизии д.83 | б/н | 01.10.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 43 | 43 | 699.8 | 15 | 6 | 9 | 583.6 | 229.4 | 354.2 | 16749320 | 12037736.22 | 4711583.78 | 0 | 4597740
7. | г. Новошахтинск ул. 315-ой Мелитопольской Дивизии д.85 | б/н | 07.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 26 | 26 | 476.9 | 11 | 7 | 4 | 434.6 | 275 | 159.6 | 12412563.86 | 8920909.59 | 3491654.27 | 0 | 2328904.14
8. | г. Новошахтинск ул. 60 Лет Октября д.25 | б/н | 31.10.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 18 | 18 | 329.5 | 9 | 8 | 1 | 280.2 | 261.4 | 18.8 | 7594020 | 5457822.15 | 2136197.85 | 0 | 1010240
9. | г. Новошахтинск ул. 60 Лет Октября д.27 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 9 | 9 | 342.6 | 6 | 6 | 0 | 228.3 | 228.3 | 0 | 6121317.5 | 4399390.86 | 1721926.64 | 0 | 49182.5
10. | г. Новошахтинск ул. Антипова д.119 | б/н | 01.10.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 19 | 19 | 359.3 | 8 | 8 | 0 | 359.3 | 359.3 | 0 | 10311910 | 7411169.67 | 2900740.33 | 0 | 0
11. | г. Новошахтинск ул. Антипова д.121 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 19 | 19 | 366.8 | 8 | 8 | 0 | 366.8 | 366.8 | 0 | 10527160 | 7565869.86 | 2961290.14 | 0 | 0
12. | г. Новошахтинск ул. Буденного д.12 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 16 | 16 | 411.2 | 7 | 7 | 0 | 352.8 | 352.8 | 0 | 10125360 | 7277096.2 | 2848263.8 | 0 | 0
13. | г. Новошахтинск ул. Власть Советов д.25 | б/н | 07.06.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 34 | 34 | 594.8 | 15 | 13 | 2 | 539.2 | 480 | 59.2 | 15162927.5 | 10897595.93 | 4265331.57 | 0 | 453460
14. | г. Новошахтинск ул. Власть Советов д.6 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 34 | 34 | 489 | 11 | 7 | 4 | 443 | 280.5 | 162.5 | 12714100 | 9137623.63 | 3576476.37 | 0 | 4290650
15. | г. Новошахтинск ул. Водострой д.2 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 17 | 17 | 453.2 | 7 | 5 | 2 | 339.9 | 242.6 | 97.3 | 9616552.5 | 6911416.25 | 2705136.25 | 0 | 0
16. | г. Новошахтинск ул. Водострой д.3 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 21 | 21 | 244.3 | 8 | 6 | 2 | 244.3 | 194.9 | 49.4 | 5911482.5 | 4248582.45 | 1662900.05 | 0 | 1165220
17. | г. Новошахтинск ул. Водострой д.4 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 16 | 16 | 466.1 | 8 | 3 | 5 | 408.3 | 177 | 231.3 | 11715344.84 | 8419818.3 | 3295526.54 | 0 | 754805.16
18. | г. Новошахтинск ул. Водострой д.5 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 20 | 20 | 471.8 | 8 | 5 | 3 | 444.7 | 297.7 | 147 | 12743037.55 | 9158421.06 | 3584616.49 | 0 | 1526602.45
19. | г. Новошахтинск ул. Водострой д.8 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 25 | 25 | 515.6 | 11 | 8 | 3 | 389.3 | 271.2 | 118.1 | 10756042.5 | 7730367.7 | 3025674.8 | 0 | 2737980
20. | г. Новошахтинск ул. Говорова д.5 | б/н | 15.09.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 4 | 4 | 235.2 | 1 | 1 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1159480 | 833318.27 | 326161.73 | 0 | 0
21. | г. Новошахтинск ул .Громовой д.107 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 25 | 25 | 408 | 9 | 8 | 1 | 408 | 372 | 36 | 11709600 | 8415689.49 | 3293910.51 | 0 | 0
22. | г. Новошахтинск ул. Громовой д.117 | б/н | 23.12.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 36 | 36 | 649.6 | 12 | 12 | 0 | 649.5 | 649.5 | 0 | 18615133.3 | 13378696.24 | 5236437.06 | 0 | 25516.7
23. | г. Новошахтинск ул. Громовой д.136 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 12 | 12 | 359.5 | 11 | 11 | 0 | 285.6 | 285.6 | 0 | 7026041.49 | 5049615.96 | 1976425.53 | 0 | 136043.51
24. | г. Новошахтинск ул. Громовой д.148 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 17 | 17 | 378 | 10 | 8 | 2 | 343.3 | 273.6 | 69.7 | 9491807.5 | 6821762.01 | 2670045.49 | 0 | 410410
25. | г. Новошахтинск ул. Громовой д.150 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 21 | 21 | 390.3 | 11 | 9 | 2 | 371.1 | 312.5 | 58.6 | 10329130 | 7423545.7 | 2905584.3 | 0 | 941360
26. | г. Новошахтинск ул. Карла Маркса д.33 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 32 | 32 | 510.3 | 13 | 8 | 5 | 479.1 | 329.7 | 149.4 | 13438775 | 9658447.55 | 3780327.45 | 0 | 2936010
27. | г. Новошахтинск ул. Карла Маркса д.34 | б/н | 15.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 20 | 20 | 511.3 | 8 | 8 | 0 | 338.9 | 338.9 | 0 | 9511149.4 | 6835663.05 | 2675486.35 | 0 | 55278.1
28. | г. Новошахтинск ул. Перспективная д.70 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 28 | 28 | 728.4 | 14 | 4 | 10 | 572.7 | 164.1 | 408.6 | 16430620.85 | 11808687.15 | 4621933.7 | 0 | 3423752.15
29. | г. Новошахтинск ул. Перспективная д.72 | б/н | 01.10.2008. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 28 | 28 | 705 | 16 | 10 | 6 | 629.2 | 393.3 | 235.9 | 18058040 | 12978313.29 | 5079726.71 | 0 | 1047550
30. | г .Новошахтинск ул. Перспективная д.76 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 33 | 33 | 440.3 | 11 | 5 | 6 | 440.3 | 199 | 241.3 | 12631329.2 | 9078136.27 | 3553192.93 | 0 | 4266943.8
31. | г. Новошахтинск ул. Перспективная д.78 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 37 | 37 | 714.9 | 17 | 11 | 6 | 654.8 | 432.4 | 222.4 | 18792760 | 13506356.54 | 5286403.46 | 0 | 2651880
32. | г. Новошахтинск ул. Перспективная д.83 | б/н | 19.03.2002. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 1 | 1 | 391.1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 731850 | 525980.59 | 205869.41 | 0 | 0
33. | г. Новошахтинск ул. Перспективная д.95 | б/н | 07.10.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 32 | 32 | 494.1 | 10 | 6 | 4 | 410.8 | 287.1 | 123.7 | 11789960 | 8473444.21 | 3316515.79 | 0 | 754810
34. | г. Новошахтинск ул. Пирогова д.42 | б/н | 23.12.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 34 | 24 | 939.3 | 5 | 5 | 0 | 645.5 | 645.5 | 0 | 18525850 | 13314528.35 | 5211321.65 | 0 | 0
35. | г. Новошахтинск ул. Соколова д.1 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 34 | 34 | 379.9 | 10 | 7 | 3 | 337.4 | 244.1 | 93.3 | 9495395 | 6824340.33 | 2671054.67 | 0 | 883960
36. | г. Новошахтинск ул. Чекалина д.2 | б/н | 09.06.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 24 | 24 | 383.9 | 7 | 6 | 1 | 242.4 | 206.7 | 35.7 | 6586650 | 4733825.33 | 1852824.67 | 0 | 1041810
37. | г. Новошахтинск ул. Энгельса д.23 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 17 | 17 | 461.6 | 9 | 8 | 1 | 279 | 258.9 | 20.1 | 7773422.1 | 5586758.42 | 2186663.68 | 0 | 375942.9
38. | г. Новошахтинск ул. Энгельса д.25 | б/н | 19.11.2009. | 30.06.2013. | 30.11.2013. | 27 | 27 | 558.8 | 10 | 9 | 1 | 410 | 383.5 | 26.5 | 11411837.5 | 8201687.57 | 3210149.93 | 0 | 0
Управляющий делами Администрации города Ю.А.Лубенцов | [14 empty] | Ю.А. Лубенцов