Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 24.12.2013. № 1674

«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, на 2011–2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| 1.1. | Анализ действующего порядка предоставления муниципальных услуг | Нормативные правовые акты Администрации города о внесении изменений в соответствующие акты Администрации города о предоставлении услуг по принципу «одного окна», а также предусматривающие межведомственное взаимодействие и предоставление услуг в электронной форме | Администрация города | 2011 | Не требует финансирования |
| 1.2. | Подготовка и утверждение плана разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности | Утвержденный план-график | Администрация города | 2011 - 2013 | Не требует финансирования |
| 1.3. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | Утвержденный порядок разработки административных регламентов | Администрация города | 2011 - 2013 | Не требует финансирования |
| 1.4. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в городе Новошахтинске | Нормативные правовые акты Администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы Администрации города, муниципальные предприятия и учреждения | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 1.5. | Утверждение и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных услуг, оказываемых (исполняемых) Администрацией города, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города | Нормативный правовой акт Администрации города об утверждении реестра муниципальных услуг | Администрация города | 2011 - 2015 | Не требует финансирования |
| 1.6. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии исчерпывающего перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, включенных в реестр муниципальных услуг, оказываемых (исполняемых) Администрацией города, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города | Нормативный правовой акт Администрации города об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 1.7. | Утверждение и поддержание в актуальном состоянии перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Новошахтинска и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска, предоставление которых организуется МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» по принципу «одного окна» | Нормативный правовой акт Администрации города об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» по принципу «одного окна» | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011 - 2015 | Не требует финансирования |
| 1.8. | Разработка перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и методик расчета размера платы за их оказание | Нормативный правовой акт Новошахтинской городской Думы | Администрация города | 2011-2013 | Не требует финансирования |
| 1.9. | Размещение на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области информации о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Новошахтинске | Размещенная на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области информация о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Новошахтинске | Администрация города | 2011 | Не требует финансирования |
| 1.9. | Всего по разделу 1, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1. |  | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2. |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Снижение административных барьеров в городе Новошахтинске |
| 2.1. | Организация проведения общественной и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации города, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте Администрации города | Общественная и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города | Администрация города | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации города действующих, принимаемых либо утративших силу нормативных правовых актов Администрации города в сфере снижения административных барьеров | Размещенная информация о нормативных правовых актах Администрации города | Администрация города | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 2.3. | Всего по разделу 2, в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. |  | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Создание и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| 3.1. Методическая поддержка создания и организации работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, дополнительных услуг, пре- доставляемых на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Утвержденный перечень государственных и муниципальных услуг, дополнительных услуг, предоставляемых на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011 - 2013 | Не требует финансирования |
| 3.1.2. | Содействие подготовке планировочных решений по адаптации помещения для создания МФЦ | Подготовленные планировочные решения | Администрация города | 2011-2012 | Не требует финансирования |
| 3.1.3. | Разработка проектов документов, регламентирующих деятельность МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в том числе: проект устава МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; регламент работы МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; регламент работы телефонного центра МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; должностные инструкции работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Разработанные проекты документов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011-2012 | Не требует финансирования |
| 3.1.4. | Заключение соглашений о взаимодействии и информационном обмене МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией города | Заключенные соглашения о взаимодействии и информационном обмене МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией города | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 3.1.5. | Выбор зданий (помещений) для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключенные договоры о передаче зданий (помещений) под МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2011-2015 | Не требует финансирования |
| 3.2. Материально-техническое, программное обеспечение, выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| 3.2.1. | Создание МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Открытие МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Администрация города | 2012 - 2015 | Областной бюджет | 5 135,0 | 0 | 5 135,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 754,7 | 0 | 1 754,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске |
| 3.3.1. | Организация работ по приему обращений и соответствующих документов граждан и юридических лиц, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг | Осуществление консультации, приема документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, выдача результата оказания услуги | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2012 - 2015 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 152,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 14 370,3 | 0 | 0 | 4 145,5 | 5 051,7 | 5 173,1 |
| 3.3.2. | Создание единого места для приема, регистрации и выдачи документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие рабочих мест для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2012 - 2015 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 19,2 | 0 | 0 | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
| 3.3.3. | Организация, оптимизация и контроль движения документов граждан и юридических лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Осуществление контроля движения документов граждан и юридических лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2012 - 2015 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 35,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 14 368,9 | 0 | 0 | 4 144,1 | 5 051,7 | 5 173,1 |
| 3.4. | Всего по разделу 3, в том числе: |  | 35 836,9 | 0 | 6 889,7 | 8 484,9 | 10 109,7 | 10 352,6 |
| 3.4.1. |  | Бюджет города | 30 513,1 | 0 | 1 754,7 | 8 296,1 | 10 109,7 | 10 352,6 |
| 3.4.2. |  | Областной бюджет | 5 323,8 | 0 | 5 135,0 | 188,8 | 0 | 0 |
| 3.4.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Всего по программе, в том числе: |  | 35 836,9 | 0 | 6 889,7 | 8 484,9 | 10 109,7 | 10 352,6 |
| 4.1. |  | Бюджет города | 30 513,1 | 0 | 1 754,7 | 8 296,1 | 10 109,7 | 10 352,6 |
| 4.2. |  | Областной бюджет | 5 323,8 | 0 | 5 135,0 | 188,8 | 0 | 0 |
| 4.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов