Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, руководитель (Ф.И.О) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе Реа-лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение составило 100,5 % |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Сокращены неэффективные и малоэффективные местные налоговые льготы направленные на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Е.А. Горбанева | январь | декабрь | январь | декабрь | Переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных сред-ств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не меньше 100 % | Бюджет сформирован на основе программно-целевого принципа – 96,8 % |  |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Е.А. Зубченко; начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансового управления Администрации города И.В. Карнаухова; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города С.Н. Ляшенко; начальник отдела организации исполнения бюджета Финансового управления Администрации города О.В. Тареева | январь | декабрь | январь | декабрь | Подготовка проектов решений Новошахтинской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | Проекты решений Новошахтинской городской Думы подготовлены и утверждены в установлен- ные сроки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансового управления Администрации города И.В. Карнаухова | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение реализации управленчес- кой и организацион- ной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Улучшена материально-техни-ческая база Финансового управления Администрации города |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Е.А. Горбанева; начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Е.А. Зубченко; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с соглашением министерства финансов Ростовской области от 30.12.2014 № 52 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новошах-тинск» |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансового управления Администрации города И.В. Карнаухова | январь | декабрь | январь | декабрь | Своевременное погашение муниципального долга | Погашение кредита в соответствии с графиком погашения: МК от 04.08.2014 № 4 - 26 081,0 тыс. руб. Договор от 07.07.15 № 8-52/БК-15 – 85 212,5 тыс. руб. МК от 03.12.2015 №5221/442/13056 - 21 050,9 тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска. | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Е.А. Зубченко | январь | декабрь | январь | декабрь | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Выплачено 1 917,4 тыс. руб. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                                                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2015 год»

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | ll | ll | ll |  |
| II. Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 443 077,9 | 394 137,5 | 396 217,8 | погашение недоимки прошлых лет по имущественным налогам и по арендной плате за землю |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | Исполнение составило 90,6 | ≥ 87 | Исполнение составило 90,8 |  |
| III. Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | % | Исполнение составило 96,4 | ≥ 95 | Исполнение составило 93,1 | неисполнение плановых назначений связано с несостоявшимся выкупом детского сада на 80 мест, так как объект не был сдан в эксплуатацию в 2015 году; финансирование из областного бюджета на строительство детского сада на 120 мест поступило 30.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV. Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Новошахтинск» |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | % | Исполнение составило 5,7 | <50 | Исполнение составило 13,9 |  |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Исполнение составило 0,1 | <15 | Исполнение составило 0,3 |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                                                                        Ю.А. Лубенцов

### Приложение  № 3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Управление муниципальными

### финансами» за 2015 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

### при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Нарушений бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в течение отчетного периода нет | 9,5 | 9,5 |
| 2. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Своевременное погашение муниципального долга | Погашение кредита в соответствии с графиком погашения | 462,9 | 0 |
|  | Всего |  |  | 472,4 | 9,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |
| об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоен- ных средств и причины их не освоения ** |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на _2015_год реализации* | Уточненный план ассигнований на _2015_год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | фе-де-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд -жет | бюджет города | вне- бюд- жет- ные ис -точ- ники |  | фе -де- ра- ль ный бюд жет | об-ласт-ной бюд -жет | бюджет города | вне бюд жет ные источники |  | фе- де- раль-ный бюд- жет | областной бюд жет | бюджет города | Внебюд жетные источники |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюд жет | бюджет города | вне-бюд -жет ные ис-точ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 96 585,0 |  |  | 96 585,0 |  | 15 118,1 |  |  | 15 118,1 |  | 15 118,1 |  |  | 15 118,1 |  | 13 208,9 |  |  | 13 208,9 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 85 189,8 |  |  | 85 189,8 |  | 12 737,8 |  |  | 12 737,8 |  | 12 737,8 |  |  | 12 737,8 |  | 11 291,5 |  |  | 11 291,5 |  | Неис -полнение доходной части бюджета |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Новошахтинска» | 85 189,8 |  |  | 85 189,8 |  | 12 737,8 |  |  | 12 737,8 |  | 12 737,8 |  |  | 12 737,8 |  | 11 291,5 |  |  | 11 291,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | 11 395,2 |  |  | 11 395,2 |  | 2 380,3 |  |  | 2 380,3 |  | 2 380,3 |  |  | 2 380,3 |  | 1 917,4 |  |  | 1 917,4 |  | Привле-чение коммер-ческого кредита в более поздние сроки (декабрь 2015) |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управление муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 11 395,2 |  |  | 11 395,2 |  | 2 380,3 |  |  | 2 380,3 |  | 2 380,3 |  |  | 2 380,3 |  | 1 917,4 |  |  | 1 917,4 |  |  |
|  | Управляющий делами Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов |  |  |  |  |  |