## таблица 13
Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2015 год
Сведения
об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы
«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»
за 2015 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | [19 empty] | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения**
|  | Предусмотрено программой на весь период реализации* |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2015 год реализации* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)
|  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд жет ные источники |  | федераль ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджет ные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 2326720.4 | 1535635 | 714909.71 | 76175.7 | 0 | 375499.8 | 190447.7 | 172509.2 | 12542.9 | 0 | 375499.8 | 190447.7 | 172509.2 | 12542.9 | 0 | 320565.34 | 188689.04 | 120874.1 | 11002.2 | 0
2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 413113.21 | 71510.7 | 335224.31 | 6378.2 | 0 | 69819.2 | 11792.7 | 54904.8 | 3121.7 | 0 | 69819.2 | 11792.7 | 54904.8 | 3121.7 | 0 | 66171.24 | 10581.44 | 52555.8 | 3034 | 0
2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 413113.21 | 71510.7 | 335224.31 | 6378.2 | 0 | 69819.2 | 11792.7 | 54904.8 | 3121.7 | 0 | 69819.2 | 11792.7 | 54904.8 | 3121.7 | 0 | 66171.24 | 10581.44 | 52555.8 | 3034 | 0
2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | 49934.71 | 9494.5 | 37336.91 | 3103.3 | 0 | 15585.2 | 5532.3 | 9211.2 | 841.7 | 0 | 15585.2 | 5532.3 | 9211.2 | 841.7 | 0 | 11937.24 | 4321.04 | 6862.2 | 754 | 0 | 3 648,1 Не всеми гражданами – получателями социальных выплат предоставлены документы, подтверждающие приобретение жилых помещений. Неосвоенные средства будут использованы в течении 2016 года
2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 328327.5 | 38810 | 289517.5 | 0 | 0 | 43430 | 0 | 43430 | 0 | 0 | 43430 | 0 | 43430 | 0 | 0 | 43430 | 0 | 43430 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | 2263.6 | 0 | 2263.6 | 0 | 0 | 2263.6 | 0 | 2263.6 | 0 | 0 | 2263.6 | 0 | 2263.6 | 0 | 0 | 2263.6 | 0 | 2263.6 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 23206.2 | 23206.2 | 0 | 0 | 0 | 6260.4 | 6260.4 | 0 | 0 | 0 | 6260.4 | 6260.4 | 0 | 0 | 0 | 6260.4 | 6260.4 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Мероприятие. Разработка пректно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а так же на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | 9381.2 | 0 | 6106.3 | 3274.9 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0
2.1.7.1 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в г. Новошахтинске Ростовской обл.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7.2 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | 2850.1 | 0 | 0 | 2850.1 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0
2.1.7.3 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» | 6531.1 | 0 | 6106.3 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 1873709.4 | 1464124.3 | 379685.4 | 29899.7 | 0 | 300188.3 | 178655 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 300188.3 | 178655 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 249294.5 | 178107.6 | 68318.3 | 2868.6 | 0
3.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 1873709.4 | 1464124.3 | 379685.4 | 29899.7 | 0 | 300188.3 | 178655 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 300188.3 | 178655 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 249294.5 | 178107.6 | 68318.3 | 2868.6 | 0
3.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | 1461055.8 | 1461055.8 | 0 | 0 | 0 | 177606.6 | 177606.6 | 0 | 0 | 0 | 177606.6 | 177606.6 | 0 | 0 | 0 | 177134.9 | 177134.9 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | 409585.1 | 0 | 379685.4 | 29899.7 | 0 | 121533.3 | 0 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 121533.3 | 0 | 117604.4 | 3928.9 | 0 | 71186.9 | 0 | 68318.3 | 2868.6 | 0 | 50 346,4 Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами, данные средства будут освоены в 2016 году
Подпрограмма №3 | Управление в сфере капитального строительства | 41132.8 | 0 | 0 | 41132.8 | 0 | 5946.4 |  |  |  |  | 0
Основное мероприятие | Управление в сфере капитального строительства
1. | Муниципальная программа | [10 empty] | 0
2. | Подпрограмма
2.1. | Основное мероприятие | [10 empty] | 0
2.1.1. | Мероприятие
2.1.2. | Мероприятие | [10 empty] | 1048.4
3.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | 3068.5 | 3068.5 | 0 | 0 | 0 | 1048.4 | 1048.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1048.4 | 0 | 0 | 0 | 972.7 | 972.7 | 0 | 0 | 0 | 75,7 В результате экономии средств по результатам проведенных торгов на снос ветхого жилищного фонда
4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 39897.8 | 0 | 0 | 39897.8 | 0 | 5492.3 | 0 | 0 | 5492.3 | 0 | 5492.3 | 0 | 0 | 5492.3 | 0 | 5099.6 | 0 | 0 | 5099.6 | 0 | 392,7 Недофинансирование
4.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | 39897.8 | 0 | 0 | 39897.8 | 0 | 5492.3 | 0 | 0 | 5492.3 | 0 | 5492.3 | 0 | 0 | 5492.3 | 0 | 5099.6 | 0 | 0 | 5099.6 | 0
* объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату)
** заполняется по итогам года при отклонении 5%».
| Управляющий делами Администрации города | [15 empty] | Ю.А. Лубенцов