Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.05.2016 № 398

Порядок

и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовое управление Администрации города реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств | первое полугодие 2016 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 2. | Представление в Финансовое управление Администрации города информации о предельной штатной численности муниципальных служащих Администрации города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города | до 01 июня 2016 года | управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов |
| 3. | Формирование реестра расходных обязательств города Новошахтинска | первое полугодие 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 4. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города: |  |  |
| 4.1. | экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал города на 2017 – 2019 годы | до 15 июля 2016 года | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко; руководитель Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Н.Н. Обрывин (по согласованию); председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Т.Г. Авраменко; директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Л.В. Сикач; главные администраторы доходов бюджета города |
| 4.2. | - оценки налогового и неналогового потенциалов города на 2017 – 2019 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 01 июля 2016 года | главные администраторы доходов бюджета города |
| 5. | Представление в Финансовое управление Администрации города предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, утвержденным приказом Финансового управления Администрации города о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города | до 15 августа 2016 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 6. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города проектов примерных положений об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Новошахтинска, согласованных с сектором по труду Администрации города | до 15 августа 2016 года | Управление образования Администрации города; заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко |
| 7. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных учреждений, находящихся в их ведении на 2017-2019 годы | до 20 сентября 2016 года | директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Л.В. Сикач |
| 8. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития Ростовской области на 2017 – 2019 годы» | до 01 августа 2016 года | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко |
| 9. | Формирование и представление Мэру города параметров бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета города | до 25 сентября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 10. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 30 сентября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 11. | Рассмотрение комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | август 2016 года | заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 12. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города параметров прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на долгосрочный период, утвержденного правовым актом Администрации города, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования (с пояснительной запиской) | до 01 августа 2016 года | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко |
| 13. | Подготовка постановления Администрации города «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Новошахтинска на 2017 – 2019 годы» | до 01 октября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 14. | Разработка и согласование с Финансовым управлением Администрации города и отделом экономики Администрации города проектов муниципальных программ города Новошахтинска, предлагаемых к финансированию, начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города Новошахтинска | до 15 октября 2016 года | ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 15. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 01 августа 2016 года | муниципальные заказчики |
| 16. | Подготовка проектов решений Новошахтинской городской Думы (при необходимости): |  |  |
| 16.1. | «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» | до 01 октября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 16.2. | «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 № 103 «О налоге на имущество физических лиц» | до 01 октября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 17. | Рассмотрение комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» за 8 месяцев 2016 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Новошахтинска за 2016 год | октябрь 2016 года | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко |
| 18. | Предоставление в Финансовое управление Администрации города паспортов муниципальных программ города Новошахтинска (проектов изменений в указанные паспорта) | до15 октября 2016 года | ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 19. | Разработка проекта бюджетного прогноза города Новошахтинска на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на соответствующий период | до 15 ноября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова |
| 20. | Представление Мэру города для внесения на рассмотрение Новошахтинской городской Думы следующих проектов решений Новошахтинской городской Думы: «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 года до 15 ноября 2016 года | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Т.В. Коденцова; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Т.Г. Авраменко |

Управляющий делами

Администрации города								        							Ю.А. Лубенцов