## таблица 9
Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 30.12.2016 № 294
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к распоряжению Администрации города от 31.12.2015 № 255 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Защита населения и территории города Новошахтинска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год»
Приложение к распоряжению Администрации города изложить в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 31.12.2015 № 255
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города Новошахтинска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 4885.6 | ‒ | ‒ | 4650.6 | 235
1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Маврин В.А. | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Повышение защищенности от пожаров | Январь ‒ декабрь 2016 года | 4117.1 | ‒ | ‒ | 4104.7 | 12.4
1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | итого |  |  |  | 3867.9 | ‒ | ‒ | 3861.3 | 6.6
|  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Повышение защищенности от пожаров | Январь ‒ декабрь 2016 года | 6.6 | ‒ | ‒ | ‒ | 6.6
|  | Инженер ‒ энергетик Управления образования Администрации города ‒ Гвоздева О.В. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищённости от пожаров | Январь – декабрь 2016 года | 3530.3 | ‒ | ‒ | 3530.3 | ‒
|  | Завхоз КУИ Администрации города ‒ Акаемов А.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищённости от пожаров | Январь – декабрь 2016 года | 24 | ‒ | ‒ | 24 | ‒
|  | Начальник службы эксплуатации зданий учреждений культуры ‒ Бароян А.Г. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищённости от пожаров | Январь – декабрь 2016 года | 199.1 | ‒ | ‒ | 199.1 | ‒
|  | Управляющий делами Администрации города ‒ Лубенцов Ю.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищённости от пожаров | Январь – декабрь 2016 года | 107.9 | ‒ | ‒ | 107.9 | ‒
1.1.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | итого |  |  |  | 217.2 | ‒ | ‒ | 211.4 | 5.8
|  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Маврин В.А. | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | Повышение защищенности от пожаров | Январь ‒ декабрь 2016 года | 5.8 | ‒ | ‒ | ‒ | 5.8
|  | Ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» ‒ Ермаков А.П. | Приобретение пожарных гидрантов | Повышение защищённости от пожаров | Январь – декабрь 2016 года | 211.4 | ‒ | ‒ | 211.4 | ‒
1.1.3. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и монтаж автоматической пожарной сигнализации | Директор МБУ «Стадион Западный» ‒ Орловский В.М. | Огнезащитная обработка чердачных помещений зданий, находящихся в оперативном управлении, и соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | Повышение защищённости от пожаров | Октябрь – декабрь 2016 года | 32 | ‒ | ‒ | 32 | ‒
1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее ‒ ЕДДС‒ «112») и обучение населения | Январь ‒ декабрь 2016 года | 768.5 | ‒ | ‒ | 545.9 | 222.6
1.2.1. | Мероприятие. Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Воищева Н.И. | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Январь ‒ декабрь 2016 года | 46.9 | ‒ | ‒ | 46.9 | ‒
1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 567.4 | ‒ | ‒ | 430 | 137.4
а) | Мероприятие. Приобретение ранцевых огнетушителей (3 шт.) | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Май ‒ октябрь 2016 года | 10.9 | ‒ | ‒ | ‒ | 10.9
б) | Мероприятие. Приобретение форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Апрель ‒ декабрь 2016 года | 11.6 | ‒ | ‒ | ‒ | 11.6
в) | Мероприятие. Приобретение материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 492.9 | ‒ | ‒ | 430 | 62.9
г) | Мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 52 | ‒ | ‒ | ‒ | 52
1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | Обеспечение оборудованием и наглядными пособиями учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проводимого отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности | Апрель ‒ декабрь 2016 года | 2 | ‒ | ‒ | ‒ | 2
1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Прасковина Е.Н. | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 27 | ‒ | ‒ | 3 | 24
а) | Мероприятие. Оплата услуг по СМС-рассылке | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Прасковина Е.Н. | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 3 | ‒ | ‒ | 3 | ‒
б) | Мероприятие. Оплата интернет-услуг и услуг мобильной связи | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Бароян Р.П. | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Январь ‒ декабрь 2016 года | 24 | ‒ | ‒ | ‒ | 24
1.2.5. | Мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | Ведущий инженер ИТМ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Демьяненко Н.Е. | Соответствие нормам материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | Создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | Ноябрь ‒ декабрь 2016 года | 2.3 | ‒ | ‒ | ‒ | 2.3
1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС - «112» | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Бароян Р.П. | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС - «112» | Совершенствование ЕДДС - «112» | Январь ‒ декабрь 2016 года | 122.9 | ‒ | ‒ | 66 | 56.9
а) | Мероприятие. Приобретение оборудования и материальных запасов для службы ЕДДС - «112» | Начальник ЕДДС - «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Бароян Р.П. | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС - «112» | Совершенствование ЕДДС - «112» | Март ‒ декабрь 2016 года | 122.9 | ‒ | ‒ | 66 | 56.9
2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 5 | ‒ | ‒ | ‒ | 5
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | Январь ‒ декабрь 2016 года | 5 | ‒ | ‒ | ‒ | 5
2.1.1. | Мероприятие. Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | Январь 2016 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒
2.1.2. | Мероприятие. Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | Июнь ‒ август 2016 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒
2.1.3. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» ‒ Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах | Апрель ‒ август 2016 года | 5 | ‒ | ‒ | ‒ | 5
| Итого по программе |  |  |  |  | 4890.6 | ‒ | ‒ | 4650.6 | 240
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
| Управляющий делами Админитсрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов