Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018  № 211

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» за 2017 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты достигнутые за 2017 год

Основной задачей Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН г. Новошахтинска) остается обеспечение государственных гарантий в вопросах социальной поддержки и защиты социально не защищенных граждан нашего города.

Слаженная, комплексная и планомерно проводимая работа способствовала достижению всех запланированных значений показателей (индикаторов) программы.

По итогам 2017 года более 70 000 жителей города получили различные виды мер социальной поддержки.

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в течение 2017 года реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

обеспечен прием документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области»;

обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН г. Новошахтинска;

обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»);

осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

организовано проведение независимой оценки качества работы МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», оказывающего услуги по социальному обслуживанию;

проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

проведены заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей;

проведены встречи, беседы по организации безопасного отдыха детей, профилактике травматизма, несчастных случаев;

проведен мониторинг отдыха детей в оздоровительных учреждениях, находящихся на территории города.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Социальная поддержка жителей города»

По основному мероприятию «Реализация прав граждан на социальную поддержку»:

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд ветеранов труда Ростовской области. Правом бесплатного проезда воспользовались 1 089 человек, сумма, возмещенная составила 3 463,0, тыс. руб. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 101 человек на сумму 731,4 тыс. руб. Присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» – 2 гражданам;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд ветеранов труда. Правом бесплатного проезда воспользовались 4 424 человека, сумма возмещения − 14 067,5 тыс. руб. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 352 человека на сумму 2 752,8 тыс. руб. Присвоено звание «Ветеран труда» – 79 гражданам;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Правом бесплатного проезда воспользовались 367 человек, сумма возмещения – 1 167,3 тыс. руб., получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 12 человек на сумму 78,9 тыс. руб., обеспечены льготными лекарственными средствами – восемь человек на сумму 26,1 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд жертв политических репрессий. Правом бесплатного проезда воспользовались 44 человека, сумма возмещения – 139,4 тыс. руб., получили меры социальной поддержки по зубопротезированию четыре человека на сумму 9,3 тыс. руб., один человек обеспечен льготными лекарственными средствами на сумму 0,5 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» – услуга оказана 4 725 семьям, общая сумма меры социальной поддержки составила 74 379,4 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» – пособие на погребение неработающим гражданам и неполучающим пенсию получили 164 семьи, сумма выплаты – 1 052,0 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы)» – меры социальной поддержки оказаны в полном объеме, услуги оказаны на сумму 57,5 тыс. руб.;

по мероприятию «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» – произведена выплата пенсии 37 получателям на сумму 2 542,3 тыс. руб.;

по мероприятию «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» – обеспечено финансирование УСЗН г. Новошахтинска на сумму 19 523,2 тыс. руб.;

по мероприятию «Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска» – обеспечено финансирование УСЗН г. Новошахтинска на сумму 2 171,0 тыс. руб.;

по мероприятию «Диспансеризация муниципальных служащих» – в связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось;

по мероприятию «Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих» – произведена выплата пяти сотрудникам на общую сумму 877,2 тыс. руб.;

по мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» – сумма платежей составила 46,1 тыс. руб.;

по мероприятию «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 465 лицам, вручены нагрудные знаки «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 6 128,5 тыс. руб.;

по мероприятию «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» – меры социальной поддержки оказаны в полном объеме на сумму 2 463,2 тыс. руб.;

по мероприятию «Расходы на приобретение компьютерной техники» было приобретено 29 системных блоков, два монитора и один сервер на общую сумму 1 143,2 тыс. руб.;

по мероприятию «Единовременные выплаты к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне» выплату получили 185 человек, сумма составила 282,6 тыс. руб.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование мер демографической политики

в области социальной поддержки семьи и детей»

Приоритетным направлением в работе УСЗН г. Новошахтинска является социальная поддержка материнства и детства. Это выплаты разного вида детских пособий, оздоровление детей, профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

По основному мероприятию «Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности»:

в рамках социальной поддержки материнства и детства назначено 6 178 пособий на сумму 168 746,0 тыс. руб., из них:

по мероприятию «Предоставление пособия на ребенка» – пособие выплачено 2 959 получателям в сумме 38 080,6 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни» – ежемесячную денежную выплату получили 898 граждан в сумме 10 761,3 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» – ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены многодетным семьям на сумму 7 031,8 тыс. руб.;

по мероприятию «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» – назначено и выплачено единовременное пособие двум обратившимся получателям на сумму 376,4 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей» – 34 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 62,6 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» – ежемесячные денежные выплаты получили 593 получателя в сумме 52 358,4 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде предоставления регионального материнского капитала» – УСЗН г. Новошахтинска выдано 140 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;

по мероприятию «Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций», предоставлены денежные выплаты 1 055 обратившимся гражданам в сумме 46 983,2 тыс. руб.

По основному мероприятию «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города»:

Управление образования Администрации города совместно с образовательными организациями города организовало отдых 14 820 детей в возрасте от 6 до      18 лет, проживающих в городе.

В рамках оздоровительной кампании 2017 года в полной мере были использованы материально-технические ресурсы образовательных организаций, в том числе и для функционирования площадок с дневным пребыванием детей; спортивные сооружения и оборудование муниципальных детско-юношеских спортивных школ, были привлечены учреждения дополнительного образования детей и сферы культуры.

На площадках с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в 2017 году было оздоровлено 1 820 детей.

По линии министерства общего и профессионального образования Ростовской области получена 171 бесплатная оздоровительная путевка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На базе летних площадок в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (далее – МБОУ СОШ) № 4 и 40 работали лагеря труда и отдыха на 50 обучающихся 14 – 17 лет. В МБОУ СОШ № 16, муниципальных общеобразовательных учреждениях основных общеобразовательных школах № 20 и 79 в летний период 2017 года были организованы оздоровительные площадки по месту жительства.

В летний период 2017 года работали площадки для обучающихся на базе учреждений дополнительного образования. Всего организованным досугом было занято 1 996 человек, что на 786 человек больше по сравнению с 2016 годом.

За июнь и август в выездных мероприятиях спортивной и творческой направленности, в том числе за пределами Ростовской области, приняли участие 890 человек, что на 206 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В многодневных походах и экскурсиях в летний период 2017 года побывали   2 723 человека.

Количество детей, привлекаемых к участию в трудовых бригадах по благоустройству территорий образовательных организаций, составило 1 013 человек.

В 2017 году совместно с государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее – ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска») организована временная занятость 512 подростков в возрасте 14 – 18 лет, 39 из них трудоустроены на базе обособленного структурного подразделения «Флора» МБУ ДО «ЦРТДиЮ».

Количество детей, оздоровленных УСЗН г. Новошахтинска, составило 518 человек. Дети из малоимущих семей получили оздоровление в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия или загородных стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, в Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике. Стоимость приобретенных путевок составила 7 238,2 тыс. руб. Стоимость проезда организованных групп детей к месту оздоровления и обратно – 300,0 тыс. руб. За самостоятельно приобретенную путевку выплачено 32 компенсации на общую сумму 366,6 тыс. руб.

Посетили пришкольные лагеря 1 820 человек. Для оказания услуг в пришкольных лагерях было выделено 5 327,4 тыс. руб. Данные денежные средства использованы для проведения дератизационной и дезинфекционной обработки территорий 13 школ, в которых были расположены пришкольные площадки двухразового горячего питания детей, посещающих пришкольные лагеря, приобретения бутилированной воды.

В течение 2017 года проведено четыре заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей; проводились систематические встречи, беседы по организации безопасного отдыха детей, профилактике травматизма, несчастных случаев.

Информирование населения о предстоящих заездах в загородные стационарные лагеря, оздоровительные санаторные лагеря круглогодичного действия проводилось через Новошахтинскую городскую общественно-политическую газету «Знамя шахтера», официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и ООО «Интерфейс» «Дорожное радио – г. Новошахтинск» (всего было дано 12 объявлений).

По подпрограмме № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

По основному мероприятию «Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222–ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»:

в течение 2017 года 1 688 человек были охвачены обслуживанием в социально-реабилитационном отделении (далее – СРО), отделении социального обслуживания на дому (далее – ОСО), специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому (далее – СОСМО) и социальной комнате.

На оказание данных услуг были выделены денежные средства в сумме 87 316,0 тыс. руб.

По основному мероприятию «Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов»:

за отчетный период проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны, было выявлено и поставлено на обслуживание 10 человек, из них вдов участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны – один человек, тружеников тыла – пять человек.

По основному мероприятию «Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей»:

за отчетный период отделениями СРО, ОСО, СОСМО и социальной комнатой было оказано 983 940 услуг, из них: социально-бытовые – 512 094, социально-меди-цинские – 309 893, социально-психологические – 133 342, социально-педагоги-ческие – 578, социально-правовые – 26 766, социально-трудовые – 618, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности – 649.

По основному мероприятию «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам»:

были проведены праздничные мероприятия ко Дню пожилых людей и Международному дню инвалидов, на которых были обслужены 1 688 человек.

Проведен социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания. По результатам, которого установлено, что 100 процентов от опрошенного количества граждан удовлетворены деятельностью МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска».

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации программы повлияли следующие факторы:

увеличение количества семей, самостоятельно приобретающих оздоровительные путевки;

требование предоставления официального дохода для подтверждения статуса  малоимущей семьи;

увеличение количества обслуживаемых одиноких и одинокопроживающих граждан.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем

в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2017 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 162 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1312»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1293 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1312».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 96,5 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Информация об исполнении муниципальных заданий, в рамках реализации программы в 2017 году отражена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в 2017 году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2017 году по программе приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города								     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Социальная поддержка

и социальное обслуживание жителей города» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 101 человек, по льготному проезду – 1 089 человек, двум гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 352 человека, по льготному проезду – 4 424 человека, присвоено звание «Ветеран труда» – 79 гражданам |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 − 1945 годов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 12 человек, по льготному проезду – 367 человек, по льготному обеспечению лекарст-венными средствами – восемь человек |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – четыре человека, по льготному проезду – 44 человек, по льготному обеспечению лекарст-венными средствами – один человек |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Предоставление гражданам, в целях оказания социальной поддержки, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки получили 4 725 семей |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки получили 164 семьи |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Услуги по жилищно-коммунальным услугам оказаны в полном объеме |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки получают 37 человек |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Организация исполнительно-распоряди-тельных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках данного мероприятия, для организации полноценной работы сотрудников, было приобретено: основных средств на сумму – 55,2 тыс. руб.; материальных запасов на сумму – 848,7 тыс. руб.; услуг связи на сумму – 247,4 тыс. руб.; затраты услуг по содержанию имущества составили 85,4 тыс. руб.; прочие услуги на сумму – 1 059,6 тыс. руб. |  |
| 1.1.10. | Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках данных мероприятий было приобретено: для отопления здания 131,8 тонны твердого топлива на сумму 804,0 тыс. руб.; услуги по оплате коммунальных расходов составили 568,8 тыс. руб., расходы на содержание здания составили 477,3 тыс. руб., затраты на оказание услуг по повышению квалификации и обучению сотрудников составили 22,4 тыс. руб. |  |
| 1.1.11. | Мероприятие. Диспансеризация муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Создание условий для работы | Данное мероприятие не проводилось | Отсутствие финансирования |
| 1.1.12. | Мероприятие. Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Компенсация начислена шести сотрудникам |  |
| 1.1.13. | Мероприятие. Уплата налогов, сборов и иных платежей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Сумма оплаченных налогов составила 49,8 тыс. руб. |  |
| 1.1.14. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата произведена 465 гражданам |  |
| 1.1.15. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельным категориям граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата произведена на общую сумму 2 463,2 тыс. руб. |  |
| 1.1.16. | Мероприятие. Расходы на приобретение компьютерной техники | УСЗН г. Новошахтинска | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках данного мероприятия было приобретено 29 системных блоков, два монитора и один сервер |  |
| 1.1.17. | Мероприятие. Единовременные выплаты к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | УСЗН г. Новошахтинска | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Единовременную выплату в размере 1,5 тыс. руб. получили 185 ветеранов |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие выплачено 2 959 получателям на 5 215 детей |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие выплачено 898 получателям на 932 ребенка |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Меры социальной поддержки получили 340 семей на 1 098 детей |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие получили четыре человека на четверых детей |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Меры социальной поддержки предоставлены двум беременным женщинам, 15 кормящим матерям из малоимущих семей, семи получателям на полноценное питание детям до одного года, девяти получателям на детей от одного года до двух лет, одному – от двух до трех лет |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Меры социальной поддержки получила 593 семьи на 649 детей |  |
| 2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Выдано 140 сертификатов |  |
| 2.1.8. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Мера социальной поддержки оказана 1 055 получателям |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Организация работы городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Проведено четыре заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Проведение межведомственных семинаров (совещаний), круглых столов по вопросам организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оздоровление максимального количества детей и обеспечение занятости подростков, в том числе из малообеспеченных семей | Организована занятость и оздоровление 14 820 детей и подростков, в том числе из малообеспеченных семей |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для организаторов детской оздоровительной кампании | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Повышение качества работы по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков | Проведен семинар-совещание руководителей оздоровительных учреждений, куда были приглашены сотрудники Управления по пожарному надзору, работники культуры. В ходе семинара были затронуты вопросы комплексной безопасности детей |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информирование населения о предстоящих заездах в загородные стационарные лагеря, оздоровительные санаторные лагеря круглогодичного действия проводилось через Новошахтинскую городскую общественно-политическую газету «Знамя шахтера», официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и ООО «Интерфейс» «Дорожное радио – г. Новошахтинск» (всего было дано 12 объявлений) |  |
| 2.2.5. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок, с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | На 13 пришкольных площадках в летних лагерях отдохнули 1 820 обучающихся |  |
| 2.2.6. | Мероприятие. Мониторинг эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории города. Информирование населения города о его результатах | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Повышение качества работы по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков | По итогам 2017 года проведен мониторинг отдыха детей в оздоровительных учреждениях, находящихся на территории города. Сохранены показатели 2016 года |  |
| 2.2.7. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л на одного ребенка. За период 2017 года пришкольные лагеря посетили 1 820 человек |  |
| 2.2.8. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Проведена обработка территории 13 школ, в которых были расположены площадки пришкольных лагерей |  |
| 2.2.9. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | ООО «Школьное питание» | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Приобретен кухонный инвентарь |  |
| 2.2.10. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | На базе летних площадок в МБОУ СОШ № 4, 40 работали лагеря труда и отдыха для 50 учащихся 14 – 16 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, работали площадки для школьников на базе филиалов МБУ ДО «ЦРТДиЮ». Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины. Всего организованным досугом в летний период было занято 1 196 детей. В выездных мероприятиях спортивной и творческой направленности, в том числе за пределами Ростовской области, приняли участие 890 детей. В многодневных походах и экскурсиях побывали 2 723 ребенка |  |
| 2.2.11. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства, (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Обеспечено двухразовым питанием в пришкольных лагерях 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 2.2.12. | Мероприятие. Организация отдыха детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, (50 чел.) (транспортные расходы) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Данная услуга оказывалась школьными автобусами |  |
| 2.2.13. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Оздоровлено 518 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 2.2.14. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заключено семь договоров-фрахтования, перевезено 237 детей |  |
| 2.2.15. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации | В пришкольных лагерях было оздоровлено 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | В течение 2017 года обслуживание получили 1 688 человек, из них: в социально-реаби-литационном отделении (СРО) – 62 человека, отделении социального обслуживания на дому (ОСО) – 1 260 человек, специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО) – 367 человек |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, было выявлено и поставлено на обслуживание шесть человек, из них вдов участников ВОВ и инвалидов ВОВ – один человек, тружеников тыла – пять человек |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Оформление медицинской документации участникам и инвалидам ВОВ для прохождения освидетельствования в органах медикосоциальной экспертизы по вопросам получения, продления групп инвалидности при наличии медицинских показаний | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни пожилых людей | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | Отсутствие обращений |
| 3.2.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 983 940 социальных услуг, из них: социально-бытовые – 512 094, социально-медицинские – 309 893, социально-психологи-ческие – 133 342, социально-педагогические – 578, социально-право-вые – 26 766, социально-трудовые – 618, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности – 649 |  |
| 3.2.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За 2017 год в социальной комнате обслужено 222 человека, оказана 31 591 услуга |  |
| 3.2.5. | Мероприятие. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам ВОВ к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | К годовщине празднования Дня Победы инвалидам ВОВ и участникам ВОВ были направлены поздравительные открытки и единовременная адресная помощь в размере 1 500,00 руб. |  |
| 3.2.6. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | Отсутствие обращений |
| 3.3. | Основное мероприятие. Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей эту систему | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проводился социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания. Участвовало 428 человек, из них: удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Обновление банка данных одиноких и одинокопроживающих граждан, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в адресной социальной поддержке, социальном обслуживании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведено обследование по результатам которого было составлено 330 актов. Выявлено 324 человека, нуждающегося в обслуживании |  |
| 3.3.3. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследовано 1 688 человек, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги |  |
| 3.3.4. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально осуществляется контроль качества социальных услуг. Охвачено 1 688 человек |  |
| 3.3.5. | Мероприятие. Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проводился социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания. Участвовало 428 человек, из них: удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов |  |
| 3.3.6. | Мероприятие. Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, и прогнозирование последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для выработки адекватных социально-экономических действий | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Анализ состояния системы социального обслуживания, возможность оперативной оценки качества предоставляемых услуг | Проведен анализ результатов социологического опроса удовлетворенности качеством обслуживания. Участвовало 428 человек, из них: удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов |  |
| 3.4. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Дню памяти и скорби; Всемирному дню глухонемых; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню слепых; Дню матери; Международному дню инвалидов; памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Были проведены праздничные мероприятия, на которых было обслужено 1 688 человек |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный, исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Нечепуренко Т.И. (да- лее – Нечепурен-ко Т.И.) |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 101 человек, по льготному проезду – 1 089 человек, двум гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» | В течение года | В течение года | 13 708,6 | 13 708,6 | 13 327,0 | Семь договоров на сумму 4 194,4 тыс. руб. | 381,6 – отсутствие обращений |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 352 человека, по льготному проезду – 4 424 человека, присвоено звание «Ветеран труда» – 79 гражданам | В течение года | В течение года | 57 687,1 | 57 687,1 | 56 838,0 | Семь договоров на сумму 16 820,4 тыс. руб. | 849,1 |
| 1.3. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 12 человек, по льготному проезду – 367 человек, по льготному обеспечению лекарственными средствами – восемь человек | В течение года | В течение года | 1 304,7 | 1 304,7 | 1 272,3 | Восемь договоров на сумму 1 272,3 тыс. руб. | 32,4 |
| 1.4. | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – четыре человека, по льготному проезду – 44 человека, по льготному обеспечению лекарственными средствами – один человек | В течение года | В течение года | 747,2 | 747,2 | 717,3 | Восемь договоров на сумму 149,2 тыс. руб. | 29,9 |
| 1.5. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получили 4 725 семей | В течение года | В течение года | 74 394,5 | 74 394,5 | 74 379,4 | - | 15,1 |
| 1.6. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получили 164 семьи | В течение года | В течение года | 1 093,6 | 1 093,6 | 1 052,0 | Один договор на сумму 141,5 тыс. руб. | 41,6 |
| 1.7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется единовременная денежная выплата на жилищно-коммунальные услуги согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | В течение года | В течение года | 69 471,2 | 69 471,2 | 57 520,0 | - | 11 951,2 |
| 1.8. | Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мера социальной поддержки назначена 37 гражданам | В течение года | В течение года | 2 824,0 | 2 824,0 | 2542,3 | - | 281,7 |
| 1.9. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выплата произведена 465 гражданам | В течение года | В течение года | 6 166,8 | 6 166,8 | 6 128,5 | - | 38,3 |
| 1.10. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выплата произведена на общую сумму 2 463,2 тыс. руб. | В течение года | В течение года | 2 463,2 | 2 463,2 | 2 463,2 | - | - |
| 1.11. | Расходы на приобретение компьютерной техники | Нечепуренко Т.И. | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках данного мероприятия было приобретено 29 системных блоков, два монитора и один сервер | В течение года | В течение года | 1 143,4 | 1 143,4 | 1 143,2 | Два контракта на сумму 1 143,2 | 0,2 |
| 1.12. | Единовременные выплаты к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Единовременную выплату в размере 1,5 тыс. руб. получили 185 ветеранов | В течение года | В течение года | 294,7 | 294,7 | 282,6 | Один договор | 12,1 |
| 2. | Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление пособия на ребенка | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие выплачено 2 959 получателям на 5 215 детей | В течение года | В течение года | 38 080,8 | 38 080,8 | 38 080,6 | - | 0,2 |
| 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие выплачено 898 получателям на 932 ребенка | В течение года | В течение года | 10 761,3 | 10 761,3 | 10 761,3 | - | - |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получили 340 семей на 1 098 детей | В течение года | В течение года | 7 032,7 | 7 032,7 | 7 031,8 | - | 0,9 |
| 2.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие получили четыре человека на четверых детей | В течение года | В течение года | 460,0 | 460,0 | 376,4 | - | 83,6 |
| 2.5. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получили 32 получателя | В течение года | В течение года | 77,9 | 77,9 | 62,6 | - | 15,3 |
| 2.6. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получила 593 семьи на 649 детей | В течение года | В течение года | 53 314,2 | 53 314,2 | 52 358,5 | - | 955,7 |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде предоставления регионального материнского капитала | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выдано 140 сертификатов | В течение года | В течение года | 13 449,2 | 13 449,2 | 13 091,7 | - | 357,5 |
| 2.8. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки получили 1 055 получателей | В течение года | В течение года | 49 302,0 | 49 302,0 | 46 983,2 | - | 2 318,8 |
| 3. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | Нечепуренко Т.И., начальник Управления образования Администрации города Бахтино- ва Т.П. (далее – Бахтинова Т.П.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л в день на одного ребенка. В 2017 году пришкольные лагеря посетили 1 820 человек | В течение года | В течение года | 107,0 | 107,0 | 87,7 | - | 19,3 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 13 школ, в которых были расположены площадки пришкольных лагерей | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | Директор ООО «Школьное питание» Пиляги- на М.Е. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За период оздоровительной кампании 2017 года была обновлена посуда (тарелки и стаканы) | В течение года | В течение года | 151,0 | 151,0 | 19,6 | - | 131,4 |
| 3.4. | Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В пришкольных лагерях за период 2017 года 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получали двухразовое питание | В течение года | В течение года | 1 341,8 | 1 341,8 | 1 323,8 | - | 18,0 |
| 3.5. | Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено оздоровлением в пришкольных лагерях 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В течение года | В течение года | 3 878,6 | 3 878,6 | 3 851,8 | - | 26,8 |
| 3.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | По путевкам, приобретенным УСЗН г. Новошахтинска, оздоровлено 422 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации: из них 244 человека в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, 178 человек в загородных стационарных оздоровительных лагерях. 32 семьи обратились за получением компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | В течение года | В течение года | 7 914,3 | 7 914,3 | 7 238,2 | 20 контрактов | 676,1 |
| 3.7. | Проезд на междугородном транспорте организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуга оказана 237 детям | В течение года | В течение года | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Семь договоров фрахтования |  |
| 4. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» Легкая Н.В. (далее – Легкая Н.В.) | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обслуживание получили 1 688 человек | В течение года | В течение года | 87 433,0 | 73 508,8 | 87 316,4 |  | 116,6 |
| 5. | Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов | Легкая Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Легкая Н.В. | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, было выявлено и поставлено на обслуживание шесть человек, из них вдов участников ВОВ и инвалидов ВОВ – один человек, тружеников тыла – пять человек | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Легкая Н.В. | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 983 940 социальных услуг, из них: социально-бытовые – 512 094, социально-медицинские – 309 893, социально-психологические – 133 342, социально-педаго-гические – 576, социально-право-вые – 26 766, социально-трудовые – 618, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения – 649 | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Легкая Н.В. | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За 2017 год в социальной комнате обслужено 222 человека. Оказана 31 591 услуга | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6. | Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей | Легкая Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей эту систему | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведен социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания. Участвовало 428 человек, из них: удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Обновление банка данных одиноких и одинокопроживающих граждан, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в адресной социальной поддержке, социальном обслуживании | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведено обследование, по результатам которого было составлено 330 актов. Выявлено 324 человека, нуждающихся в обслуживании | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследовано 1 688 человек, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующими отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляется контроль качества социальных услуг. Охвачено 1 688 человек | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведен социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания. Участвовало 428 человек, из них удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей и прогнозирование последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для выработки адекватных социально-экономических действий | Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведен анализ результатов социологического опроса удовлетворенности качеством обслуживания | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 7. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам | Легкая Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Дню памяти и скорби; Всемирному дню глухонемых; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню слепых; Дню матери; Международному дню инвалидов; памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне | Нечепуренко Т.И., Легкая Н.В. | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено 28 праздничных мероприятий на которых было обслужено 1 688 человек | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города										                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | 4 095 290,8 | 1 143 880,4 | 2 823 201,3 | 66 806,2 | 61 402,9 | 527 737,5 | 151 300,9 | 350 974,1 | 11 387,3 | 14 075,2 | 527 737,5 | 151 300,9 | 350 974,1 | 11 387,3 | 14 075,2 | 509 166,8 | 136 494,2 | 348 032,9 | 10 695,9 | 13 943,8 | ˗ |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | 2 372 445,6 | 721 391,1 | 1 613 272,9 | 37 781,6 | - | 254 133,7 | 78 101,2 | 169 494,0 | 6 538,5 | - | 254 133,7 | 78 101,2 | 16 9494,0 | 6 538,5 | - | 240 283,3 | 66 111,7 | 168 143,8 | 6 027,8 | ˗ | ˗ |
| 1.1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку | 2 372 445,6 | 721 391,1 | 1 613 272,9 | 37 781,6 | - | 254 133,7 | 78 101,2 | 169 494,0 | 6 538,5 | - | 254 133,7 | 78 101,2 | 169 494,0 | 6 538,5 | - | 240 283,3 | 66 111,7 | 168 143,8 | 6 027,8 | ˗ | ˗ |
| 1.1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, вод-ном транс-порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 138 580,1 | - | 138 580,1 | - | - | 13 708,6 | - | 13 708,6 | - | - | 13 708,6 | - | 13 708,6 | - | - | 13 327,0 | - | 13 327,0 | - | - | 381,6 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | 694 906,8 | - | 694 906,8 | - | - | 57 687,1 | - | 57 687,1 | - | - | 57 687,1 | - | 57 687,1 | - | - | 56 838,0 | - | 56 838,0 | - | - | 849,1 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 ˗ 1945 годов | 13 771,3 | - | 13 771,3 | - | - | 1 304,7 | - | 1 304,7 | - | - | 1 304,7 | - | 1 304,7 | - | - | 1 272,3 | - | 1 272,3 | - | - | 32,4 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | 9 048,7 | - | 9 048,7 | - | - | 747,2 | - | 747,2 | - | - | 747,2 | - | 747,2 | - | - | 717,3 | - | 717,3 | - | - | 29,9 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.5. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 614 465,1 | - | 614 465,1 | - | - | 74 394,5 | - | 74 394,5 | - | - | 74 394,5 | - | 74 394,5 | - | - | 74 379,4 | - | 74 379,4 | - | - | 15,1 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.6. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 8 207,3 | - | 8 207,3 | - | - | 1 093,6 | - | 1 093,6 | - | - | 1 093,6 | - | 1 093,6 | - | - | 1 052,0 | - | 1 052,0 | - | - | 41,6 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | 672 912,5 | 672 912,5 | - | - | - | 69 471,2 | 69 471,2 | - | - | - | 69 471,2 | 69 471,2 | - | - | - | 57 520,0 | 57 520,0 | - | - | - | 11951,2 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.8. | Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2 2667,6 | - | - | 22 667,6 | - | 2 824,0 | - | - | 2 824,0 | - | 2 824,0 | - | - | 2 824,0 | - | 2 542,3 | - | - | 2 542,3 | - | 281,7 – отсутствие финансирования |
| 1.1.9. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 133 259,0 | - | 133 259,0 | - | - | 19 523,7 | - | 19 523,7 | - | - | 19 523,7 | - | 19 523,7 | - | - | 19 523,2 | - | 19 523,2 | - | - | 0,5 – отсутствие потребности |
| 1.1.10. | Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | 12 798,7 | - | - | 12 798,7 | - | 2 293,6 | - | - | 2 293,6 | - | 2 293,6 | - | - | 2 293,6 | - | 2 171,0 | - | - | 2 171,0 | - | 122,6 – отсутствие финансирования |
| 1.1.11. | Диспансеризация муниципальных служащих | 71,0 | - | - | 71,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 3,0 – отсутствие финансирования |
| 1.1.12. | Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих | 1 581,2 | - | - | 1 581,2 | - | 964,6 | - | - | 964,6 | - | 964,6 | - | - | 964,6 | - | 877,2 | - | - | 877,2 | - | 87,4 |
| 1.1.13. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 259,6 | - | - | 259,6 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | 46,1 | - | - | 46,1 | - | 3,7 |
| 1.1.14. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | 37 012,4 | 37 012,4 | - | - | - | 6 166,8 | 6 166,8 | - | - | - | 6 166,8 | 6 166,8 | - | - | - | 6 128,5 | 6 128,5 | - | - | - | 38,3 – отсутствие обращений граждан |
| 1.1.15. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 11 466,2 | 11 466,2 | - | - | - | 2 463,2 | 2 463,2 | - | - | - | 2 463,2 | 2 463,2 | - | - | - | 2 463,2 | 2 463,2 | - | - | - | - |
| 1.1.16. | Расходы на приобретение компьютерной техники | 1 143,4 | - | 1 034,6 | 108,8 | - | 1 143,4 | - | 1 034,6 | 108,8 | - | 1 143,4 | - | 1 034,6 | 108,8 | - | 1 143,2 | - | 1 034,6 | 108,6 | - | 0,2 – отсутствие потребности |
| 1.1.17. | Единовременные выплаты к 72-годовщи-не Победы в Великой Отечественной войне | 294,7 | - | - | 294,7 | - | 294,7 | - | - | 294,7 | - | 294,7 | - | - | 294,7 | - | 282,6 | - | - | 282,6 | - | 12,1 – отсутствие обращений граждан |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | 1 158 033,6 | 422 489,3 | 714 719,6 | 19 719,7 | 1 105,0 | 186 170,8 | 73 199,7 | 109 496,1 | 3 324,0 | 151,0 | 186 170,8 | 73 199,7 | 109 496,1 | 3 324,0 | 151,0 | 181 567,1 | 70 382,5 | 107 905,1 | 3 259,9 | 19,6 | - |
| 2.1. | Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | 1 053 573,8 | 422 489,3 | 631 084,5 | - | - | 172 478,1 | 73 199,7 | 99 278,4 | - | - | 172 478,1 | 73 199,7 | 99 278,4 | - | - | 168 746,0 | 70 382,5 | 98 363,5 | - | - | - |
| 2.1.1. | Предоставление пособия на ребенка | 287 722,1 | - | 287 722,1 | - | - | 38 080,8 | - | 38 080,8 | - | - | 38 080,8 | - | 38 080,8 | - | - | 38 080,6 | - | 38 080,6 | - | - | 0,2 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 83 369,9 | - | 83 369,9 | - | - | 10 761,3 | - | 10 761,3 | - | - | 10 761,3 | - | 10 761,3 | - | - | 10 761,3 | - | 10 761,3 | - | - | 0,0 |
| 2.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 67 229,6 | - | 67 229,6 | - | - | 7 032,7 | - | 7 032,7 | - | - | 7 032,7 | - | 7 032,7 | - | - | 7 031,8 | - | 7 031,8 | - | - | 0,9 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-жащего, проходящего военную службу по призыву | 3 026,6 | 3 026,6 | - | - | - | 460,0 | 460,0 | - | - | - | 460,0 | 460,0 | - | - | - | 376,4 | 376,4 | - | - | - | 83,6 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 479,4 | - | 479,4 | - | - | 77,9 | - | 77,9 | - | - | 77,9 | - | 77,9 | - | - | 62,6 | - | 62,6 | - | - | 15,3 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.6. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | 217 297,9 | 78 064,3 | 139 233,6 | - | - | 53 314,2 | 23 437,7 | 2 9876,5 | - | - | 53 314,2 | 23 437,7 | 29 876,5 | - | - | 52 358,4 | 23 022,9 | 29 335,5 | - | - | 955,8 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде предоставления регионального материнского капитала | 53 049,9 | - | 53 049,9 | - | - | 13 449,2 | - | 13 449,2 | - | - | 13 449,2 | - | 13 449,2 | - | - | 13 091,7 | - | 13 091,7 | - | - | 357,5 – отсутствие обращений граждан |
| 2.1.8. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 341 398,4 | 341 398,4 | - | - | - | 49 302,0 | 49 302,0 | - | - | - | 49 302,0 | 49 302,0 | - | - | - | 46 983,2 | 46 983,2 | - | - | - | 2 318,8 – отсутствие обращений граждан |
| 2.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | 104 459,8 | - | 83 635,1 | 19 719,7 | 1 105,0 | 13 692,7 | - | 10 217,7 | 3 324,0 | 151,0 | 13 692,7 | - | 10 217,7 | 3 324,0 | 151,0 | 12 821,1 | - | 9 541,6 | 3 259,9 | 19,6 | - |
| 2.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | 684,7 | - | - | 684,4 | - | 107,0 | - | - | 107,0 | - | 107,0 | - | - | 107,0 | - | 87,7 | - | - | 87,7 | - | 19,3 – отсутствие потребности |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории днев-ных пришкольных лагерей | 133,0 | - | - | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Укрепление материально-технической базы пище-блоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | 1 105,0 | - | - | - | 1 105,0 | 151,0 | - | - | - | 151,0 | 151,0 | - | - | - | 151,0 | 19,6 | - | - | - | 19,6 | 131,4 – отсутствие потребности |
| 2.2.4. | Оплата нацен-ки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | 8 984,2 | - | - | 8984,2 | - | 1 341,8 | - | - | 1 341,8 | - | 1 341,8 | - | - | 1 341,8 | - | 1 323,8 | - | - | 1 323,8 | - | 18,0 – отсутствие потребности |
| 2.2.5. | Организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (50 чел.) (транспортные расходы) | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 67 296,7 | - | 67 296,7 | - | - | 7 914,3 | - | 7 914,3 | - | - | 7 914,3 | - | 7 914,3 | - | - | 7 328,2 | - | 7 328,2 | - | - | 676,1 – отсутствие обращений |
| 2.2.7. | Проезд на междугородном транспорте организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | 2 240,5 | - | - | 2 240,5 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |
| 2.2.8. | Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | 23 950,7 | - | 16 338,4 | 7 612,3 | - | 3 878,6 | - | 2 303,4 | 1 575,2 | - | 3 878,6 | - | 2 303,4 | 1 575,2 | - | 3 851,8 | - | 2 303,4 | 1 548,4 | - | 26,8 – отсутствие потребности |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | 564 811,6 | - | 495 208,8 | 9 304,9 | 60 297,9 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 316,4 | - | 71 984,0 | 1 408,2 | 13 924,2 | - |
| 3.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 564 811,6 | - | 495 208,8 | 9 304,9 | 60 297,9 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 316,4 | - | 71 984,0 | 1 408,2 | 13 924,2 | - |
| 3.1.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 564 811,6 | - | 495 208,8 | 9 304,9 | 60 297,9 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 433,0 | - | 71 984,0 | 1 524,8 | 13 924,2 | 87 316,4 | - | 71 984,0 | 1 408,2 | 13 924,2 | 116,6 – отсутствие финансирования |

Управляющий делами

Администрации города										                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 92 | 93 | 94 |  |
| Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» |
| 2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города | процент | 22 | 23 | 28 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| 3. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 58,6 | 58,3 | 65,1 |  |
| 4. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей города | процент | 7,5 | 7,6 | 7,6 |  |
| Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» |
| 5. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процент | 100 | 90,1 | 100 |  |

Управляющий делами Администрации города										Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Социальная поддержка

и социальное обслуживание жителей города» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении  муниципальных заданий, в рамках реализации программы в 2017 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01. 2017 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01. 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении (социально-реабилитационное отделение), оказываемые МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | - | 7 300 | 5 787,9 | 7 300 | 7 556,7 | При оформлении в стационар обслуживаемый снимается с довольствия | 7 183 | 7 517,9 | - |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) на дому, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (отделение социального обслуживания на дому), оказываемые МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | - | 960 | 34 992,2 | 960 | 40 533,8 | Увеличилось количество обратившихся граждан | 1 260 | 40 494,9 | - |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому), оказываемые МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | - | 225 | 21 533,6 | 225 | 25 418,3 | Увеличилось количество обратившихся граждан | 367 | 25 379,4 | - |
| Всего | - | 8 485 | 62 313,7 | 8 485 | 73 508,8 |  | 8 810 | 73 392,2 | - |

Управляющий делами

Администрации города										                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Социальная поддержка

и социальное обслуживание жителей города» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении  условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий программы в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку | 9,5 | 90,5 | 108,8 | 9,5 | 1 034,6 | 90,5 |
| 2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | 9,5 | 90,5 | 241,8 | 9,5 | 2 303,4 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 350,6 | 9,5 | 3 338,0 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города										                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2017 году по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | - | 13 924,2 | 13 924,2 | - | - | - | - | 13 924,2 | 11 139,4 | - | 732,2 | 2 052,6 | - |
|  | Итого по бюджетному учреждению | - | 13 924,2 | 13 924,2 | - | - | - | - | 13 924,2 | 11 139,4 | - | 732,2 | 2 052,6 | - |
| Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) |
| 2.1. | ООО «Школьное питание» | 94,7 | 18 044,7 | 18 044,7 | - | - | - | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 131,4 |
|  | Итого по ООО | 94,7 | 18 044,7 | 18 044,7 | - | - | - | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 131,4 |
|  | Всего | 94,7 | 31 968,9 | 31 968,9 | - | - | - | - | 13 943,8 | 11 139,4 | - | 751,8 | 2 052,6 | 131,4 |

Управляющий делами

Администрации города										                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Социальная поддержка

и социальное обслуживание жителей города» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы

в том числе  в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках данного мероприятия приобретались основные средства, материальные запасы, услуги связи и прочие услуги | 156,1 | 156,1 |
| 2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | Закупка услуг по оздоровлению (приобретение путевок) детей из малоимущих семей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и в загородных стационарных оздоровительных лагерях в летний период | Услуги по оздоровлению получили 454 детей | 1 084,1 | 1 084,1 |
|  | Всего |  |  | 1 240,2 | 1 240,2 |

Управляющий делами

Администрации города										                                                  Ю.А. Лубенцов