Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018  № 212

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях повышения уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, Комитете по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска и муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

дооснащены административное здание Администрации города, административные здания территориальных отделов по работе с населением и отдел главного архитектора Администрации города огнетушителями в количестве 54 штук;

выполнены функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

в целях бесперебойной работы аварийно-спасательного формирования (да-  лее – АСФ) при ликвидации последствий ЧС (происшествий) выполнялся текущий ремонт автомобильной техники и оборудования АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

приобретены бензопила и перфоратор для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ АСФ, а также построена хозспособом смотровая яма для проверки технического состояния и ремонта автомобильной техники АСФ;

для работы ЕДДС – «112» приобретены комплектующие для ремонта офисной техники, а также заключен договор и оплачены услуги связи по организации каналов связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы-112;

в целях повышения уровня безопасности на водных объектах города изготовлены памятки о мерах безопасности на водных объектах и соблюдению мер пожарной безопасности в количестве 10 000 штук, из которых отделом по работе с населением Администрации города розданы населению 3 875 штук;

на территории города в общедоступных местах, в рамках повышения защищенности от пожаров размещены баннеры по тематике «Пожарная безопасность».

С введением в опытную эксплуатацию системы-112 и информированием о данной службе в средствах массовой информации и использовании памяток о ее работе, дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС – «112» принято и обработано 46 780 телефонных вызовов от населения и организаций города за отчетный период, что превышает в шесть раз запланированный показатель и говорит о более эффективной работе по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в экстренных ситуациях.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «защита от чрезвычайных ситуаций».

По итогам реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность»:

организована работа по пропаганде и обучению 1 930 человек населения мерам пожарной безопасности в учебно-консультационных пунктах гражданской обороны и ЧС;

проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при загорании сухой растительности – 12 км, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении лесных пожаров – 28 км;

проведено 155 сходов с жителями города по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск»;

распространено 3 016 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров;

через местные средства массовой информации проведено информирование населения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, опубликовано 78 статей и заметок в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра», проведено 52 трансляции и 5 радиобесед через ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск».

По основному мероприятию подпрограммы «Пожарная безопасность» проведена работа:

по проведению технического обслуживания автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, Комитете по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска и МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

по дооснащению административного здания Администрации города, административных зданий территориальных отделов по работе с населением и отдела главного архитектора Администрации города огнетушителями.

По основному мероприятию подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа:

по созданию резерва финансовых средств на ликвидацию ЧС;

по финансовому обеспечению бесперебойной деятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

по дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ;

по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (далее  ̶  отдел подготовки);

по поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

по развитию ЕДДС – «112».

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) личный состав спасателей принимал участие в шести учениях и тренировках по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в которых было задействовано 581 человек.

Спасателями АСФ при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведен 1 071 оперативный выезд, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Спасено 74 человека.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2017 году проведено четыре плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ), два внеочередных заседания, три заседания рабочих групп и два заседания оперативного штаба комиссии.

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС осуществлялась подготовка:

руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и ЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (541 человек);

работающего населения, включая нештатные формирования гражданской обороны (11 730 человек);

неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде лекций, просмотра учебных фильмов, бесед на сходах населения и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации (3 807 человек);

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет путем публикацией статей и заметок, радиовещанием информационных сообщений, интервью и выступлением руководителей и должностных лиц города, телевещанием, сообщениями в стиле «Диктор», прокатом учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титрами «Бегущая строка», репортажами с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устным информированием с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей;

3) обучающихся образовательных организаций города по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов (10 229 человек).

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска, и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города в 2017 году:

проведено семь месячных, четыре квартальных и одна годовая тренировки по оповещению населения муниципального образования «Город Новошахтинск» с применением региональной автоматизированной системы оповещения;

в рамках второго этапа реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ростовской области.

Для организации оповещения и доведения информации при угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО применяются технические и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составляет 89,3 процента (97,2 тыс. чел.). Охват населения организационными мероприятиями по оповещению составляет 10,7 процента (10,6 тыс. чел.).

Проведены работы по завершению введения в эксплуатацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и с 25.12.2017 сегмент системы-112 функционирует в режиме постоянной эксплуатации.

За отчетный период в ЕДДС – «112» на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 46 780 звонков, среднее время обработки вызовов составило 49 секунд.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности на воде» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2017 года выполнены следующие мероприятия:

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» организован спасательный пост из спасателей АСФ на Соколовском водохранилище (укомплектованный лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), где проводилось ограждение зоны купания граждан;

организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ и казаков ГКО «Новошахтинское»;

организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, (постановление Администрации города от 12.05.2017 № 414 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Новошахтинска»);

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций города о возможных происшествиях на водных объектах с гибелью детей и были направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

спасателями АСФ проводились рейдовые мероприятия, с целью контроля обстановки на водных объектах с вручением памяток;

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», МП «Редакция газеты «Знамя Шахтера», ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск»), а также через официальный сайт Администрации город Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в летний период была проведена разъяснительная работа с детьми в школьных оздоровительных лагерях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде;

в мае 2017 года проведен «День безопасности на воде», в ходе которого прошли показательные (обучающие) мероприятия, которые провели спасатели Государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», спасатели АСФ, мастера производственного обучения отдела подготовки. Сотрудниками Новошахтинского пожарно-спасательного гарнизона, проведено ознакомление детей с пожарно-спасательной техникой и оборудованием. В мероприятии приняли участие 150 человек.

Основные мероприятия и мероприятия подпрограмм программы выполнены на сумму 9 016,8 тыс. руб., при плановом показателе 9 261,7 тыс. руб. На невыполнение мероприятия «Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре» повлияло отсутствие финансирования, в результате чего на 01.01.2018 года сложилась кредиторская задолженность по выполненным работам. Мероприятие «Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций» может быть выполнено при условии введения режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города, при возникновении самой чрезвычайной ситуации.

В результате реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы показатель «количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» достиг планового, три остальных показателя превысили плановые.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, является введение в эксплуатацию системы-112 в связи, с чем улучшена работа по приему и обработке звонков, поступающих на номер «112» от граждан, обратившихся за помощью, и сведено до минимума время привлечения служб экстренного реагирования, в состав которых входят и спасатели АСФ, в результате чего увеличилось и количество выездов на происшествия.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 1 января 2018 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий в 2017 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 12.05.2017 № 416 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города от 21.09.2017 № 916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города от 26.10.2017 № 1050 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города от 28.12.2017 № 1287 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по четырем показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2017 году.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС – «112» по приему вызовов от населения для оказания помощи пострадавшим и достижение цели программы за отчетный период.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с полным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Поскольку все показатели программы превышают плановые значения или равны, программа считается эффективной.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных учреждениям в рамках реализации программы в отчетном году, приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии исполнения в полном объеме в отчетном году, приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности реализации программы предлагается в связи со значительным увеличением количества поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению и, как следствие этого, по показателю (индикатору) – количества поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению на 2019 – 2020 годы увеличить значение единиц звонков.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города  							       Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм, программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 |  |  |  |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров | проведены мероприятия по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  |
|  |  | Ведущий инженер по вопросам строительства Управления образования Администрации города Кущ А.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров |  |  |
|  |  | Завхоз КУИ Администрации города Акаемов А.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров |  |  |
|  |  | Ведущий инженер Отдела культуры Администрации города Сергеева Е.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров |  |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров |  |  |
| 1.1.2. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, монтаж автоматической пожарной сигнализации | Директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | – | – | – | – | повышение защищенности от пожаров |  | Выполнение мероприятия по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций, монтаж автоматической пожарной сигнализации на 2017 год приостановлено |
| 1.1.3. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров | изготовлено 10 000 памяток (выдано 3 875 штук), установлено два баннера по противопожарной тематике, куплен огнетушитель |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | повышение защищенности от пожаров | приобретено 54 огнетушителя для административных зданий |  |
| 1.2. | Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Воищева Н.И. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 |  |  |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Главный бухгалтер МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Миленина Н.И. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | выполнены функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |
| 1.2.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования (далее ̶ АСФ) МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | приобретены комплекты обуви форменной и специальной одежды, автозапчасти, автомасла и хозяйственные товары. Выполнен текущий ремонт автомобильной техники АСФ для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) |  |
| 1.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Кинах В.А. | 12.2017 | 12.2017 | 12.2017 | 12.2017 | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | приобретены бланки журналов и удостоверений |  |
| 1.2.4. | Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по ЧС МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Прасковина Е.Н. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | проведены затраты на услуги Интернет-связи и СМС-рассылку сообщений об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Ведущий инженер инженерно-технических мероприятий МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Демьяненко Н.Е. | – | – | – | – | создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения |  | Выполнение мероприятия по созданию материальных запасов гражданской обороны на 2017 год приостановлено, в связи с отсутствием необходимости |
| 1.2.6. | Развитие ЕДДС – «112» | Начальник ЕДДС ‒ «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | совершенствование ЕДДС ‒ «112» | организованы каналы связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы «112» |  |
| 1.2.7. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт защитного сооружения | Ведущий инженер инженерно-технических мероприятий МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Демьяненко Н.Е. | – | – | – | – | обеспечение защиты города |  | Выполнение мероприятия по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту защитного сооружения на 2017 год приостановлено |
| 2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 2.1. | Обеспечение безопасности на воде | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | 01.2017 | 12.2017 | 01.2017 | 12.2017 | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | организованы мероприятия по проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище, что способствовало отсутствию несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний. В июне – августе 2017 года с целью недопущения несчастных случаев на Соколовском водохранилище проводилось дежурство спасателей в выходные и праздничные дни на месте организованного отдыха граждан |  |
| 2.1.1. | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | 04.2017 | 08.2017 | 04.2017 | 08.2017 | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | приобретены материальные запасы, для бесперебойной работы техники АСФ на водных объектах |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории

города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы не-освоенных сред-ств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма №1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Повышение защищенности от пожаров | 01.2017 | 12.2017 | 6 798,0 | 6 790,9 | 6 391,6 | 6 703,1 | 399,3 наличие кредиторской задолженно-сти на 01.01. 2018 |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Итого |  |  |  |  | 6 739,9 | 6 733,3 | 6 374,2 | 6 645,0 |  |
|  |  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Проведено четыре квартальных мероприятия по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 2017 год | 01.2017 | 12.2017 | 6,6 | – | 6,6 | 6,6 |  |
|  |  | Ведущий инженер по вопросам строительства Управления образования Администрации города Кущ А.А. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Проведено 1 368 ежемесячных мероприятий по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации за 2017 год | 01.2017 | 12.2017 | 6 397,1 | 6 397,1 | 6 197,0 | 6 397,1 |  |
|  |  | Завхоз КУИ Администрации города Акаемов А.А. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Проведено 12 ежемесячных мероприятий по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации за 2017 год | 01.2017 | 12.2017 | 20,9 | 20,9 | ‒ | 20,9 |  |
|  |  | Ведущий инженер Отдела культуры Администрации города Сергеева Е.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Проведено 201 мероприятие по техническому обслуживанию автоматической пожар-ной сигнализации за 2017 год | 01.2017 | 12.2017 | 199,1 | 199,1 | 112,5 | 112,5 |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Проведено 12 ежемесячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации за 2017 год | 01.2017 | 12.2017 | 116,2 | 116,2 | 58,1 | 107,9 |  |
| 1.1.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Итого |  |  |  |  | 56,2 | 55,7 | 15,5 | 56,2 |  |
|  |  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | В апреле 2017 года приобретено 10 000 памяток (выдано 3 875 шт.) и изготовлено, установлено два баннера по противопожарной тематике, приобретен огнетушитель | 01.2017 | 12.2017 | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,5 |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. | Приобретение огнетушителей, строительство резервуара для воды, ремонт электропроводки | Приобретено 54 огнетушителя | 01.2017 | 12.2017 | 40,7 | 40,7 | – | 40,7 |  |
| 1.1.3. | Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях | Завхоз КУИ Администрации города Акаемов А.А. | Обучение пожарно-техническому минимуму ответственного за пожарную безопасность | Специалист ответственный за пожарную безопасность прошел обучение пожарно-техническому минимуму | 10.2017 | 12.2017 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 1.2. | Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование ЕДДС – «112» и обучения населения | 01.2017 | 12.2017 | 2 458,7 | 2 226,3 | 2308,7 | 2308,7 |  |
| 1.2.1. | Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Воищева Н.И. | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | В связи с отсутствием режима чрезвычайной ситуации денежные средства не были израсходованы | 01.2017 | 12.2017 | 150,0 | 150,0 | – | – | Не вводился режим ЧС и не расходовались средства |
| 1.2.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техни-ческой базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2017 | 12.2017 | 1 061,1 | 892,7 | 1 061,1 | 1 061,1 |  |
| а) | приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | приобретены 18 комплектов форменной одежды и 18 пар обуви для спасателей АСФ | 01.2017 | 12.2017 | 206,0 | 187,8 | 206,0 | 206,0 |  |
| б) | приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | приобретены бензин, автозапчасти, автомасла и хозяйственные товары, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01.2017 | 12.2017 | 693,7 | 638,6 | 693,7 | 693,7 |  |
| в) | проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | проведен текущий ремонт автомобильной техники и инструмента АСФ в 2017 году | 01.2017 | 12.2017 | 50,6 | – | 50,6 | 50,6 |  |
| г) | строительство хозспособом смотровой ямы для проверки технического состояния и ремонта автомобильной техники АСФ | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | построена хозспособом смотровая яма для проверки технического состояния и ремонта автомобильной техники АСФ | 01.2017 | 12.2017 | 44,5 | – | 44,5 | 44,5 |  |
| д) | приобретение бензопилы | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | в октябре 2017 года приобретена бензопила для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстанови-тельных работ | 10.2017 | 12.2017 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |  |
| е) | покупка перфоратора | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | приобретен перфоратор для проведения аварийно-спасатель-ных и аварийно-восстановительных работ | 10.2017 | 12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2.3. | Улучшение учебной и материально-техни-ческой базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | Куплены материальные запасы для обеспечения процесса обучения | 12.2017 | 12.2017 | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2.4. | Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Прасковина Е.Н. | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2017 | 12.2017 | 27,0 | 3,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| а) | оплата услуг по СМС-рассылке | ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Прасковина Е.Н. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | проведена СМС-рассылка сообщений об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | 01.2017 | 12.2017 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| б) | оплата интернет-услуг и услуг мобильной связи | начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2017 | 12.2017 | 24,0 | – | 24,0 | 24,0 |  |
| 1.2.5. | Развитие ЕДДС – «112» | Начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | Совершенствование ЕДДС – «112» | 01.2017 | 12.2017 | 1 218,6 | 1 180,6 | 1 218,6 | 1 218,6 |  |
| а) | приобретение оборудования и материальных запасов и услуг для службы ЕДДС – «112» | начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. | соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | с целью совершенствования ЕДДС – «112» приобретены комплектующие для ремонта офисной техники | 01.2017 | 12.2017 | 38,0 | – | 38,0 | 38,0 |  |
| б) | организация каналов связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы – 112 | начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. | соответствие нормам обеспечения системы –112 | организованы каналы связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы-112 | 01.2017 | 12.2017 | 1 180,6 | 1 180,6 | 1 180,6 | 1 180,6 |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 2.1. | Обеспечение безопасности на воде | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 01.2017 | 12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.1.1. | Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Организационные мероприятия по про-ведению Крещенских купаний на Соколовс-ком водохранилище привели к отсутствию несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний | 01.2017 | 01.2017 | – | – | – | – |  |
| 2.1.2. | Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | В июне-августе 2017 года с целью недопу-щения несчастных случаев на водном объекте Соколовского водохранилища про-води-лось дежурство спасателей в выходные и праздничные дни на пляже | 01.2017 | 12.2017 | – | – | – | – |  |
| 2.1.3. | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Приобретены материальные запасы, для бесперебойной работы техники АСФ на водных объектах | 04.2017 | 08.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 9 261,7 | 9 022,2 | 8 705,3 | 9 016,8 |  |
| . |  | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Маврин В.А. |  |  |  |  | 22,1 | 15,0 | 22,1 | 22,1 |  |
|  |  | Ведущий инженер по вопросам строительства Управления образования Администрации города Кущ А.А. |  |  |  |  | 6 397,1 | 6 397,1 | 6 197,0 | 6 397,1 |  |
|  |  | Завхоз КУИ Администрации города Акаемов А.А. |  |  |  |  | 22,8 | 22,8 | 1,9 | 22,8 |  |
|  |  | Ведущий инженер Отдела культуры Администрации города Сергеева Е.А. |  |  |  |  | 199,1 | 199,1 | 112,5 | 112,5 |  |
|  |  | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. |  |  |  |  | 156,9 | 156,9 | 58,1 | 148,6 |  |
|  |  | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Полока Г.А. |  |  |  |  | 1 066,1 | 897,7 | 1 066,1 | 1 066,1 |  |
|  |  | Начальник отдела под-готовки МБУ города Новошахтинска «Упра-вление по делам ГО и ЧС» Кинах В.А. |  |  |  |  | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управ-ление по делам ГО и ЧС» Прасковина Е.Н. |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | Начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Бароян Р.П. |  |  |  |  | 1 242,6 | 1 180,6 | 1 242,6 | 1 242,6 |  |
|  |  | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» Воищева Н.И. |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | – | – |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 3

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по состоянию на 1 января 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 155 864,2 | – | – | 152 360,5 | 3 503,7 | 26 776,0 | – | – | 26 317,7 | 458,3 | 26 776,0 | – | – | 26 317,7 | 458,3 | 25 751,7 | – | – | 25 300,2 | 451,5 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 155 819,2 | – | – | 152 320,5 | 3 498,7 | 26 771,0 | – | – | 26 312,7 | 458,3 | 26 771,0 | – | – | 26 312,7 | 458,3 | 25 746,7 | – | – | 25 295,2 | 451,5 |  |
| 2.1. | Пожарная безопасность | 23 498,4 | – | – | 23 391,9 | 106,5 | 6 798,0 | – | – | 6 790,9 | 7,1 | 6 798,0 | – | – | 6 790,9 | 7,1 | 6 391,6 | – | – | 6 384,5 | 7,1 |  |
| 2.1.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 22 941,8 | – | – | 22 895,6 | 46,2 | 6 739,9 | – | – | 6 733,3 | 6,6 | 6 739,9 | – | – | 6 733,3 | 6,6 | 6 374,2 | – | – | 6 367,6 | 6,6 | 372,3 наличие креди торской за-долженности на 01.01. 2018 |
| 2.1.2. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, монтаж автоматической пожарной сигнализации | 87,6 | – | – | 87,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.3. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | 467,1 | – | – | 406,8 | 60,3 | 56,2 | – | – | 55,7 | 0,5 | 56,2 | – | – | 55,7 | 0,5 | 15,5 | – | – | 15,0 | 0,5 |  |
| 2.1.4. | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях | 1,9 | – | – | 1,9 | – | 1,9 | – | – | 1,9 | – | 1,9 | – | – | 1,9 | – | 1,9 | – | – | 1,9 | – |  |
| 2.2. | Защита от ЧС | 132 320,8 | – | – | 128 928,6 | 3 392,2 | 19 973,0 | – | – | 19 521,8 | 451,2 | 19 973,0 | – | – | 19 521,8 | 451,2 | 19 355,1 | – | – | 18 910,7 | 444,4 |  |
| 2.2.1. | Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 107 172,5 | – | – | 104 838,7 | 2 333,8 | 14 401,7 | – | – | 14 182,9 | 218,8 | 14 401,7 | – | – | 14 182,9 | 218,8 | 13 783,8 | – | – | 13 571,8 | 212,0 |  |
| 2.2.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | 3 467,0 | – | – | 2 762,3 | 704,7 | 1 061,1 | – | – | 892,7 | 168,4 | 1 061,1 | – | – | 892,7 | 168,4 | 1 061,1 | – | – | 892,7 | 168,4 |  |
| 2.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | 18,0 | – | – | 4,0 | 14,0 | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 2,0 | – | – | – | 2,0 |  |
| 2.2.4. | Поддержание в готовности системы оповещения населения города | 186,5 | – | – | 23,3 | 163,2 | 27,0 | – | – | 3,0 | 24,0 | 27,0 | – | – | 3,0 | 24,0 | 27,0 | – | – | 3,0 | 24,0 |  |
| 2.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | 448,7 | – | – | 434,9 | 13,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.2.6. | Развитие ЕДДС – «112» | 17 028,1 | – | – | 16 865,4 | 162,7 | 4 481,2 | – | – | 4 443,2 | 38,0 | 4 481,2 | – | – | 4 443,2 | 38,0 | 4 481,2 | – | – | 4 443,2 | 38,0 |  |
| 2.2.7. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт защитного сооружения | 4 000,0 | – | – | 4 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 45,0 | – | – | 40,0 | 5,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – |  |
| 3.1. | Обеспечение безопасности на воде | 45,0 | – | – | 40,0 | 5,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – |  |
| 3.1.1. | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | 45,0 | – | – | 40,0 | 5,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

### безопасности и безопасности людей на водных объектах»

### за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 24 218 | 7 650 | 46 780 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 760 | 730 | 973 |  |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | 1 047 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 82 | 46 | 98 |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения базовых показателей используемых в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | процент | Расчет показателя осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П равно и больше 100 – оценивается «эффективно»; меньше 100 – оценивается «неэффективно», П = (973/730)*100% = 133,3%, П ≥ 100% – эффективно | Где П ̶ рассчитанный показатель; Ф ‒ фактическое значение показателя за 2017 год; Пз ‒ плановое значение показателя на 2017 год |
|  |  |  |  | Фактическое значение показателя Ф – количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС и происшествий и оказание помощи при тушении пожаров в 2017 году – 973 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз –- 730 |
| 2. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | процент | Расчет показателя осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П равно и больше 100 – оценивается «эффективно»; меньше 100 – оценивается «неэффективно» П = (98/46)*100% = 213 %, П ≥ 100% – эффективно | Где П ̶ рассчитанный показатель; Ф ‒ фактическое значение показателя за 2017 год; Пз ‒ плановое значение показателя на 2017 год |
|  |  |  |  | Фактическое значение показателя Ф – количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах в 2017 году – 98 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз – 46 |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения отдела подготовки 1 000 = 1 000 – эффективно | Фактический показатель – 1 000 человек Базовый показатель – 1 000 человек |
| 4. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | процент | Расчет показателя осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П равно и больше 100 – оценивается «эффективно»; меньше 100 – оценивается «неэффективно» П = (46 780/7 650)*100% = 611,5%, П ≥ 100% – эффективно | Где П ̶ рассчитанный показатель; Ф ‒ фактическое значение показателя за 2017 год; Пз ‒ плановое значение показателя на 2017 год |
|  |  |  |  | Фактическое значение показателя Ф ̶ количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению в 2017 году – 46 780 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз – 7 650 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 6

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных учреждениям,

в рамках реализации программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017* | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01. 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (количество принятых телефонных вызовов) | – | 13 000 | 4 894,6 | 13 000 | 4 894,6 |  | 46 780 | 4 894,6 | – |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки ( человеко-часов) | – | 28 336 | 1 976,7 | 28 336 | 1 976,7 | Дополнительное выделение плановых назначений | 29 460 | 1 976,7 | – |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (количество выездов) | – | 790 | 11 581,9 | 790 | 11 877,2 |  | 973 | 11 266,0 | – |
| Обеспечение безопасности населения на водных объектах (количество выездов) | – | 60 | 793,3 | 60 | 793,3 |  | 98 | 793,3 | – |
| Итого | – | – | 19 246,5 | – | 19 541,8 |  | – | 18 930,6 | – |
| Образовательные учреждения Управления образования Администрации города Новошахтинска |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: присмотр и уход (человек) | – | 3 682 | 2 950,9 | 3 611 | 3 336,2 |  | 3 611 | 1 919,5 | – |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ( человек) | – | 8 291 | 1 916,9 | 8 403 | 2 081,3 |  | 8 403 | 1 515,4 | – |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (человек) | – | 8 129 | 861 | 8 449 | 913,2 |  | 8 449 | 493,4 | – |
| Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (человек) | – | 350 | – | 350 | – |  | 350 | – | – |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (человек) | – | 400 | – | 400 | – |  | 400 | – | – |
| Психолого-медико-педагогическое обследование детей | – | 400 | – | 250 | – |  | 250 | – | – |
| Всего | – | – | 24 975,3 | – | 25 872,5 |  | – | 22 858,9 | – |

## * остаток средств на начало отчетного года

## ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 7

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Защита от ЧС | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | 0,9 | 0,9 |
|  | Всего |  |  | 0,9 | 0,9 |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 8

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2017* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | – | 451,5 | 451,5 | – | – | – | – | 451,5 | – | – | 206,1 | 245,4 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | – | 451,5 | 451,5 | – | – | – | – | 451,5 | – | – | 206,1 | 245,4 | – |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |
|  | Итого по автономным учреждениям | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Всего | – | 451,5 | 451,5 | – | – | – | – | 451,5 | – | – | 206,1 | 245,4 | – |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

### Управляющий делами Администрации города                                                                                                             Ю.А. Лубенцов