Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018 № 219

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа), для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья (далее − ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее − ЖСК) или иного специализированного потребительского кооператива составила 100 процентов;

выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах общей площадью 2 570,3 кв. м;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в средствах массовой информации, проведены собрания, совещания, семинары;

увеличена протяженность освещенных частей улиц и дорог на 5,5 км;

уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением доведен до 83,7 процента;

на 4,3 км увеличена протяженность газовых сетей города;

площадь убираемых кладбищ увеличена до 1 052 042 кв. м.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

Согласно Региональной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на         2014 − 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, в 2017 году выполнен капитальный ремонт двух многоквартирных домов № 16, № 22, расположенных по ул. Расковой на территории города Новошахтинска общей площадью 2 570,3 кв. м.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 05.12.2016 № 811 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» проведены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт  за муниципальные квартиры в сумме 1 050,0 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014                 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 383 многоквартирных и жилых домов.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 11 статей, освещающих вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, установку общедомовых приборов учета;

в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТРК «Несветай» − пять телепередач;

в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

С председателями ТСЖ и ЖСК, представителями управляющих компаний проведено пять семинаров по вопросам заполнения системы ГИС ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных домов.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, о работе городской тарифной комиссии, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В отчетном году общая протяженность освещенных частей улиц и проездов в городе увеличена до 206,9 км в результате монтажа линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск − Майский» до ул. Радио протяженностью 1,5 км, и увеличения протяженности централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета на 4 км, в том числе:

улица Центральная − 850 м;

улица Радио – 300 м;

улица Советская – 400 м;

улица Горняцкая – 300 м;

улицы 8 Марта, Воронихина, Михайлова – 800 м;

улица Антипова – 350 м;

улица Магистральная – 300 м;

улица Отечественная – 500 м;

улица Карла Маркса – 200 м.

Доля фактически освещенных улиц города составила 42,8 процента.

За счет средств бюджета города в сумме 7,4 млн. руб. выполнены работы по благоустройству города. Произведен покос сорной растительности на площади          2 350 тыс. кв. м. Регулярно осуществлялась уборка территорий от случайного мусора на площади 1 700 тыс. кв. м, выполнена валка сухих и аварийных деревьев с вывозом на полигон общим объемом 2,2 тыс. куб. м. Произведен вывоз свалочных очагов общим объемом 1,3 тыс. куб. м.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, весной и осенью проводились общегородские субботники и месячники чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

Завершена разработка проектно-сметной документации по следующим объектам:

«Реконструкция участков системы водоснабжения города Новошахтинска Ростовской области»;

«Комплекс Соколовского водохранилища.  Реконструкция  участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»;

«Реконструкция магистрального водопровода города Новошахтинска Ростовской области, от участка «Водострой» до насосной станции  № 2»;

«Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3 060 м от  хутора Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио»;

«Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, улица Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки».

Наличие разработанной документации позволило в рамках заключенного концессионного соглашения от 29.09.2016 реализовать в отношении двух объектов централизованного водоотведения муниципального образования «Город Новошахтинск» в 2017 году мероприятия по реконструкции общей стоимостью работ 57,5 млн. руб.

Кроме того, за счет средств НПО ООО «ДОНРЕКО» выполнены:

прокладка канализационной линии от ФНС УПП ВОС (улица Хмельницкого, 1-а) до канализационной камеры на очистных сооружениях, протяженностью              2,2 км, стоимостью 1 760,1 тыс. руб.;

капитальный ремонт канализационной линии по улице Карла Маркса, от дома № 12 до детского сада «Теремок», протяженностью 0,15 км, стоимостью 145,5 тыс. руб.;

заменено 11,4 км водопроводных сетей города.

Уровень газификации города по состоянию на 01.01.2018 составил 76,34 процента.

Улучшить данный показатель позволила реализация за счет средств областного бюджета и бюджета города проекта: «Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая,          ул.  Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский» стоимостью 12,1 млн. руб., протяженностью 4,3 км. Горожане 200 домовладений смогли  газифицировать и улучшить качество условий проживания.

По программе газификации Ростовской области в 2017 году за счет кредитных средств ПАО «Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» начата разработка проектно-сметной документации по объектам:

«Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Пионерская, Марата, Мечникова, Чернышевского, Южная, Инициативная, Власть Советов, Партизанская, Воровского, Перспективная, 315 Мелитопольской дивизии (ПИР)» протяженностью 7,4 км и количеством домовладений 460;

«Распределительный газопровод по ул. Южная, Клары Цеткин, Пионерская-больница Электровозная, Знамя победы, Горлова, Войкова (ПИР)» протяженностью 9,5 км и количеством домовладений 305.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года, постановлением Администрации города от 21.07.2017 № 694 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» утвержден с 01.07.2017 уровень платы граждан за коммунальную услугу водоотведения в размере 86,39 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Поэтому ООО «Водные ресурсы» была предусмотрена и выплачена из средств областного бюджета и бюджета города субсидия на возмещение части платы граждан по услуге водоотведения в размере 4 511,5 тыс. руб.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В 2017 году было оказано 535 ритуальных услуг по захоронению умерших граждан  на сумму 3 329,0 тыс. руб., выдано 1 137 разрешений на захоронение.

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 052 042 кв. м проведены работы по уборке несанкционированных свалок объемом 1 300 куб. м, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности на площади 18 000 кв. м, завезен песок в объеме 150 тонн, выполнено устройство подъездных дорог на площади 1 116 кв. м.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

Сферой реализации мероприятия является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальным казенным учреждением города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» в течение 2017 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основному мероприятию «Выполнение лесохозяйственных мероприятий».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территории городского округа в 2017 году, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км, проведена уборка свалочных очагов в городских лесах в объеме 385 куб. м.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области в апреле и октябре 2017 года проведена акция − День древонасаждений. Высадка зеленых насаждений проведена на территории предприятий, учреждений, скверов и улицах города в количестве 1 605 деревьев и 829 кустарников.

Реализация мероприятий подпрограмм способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограмм за исключением следующих показателей:

протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене;

общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов;

замена тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по причине невыделения средств из областного бюджета на объекты теплоснабжения и переноса сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по решению собственников на более поздние сроки.

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, стало непроведение замены сетей теплоснабжения  города в связи с отсутствием бюджетного финансирования.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,                       подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2017 году в программу были внесены  изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 19.05.2017 № 451 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 30.06.2017 № 618 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 28.07.2017 № 709 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 24.08.2017 № 803 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 30.11.2017 № 1158 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1302 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 14 показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2017 году.

Значение целевых показателей (индикаторов) установлено в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограмм), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) осуществляется с учетом выполнения заданных целевых показателей (индикаторов) программы в объеме 78,6 процента в объеме от общего количества показателей, при этом процент освоения средств составляет 95,1 предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятия программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии ее исполнения в полном объеме в отчетном году, приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в отчетном году приведена в приложении № 9 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить контроль за использованием бюджетных средств и разработать план мероприятий по освоению средств в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации города  		                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответствен-ный исполнитель (руководи-тель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. (далее – Сикач Л.В.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | выполнен капитальный ремонт двух многоквартирных домов № 16, № 22, расположенных по ул. Расковой на территории города Новошахтинска общей площадью 2 570,3 кв. м |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оплата тарифа за муниципальную собственность | за муниципальные квартиры перечислено 1 050,0 тыс. руб. в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | инвентаризация жилищного фонда города | в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК), ресурсоснабжающие организации). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 383 многоквартирных и жилых домов |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в средствах массовой информации размещено: в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» – 11 статей; в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТРК «Несветай» – пять телепередач, освещающих вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, установку общедомовых приборов учета |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено пять обучающих семинаров во всех районах города с председателями ТСЖ и ЖСК, представителями управляющих организаций по вопросам заполнения системы ГИС ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | выполнен монтаж линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск − Майский» до ул. Радио протяженностью 1,5 км, увеличена протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета на 4 км, в том числе: улица Центральная − 850 м; улица Радио – 300 м; улица Советская – 400 м; улица Горняцкая – 300 м; улицы 8 Марта, Воронихина, Михайлова – 800 м; улица Антипова – 350 м; улица Магистральная – 300 м; улица Отечественная – 500 м; улица Карла Маркса – 200 м |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение санитарного состояния территории города | произведен покос сорной растительности на площади 2 350 тыс. кв. м, осуществлялась уборка территорий от случайного мусора на площади 1 700 тыс. кв. м, выполнена валка сухих и аварийных деревьев с вывозом на полигон общим объемом 2,2 тыс. куб. м, произведен вывоз свалочных очагов общим объемом 1,3 тыс. куб. м |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение эстетического состояния территории города | приобретен трактор с навесным оборудованием для механизированного покоса сорной растительности |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по реконструкции трех объектов водоснабжения и двух объектов водоотведения на территории города |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «Водные ресурсы» выполнена реконструкция двух объектов водоотведения на сумму 57,5 млн. руб.; реализован проект: «Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский» стоимостью 12,1 млн. руб., протяженностью 4,3 км |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение уров- ня потерь коммунальных ресурсов | за счет средств НПО ООО «ДОНРЕКО» заменено 11,4 км водопроводных сетей города |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | не выполнено | отсутствие источника финансирования в рамках программы |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платежей граждан с 01.07.2017 по услуге водоотведения в размере 86,39 процента от экономически обоснованного тарифа и выплата ООО «Водные ресурсы» субсидии составила 4 511,5 тыс. руб. |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпи-демиологических и экологических норм | на территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 052 042 кв. м проведены работы по уборке несанкционированных свалок объемом 1 300 куб. м, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности на площади 18 000 кв. м, завезен песок в объеме 150 тонн, выполнено устройство подъездных дорог на площади 1 116 кв. м |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оказание ритуальных услуг | оказано 535 ритуальных услуг по захоронению умерших граждан на сумму 3 329,0 тыс. руб., выдано 1 137 разрешений на захоронение |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-комму-нального хозяйства |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | защита лесов от пожаров | выполнено обновление противопожарных минерализованных полос |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиени-ческих, оздоровительных и иных полезных функций лесов | выполнена уборка свалочных очагов в лесах |  |
| 6.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | лесовосстановление | не выполнено | отсутствие источника финансирования в рамках программы |

Управляющий делами  Администрации города							                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. (далее – Сикач Л.В.) | Оплата тарифа за муниципальную собственность | За муниципальные квартиры перечислено 1 050,0 тыс. руб. в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | Январь | Декабрь | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | Одно соглашение на 1 050,0 тыс. руб. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | Сикач Л.В. | Инвентаризация жилищного фонда города | В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-комму-нального хозяйства» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 383 многоквартирных и жилых домов | Январь | Декабрь | 300,0 | 300,0 | 299,3 | Три контракта на сумму 299,3 тыс. руб. | 0,7 тыс. руб. – экономия средств |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликовано 11 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» на темы: «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Об установке общедомовых приборов учета», в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТРК «Несветай» – пять телепередач | Январь | Декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Администрацией города проведены пять семинаров на темы «Заполнение системы ГИС ЖКХ», «Капитальный ремонт МКД» | Январь | Декабрь | - | - | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Выполнен монтаж линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск − Майский» до ул. Радио протяженностью 1,5 км, увеличена протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета на 4 км, в том числе: улица Центральная − 850 м; улица Радио – 300 м; улица Советская – 400 м; улица Горняцкая – 300 м; улицы 8 Марта, Воронихина, Михайлова – 800 м; улица Антипова – 350 м; улица Магистральная – 300 м; улица Отечественная – 500 м; улица Карла Маркса – 200 м | Январь | Декабрь | 19 061,3 | 19 061,3 | 18 680,5 | Восемь контрактов на 15 519,6 тыс. руб. | 380,8 тыс. руб. – работы за декабрь 2017 года с финансированием в январе 2018 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Произведен покос сорной растительности на площади 2 350 тыс. кв. м, осуществлялась уборка территорий от случайного мусора на площади 1 700 тыс. кв. м, выполнена валка сухих и аварийных деревьев с вывозом на полигон общим объемом 2,2 тыс. куб. м, произведен вывоз свалочных очагов общим объемом 1,3 тыс. куб. м | Январь | Декабрь | 10 214,8 | 10 214,8 | 8 608,2 | 37 контрактов на 8 941,2 тыс. руб. | 1 606,6 тыс. руб., в том числе 1 083,9 тыс. руб. – кредиторская задолженность; 522,7 тыс. руб. − экономия средств |
| 2.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | Сикач Л.В. | Проведение закупки на приобретение техники | Приобретен трактор с навесным оборудованием | Январь | Декабрь | 765,0 | 765,0 | 765,0 | Один контракт на 765,0 тыс. руб. |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по реконструкции трех объектов водоснабжения и двух объектов водоотведения | Январь | Декабрь | 38 800,2 | 38 800,2 | 38 800,0 | Семь контрактов на сумму 38 800,0 тыс. руб. | 0,2 тыс. руб. – экономия средств |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | Акт законченного строительства и реконструкции | Увеличение уровня газификации города, качества предоставления услуги водоотведения |  |  | 36 460,9 | 36 460,9 | 32 955,3 | Четыре контракт на сумму 36 460,9 тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация города | акт законченной реконструкции | выполнена реконструкция двух объектов канализации | январь | декабрь | 24 159,0 | 24 159,0 | 20 707,7 | одно соглашение на сумму 24 159,0 тыс. руб. | 3 451,3 тыс. руб.− не поступило финансирование из областного бюджета |
| 2) | строительство газопровода низкого давления для газификации жилых домов ул. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкого, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский | Сикач Л.В. | акт законченного строительства | проведены работы по строительству газопровода протяженностью 4,3 км | январь | декабрь | 12 301,9 | 12 301,9 | 12 247,6 | три контракта на сумму 12 247,7 тыс. руб. | 54,3 тыс. руб. – экономия средств |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Сикач Л.В. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Территории городских десяти действующих кладбищ приведены в соответствие требованиям санитарно-эпидемиоло-гических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог выполнены | Январь | Декабрь | 2 479,9 | 2 479,9 | 1 812,5 | 15 контрактов на сумму 1 145,2 тыс. руб. | 667,4 тыс. руб. – работы выполнены в декабре; экономия средств |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Сикач Л.В. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов граждан | Проведена доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Январь | Декабрь | 3 021,8 | 3 021,8 | 3 423,6 | 11 контрактов на сумму 587,0 тыс. руб. | 401,8 тыс. руб. – увеличение доходов от оказания платных услуг |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | Сикач Л.В. | Улучшение материально-техничес-кой базы МКУ «УГХ» | Обновлено прикладное программное обеспечение «1С», приобретены запасные части и горюче-смазочные материалы для автомобиля, бумага для офисной техники | Январь | Декабрь | 13 824,0 | 13 824,0 | 13 250,0 | 29 контрактов на сумму 1 032,8 тыс. руб. | 574 тыс. руб., в том числе 476,9 тыс. руб. − экономия средств 97,1 тыс. руб. − текущая задолженность |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Выполнено устройство и обновление минерализованных полос, вывоз свалочных очагов из городских лесов | Январь | Декабрь | 294,0 | 294,0 | 268,4 | Три контракта на 294,0 тыс. руб. | 25,6 тыс. руб. − выполнение в декабре с оплатой в январе 2018 года |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 130 783,4 | 130 783,4 | 124 424,2 | 119 контрактов на сумму 104 895 тыс. руб. |  |
|  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 99 372,7 | 99 372,7 | 96 730,4 |  |  |
|  |  | МБУ «ССВПД» |  |  |  |  | 5 501,7 | 5 501,7 | 5 236,1 |  |  |
|  |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |  |  |
|  |  | Администрация города |  |  |  |  | 24 159,0 | 24 159,0 | 20 707,7 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города							                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы  за 2017 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-комму-нальными услугами» | 607 108,8 | - | 241 666,5 | 340 202,5 | 25 239,8 | 130 783,4 | - | 72 770,5 | 54 625,8 | 3 387,1 | 130 783,4 | - | 72 770,5 | 54 625,8 | 3 387,1 | 124 424,2 | - | 69 318,9 | 51 748,6 | 3 356,7 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 18 169,2 | - | 9 622,2 | 7 197,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | - | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | - | 1 349,3 | - | - | 1 349,3 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | 18 169,2 | - | 9 622,2 | 7 197,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | - | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | - | 1 349,3 | - | - | 1 349,3 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 11 841,4 | - | 9 622,2 | 869,2 | 1 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | 5 927,8 | - | - | 5 927,8 | - | 1 050,0 | - | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | 1 050,0 | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 299,3 | - | - | 299,3 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоуст-ройство города» | 200 881,4 | - | - | 200 881,4 | - | 30 041,1 | - | - | 30 041,1 | - | 30 041,1 | - | - | 30 041,1 | - | 28 053,7 | - | - | 28 053,7 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | 200 881,4 | - | - | 200 881,4 | - | 30 041,1 | - | - | 30 041,1 | - | 30 041,1 | - | - | 30 041,1 | - | 28 053,7 | - | - | 28 053,7 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | 138 500,7 | - | - | 138 500,7 | - | 19 061,3 | - | - | 19 061,3 | - | 19 061,3 | - | - | 19 061,3 | - | 18 680,5 | - | - | 18 680,5 | - | 380,8 тыс. руб. – работы за декабрь 2017 года, финансирование в январе 2018 года |
| 3.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | 61 295,0 | - | - | 61 295,0 | - | 10 214,8 | - | - | 10 214,8 | - | 10 214,8 | - | - | 10 214,8 | - | 8 608,2 | - | - | 8 608,2 | - | 1 083,9 тыс. руб. – работы выполнены, кредиторская задолженность; 522,7 тыс. руб. – экономия средств |
| 3.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | 1 085,7 | - | - | 1 085,7 | - | 765,0 | - | - | 765,0 | - | 765,0 | - | - | 765,0 | - | 765,0 | - | - | 765,0 | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 253 619,2 | - | 232 044,3 | 21 574,9 | - | 79 772,6 | - | 72 770,5 | 7 002,1 | - | 79 772,6 | - | 72 770,5 | 7 002,1 | - | 76 266,7 | - | 69 318,9 | 6 947,8 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | 247 183,3 | - | 227 543,1 | 19 640,2 | - | 75 261,1 | - | 68 687,6 | 6 573,5 | - | 75 261,1 | - | 68 687,6 | 6 573,5 | - | 71 755,3 | - | 65 236,1 | 6 519,2 | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | 65 285,9 | - | 55 246,2 | 10 039,7 | - | 38 800,2 | - | 33 444,4 | 5 355,8 | - | 38 800,2 | - | 33 444,4 | 5 355,8 | - | 38 800,0 | - | 33 444,3 | 5 355,7 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | 123 549,3 | - | 119 553,7 | 3 995,6 | - | 36 460,9 | - | 35 243,2 | 1 217,7 | - | 36 460,9 | - | 35 243,2 | 1 217,7 | - | 32 955,3 | - | 31 791,8 | 1 163,5 | - | 3 451,3 тыс. руб. − не поступило финансирование из областного бюджета; 54,3 тыс. руб. экономия средств |
| 4.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 58 348,1 | - | 52 743,2 | 5 604,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 6 435,9 | - | 4 501,2 | 1 934,7 | - | 4 511,5 | - | 4 082,9 | 428,6 | - | 4 511,5 | - | 4 082,9 | 428,6 | - | 4 511,4 | - | 4 082,8 | 428,6 | - |  |
| 4.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-комму-нального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 6 435,9 | - | 4 501,2 | 1 934,7 | - | 4 511,5 | - | 4 082,9 | 428,6 | - | 4 511,5 | - | 4 082,9 | 428,6 | - | 4 511,4 | - | 4 082,8 | 428,6 | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Благоуст-ройство и содержание территорий городских кладбищ» | 35 437,8 | - | - | 11 548,0 | 23 889,8 | 5 501,7 | - | - | 2 114,6 | 3 387,1 | 5 501,7 | - | - | 2 114,6 | 3 387,1 | 5 236,1 | - | - | 1 879,4 | 3 356,7 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 35 437,8 | - | - | 11 548,0 | 23 889,8 | 5 501,7 | - | - | 2 114,6 | 3 387,1 | 5 501,7 | - | - | 2 114,6 | 3 387,1 | 5 236,1 | - | - | 1 879,4 | 3 356,7 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | 21 960,0 | - | - | 9 460,3 | 12 499,7 | 2 479,9 | - | - | 1 977,7 | 502,2 | 2 479,9 | - | - | 1 977,7 | 502,2 | 1 812,5 | - | - | 1 779,6 | 32,9 | 138,1 тыс. руб. – работы выполнены в декабре; 60,0 тыс. руб. − экономия средств |
| 5.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | 13 477,8 | - | - | 2 087,7 | 11 390,1 | 3 021,8 | - | - | 136,9 | 2 884,9 | 3 021,8 | - | - | 136,9 | 2 884,9 | 3 423,6 | - | - | 99,8 | 3 323,8 | 37,1 тыс. руб. – работы выполнены в декабре |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства города» | 96 645,3 | - | - | 96 645,3 | - | 13 824,0 | - | - | 13 824,0 | - | 13 824,0 | - | - | 13 824,0 | - | 13 250,0 | - | - | 13 250,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | 96 645,3 | - | - | 96 645,3 | - | 13 824,0 | - | - | 13 824,0 | - | 13 824,0 | - | - | 13 824,0 | - | 13 250,0 | - | - | 13 250,0 | - | 476,9 тыс. руб. – экономия средств 97,1 тыс. руб. − текущая задолженность |
| 7. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 2 355,9 | - | - | 2 355,9 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 268,4 | - | - | 268,4 | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | 2 355,9 | - | - | 2 355,9 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 268,4 | - | - | 268,4 | - |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | 1 775,9 | - | - | 1 775,9 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 294,0 | - | - | 294,0 | - | 268,4 | - | - | 268,4 | - | 25,6 тыс. руб. – работы выполнены в декабре |
| 7.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | 360,0 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | 220,0 | - | - | 220,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами Администрации города									                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищно-строительных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением | процент | 83,1 | 83,0 | 83,7 |  |
| 3. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | 110,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 3,4 | 2,0 | 3,3 | Показатель не выполнен по причине не выделения средств из областного бюджета |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц города | процент | 42,0 | 42,8 | 42,8 |  |
| 6. | Лесистость территории города | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 7. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв. м | - | 4 429,1 | 2 570,3 | Показатель не выполнен по причине переноса сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по решению собственников на более поздние сроки |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 8. | Содержание объектов благоустройства | тыс. кв. м | 650 | 700 | 700 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 71,2 | 62,5 | 62,5 |  |
| 10. | Замена уличной канализационной сети | км | 0,2 | 1,0 | 1,0 |  |
| 11. | Замена тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,26 | 0,2 | 0,1 | Показатель не выполнен по причине не выделения средств из областного бюджета |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание городских кладбищ» |
| 12. | Содержание территорий кладбищ | кв. м | 374,8 | 374,8 | 374,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 13. | Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства | процент | 193,9 | 82,0 | 97,2 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 14. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | процент | 5,1 | 16,6 | 16,6 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 125,1 | 3 318,0 | 3 318,0 | - | - | - | - | 3 356,7 | 2 488,5 | - | 327,5 | 540,7 | 86,4 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации                             программы  в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 (тыс. руб.) | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2018 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 125,1 | 1 052 042 | 5 501,7 | 1 052 042 | 5 501,7 |  | 1 052 042 | 5 236,1 | 86,4 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий                программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам − в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | процент | (тыс. руб.) | процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города, в том числе: | 9,5 | 90,5 | 4 674,3 | 9,5 | 44 528,5 | 90,5 |
| 1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | 9,5 | 90,5 | 3 510,7 | 9,5 | 33 444,3 | 90,5 |
| 1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | 9,5 | 90,5 | 1 163,5 | 9,5 | 11 084,1 | 90,5 |
| 2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 9,5 | 90,5 | 428,6 | 9,5 | 4 082,9 | 90,5 |
| 2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 9,5 | 90,5 | 428,6 | 9,5 | 4 082,9 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 5 102,8 | 9,5 | 48 611,3 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятия программы,

в том числе и в результате проведения закупок, при условии ее исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города: «Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский в г. Новошахтинске Ростовской области» | Строительство газопровода низкого давления для газификации жилых домов | Выполнено строительство газопровода низкого давления протяженностью 4,3 км | 60,9 | 60,9 |
|  | Всего |  |  | 60,9 | 60,9 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств в системе «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование») |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение технического состояния жилищного фонда | ( + ) 300,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.02.2017 № 313; справка от 22.02.2017 № 05/01/13 |
| 2. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | ( - ) 125,1 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371; справка от 26.12.2017 № 05/03/69 |
|  |  | ( - ) 30,7 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371; справка от 26.12.2017 № 05/03/68 |
|  |  | ( + ) 765,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 05/03/41 |
|  |  | ( - ) 300,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.02.2017 № 313; справка от 22.02.2017 № 05/03/12 |
|  |  | ( + ) 342,6 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 13.04.2017 № 327; справка от 13.04.2017 № 05/03/20 |
|  |  | ( + ) 63,5 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 05/03/40 |
|  |  | ( -) 99,9 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 05/03/39 |
| 3. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | ( + ) 125,1 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371; справка от 26.12.2017 № 05/02/67 |
| 4. | Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | ( - ) 342,6 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 13.04.2017 № 327; справка от 13.04.2017 № 05/05/22 |
|  |  | ( - ) 765,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 05/05/43 |
|  |  | ( + ) 99,9 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 05/05/42 |
|  |  | ( + ) 30,7 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371; справка от 26.12.2017 № 05/05/70 |
| 5. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | ( - ) 63,5 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.09.2017 № 350; справка от 28.09.2017 № 06/05/47 |
|  | Всего | ( - ) 1 726,8 ( + ) 1 726,8 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                        Ю.А. Лубенцов