Приложение

к постановлению

Администрации города

от 23.03.2018 № 248

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по передаче с 01.01.2019 полномочий по организации отдыха

и оздоровления детей в городе Новошахтинске

Управлению образования Администрации города Новошахтинска

Общее описание «дорожной карты»

- Реализация  плана  мероприятий   «дорожной карты»  по передаче  с

01.01.2019 полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в городе Новошахтинске Управлению образования Администрации города Новошахтинска (далее – «дорожная карта») направлена на повышение уровня охвата малообеспеченных семей на уровне образовательных организаций города Новошахтинска, без привлечения посреднических организаций в лице Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН).

- Целями «дорожной карты» являются:

поэтапное повышение значений показателей процента охвата оздоровленных детей к общему количеству детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также процент охвата к общему количеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение эффективного использования средств, направленных на оздоровление детей из малоимущих семей.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

приведение муниципальных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей в соответствие с законодательством Российской Федерации;

обучение специалистов Управления образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования);

информирование населения и организаций города по вопросам отдыха и оздоровления детей в 2019 году.

- Обоснование целей «дорожной карты».

При разработке «дорожной карты» отдельное внимание уделено своевременной передаче полномочий по организации отдыха и оздоровления детей Управлению образования.

- Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты» приведены в

приложении к настоящей «дорожной карте».

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на период с        01.10.2018 по 31.12.2018 и включает два этапа:

первый этап – подготовка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей  о внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты;

второй этап – проведение обучающих семинаров со специалистами Управления образования.

- Механизмы реализации «дорожной карты».

Ответственным за реализацию «дорожной карты» является УСЗН, которое осу-

ществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты». Соисполнителем «дорожной карты» является Управление образования.

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль  за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты».

УСЗН, как координатор мероприятий «дорожной карты», несет ответственность за реализацию и конечные результаты, по согласованию с соисполнителем, инициирует внесение изменений в состав мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации.

УСЗН осуществляет мониторинг реализации дорожной карты, размещает на официальном сайте Администрации города Новошахтинска  в сети Интернет информацию о передаче полномочий по организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей Управлению образования  в 2019 году.

6. Основные  риски реализации «дорожной карты».

6.1. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов «дорожной карты».

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий «дорожной карты», включают стратегическое планирование и прогнозирование (соисполнитель  «дорожной карты» разрабатывает стратегии обеспечения информированности населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивает контроль их исполнения).

6.2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых решений и четкого взаимодействия между УСЗН, ответственным за реализацию «дорожной карты»,  и соисполнителем «дорожной карты».

Важнейшим элементом реализации «дорожной карты» является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки «дорожной карты».

6.3. Социальный риск.

Достижение поставленных целей и задач «дорожной карты» зависит от  общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено  путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения города.

7. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

повышение значений показателей процента охвата оздоровленных детей к общему количеству детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также процента охвата к общему количеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет непосредственного взаимодействия специалистов Управления образования  с родителями;

обеспечение эффективного использования средств, направленных на оздоровление детей из малоимущих семей.

Управляющий делами

Администрации города		                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте») по передаче с 01.01.2019 полномочий по организации отдыха и оздоровления детей

в городе Новошахтинске Управлению

образования Администрации города Новошахтинска

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Администрации города, регламентирующие порядок организации и проведения отдыха и оздоровления детей, в части передачи полномочий Управлению образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление Администрации города от 17.08.2012 № 827 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Новошахтинске» | октябрь-ноябрь 2018 года | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |  |
| 1.2. | Внесение изменений в Положение об Управлении социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска, утвержденное решением Новошахтинской городской Думы от 06.10.2009 № 107 | октябрь-ноябрь 2018 года | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |  |
| 1.3. | Внесение изменений в муниципальную программу города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города», утвержденную постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1312 | октябрь-ноябрь 2018 года | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |  |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу передачи с 01.01.2019 полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в городе Новошахтинске |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров по вопросу организации отдыха и оздоровления детей в городе Новошахтинске с 01.01.2019 | октябрь-декабрь 2018 года | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска; Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |
| 2.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и организациями по вопросу организации отдыха и оздоровления детей в городе Новошахтинске с 01.01.2019 | сентябрь – декабрь 2018 года | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска; Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |

Управляющий делами

Администрации города		                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов