Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2019  № 268

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь» за 2018 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителей города Новошахтинска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, создания условий и проведения в городе на высоком организационном уровне городских, областных и всероссийских соревнований, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

общее количество занимающихся различными видами спорта в городе Новошахтинске – 44 411 человек, что составляет 44,1 процента от общей численности проживающих в городе; увеличение доли занимающихся достигнуто проведением числа спортивных мероприятий.

Всего в 2018 году на территории города было проведено 265 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие более 44 тыс. человек. Календарь официальных физкультурных и спортивных мероприятий выполнен на 100 процентов.

Проведено 24 мероприятия по выполнению нормативов и испытаний (тестов) комплекса ГТО, в которых приняли участие 1 381 человек: выполнили нормативы (тесты) комплекса ГТО – 628 человек, получили золотой знак 203 человека, серебряный – 251 человек, бронзовый – 174 человека.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

По основному мероприятию «Физическое воспитание населения города Новошахтинска и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»:

проведено более 265 областных, городских соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, мини-футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, плавание, настольный теннис, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, бокс, каратэ, спортивное ориентирование, спортивные танцы, спортивный туризм, шахматы, шашки;

проведены всероссийские массовые соревнования  по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (количество участников 554 человека); Всероссийский день бега «Кросс наций» (количество участников 642человека); Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера России Казарова С.С. (приняли участие 120 человек), областной турнир по футболу на Кубок Вагиза Хидиятуллина (приняли участие более 200 человек); легкоатлетический пробег в честь трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Паньковой Т.А. (приняли участие 110 человек); областные зональные соревнования «Кожаный мяч» (приняли участие более 350 человек); зимний и летний фестивали ГТО (приняли участие более 220 человек); областной этап Кубка Ростовской области по мотокроссу (приняли участие 101 человек).

По основному мероприятию «Развитие студенческого спорта»:

проведена Спартакиада «Молодежь Несветая» среди студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.», государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум», государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский индустриально-технологи-ческий техникум», Новошахтинского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения  Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области, приняли участие более 300 человек.

Мероприятия проводились по 12 видам спорта: кросс, плавание, баскетбол, мини-футбол, волейбол (юноши), волейбол (девушки), шашки, шахматы, бадминтон, стрельба, гиревой спорт, дартс.

Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в общегородских мероприятиях: Рождественские праздники, день освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков, День Победы, День независимости, День молодежи, День физкультурника, День шахтера, День народного единства; первенствах города среди коллективов физкультуры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе, фестивале ГТО.

По основному мероприятию «Развитие игровых видов спорта в городе»:

проведены следующие мероприятия: Чемпионат города по мини-футболу, баскетболу, футболу; открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд шахтерских городов; турниры по стритболу, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню народного единства; открытый турнир по футболу памяти                    Г. Петраки, турнир по волейболу среди девушек памяти Ф.В. Кушнир, турнир по волейболу среди смешанных команд памяти В. Макарова.

Городские сборные команды по футболу и волейболу участвовали в областных соревнованиях, первенствах Ростовской области.

Команда футбольного клуба «Новошахтинск» стала серебряным призером Кубка Губернатора – Чемпионата Ростовской области среди команд высшей лиги 2018 года, а женская волейбольная команда «Аккорд» – серебряным призером Чемпионата Ростовской области по первому дивизиону.

В зональных соревнованиях «Кожаный мяч» команды детей, подростков и юношей заняли 1 место, а в финальных соревнованиях «Кожаный мяч» заняли                   3 место.

Спортсмены города приняли участие в зональном этапе «Спартакиада Дона – 2018», в соревнованиях по мини-футболу и волейболу.

Футбольная команда города заняла 2 место в зональном этапе «Спартакиада Дона – 2018», что позволило им принять участие в финальном этапе «Спартакиада Дона – 2018» и стать победителями.

Женская волейбольная команда – победитель зонального и финального этапов «Спартакиада Дона – 2018».

Команда ГБОУ РО «Новошахтинская школа-интернат» в старшей и младшей группах заняли 2 место в областной Спартакиаде среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

В зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области в соревнованиях по уличному баскетболу, по мини-футболу команды города сталипобедителями.

По подпрограмме № 2 «Развитие спорта и системы подготовки

спортивного резерва»

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями, организациями спортивной направленности»:

численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва, составила 4 926человек.Увеличение произошло за счет роста числа занимающихся в организациях города и открытия отделения женского футбола.

В 2018 году присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта»  трем спортсменам, 1 разряд – 10 спортсменам, массовые разряды – 733 спортсменам.

МБУ «Стадион Западный» работает согласно муниципальному заданию. За отчетный период физкультурно-оздоровительной работой было охвачено 5 993 человека.

По основному мероприятию «Комплекс мер по развитию системы  подготовки спортивного резерва, в том числе материально техническое обеспечение»:

в 2018 году МБУ «Стадион Западный»  приобрел  спортинвентарь для физкультурно-оздоровительной работы и проведения спортивно-массовых мероприятий.

По подпрограмме № 3 «Развитие инфраструктуры спорта»

По основному мероприятию «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе Новошахтинске»:

в рамках соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с ООО «Газпром инвестгазификация», в городе Новошахтинске запланировано строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем». В 2018 году ООО «Газпром инвестгазификация» получено разрешение от 24.09.2018 № 61-309-147-2018 на строительство вышеуказанного объекта по адресу: Ростовская область,  город Новошахтинск, улица Харьковская, 173.

На территории подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Созвездие» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» установлена многофункциональная спортивная площадка по улице Ленинградской, 40.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на показатели реализации программы:

1. Увеличение спектра дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг населению.

2. Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов произведена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями десяти показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли девять показателей (индикаторов), по одному показателю (индикатору) плановое значение превышено. Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,5 (1/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил 5 693,3  тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2018 году – 5 537,6 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов – 0,97.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,5 (0,5/0,97).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является низкой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также соответствию уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 97,3 процента, предусмотренных программой, – программа считается  эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1318 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 294,2 | - | - | 294,2 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Проведение мероприятий | совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | проведено 265 мероприятий, приняло участие 13 580 человек, увеличение занимающихся на 3 080 человек | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 294,2 | - | - | 294,2 | - | 5,8 экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 1.1.1. | Мероприятие. Исполнение календарного плана физку-льтурно-оздо-ровительных и спортивно-массовых мероприятий | Проведение мероприятий | совершенствование системы физического воспитания рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | проведены Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», легкоатлетический пробег в честь Паньковой Т.А., областные соревнования по футболу «Кожаный мяч», Кубок Ростовской области по мотокроссу, Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс наций» | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 294,2 | - | - | 294,2 | - |  |
| а) | проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены Чемпионаты города по мини-футболу, баскетболу; открытые турниры по волейболу среди мужских и женских команд шахтерских городов; Чемпионат и Первенство города Новошахтинска по спортивному ориентированию; турниры по настольному теннису, стритболу к Дню России, Первенство и Чемпионат города по легкой атлетике, турнир по волейболу среди девушек памяти Ф.В. Кушнир | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультур-но-оздоровительная работа среди детей, подростков и обучающейся молодежи | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведена Спартакиада школьников; конкурс «Я рисую спорт»; соревнования «Веселые старты»; Спартакиада «Лето – пора спортивная» | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в) | комплексные Спартакиады и физкультурные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены зимний и летний фестивали ГТО; соревнования «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области; участие в зональном и финальном этапе Спартакиады Дона 2018 года | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| г) | физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | команда Новошахтинской местной организации УПП ВОС приняла участие в областных соревнованиях по шахматам, шашкам, домино | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д) | изготовление грамот | награждение победителей и призеров | вручение грамот победителям и призерам | в течение года вручили 2 400 грамот | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| е) | изготовление баннеров | изготовление баннеров | оформление мест проведения соревнований | установили четыре баннера для оформления мест проведения соревнований | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие студенческого спорта | Проведение мероприятий | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли обучающихся и студентов занимающихся физической куль-турой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортив-ных мероприятий среди обучающихся и студентов | проведена Спартакиада «Молодежь Несветая». Приняло участие 5 команд: ГБПОУ РО «НИТТ», «НТТ», «НАТТ», «ШРКТЭ», филиал ЮФУ в г. Новошахтинске | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие Создание студенческих клубов в образовательных организациях города | Создание студенческих клубов | увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом | в клубах города студенты занимаются различными видами спорта. Принимают участие в областных и городских соревнованиях. Численность обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году увеличилась на 62 человека | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие игровых видов спорта в городе | Проведение мероприятий | улучшение качества организации учебно-тренировоч-ного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ по подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | команды футбольных клубов «Новошахтинск», «Надежда» приняли участие в Чемпионате Ростовской области среди команд высшей лиги; команда «Новошахтинск-2-Сокол» приняла участие в Первенстве Ростовской области среди команд первой лиги | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности плоскостных сооружениях | Проведение мероприятий | подготовка спортсменов в игровых видах спорта, формирование городских сборных команд | сборные команды города приняли участие в муниципальном и зональных этапах Спартакиады Дона 2018 года по футболу, волейболу | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Развитие детско-юношес-кого футбола в городе | Проведение мероприятий | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города по футболу | проведены муниципальные и областные мероприятия: Рождественский турнир по мини-футболу, Дворовая лига, турнир по футболу к Дню Победы; областные соревнования по футболу «Кожаный мяч», областной турнир на Кубок Вагиза Хидиятуллина. В 2018 году в городе открылось отделение женского футбола | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 243,4 | - | - | 5 243,4 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями организациями спортивной направленности | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 243,4 | - | - | 5 243,4 |  | 149,9 экономия в результате проведения закупок |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление услуг дополнительного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий физкультур-но-оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | проведены городские и областные соревнования согласно календарному плану. Предоставлены услуги по предоставлению спортсооружений и спортинвентаря для проведения физкультур-но-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприятий. Сборные команды города принимали участие в Первенствах и Чемпионатах Ростовской области по футболу, легкой атлетике | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 243,4 | - | - | 5 243,4 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спортивной направленности | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | приобретен спортинвентарь для проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе Новошахтинске | Создание спортивного сооружения, обеспечивающего возможность жителям города Новошахтинска заниматься физической культурой и спортом | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города Новошахтинска заниматься физической культурой и спортом | установлена многофункциональная спортивная площадка по улице Ленинградской, 40. Получено разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Строительство многофункциональных спортивных площадок: поселок Новая Соколовка, улица Парковая; поселок Несветаевский, улица Ленинградская; поселок Кирова, улица Линейная; поселок Юбилейный, улица Громовой; МБУ «Стадион Западный»; поселок Самбек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | Создание спортивного сооружения, обеспечивающего возможность жителям города Новошахтинска заниматься физической культурой и спортом | достижение уровня обеспечения населения спортивными сооружениями | ООО «Газпромин-вестгазификация» получено разрешение на строительство от 24.09.2018 № 61-309-147-2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт спортивных объектов города: МБУ «Стадион Западный» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 5 693,3 | - | - | 5 693,3 | - | 5 537,6 | - | - | 5 537,6 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | X | X | X | X | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 294,2 | - | - | 294,2 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Западный» | X | X | X | X | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 243,4 | - | - | 5 243,4 | - | X |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь»

за 2018 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию  программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2018 год | Уточненный план ассигнований на 2018 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | об-ласт-ной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Спартакиада длиною в жизнь» | 51 177,5 | - | - | 46 496,8 | 4 680,7 | 5 693,3 | - | - | 5 693,3 | - | 5 693,3 | - | - | 5 693,3 | - | 5 537,6 | - | - | 5 537,6 | - |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1 741,0 | - | - | 1 741,0 | 0,0 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 294,2 | - | - | 294,2 | - | 5,8 экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 49 436,5 | - | - | 44 755,8 | 4 680,7 | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 393,3 | - | - | 5 393,3 | - | 5 243,4 | - | - | 5 243,4 | - | 149,9 экономия в результате проведения закупок |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» |
| 1. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 39,5 | 39,2 | 44,1 | Увеличение произошло за счет роста числа занимающихся в организациях города |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 2. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения | процент | 24,4 | 24,4 | 24,4 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» |
| 4. | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва | человек | 4 274 | 2 320 | 2 320 |  |
| 5. | Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет, осуществляющих подготовку в спортивных организациях | человек | 1 930 | 1 930 | 1 930 |  |
| 6. | Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: | человек | 58 | 58 | 58 |  |
| 1) | первый спортивный разряд | человек | 30 | 30 | 30 |  |
| 2) | кандидат в мастера спорта | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| 7. | Число спортсменов города Новошахтинска, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Ростовской области | человек | 18 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |
| 8. | Количество стадионов, соответствующих требованиям Российского Футбольного Союза | объект | 1 | - | - |  |
| 9. | Количество игровых тренировочных площадок, соответствующих требованиям правил проведения соревнований, введенных в строй | объект | 1 | - | - |  |
| 10. | Количество спортивных объектов, введенных в действие | объект | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов