Приложение  
к постановлению 
Администрации города 
от 19.02.2021  № 122

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории муниципального

образования «Город Новошахтинск» (далее – Положение)

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – проектная деятельность).

1.2. Реализация национальных, региональных проектов, приоритетных проектов федерального и регионального уровней на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области.

1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1.3.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью:

Комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска (далее – Комиссия);

проектный офис.

1.3.2. Временные органы управления проектной деятельностью:

руководитель (куратор) проекта (далее – руководитель проекта);

рабочая группа проекта;

участники проекта.

1.3.3. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественные советы;

экспертные группы.

1.4. При осуществлении проектной деятельности реализуются следующие задачи:

взаимодействие с органами исполнительной власти Ростовской области при реализации региональных проектов;

учет организационных, экономических и иных особенностей на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в ходе участия в проектной деятельности;

учет мнения и потребностей (с учетом их приоритетов) населения города при реализации национальных и/или региональных проектов (далее – проекты);

учет востребованности жителями города объектов и услуг, полученных в рамках достижения результатов проектов;

учет удовлетворенности жителей города качеством функционирования созданных объектов и предоставления услуг, полученных в рамках реализации проектов;

осуществление информирования граждан на регулярной основе о реализации проектов, в том числе о планируемых и созданных объектах и предоставляемых услугах на территории города.

1.5. Проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ города Новошахтинска, к сфере реализации которых они относятся.

2. Полномочия постоянных органов управления

проектной деятельностью

2.1. Комиссия:

1) рассматривает вопросы внедрения проектного управления и соответствующих технологий обеспечения проектной деятельности в Администрации города;

2) рассматривает предложения о параметрах и приоритетах для формирования проектов, предложения по проектам;

3) осуществляет оценку реализации проектов;

4) утверждает паспорта проектов и «дорожные карты» (планы мероприятий) по реализации проектов; принимает решение о внесении в них изменений;

5) принимает решение о начале реализации проектов, о завершении                      (в том числе досрочном) либо приостановлении реализации проектов;

6) назначает руководителей проектов;

7) рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией проектов.

2.1. Проектный офис:

1) обеспечивает общую координацию реализации проектов на территории города Новошахтинска;

2) осуществляет мониторинг реализации проектов;

3) предоставляет по запросам Правительства Ростовской области аналитические и иные материалы о реализации проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в Администрации города;

4) формирует сводный отчет и осуществляет проверку отчетов и информации о реализации проектов, представленных участниками проекта;

5) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Администрации города;

6) обеспечивает деятельность Комиссии при осуществлении проектной деятельности;

7) инициирует, при необходимости, рассмотрение вопросов реализации проектов на заседаниях Комиссии, направляет предложения в части организации реализации проектов его участникам и руководителям;

8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

9) осуществляет информирование Главы Администрации города по вопросам проектного управления;

10) информирует Главу Администрации города о фактических параметрах проектов, их отклонениях от плановых параметров, причинах их возникновения.

3. Полномочия временных органов

управления проектной деятельностью

3.1. Руководителем проекта назначается заместитель Главы Администрации города  по курируемому направлению, управляющий делами Администрации города.

3.2. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

1) возглавляет рабочую группу проекта;

2) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом;

3) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

4) несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащихся в отчетах о ходе реализации проекта;

5) формирует составы рабочих групп, общественного совета и экспертной группы проекта;

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3.3. Рабочая группа проекта формируется решением Комиссии. В состав рабочей группы проекта включаются руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города. В состав рабочей группы могут включаться представители иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта, либо заинтересованных в результатах реализации проекта, а также представители общественного совета и экспертной группы проекта.

3.4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

1) рассматривает информацию о ходе реализации проекта и координирует деятельность участников проекта;

2) представляет в Комиссию предложения по вопросам реализации проекта.

3.5. Участники проекта определяются из числа сотрудников отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города и представителей организаций, заинтересованных в результатах проекта, и обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений рабочей группы проекта.

3.6. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника Администрации города для участия в проекте принимается руководителем проекта по согласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения.

4. Полномочия обеспечивающих и вспомогательных

органов управления проектной деятельностью

4.1. Общественный совет и экспертные группы формируются как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам.

4.2. Общественный совет:

1) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей проекта;

2) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта;

3) участвует в организации мониторинга реализации мероприятий проекта;

4) разрабатывает и направляет руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

4.3. Экспертная группа проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта, при необходимости.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

4.4. По предложению руководителя проекта в общественный совет и экспертные группы могут включаться независимые представители общественных объединений, юридических лиц и физические лица.

- 5. Инициирование проекта

5.1. Задачей инициирования проекта является подготовка проектной инициативы.

5.2. Инициаторами проектной инициативы (далее – инициатор проекта) могут выступать:

Глава Администрации города;

заместители Главы Администрации города;

отраслевые (функциональные) органы Администрации города;

юридические и физические лица.

5.3. Проектная инициатива оформляется инициатором проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и направляется на имя Главы Администрации города для рассмотрения на Комиссии.

5.4. Комиссия на ближайшем со дня поступления проектной инициативы заседании осуществляет ее анализ на предмет соответствия критериям отбора проекта.

5.5. Критериями отбора проекта являются:

проект направлен на достижение целей и приоритетных направлений социально-экономического развития города Новошахтинска, определенных документами стратегического планирования города Новошахтинска;

проект реализуется в рамках межведомственного взаимодействия;

проект ограничен во времени, финансовых и трудовых ресурсах;

проект связан с высокой степенью неопределенности, требует повышенного контроля факторов риска;

проект связан с уникальными условиями (временный состав рабочей группы проекта, члены которой в регулярных условиях не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью набор требований к результату реализации проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации мероприятий; получение результата реализации проекта осуществляется с помощью нового способа или технологии) и нацелен на достижение уникального результата.

5.6. Формирование предложений по финансовому обеспечению реализации проектов осуществляется с учетом приоритезации предусмотренных на развитие соответствующей сферы бюджетных ассигнований.

5.7. По результатам анализа проектной инициативы Комиссия в трехдневных срок со дня принятия решения направляет инициатору проектной инициативы следующую информацию:

о подготовке инициатором паспорта проекта;

или об отклонении проектной инициативы с обоснованием решения.

- 6. Подготовка паспорта проекта

6.1. Задачей подготовки паспорта проекта является определение:

целей и показателей реализации проекта;

результатов, обеспечивающих достижение целей и показателей проекта;

бюджета проекта и источников его финансирования;

временных органов управления проектной деятельностью, исполнителей (соисполнителей) проекта.

6.2. Подготовка паспорта проекта осуществляется исполнителем проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и направляется для рассмотрения на заседании Комиссии.

Комиссия рассматривает паспорт проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития города Новошахтинска, муниципальным программам города Новошахтинска, приоритетным направлениям социально-экономичес-кого развития;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

6.3. Комиссия принимает решение:

об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, ответственного исполнителя проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

7. Планирование проекта

- 7.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается «дорожная карта» реализации проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, которая состоит из следующих документов:

перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

план финансового обеспечения проекта;

план управления проектом;

план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

7.2. «Дорожная карта» реализации проекта в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень основных и аналитических показателей реализации проекта;

информацию об уровне показателей, результатах и сроках реализации проекта (контрольных точек);

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта, осуществляющего ее передачу, получателя информации, а также периодичность и способы ее передачи;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

7.3. Руководитель проекта обеспечивает разработку «дорожной карты» проекта и ее согласование с участниками проекта в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта. «Дорожная карта» реализации проекта при необходимости может быть направлена в экспертную группу для подготовки экспертного заключения. Согласованная «дорожная карта» реализации проекта вносится на рассмотрение Комиссии.

7.4. Сведения о проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу города Новошахтинска в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения «дорожной карты» проекта.

8. Реализация проекта и управление изменениями проекта

8.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с «дорожной картой» и рабочим планом-графиком проекта. Рабочий план-график разрабатывается рабочей группой на основе «дорожной карты» проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

реестр контрактов (договоров) проекта;

контактная информация участников проекта.

8.2. В случае если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Комиссии (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта). Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта.

8.3. В ходе реализации проекта в «дорожную карту» проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов.

8.4. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляется участниками проекта.

8.5. Проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации проектов, вносятся на рассмотрение Главы Администрации города.

9. Завершение проекта

9.1. Решение о завершении реализации проекта принимается Комиссией. К проекту решения о завершении проекта прилагаются заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта. Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается участниками проекта и одобряется рабочей группой проекта.

К отчету о реализации проекта при необходимости может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации проекта.

9.2. По предложению рабочей группы проекта Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

10. Мониторинг реализации проектов

10.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

10.2. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается на дату принятия решения о его завершении.

10.3. Руководителем проекта подготавливаются ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации проекта в сроки, определенные «дорожной картой» проекта.

Управляющий делами

Администрации города                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории муниципального образования

«Город Новошахтинск»

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

| № п/п | Наименование проекта | Краткое содержание проекта и ожидаемый результат | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | Срок реализации проекта | Социально-экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Управляющий делами

Администрации города                           								                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории

муниципального образования

«Город Новошахтинск»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

___________________________________________________________

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идея приоритетного проекта (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель (куратор) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели и показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта: (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (указать год) | Значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (N (1-й год реализации)) |  | (N+1) |  | (N+2) |  |  |  | (N+n) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Результаты, обеспечивающие достижение целей и показателей проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (N (1-й год реализации)) |  | (N+1) |  |  |  | (N+2) |  |  |  | (N+n) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  | (N (1-й год реализации)) |  | (N+1) |  |  | (N+2) | (N+n) |  |  |  |
| Бюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города    				                                                                                  	Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 3

к Положению

об организации проектной

деятельности на территории

муниципального образования

«Город Новошахтинск»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

_________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители и соисполнители проекта | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов