Приложение

к постановлению

Администрации города

от 29.12.2022  № 1492

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города

от 07.12.2018 № 1249 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»

Приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018         № 1249 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.12.2018  № 1249

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

| Наименование программы | – муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – Администрация города Новошахтинска (главный специалист (координатор социальной сферы)) |
| Соисполнители программы | – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») (по 31.12.2022); Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН) (с 01.01.2023); муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Новошахтинска (далее – МКУ «УГХ») (с 01.01.2023) |
| Участники программы | – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ДГБ») (по 31.12.2022); муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «СП») (по 19.05.2020); муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»); муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»); МКУ «УГХ» (по 31.12.2022); муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС»); Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – КУИ); Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (далее – Отдел культуры и спорта); Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования); УСЗН (по 31.12.2022); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска») |
| Подпрограммы программы | – подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (по 31.12.2022); - подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи»; подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» (по 31.12.2022); подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» (по 31.12.2022); подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (по 31.12.2022); подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (по 31.12.2022); подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» (по 31.12.2022); подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |
| Программно-целевые инструменты программы | – отсутствуют |
| Цели программы | – обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |
| Задачи программы | – создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей; создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; создание условий для повышения эффективности службы родовспоможения и детства; создание условий для развития медицинской реабилитации детей; создание условий для обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; создание условий для обеспечения системности в организации охраны здоровья; создание условий для повышения эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья |
| Целевые показатели программы | – ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность от всех причин; материнская смертность; младенческая смертность; укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами |
| Этапы и сроки реализации программы | – 2019 – 2030 годы, этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 297 223,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 40 179,3 тыс. руб.; 2020 год – 59 427,6 тыс. руб.; 2021 год – 100 481,7 тыс. руб.; 2022 год – 94 822,7 тыс. руб.; 2023 год – 1 048,4 тыс. руб.; 2024 год – 180,5 тыс. руб.; 2025 год – 180,5 тыс. руб.; 2026 год – 180,5 тыс. руб.; 2027 год – 180,5 тыс. руб.; 2028 год – 180,5 тыс. руб.; 2029 год – 180,5 тыс. руб.; 2030 год – 180,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета – 126 226,7 тыс. руб.; средства областного бюджета – 88 654,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 47 495,2 тыс. руб.; внебюджетные источники – 34 846,5 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период её реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – 83 630,0 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» – 72 519,7 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» – 7 049,2 тыс. руб.; подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» – 935,1 тыс. руб.; подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» – 50 349,1 тыс. руб.; подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – 58 607,8 тыс. руб.; подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» – 1 555,8 тыс. руб.; подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» – 22 576,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – улучшение организации, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям города; сохранение и укрепление здоровья жителей города, увеличение продолжительности их жизни |

- Паспорт подпрограммы № 1

- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

- Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Наименование подпрограммы № 1 | - – профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 1 | – МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | – увеличение продолжительности активной жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей |
| Задачи подпрограммы № 1 | – развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | – охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку или на другие формы жизнеустройства; доля граждан, приверженных здоровому образу жизни; ожидаемая продолжительность здоровой жизни; доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением; смертность населения в трудоспособном возрасте; доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфек-цию, в общей численности населения; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей; оснащение и переоснащение оборудованием первичного звена здравоохранения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 83 630,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 1 488,4 тыс. руб.; 2020 год – 1 129,5 тыс. руб.; 2021 год – 47 725,5 тыс. руб.; 2022 год – 33 286,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | – увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей и подростков; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах |

- Паспорт подпрограммы № 2

- «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи,

- скорой и неотложной медицинской помощи»

| Наименование подпрограммы № 2 | - – совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | – МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); УСЗН (с 01.01.2023) |
| Участники подпрограммы № 2 | – МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020); МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; КУИ; Отдел культуры и спорта; Управление образования; УСЗН (по 31.12.2022); МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | – снижение смертности по основным классам причин, а так же от социально значимых заболеваний |
| Задачи подпрограммы № 2 | – повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи |
| Целевые показатели программы № 2 | – смертность от болезней системы кровообращения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных); смертность от туберкулеза; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; количество реализованных проектов инициативного бюджетирования; количество пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке на гемодиализ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | – 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 72 519,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 20 385,8 тыс. руб.; 2020 год – 24 541,8 тыс. руб.; 2021 год – 15 050,3 тыс. руб.; 2022 год – 11 673,9 тыс. руб.; 2023 год – 867,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | – снижение смертности от социально значимых заболеваний; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |

Паспорт подпрограммы № 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

| Наименование подпрограммы № 3 | - – охрана здоровья матери и ребенка (далее – подпрограмма № 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 3 | – МБУЗ «ДГБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 3 | – оказание доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям |
| Задачи подпрограммы № 3 | – развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям; профилактика и снижение количества абортов |
| Целевые показатели подпрограммы № 3 | – смертность детей 0 – 17 лет; доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 7 049,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3: 2019 год – 2 676,4 тыс. руб.; 2020 год – 1 872,5 тыс. руб.; 2021 год – 1 113,5 тыс. руб.; 2022 год – 1 386,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3 | – снижение материнской и младенческой смертности |

Паспорт подпрограммы № 4

- «Развитие медицинской реабилитации детей»

| Наименование подпрограммы № 4 | - – развитие медицинской реабилитации детей (далее – подпрограмма № 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 4 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 4 | – МБУЗ «ДГБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 4 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 4 | – увеличение продолжительности активного периода жизни населения, предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности населения от наиболее распространенных хронических заболеваний и травм |
| Задачи подпрограммы № 4 | – повышение доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи |
| Целевые показатели подпрограммы № 4 | – охват реабилитационной медицинской помощью детей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 4 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 4 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 4 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 935,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 4: 2019 год – 269,7 тыс. руб.; 2020 год – 212,4 тыс. руб.; 2021 год – 216,7 тыс. руб.; 2022 год – 236,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 4 | – увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью |

Паспорт подпрограммы № 5

- «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

| Наименование подпрограммы № 5 | – оказание паллиативной помощи, в том числе детям (далее – подпрограмма № 5) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 5 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 5 | – МБУЗ «ДГБ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 5 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 5 | – повышение качества жизни и удовлетворенности неизлечимых пациентов и их родственников качеством паллиативной медицинской помощи |
| Задачи подпрограммы № 5 | – повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи |
| Целевые показатели подпрограммы № 5 | – обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 5 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 5 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 5 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 50 349,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 5: 2019 год – 12 574,3 тыс. руб.; 2020 год – 11 367,3 тыс. руб.; 2021 год – 11 526,2 тыс. руб.; 2022 год – 14 881,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 5 | – организация коек для оказания паллиативной помощи взрослым и детям |

Паспорт подпрограммы № 6

- «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

| Наименование подпрограммы № 6 | – кадровое обеспечение системы здравоохранения (далее – подпрограмма № 6) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 6 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 6 | – МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 6 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 6 | – обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| Задачи подпрограммы № 6 | – снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| Целевые показатели подпрограммы № 6 | – отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города; доля аккредитованных специалистов; повышение укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 6 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 6 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 6 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 58 607,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 6: 2019 год – 243,0 тыс. руб.; 2020 год – 17 034,0 тыс. руб.; 2021 год – 12 868,7 тыс. руб.; 2022 год – 28 462,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 6 | – увеличение укомплектованности врачами медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |

Паспорт подпрограммы № 7

- «Управление развитием отрасли»

| Наименование подпрограммы № 7 | – управление развитием отрасли (далее – подпрограмма № 7) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 7 | – МБУЗ «ЦГБ» |
| Участники подпрограммы № 7 | – МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 7 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 7 | – повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций |
| Задачи подпрограммы № 7 | – создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением и обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| Целевые показатели программы № 7 | – среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 7 | – 2019 – 2022 годы, этапы реализации подпрограммы № 7 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 7 в 2019 – 2022 годах, составляет всего 1 555,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 7: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 713,9 тыс. руб.; 2021 год – 841,9 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 7 | – среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место в 2022 году составит 1,5 человека |

Паспорт 
подпрограммы № 8 «Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

| Наименование подпрограммы № 8 | – экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья (далее – подпрограмма № 8) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 8 | – МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МКУ «УГХ» (с 01.01.2023) |
| Участники подпрограммы № 8 | – МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022), МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 8 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 8 | – обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний |
| Задачи подпрограммы № 8 | – создание эффективной системы управления качеством в здравоохранении; достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний |
| Целевые показатели программы № 8 | – доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план; доля фактически выполненных акарицидных и лаврицидных обработок территорий к общему количеству запланированных обработок |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 8 | – 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы № 8 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 8 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 8 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 22 576,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 8: 2019 год – 2 541,7 тыс. руб.; 2020 год – 2 556,2 тыс. руб.; 2021 год – 11 138,9 тыс. руб.; 2022 год – 4 895,7 тыс. руб.; 2023 год – 180,5 тыс. руб.; 2024 год – 180,5 тыс. руб.; 2025 год – 180,5 тыс. руб.; 2026 год – 180,5 тыс. руб.; 2027 год – 180,5 тыс. руб.; 2028 год – 180,5 тыс. руб.; 2029 год – 180,5 тыс. руб.; 2030 год – 180,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 8 | – оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе управляемых средствами иммунопрофилактики, природно-очаговых и особо опасных инфекций; выполнение утвержденного годового плана проверок |

Приоритеты и цели в сфере здравоохранения

Стратегической целью, определенной Стратегией социально-экономичес-кого развития города Новошахтинска до 2030 года, в сфере здравоохранения является: переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения города и создания условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей, модернизации существующих учреждений и их подразделений, совершенствования единых принципов маршрутизации,  развития неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, совершенствования принципов взаимодействия со стационарными отделениями и отделением  скорой медицинской помощи.

Основными приоритетами города  в сфере здравоохранения являются:

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям;

повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

развитие медицинской реабилитации населения, в том числе детей;

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами;

обеспечение системности организации охраны здоровья;

повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года.

Основные цели политики в сфере здравоохранения закреплены государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.

- Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

1. Критерий «Оценка достижения планируемых целевых показателей реализации мероприятий программы» базируется на сопоставлении фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Оценка эффективности i-го показателя определяется по итогам года по формуле:

Фпi

Эпi = -------, где

Ппi

Эпi – эффективность реализации i-го показателя программы (подпрограммы);

Фпi – фактическое значение i-го показателя программы (подпрограммы), достигнутое в ходе реализации программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя программы (подпрограммы), утвержденное программой.

По целевым показателям программы № 1, 5, 6 – 11, 13 – 16а, 20 – 26, 28 – 36, 38, 39 при значении:

Эпi равном 0,9 и выше – достижение i-го показателя является эффективным;

Эпi равном от 0,7 до 0,9 и выше – достижение i-го показателя является умеренно эффективным;

Эпi равном менее 0,7 – достижение i-го показателя является неэффективным;

По целевым показателям программы № 2, 4, 12, 17 – 19, 27, 37 при значении:

Эпi равном менее 1,1 – достижение i-го показателя является эффективным;

Эпi равном от 1,1 до 1,3 – достижение i-го показателя является умеренно эффективным;

Эпi равном более 1,3 – достижение i-го показателя является неэффективным.

По целевому показателю программы № 3 при значении:

Эпi равном 0 – достижение i-го показателя является эффективным;

Эпi равном от 0 до 0,1 – достижение i-го показателя является умеренно эффективным;

Эпi равном более 0,1 – достижение i-го показателя является неэффективным.

2. Критерий «Уровень исполнения финансирования по программе» определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Фф

Уэф =  ------ х 100%, где

Фп

Уэф –  уровень исполнения финансирования программы;

Фф –  фактическое использование средств;

Фп –  планируемое использование средств.

3. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80 до 100 процентов, – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего числа показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы (подпрограммы) выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Субсидии, получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | статистический | лет | 68,5 | 69,5 | 74,8 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Смертность от всех причин | статистический | число умерших на 1 000 человек населения | 14,3 | 13,49 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
| 3. | Материнская смертность | статистический | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся Живыми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Младенческая смертность | статистический | на 1 000 родившихся живыми | 11,59 | 10,15 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | ведомственный | процент | 50,45 | 52,14 | 54,0 | 55,8 | 57,2 | 58,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | ведомственный | процент | – | – | 41,8 | 45,3 | 56,6 | 67,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни | ведомственный | процент | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | статистический | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | ведомственный | процент | – | – | 64,9 | 68,0 | 71,1 | 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | статистический | число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 566,51 | 544,5 | 522,0 | 499,5 | 477,0 | 451,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | ведомственный | процент | 22,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | ведомственный | процент | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16а. | Оснащение и переоснащение оборудованием первичного звена здравоохранения | ведомственный | единиц | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Смертность от болезней системы кровообращения | статистический | число умерших на 100 тыс. человек населения | 681,4 | 623,6 | 583,3 | 565,3 | 547,1 | 528,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | статистический | число умерших на 100 тыс. человек населения | 184,6 | 171,3 | 174,9 | 173,4 | 171,7 | 170,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Смертность от туберкулеза | статистический | число умерших на 100 тыс. человек населения | 11,9 | 6,45 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | ведомственный | процент | 94,16 | 93,2 | 94,2 | 94,2 | 94,4 | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | ведомственный | единиц | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21а. | Количество пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке на гемодиализ | ведомственный | человек | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ведомственный | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | ведомственный | процент | 70,5 | 70,9 | 71,7 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | ведомственный | процент | 80,0 | 83,88 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Охват неонатальным скринингом | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Охват аудиологическим скринингом | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Смертность детей 0 – 17 лет | статистический | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 97,9 | 62,0 | 81,0 | 81,0 | 61,0 | 59,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей | ведомственный | процент | 8,2 | 23,3 | 9,50 | 10,10 | 10,15 | 10,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | ведомственный | коек на 100 тыс. взрослого населения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 32,9 | 32,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | ведомственный | коек на 100 тыс. детского населения | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | статистический | процент | 127,9 | 155,9 | 155,9 | 147,2 | 147,2 | 163,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | статистический | процент | 70,1 | 80,1 | 80,1 | 75,4 | 75,4 | 80,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | статистический | процент | 51,9 | 82,1 | 82,1 | 77,4 | 77,4 | 84,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города | ведомственный | процент | 100,0 | 18,18 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Доля аккредитованных специалистов | ведомственный | процент | 20,0 | 4,4 | 8,0 | 12,0 | 25,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Повышение укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами | ведомственный | процент | - | - | - | - | - | на 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | ведомственный | человек | 1,77 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | ведомственный | процент | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| 39. | Доля фактически выполненных акарицидных и лаврицидных обработок территорий к общему количеству запланированных обработок | ведомственный | процент |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

- Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия подпрограммы | Срок (год) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Увеличение продолжительности активной жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 1 «Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | Рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости и смертности, снижение качества жизни и ее продолжительности | Влияет на показатели 1, 2, 6, 7, 9, 10 |
| 1.2 | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактика ВИЧ-инфекции | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Отсутствие информированности населения по вопросам здорового образа жизни | Влияет на показатели 1, 2, 4, 9, 10, 12 |
|  | Задача 2 подпрограммы № 1 «Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C | Распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В, С среди населения города | Влияет на показатели 1, 2, 9,10, 12, 13 |
| 1.4. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C | Распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В, С среди населения города | Влияет на показатели 1, 2, 9, 10, 12, 13 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | Снижение эффективности и качества медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16а |
| 1.6. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | Снижение эффективности и качества медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 6, 7, 8 |
| Задача 3 подпрограммы № 1 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения её продолжительности больных с определенными заболеваниями | Рост инвалидизации и смертности больных, страдающих определенными заболеваниями | Влияет на показатели 14, 15 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Снижение смертности по основным классам причин, а также от социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 2 «Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулёза | Влияет на показатели 19, 23 |
| 2.2. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулёза | Влияет на показатели 19, 23 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, повышение эпидемиологического благополучия населения | Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.4. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.5. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | Влияет на показатели 1, 2, 17 |
| 2.7. | Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | Влияет на показатели 1, 2, 17 |
| 2.8. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.9. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | Повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний | Влияет на показатели 1, 2, 18 |
| 2.10. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | Несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным | Влияет на показатели 1, 2, 20, 21 |
| 2.11. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | Несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным | Влияет на показатели 1, 2, 20, 21 |
| 2.12. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2019 | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | Несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным | Влияет на показатели 1, 2, 20, 21 |
| 2.13 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | Повышение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 2, 20 |
| 2.14 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по19.05.2020); МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; КУИ; Отдел культуры и спорта; Управление образования; УСЗН; МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | 2019 | 2030 | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 2, 20, 21а |
| 2.15. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.16. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.17. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи | Влияет на показатели 1, 2 |
| 2.18. | Мероприятие. Расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | 2023 | 2030 | Своевременное обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | Снижение удовлетворенности населения условиями оказания медицинской помощи | Влияет на показатель 21а |
| 2.19. | Основное мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | МБУЗ «ЦГБ» | 2021 | 2022 | Улучшение условий оказания медицинской помощи | Снижение удовлетворенности населения условиями оказания медицинской помощи | Влияет на показатель 22 |
| 2.20. | Мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | МБУЗ «ЦГБ» | 2021 | 2022 | Улучшение условий оказания медицинской помощи | Снижение удовлетворенности населения условиями оказания медицинской помощи | Влияет на показатель 22 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 3 «Оказание доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 3 «Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Повышение уровня младенческой и детской смертности | Влияет на показатели 4, 24 |
| 3.2. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Повышение уровня младенческой и детской смертности | Влияет на показатели 4, 24, 25, 26 |
| Задача 2 подпрограммы № 3 «Профилактика и снижение количества абортов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | Повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской и младенческой смертности, снижение продолжительности жизни при рождении | Влияет на показатели 4, 27 |
| 3.4. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | Увеличение младенческой и материнской смертности | Влияет на показатели 3, 4 |
| 3.5. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | Влияет на показатели 3, 4 |
| 3.6. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | Влияет на показатели 3, 4 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 4 «Увеличение продолжительности активного периода жизни населения, предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности населения от наиболее распространенных хронических заболеваний и травм» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 4 «Повышение доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | Увеличение доли детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи | Влияет на показатель 28 |
| 4.2. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | Увеличение доли детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи | Влияет на показатель 28 |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 5 «Повышение качества жизни и удовлетворенности неизлечимых пациентов и их родственников качеством паллиативной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 5 «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников | Влияет на показатели 29, 30 |
| 5.2. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ | 2019 | 2022 | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников | Показатели 29, 30 |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 6 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 6 «Снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | Снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с законодательством | Влияет на показатели 5, 31, 32, 34, 35 |
| 6.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | Снижение уровня квалификации медицинских работников | Влияет на показатели 5, 31 |
| 6.3. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | Снижение уровня квалификации медицинских работников | Влияет на показатель 32 |
| 6.4. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | МБУЗ «ЦГБ» | 2019 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров | Влияет на показатели 5, 31, 32, 33, 34, 35 |
| 6.5. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность врачебными кадрами | Влияет на показатели 5, 31, 34 |
| 6.6. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность врачебными кадрами | Влияет на показатели 5, 31, 32 |
| 6.7. | Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2020 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектован-ность кадрами | Влияет на показатели 5, 31, 32, 33 |
| 6.8. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2020 | 2020 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектован-ность медицинским персоналом | Влияет на показатели 5, 31, 32, 33 |
| 6.9. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | МБУЗ «ЦГБ» | 2020 | 2020 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектован-ность медицинским и иным персоналом | Влияет на показатели 5, 31, 32, 33 |
| 6.10. | Мероприятие. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2020 | 2021 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность медицинским и иным персоналом | Влияет на показатели 5, 31, 32, 33 |
| 6.11. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | МБУЗ «ЦГБ» | 2021 | 2021 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность медицинским и иным персоналом | Влияет на показатели 5, 31, 32 |
| 6.12. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2022 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность медицинским и иным персоналом | Влияет на показатели 5, 31, 32, 36 |
| 6.13. | Мероприятие. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на оплату труда отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2022 | 2022 | Снижение кадрового дефицита | Низкая укомплектованность медицинским и иным персоналом | Влияет на показатели 31, 32, 33 |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 7 «Обеспечение системности в организации охраны здоровья» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 7 «Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением и обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Влияет на показатель 37 |
| 7.2. | Приоритетное мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Влияет на показатель 37 |
| 7.3. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 2019 | 2022 | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Влияет на показатель 37 |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 8 «Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы № 8 «Создание эффективной системы управления качеством в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ» | 2019 | 2022 | Оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на ос-нове стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | Отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения; оказание медицинской помощи ненадлежащего качества | Влияет на показатель 38 |
| Задача 2 подпрограммы № 8 «Достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МКУ «УГХ» (с 01.01.2023) | 2019 | 2030 | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Распространение заболеваемости природно-очаго-выми инфекциями; возникновение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний на территории города, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Влияет на показатели 1, 2, 39 |
| 8.3. | Мероприятие. Расходы на аскарицидную и лаврицидную обработку территорий города | МКУ «УГХ» | 2023 | 2030 | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Распространение заболеваемости природно-очаго-выми инфекциями; возникновение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний на территории города, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Влияет на показатели 2, 39 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Администрация города Новошахтинска (главный специалист (координатор социальной сферы)) | Х | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: г. Новошахтинск Ростовской обл., ул. Просвещения, 20/11 | МБУЗ «ЦГБ» | № 6-3-1-0277-12 от 03.07.2012 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

Расходы

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 262 376,7 | 33 512,8 | 53 289,0 | 85 739,1 | 87 523,9 | 1048,4 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | ответственный исполнитель: Администрация города (главный специалист (координатор социальной сферы)), всего | х | х | х | - | 262 376,7 | 33 512,8 | 53 289,0 | 85 739,1 | 87 523,9 | 1 048,4 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | соисполнитель: МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | - | 223 808,9 | 31 524,5 | 40 304,8 | 82 382,4 | 69 597,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | соисполнитель: УСЗН (с 01.01.2023) | х | х | х | - | 867,9 | - | - | - | - | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | соисполнитель: МКУ «УГХ» (с 01.01.2023) | х | х | х | - | 1 444,0 | - | - | - | - | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | - | 24 369,5 | 1 988,3 | 2 134,2 | 2 629,1 | 17 617,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 3: Администрация города | х | х | х | - | 1 989,6 | - | 953,2 | 727,6 | 308,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 4: МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | х | х | х | - | 429,1 | - | 429,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 5: МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | х | х | х | - | 62,7 | - | 62,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 6: МКУ «УГХ» (по 31.12.2022) | х | х | х | - | 601,0 | - | 601,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 7: МКУ г. Новошахтинска «УКС» | х | х | х | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 8: КУИ | х | х | х | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 9: Отдел культуры и спорта | х | х | х | - | 56,0 | - | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 10: Управление образования (по 31.12.2022) | х | х | х | - | 8 744,0 | - | 8 744,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 11: УСЗН (по 31.12.2022) | х | х | х | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 12: МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» (с 01.01.2023) | х | х | х | - | 867,9 | - | - | - | - | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-ной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | 1 034,3 | 267,6 | 303,7 | 261,6 | 201,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 L3653 | 610 | 46 004,3 | - | - | 46 004,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 53653 | 610 | 21 038,4 | - | - | - | 21 038,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | 140,3 | 42,1 | 42,2 | 28,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 53653 | 610 | 11 238,8 | - | - | - | 11 238,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактика ВИЧ-инфекции | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Развитие первичной ме-дико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | 1 174,6 | 309,7 | 345,9 | 289,6 | 229,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 L3653 | 610 | 46 004,3 | - | - | 46 004,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 53653 | 610 | 32 277,2 | - | - | - | 32 277,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 1 00 00590 | 610 | 1 174,6 | 309,7 | 345,9 | 289,6 | 229,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 L3653 | 610 | 46 004,3 | - | - | 46 004,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 1 00 53653 | 610 | 32 277,2 | - | - | - | 32 277,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 7 839,8 | 2 280,9 | 1 628,4 | 1 569,9 | 2 360,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 0059Z | 610 | 565,7 | 176,3 | 189,5 | 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 72430 | 610 | 18 041,3 | 4 148,6 | 4 476,7 | 4 697,7 | 4 718,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S3820 | 610 | 1 134,4 | 1 134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 09 | 51 2 00 S3820 | 610 | 10 699,4 | 10 699,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 9 119,5 | - | 5 719,8 | 3 399,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 99110 | 610 | 453,9 | - | - | 453,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 99120 | 610 | 156,0 | - | - | 156,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S4641 | 610 | 2 274,0 | - | - | 2 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9991D | 610 | 298,2 | - | - | - | 298,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9992D | 610 | 162,7 | - | - | - | 162,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S464D | 610 | 2 249,5 | - | - | - | 2 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 51920 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» (по 31.122022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 6 640,3 | 1 946,2 | 1 546,7 | 1 571,6 | 1 575,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 130,7 | - | 130,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 3: Администрация города | 902 | 01 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 1 989,6 | - | 953,2 | 727,6 | 308,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 4: МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 610 | 429,1 | - | 429,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 5: МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 03 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 62,7 | - | 62,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 6: МКУ «УГХ» | 902 | 05 03 | 51 2 00 25000 | 240 | 490,0 | - | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 05 05 | 51 2 00 25000 | 240 | 111,0 | - | 111,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 7: МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 05 05 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 8: КУИ | 914 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 9: Отдел культуры и спорта | 906 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 7,2 | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 44,6 | - | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 11 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 10: Управление образования | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 827,3 | - | 827,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 620 | 71,9 | - | 71,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 7 092,4 | - | 7 092,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 510,6 | - | 510,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 240 | 210,6 | - | 210,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 31,2 | - | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 11: УСЗН | 913 | 10 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 06 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 12: МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | 913 | 10 02 | 51 2 07 00590 | 612 | 867,9 | - | - | - | - | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 6 316,8 | 1 648,4 | 1 521,0 | 1 571,6 | 1 575,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 6 316,8 | 1 648,4 | 1 521,0 | 1 571,6 | 1 575,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 72430 | 610 | 1 970,3 | 463,5 | 196,9 | 525,6 | 784,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 72430 | 610 | 1 970,3 | 463,5 | 196,9 | 525,6 | 784,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 51920 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 51920 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 1 053,5 | 406,0 | 210,0 | 210,0 | 227,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 09 | 51 2 00 S3820 | 610 | 10 699,4 | 10 699,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 1 053,5 | 406,0 | 210,0 | 210,0 | 227,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 09 | 51 2 00 S3820 | 610 | 10 699,4 | 10 699,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020); Администрация города; МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; КУИ; Отдел культуры и спорта; Управление образования; УСЗН; МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 7 109,8 | 2 172,7 | 1 444,1 | 1 359,9 | 2 133,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 0059Z | 610 | 565,7 | 176,3 | 189,5 | 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S3820 | 610 | 1 134,4 | 1 134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 72430 | 610 | 16 071,0 | 3 685,1 | 4 279,8 | 4 172,1 | 3 934,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 9 250,2 | - | 5 850,5 | 3 399,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 01 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 1 989,6 | - | 953,2 | 727,6 | 308,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 610 | 429,1 | - | 429,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 03 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 62,7 | - | 62,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 05 03 | 51 2 00 25000 | 240 | 490,0 | - | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 05 05 | 51 2 00 25000 | 240 | 112,0 | - | 112,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 914 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 7,2 | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 44,6 | - | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 11 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 827,3 | - | 827,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 620 | 71,9 | - | 71,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 7 092,4 | - | 7 092,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 510,6 | - | 510,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 240 | 210,6 | - | 210,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 31,2 | - | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 06 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 02 | 51 2 07 00590 | 612 | 867,9 | - | - | - | - | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020); Администрация города; МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; КУИ; Отдел культуры и спорта; Управление образования; УСЗН | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | 7 109,8 | 2 172,7 | 1 444,1 | 1 359,9 | 2 133,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 0059Z | 610 | 565,7 | 176,3 | 189,5 | 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S3820 | 610 | 1 134,4 | 1 134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 72430 | 610 | 16 071,0 | 3 685,1 | 4 279,8 | 4 172,1 | 3 934,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 9 250,2 | - | 5 850,5 | 3 399,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 01 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 1 989,6 | - | 953,2 | 727,6 | 308,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 610 | 429,1 | - | 429,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 03 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 62,7 | - | 62,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 05 03 | 51 2 00 25000 | 240 | 490,0 | - | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 05 05 | 51 2 00 25000 | 240 | 112,0 | - | 112,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 914 | 01 13 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 7,2 | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 44,6 | - | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 08 04 | 51 2 00 25000 | 240 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 906 | 11 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 610 | 827,3 | - | 827,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 01 | 51 2 00 25000 | 620 | 71,9 | - | 71,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 7 092,4 | - | 7 092,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 03 | 51 2 00 25000 | 610 | 510,6 | - | 510,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 240 | 210,6 | - | 210,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 907 | 07 09 | 51 2 00 25000 | 610 | 31,2 | - | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 02 | 51 2 00 25000 | 610 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 913 | 10 06 | 51 2 00 25000 | 240 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» (с 01.01.2023) | 913 | 10 02 | 51 2 00 00590 | 612 | 867,9 | - | - | - | - | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 99110 | 610 | 453,9 | - | - | 453,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 99120 | 610 | 156,0 | - | - | 156,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S4641 | 610 | 2 274,0 | - | - | 2 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9991D | 610 | 298,2 | - | - | - | 298,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9992D | 610 | 162,7 | - | - | - | 162,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S464D | 610 | 2 249,5 | - | - | - | 2 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 2 00 99110 | 610 | 453,9 | - | - | 453,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 99120 | 610 | 156,0 | - | - | 156,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S4641 | 610 | 2 274,0 | - | - | 2 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9991D | 610 | 298,2 | - | - | - | 298,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 9992D | 610 | 162,7 | - | - | - | 162,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 2 00 S464D | 610 | 2 249,5 | - | - | - | 2 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и ауди-ологического скрининга | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Основное мероприятие. Профилактика абортов | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 3 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 3 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 3 00 0059 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ», всего | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | МБУЗ «ДГБ» | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | МБУЗ «ДГБ» | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 5 00 00590 | 610 | 2 146,1 | 630,4 | 482,3 | 497,2 | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 5 00 72430 | 610 | 48 203,0 | 11 943,9 | 10 885,0 | 11 029,0 | 14 345,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ», всего | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 5 00 00590 | 610 | 2 146,1 | 630,4 | 482,3 | 497,2 | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 5 00 72430 | 610 | 48 203,0 | 11 943,9 | 10 885,0 | 11 029,0 | 14 345,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 5 00 00590 | 610 | 2 146,1 | 630,4 | 482,3 | 497,2 | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 5 00 72430 | 610 | 48 203,0 | 11 943,9 | 10 885,0 | 11 029,0 | 14 345,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 00590 | 610 | 1 959,0 | 243,0 | 560,0 | 1 086,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58300 | 610 | 7 657,1 | - | 7 657,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58330 | 610 | 7 909,7 | - | 7 909,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58360 | 610 | 1 009,0 | - | 492,6 | 516,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 R6970 | 610 | 10 236,8 | - | - | 10 236,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 71400 | 610 | 5 167,3 | - | - | - | 5 167,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 5П080 | 610 | 18 449,5 | - | - | - | 18 449,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» | 902 | 09 01 | 51 6 00 00590 | 610 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58300 | 610 | 405,2 | - | 405,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58360 | 610 | 38,9 |  | 9,4 | 29,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 5П080 | 610 | 4 775,3 | - | - | - | 4 775,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специальностей | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 00590 | 610 | 2 959,0 | 243,0 | 560,0 | 2 086,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 00590 | 610 | 2 959,0 | 243,0 | 560,0 | 2 086,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 58300 | 610 | 8 062,3 | - | 8 062,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58330 | 610 | 7 909,7 | - | 7 909,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 58360 | 610 | 1 047,9 | - | 502,0 | 545,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 R6970 | 610 | 10 236,8 | - | - | 10 236,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 902 | 09 01 | 51 6 00 5П080 | 610 | 23 224,8 | - | - | - | 23 224,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 58300 | 610 | 8 062,3 | - | 8 062,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 58330 | 610 | 7 909,7 | - | 7 909,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 58360 | 610 | 1 047,9 | - | 502,0 | 545,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 R6970 | 610 | 10 236,8 | - | - | 10 236,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 71400 | 610 | 5 167,3 | - | - | - | 5 167,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на оплату труда отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 6 00 5П080 | 610 | 23 224,8 | - | - | - | 23 224,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 7 00 51140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 7 00 51140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 7 00 51140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетное мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 7 00 51140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 7 00 51140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 8 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022) | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 2: МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 3: МКУ «УГХ» (с 01.01.2023) | 902 | 05 03 | 51 8 00 24030 | 240 | 1 444,0 | - | - | - | - | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «ДГБ» (по 31.12.2022); МБУЗ «СП» (по 19.05.2020) | 902 | 09 01 | 51 8 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения | МБУЗ «ЦГБ» (по 31.12.2022) | 902 | 09 01 | 51 8 00 00590 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Расходы на аскарицидную и лаврицидную обработку территорий города | МКУ «УГХ» (с 01.01.2023) | 902 | 05 03 | 51 8 00 24030 | 240 | 1 444,0 | - | - | - | - | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

Расходы

бюджета города, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Всего | 297 223,2 | 40 179,3 | 59 427,6 | 100 481,7 | 94 822,7 | 1 048,4 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | областной бюджет | 88 654,8 | 26 802,0 | 15 361,7 | 19 217,2 | 27 273,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 126 226,7 | 0,0 | 16 474,0 | 55 296,5 | 54 456,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 47 495,2 | 6 710,8 | 21 453,3 | 11 225,4 | 5 793,8 | 1 048,4 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | внебюджетные источники | 34 846,5 | 6 666,5 | 6 138,6 | 14 742,6 | 7 298,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 83 630,0 | 1 488,4 | 1 129,5 | 47 725,5 | 33 286,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2 536,3 | - | - | 1 490,5 | 1 045,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 75 745,2 | - | - | 44 513,8 | 31 231,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 1 174,6 | 309,7 | 345,9 | 289,6 | 229,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 4 173,9 | 1 178,7 | 783,6 | 1 431,6 | 780,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | Всего | 72 519,7 | 20 385,8 | 24 541,8 | 15 050,3 | 11 673,9 | 867,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 32 748,2 | 14 858,1 | 4 476,7 | 6 697,7 | 6 715,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 39 771,5 | 5 527,7 | 20 065,1 | 8 352,6 | 4 958,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Всего | 7 049,2 | 2 676,4 | 1 872,5 | 1 113,5 | 1 386,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 7 049,2 | 2 676,4 | 1 872,5 | 1 113,5 | 1 386,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | Всего | 935,1 | 269,7 | 212,4 | 216,7 | 236,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 935,1 | 269,7 | 212,4 | 216,7 | 236,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | Всего | 50 349,1 | 12 574,3 | 11 367,3 | 11 526,2 | 14 881,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 48 203,0 | 11 943,9 | 10 885,0 | 11 029,0 | 14 345,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 2 146,1 | 630,4 | 482,3 | 497,2 | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Всего | 58 607,8 | 243,0 | 17 034,0 | 12 868,7 | 28 462,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 5 167,3 | - | - | - | 5 167,3 | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 50 481,5 | - | 16 474,0 | 10 782,7 | 23 224,8 | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 2 959,0 | 243,0 | 560,0 | 2 086,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» | Всего | 1 555,8 | - | 713,9 | 841,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 1 555,8 | - | 713,9 | 841,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | Всего | 22 576,5 | 2 541,7 | 2 556,2 | 11 138,9 | 4 895,7 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города | 1 444,0 | - | - | - | - | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
|  | внебюджетные источники | 21 132,5 | 2 541,7 | 2 556,2 | 11 138,9 | 4 895,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет сред-ств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Просвещения, 20/11 | 2 710,4 | 713,0 | 1 997,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами

Администрации города                          Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов