Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.12.2022  № 1503

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018

№ 1236 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объём средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 395 310,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 35 165,7 тыс. руб.; 2020 год – 35 243,6 тыс. руб.; 2021 год – 35 855,8 тыс. руб.; 2022 год – 42 358,1 тыс. руб.; 2023 год – 36 486,9 тыс. руб.; 2024 год – 23 759,0 тыс. руб.; 2025 год – 23 759,0 тыс. руб.; 2026 год – 30 161,0 тыс. руб.; 2027 год – 32 012,1 тыс. руб.; 2028 год – 31 137,1 тыс. руб.; 2029 год – 33 843,6 тыс. руб.; 2030 год – 35 528,6 тыс. руб.; из них: бюджет города – 386 681,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 34 024,5 тыс. руб.; 2020 год – 33 990,3 тыс. руб.; 2021 год – 34 532,2 тыс. руб.; 2022 год – 41 071,9 тыс. руб.; 2023 год – 35 955,2 тыс. руб.; 2024 год – 23 227,3 тыс. руб.; 2025 год – 23 227,3 тыс. руб.; 2026 год – 29 755,0 тыс. руб.; 2027 год – 31 606,1 тыс. руб.; 2028 год – 30 731,1 тыс. руб.; 2029 год – 33 437,6 тыс. руб.; 2030 год – 35 122,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8 629,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1 141,2 тыс. руб.; 2020 год – 1 253,3 тыс. руб.; 2021 год – 1 323,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 286,2 тыс. руб.; 2023 год – 531,7 тыс. руб.; 2024 год – 531,7 тыс. руб.; 2025 год – 531,7 тыс. руб.; 2026 год – 406,0 тыс. руб.; 2027 год – 406,0 тыс. руб.; 2028 год – 406,0 тыс. руб.; 2029 год – 406,0 тыс. руб.; 2030 год – 406,0 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» – 394 762,0 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» – 548,5 тыс. руб.» |
| --- | --- |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объём средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 394 762,0 тыс. руб.; в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 35 115,7 тыс. руб.; 2020 год – 35 174,1 тыс. руб.; 2021 год – 35 816,8 тыс. руб.; 2022 год – 42 308,1 тыс. руб.; 2023 год – 36 431,9 тыс. руб.; 2024 год – 23 754,0 тыс. руб.; 2025 год – 23 754,0 тыс. руб.; 2026 год – 30 106,0 тыс. руб.; 2027 год – 31 957,1 тыс. руб.; 2028 год – 31 082,1 тыс. руб.; 2029 год – 33 788,6 тыс. руб.; 2030 год – 35 473,6 тыс. руб.; из них: бюджет города – 386 177,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 33 974,5 тыс. руб.; 2020 год – 33 925,3 тыс. руб.; 2021 год – 34 493,2 тыс. руб.; 2022 год – 41 021,9 тыс. руб.; 2023 год – 35 905,2 тыс. руб.; 2024 год – 23 227,3 тыс. руб.; 2025 год – 23 227,3 тыс. руб.; 2026 год – 29 705,0 тыс. руб.; 2027 год – 31 556,1 тыс. руб.; 2028 год – 30 681,1 тыс. руб.; 2029 год – 33 387,6 тыс. руб.; 2030 год – 35 072,6 тыс. руб.; внебюджетные источники –8 584,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год –1 141,2 тыс. руб.; 2020 год – 1 248,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 323,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 286,2 тыс. руб.; 2023 год – 526,7 тыс. руб.; 2024 год – 526,7 тыс. руб.; 2025 год – 526,7 тыс. руб.; 2026 год – 401,0 тыс. руб.; 2027 год – 401,0 тыс. руб.; 2028 год – 401,0 тыс. руб.; 2029 год – 401,0 тыс. руб.; 2030 год – 401,0 тыс. руб.;» |
| --- | --- |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объём средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 548,5 тыс. руб.; в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 50,0 тыс. руб.; 2020 год – 69,5 тыс. руб.; 2021 год – 39,0 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 год – 55,0 тыс. руб.; 2024 год – 5,0 тыс. руб.; 2025 год – 5,0 тыс. руб.; 2026 год – 55,0 тыс. руб.; 2027 год – 55,0 тыс. руб.; 2028 год – 55,0 тыс. руб.; 2029 год – 55,0 тыс. руб.; 2030 год – 55,0 тыс. руб.; из них: бюджет города – 504,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 50,0 тыс. руб.; 2020 год – 65,0 тыс. руб.; 2021 год – 39,0 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 год – 50,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 50,0 тыс. руб.; 2027 год – 50,0 тыс. руб.; 2028 год – 50,0 тыс. руб.; 2029 год – 50,0 тыс. руб.; 2030 год – 50,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 44,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 4,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год –0,0 тыс. руб.; 2023 год – 5,0 тыс. руб.; 2024 год – 5,0 тыс. руб.; 2025 год – 5,0 тыс. руб.; 2026 год – 5,0 тыс. руб.; 2027 год – 5,0 тыс. руб.; 2028 год – 5,0 тыс. руб.; 2029 год – 5,0 тыс. руб.; 2030 год – 5,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

4. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | Повышение защищенности от пожаров | Снижение уровня противопожарной защищенности | Влияет на показатель 1 |
| 1) | мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», Управление образования Администрации города Новошахтинска, Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Администрация города, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022) | 2019 г. | 2030 г. | повышение защищенности от пожаров | снижение уровня противопожарной защищенности | влияет на показатель 1 |
| 2) | мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022), Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 2019 г., 2021 г., 2022 г., 2026 г., 2030 г | 2019 г., 2021 г., 2022 г., 2026 г., 2030 г | повышение защищенности от пожаров | снижение уровня противопожарной защищенности | влияет на показатель 1 |
| 3) | мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», муниципальное казённое учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства», Администрация города, Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 2019 г. | 2030 г. | повышение защищенности от пожаров | снижение уровня противопожарной защищенности | влияет на показатель 1 |
| 4) | мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 2022 г. | 2022 г. | повышение защищенности от пожаров | снижение уровня противопожарной защищенности | влияет на показатель 1 |
| 5) | мероприятие. Пропаганда пожарной безопасности | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2020 г. | 2023 г. | повышение защищенности от пожаров | снижение уровня противопожарной защищенности | влияет на показатель 1 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Защита от ЧС | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее – АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование ЕДДС, системы «112» и обучение населения | Снижение уровня защиты населения и территории города от ЧС (происшествий) | Влияет на показатели 1, 2, 3 |
| 1) | мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | снижение уровня защиты населения и территории города от ЧС (происшествий) | влияет на показатели 1, 2, 3 |
| 2) | мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | снижение уровня защиты населения и территории города от ЧС (происшествий) | влияет на показатель 2 |
| 3) | мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | снижение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | влияет на показатель 3 |
| 4) | мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных ЧС (происшествий) | влияет на показатель 1 |
| 5) | мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2020 г. | 2030 г. | обеспечение защиты населения города | снижение уровня защиты населения | влияет на показатель 2 |
| 6) | мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | снижение уровня защиты населения и территории города от ЧС (происшествий) | влияет на показатели 1, 2 |
| 7) | мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г., 2026 г. | 2023 г., 2030 г. | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | снижение уровня защиты населения и территории города от ЧС (происшествий) | влияет на показатель 1 |
| 8) | мероприятие. Текущий ремонт защитного сооружения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021 г., 2026 г. | 2023 г., 2027 г. | обеспечение защиты населения города | снижение уровня защиты населения | влияет на показатель 1 |
| 9) | мероприятие. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г., 2021 г., 2023 г. | 2019 г., 2021 г., 2030 г. | обеспечение защиты населения города | снижение уровня защиты населения | влияет на показатели 1, 2 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Повышение уровня безопасности на водных объектах города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасании людей на водных объектах | Снижение уровня защиты населения от происшествий на водных объектах | Влияет на показатели 1, 4 |
| 1) | мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасании людей на водных объектах | снижение уровня защиты населения от происшествий на водных объектах | влияет на показатели 1, 4 |
| 2) | мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2020 г. | 2021 г. | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | снижение уровня защиты населения от происшествий на водных объектах | влияет на показатели 1, 4 |
| 3) | мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2019 г. | 2030 г. | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | снижение уровня защиты населения от происшествий на водных объектах | влияет на показатели 1, 4 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                       Ю.А. Лубенцов».

5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы <1> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 386 681,1 | 34 024,5 | 33 990,3 | 34 532,2 | 41 071,9 | 35 955,2 | 23 227,3 | 23 227,3 | 29 755,0 | 31 606,1 | 30 731,1 | 33 437,6 | 35 122,6 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», всего | х | х | х | х | 294 242,8 | 22 159,2 | 22 943,6 | 24 242,5 | 27 463,9 | 27 925,5 | 23 227,3 | 23 227,3 | 22 831,1 | 24 404,4 | 23 232,1 | 25 620,6 | 26 965,3 |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | х | х | х | х | 84 297,5 | 10 124,0 | 9 900,0 | 9 414,1 | 12 721,5 | 7 563,5 | – | – | 6 353,7 | 6 615,3 | 6 895,3 | 7 194,8 | 7 515,3 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | х | х | х | х | 5 833,2 | 1 065,7 | 994,9 | 576,3 | 653,6 | 285,7 | – | – | 416,7 | 432,9 | 450,2 | 468,7 | 488,5 |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | х | х | х | х | 246,6 | 42,6 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 | – | – | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Администрация города | х | х | х | х | 1 228,7 | 116,2 | 127,8 | 99,6 | 118,8 | 118,8 | – | – | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022) | х | х | х | х | 300,0 | 300,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | х | х | х | х | 532,3 | 216,8 | – | 175,7 | 90,1 | 49,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 386 177,1 | 33 974,5 | 33 925,3 | 34 493,2 | 41 021,9 | 35 905,2 | 23 227,3 | 23 227,3 | 29 705,0 | 31 556,1 | 30 681,1 | 33 387,6 | 35 072,6 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | x | x | x | 293 738,8 | 22 109,2 | 22 878,6 | 24 203,5 | 27 413,9 | 27 875,5 | 23 227,3 | 23 227,3 | 22 781,1 | 24 354,4 | 23 182,1 | 25 570,6 | 26 915,3 |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | х | х | х | 84 297,5 | 10 124,0 | 9 900,0 | 9 414,1 | 12 721,5 | 7 563,5 | – | – | 6 353,7 | 6 615,3 | 6 895,3 | 7 194,8 | 7 515,3 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 906 | х | х | х | 5 833,2 | 1 065,7 | 994,9 | 576,3 | 653,6 | 285,7 | – | – | 416,7 | 432,9 | 450,2 | 468,7 | 488,5 |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | 914 | х | х | х | 246,6 | 42,6 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 | – | – | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Администрация города | 902 | х | х | х | 1 228,7 | 116,2 | 127,8 | 99,6 | 118,8 | 118,8 | – | – | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022) | 902 | х | х | х | 300,0 | 300,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты на-селения Администрации города Новошахтинска | 913 | х | х | х | 532,3 | 216,8 | – | 175,7 | 90,1 | 49,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Пожарная безопасность | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 94 844,1 | 12 058,5 | 12 302,8 | 10 703,6 | 13 896,4 | 8 173,9 | – | – | 6 978,9 | 7 201,7 | 7 499,0 | 7 817,0 | 8 212,3 |
|  | Администрация города | 902 | 0104 | 5910100190 | 240 | 1 228,7 | 116,2 | 127,8 | 99,6 | 118,8 | 118,8 | – | – | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910100590 | 610 | 2 405,8 | 193,2 | 1 256,1 | 413,9 | 288,4 | 144,2 | – | – | 55,0 | – | – | – | 55,0 |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | х | х | х | 84 297,5 | 10 124,0 | 9 900,0 | 9 414,1 | 12 721,5 | 7 563,5 | – | – | 6 353,7 | 6 615,3 | 6 895,3 | 7 194,8 | 7 515,3 |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 610 | 44 852,0 | 5 165,2 | 4 502,2 | 3 832,7 | 5 218,1 | 3 259,4 | – | – | 4 013,7 | 4 275,3 | 4 555,3 | 4 854,8 | 5 175,3 |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 620 | 3 400,5 | 345,2 | 449,5 | 510,3 | 979,9 | 415,6 | – | – | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | 907 | 0702 | 5910100590 | 610 | 24 519,4 | 3 221,7 | 3 593,4 | 3 354,3 | 3 930,2 | 2 919,8 | – | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | 907 | 0703 | 5910100590 | 610 | 10 776,6 | 1 267,6 | 1 289,6 | 1 546,7 | 2 526,0 | 896,7 | – | – | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | 907 | 0709 | 5910100590 | 610 | 749,0 | 124,3 | 65,3 | 170,1 | 67,3 | 72,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 906 906 | 0801 1102 | 5910100590 5910100590 | 610 610 | 5 606,3 226,9 | 1 041,7 24,0 | 970,9 24,0 | 553,4 22,9 | 629,6 24,0 | 273,7 12,0 | – – | – – | 392,7 24,0 | 408,9 24,0 | 426,2 24,0 | 444,7 24,0 | 464,5 24,0 |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | 914 914 | 0113 0113 | 5910123300 5910123330 | 240 240 | 202,2 44,4 | – 42,6 | 22,2 1,8 | 24,0 – | 24,0 – | 12,0 – | – – | – – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – |
|  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022) | 902 | 0901 | 5910100590 | 610 | 300,0 | 300,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 913 | 1006 | 5910100190 | 244 | 532,3 | 216,8 | – | 175,7 | 90,1 | 49,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 88 466,7 | 10 748,0 | 11 026,8 | 10 114,0 | 10 949,3 | 8 029,7 | – | – | 6 923,9 | 7 201,7 | 7 499,0 | 7 817,0 | 8 157,3 |
|  | Администрация города | 902 | 0104 | 5910100190 | 240 | 1 208,8 | 116,2 | 107,9 | 99,6 | 118,8 | 118,8 | – | – | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | х | х | х | 81 946,5 | 10 124,0 | 9 900,0 | 9 414,1 | 10 370,5 | 7 563,5 | – | – | 6 353,7 | 6 615,3 | 6 895,3 | 7 194,8 | 7 515,3 |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 610 | 43 459,2 | 5 165,2 | 4 502,2 | 3 832,7 | 3 825,3 | 3 259,4 | – | – | 4 013,7 | 4 275,3 | 4 555,3 | 4 854,8 | 5 175,3 |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 620 | 2 984,4 | 345,2 | 449,5 | 510,3 | 563,8 | 415,6 | – | – | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | 907 | 0702 | 5910100590 | 610 | 24 167,0 | 3 221,7 | 3 593,4 | 3 354,3 | 3 577,8 | 2 919,8 | – | – | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | 907 | 0703 | 5910100590 | 610 | 10 586,9 | 1 267,6 | 1 289,6 | 1 546,7 | 2 336,3 | 896,7 | – | – | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | 907 | 0709 | 5910100590 | 610 | 749,0 | 124,3 | 65,3 | 170,1 | 67,3 | 72,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 906 906 | 0801 1102 | 5910100590 5910100590 | 610 610 | 4 745,2 226,9 | 441,2 24,0 | 970,9 24,0 | 553,4 22,9 | 369,0 24,0 | 273,7 12,0 | – – | – – | 392,7 24,0 | 408,9 24,0 | 426,2 24,0 | 444,7 24,0 | 464,5 24,0 |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | 914 914 | 0113 0113 | 5910123300 5910123330 | 240 240 | 202,2 44,4 | – 42,6 | 22,2 1,8 | 24,0 – | 24,0 – | 12,0 – | – – | – – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – | 24,0 – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 913 | 1006 | 5910100190 | 240 | 92,7 | – | – | – | 43,0 | 49,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 1 851,0 | 975,1 | – | 41,3 | 754,6 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 40,0 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910100590 | 610 | 121,3 | – | – | 41,3 | – | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 40,0 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 906 | 0801 | 5910100590 | 610 | 718,9 | 458,3 | – | – | 260,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | х | х | х | 494,0 | – | – | – | 494,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 610 | 171,4 | – | – | – | 171,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0702 | 5910100590 | 610 | 149,0 | – | – | – | 149,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0703 | 5910100590 | 610 | 173,6 | – | – | – | 173,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (до 31.12.2022) | 902 | 0901 | 5910100590 | 610 | 300,0 | 300,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 913 | 1006 | 5910100190 | 244 | 216,8 | 216,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техни-ческой базы | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 2 412,7 | 335,4 | 1 266,0 | 516,3 | 220,8 | 44,2 | – | – | 15,0 | – | – | – | 15,0 |
|  | Администрация города | 902 | 0104 | 5910100190 | 240 | 19,9 | – | 19,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910100590 | 610 | 2 042,5 | 193,2 | 1 246,1 | 340,6 | 188,4 | 44,2 | – | – | 15,0 | – | – | – | 15,0 |
|  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 906 | 0801 | 5910100590 | 610 | 142,2 | 142,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | 0703 | 5910100590 | 610 | 16,1 | – | – | – | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 913 | 1006 | 5910100190 | 244 | 192,0 | – | – | 175,7 | 16,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 1 871,7 | – | – | – | 1 871,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | 907 | х | х | х | 1 840,9 | – | – | – | 1 840,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 610 | 1 221,4 | – | – | – | 1 221,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0701 | 5910100590 | 620 | 416,1 | – | – | – | 416,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 907 | 0702 | 5910100590 | 610 | 203,4 | – | – | – | 203,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | 913 | 1006 | 5910100190 | 244 | 30,8 | – | – | – | 30,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Пропаганда пожарной безопасности | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910100590 | 610 | 242,0 | – | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Защита от ЧС | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 291 333,0 | 21 916,0 | 21 622,5 | 23 789,6 | 27 125,5 | 27 731,3 | 23 227,3 | 23 227,3 | 22 726,1 | 24 354,4 | 23 182,1 | 25 570,6 | 26 860,3 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 902 902 | 0309 0309 0309 | 5910200590 591020059Z 5910225000 | 610 610 610 | 153 923,2 137 369,8 40,0 | 4 814,0 17 102,0 – | 4 448,6 17 133,9 40,0 | 6 165,7 17 623,9 – | 27 125,5 – – | 27 731,3 – – | 23 227,3 – – | 23 227,3 – – | 5 624,1 17 102,0 – | 7 252,4 17 102,0 – | 6 080,1 17 102,0 – | 8 468,6 17 102,0 – | 9 758,3 17 102,0 – |
| М. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 204 456,6 | 15 094,8 | 14 732,2 | 15 395,3 | 16 887,7 | 17 950,5 | 17 556,3 | 17 556,3 | 15 574,1 | 16 702,4 | 16 980,1 | 19 368,6 | 20 658,3 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 902 902 | 0309 0309 0309 | 5910200590 591020059Z 5910225000 | 610 610 610 | 93 255,9 111 160,7 40,0 | 1 160,3 13 934,5 – | 1 123,4 13 568,8 40,0 | 1 410,4 13 984,9 – | 16 887,7 – – | 17 950,5 – – | 17 556,3 – – | 17 556,3 – – | 1 639,6 13 934,5 – | 2 767,9 13 934,5 – | 3 045,6 13 934,5 – | 5 434,1 13 934,5 – | 6 723,8 13 934,5 – |
| М. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техни-ческой базы АСФ | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 9 141,0 | 1 225,7 | 937,8 | 722,6 | 792,5 | 403,0 | 454,7 | 454,7 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| М. Улучшение учеб- ной и материально-техничес- кой базы отдела подготовки МБУ горо- да Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 57,0 | – | 33,0 | – | – | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| М. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 24,0 | – | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| М. Создание материальных запасов гражданской обороны | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 584,1 | – | 27,6 | – | – | 521,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| М. Развитие ЕДДС – «112» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 49 052,9 | 3 645,5 | 3 807,1 | 3 892,5 | 4 606,9 | 5 200,3 | 5 200,3 | 5 200,3 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
|  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 902 | 0309 0306 | 5910200590 591020059Z | 610 610 | 22 843,8 26 209,1 | 478,0 3 167,5 | 242,0 3 565,1 | 253,5 3 639,0 | 4 606,9 – | 5 200,3 – | 5 200,3 – | 5 200,3 – | 332,5 3 167,5 | 332,5 3 167,5 | 332,5 3 167,5 | 332,5 3 167,5 | 332,5 3 167,5 |
| М. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 22 526,8 | 1 950,0 | 2 084,8 | 2 599,0 | 3 335,0 | 3 378,0 | – | – | 1 836,0 | 1 836,0 | 1 836,0 | 1 836,0 | 1 836,0 |
| М. Текущий ремонт защитного сооружения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 4 071,4 | – | – | – | 1 503,4 | 68,0 | – | – | 1 000,0 | 1 500,0 | – | – | – |
| М. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5910200590 | 610 | 1 419,2 | – | – | 1 180,2 | – | 204,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5920100590 | 610 | 504,0 | 50,0 | 65,0 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОМ. Обеспечение безопасности на воде | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5920100590 | 610 | 504,0 | 50,0 | 65,0 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| М. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техничес-кой базы | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5920100590 | 610 | 484,2 | 50,0 | 50,0 | 34,2 | 50,0 | 50,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| М. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | МБУ города Новошахтинска Управление по делам ГО и ЧС» | 902 | 0309 | 5920100590 | 610 | 19,8 | – | 15,0 | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | х | х | х | х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

<1> в целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: ОМ – основное мероприятие;     М – мероприятие.

Управляющий делами Администрации города                             Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных           ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 395 310,5 | 35 165,7 | 35 243,6 | 35 855,8 | 42 358,1 | 36 486,9 | 23 759,0 | 23 759,0 | 30 161,0 | 32 012,1 | 31 137,1 | 33 843,6 | 35 528,6 |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет города | 386 681,1 | 34 024,5 | 33 990,3 | 34 532,2 | 41 071,9 | 35 955,2 | 23 227,3 | 23 227,3 | 29 755,0 | 31 606,1 | 30 731,1 | 33 437,6 | 35 122,6 |
|  | внебюджетные источники | 8 629,4 | 1 141,2 | 1 253,3 | 1 323,6 | 1 286,2 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |
| Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 394 762,0 | 35 115,7 | 35 174,1 | 35 816,8 | 42 308,1 | 36 431,9 | 23 754,0 | 23 754,0 | 30 106,0 | 31 957,1 | 31 082,1 | 33 788,6 | 35 473,6 |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет города | 386 177,1 | 33 974,5 | 33 925,3 | 34 493,2 | 41 021,9 | 35 905,2 | 23 227,3 | 23 227,3 | 29 705,0 | 31 556,1 | 30 681,1 | 33 387,6 | 35 072,6 |
|  | внебюджетные источники | 8 584,9 | 1 141,2 | 1 248,8 | 1 323,6 | 1 286,2 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 548,5 | 50,0 | 69,5 | 39,0 | 50,0 | 55,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | бюджет города | 504,0 | 50,0 | 65,0 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 44,5 | – | 4,5 | – | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                      Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов