Приложение

к постановлению

Администрации города

от 25.02.2022  № 174

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в городе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» (далее – программа) реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в отчетном периоде осуществили предоставление муниципальных услуг в полном объеме 56 образовательных организаций;

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

обеспечено повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг посредством предоставления надежной и актуальной информации потребителям образовательных услуг, включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления;

в 2021 г. в целях доступности дошкольного образования на территории города Новошахтинска обеспечено удержание нулевой очередности в дошкольные образовательные организации города для детей в возрасте от 3 до      7 лет, несмотря на то, что данная возрастная группа постоянно пополняется за счет подрастающих детей более ранних возрастов, а также за счет внешнего прироста очереди;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

произведено обновление содержания общего образования: в общеобразовательных организациях, реализуются федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения: ФГОС НОО в 1 – 4 классах, ФГОС ООО в 5 – 9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах;

в городе обеспечены качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием. Созданы новые места в организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, проводятся переподготовка и повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования» производится финансирование дошкольных образовательных организаций города.

В 2021 г. продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного образования. На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 3 480 воспитанников. В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска на 01.01.2022 детей с желаемой датой зачисления в текущем году нет. Доступность дошкольного образования по итогам 2021 г. на территории города составила 100 процентов, независимо от возрастной категории.

С учетом потребности в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в 2021 г. в дошкольных образовательных организациях города работали 11 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, речи, с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития и 3 группы комбинированной направленности. На 01.01.2022 указанные группы посещали 109 детей с ОВЗ. В очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения детей с ОВЗ нет.

Ежегодно дошкольные учреждения города принимают участие в смотрах-конкурсах, направленных на выявление лучших практик детских садов и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, обобщения и распространения опыта работы в сфере дошкольного образования.

В 2021 г. МБОУ д/с № 10 «Золотой ключик» и МБОУ д/с № 25 «Аистенок» стали лауреатами-победителями смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2021».

В 2021 г. в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» продолжил работу Консультационный центр по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (далее – Центр), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. За год специалистами Центра оказано 10 028 услуг. Услуги по проведению консультаций для жителей города оказывались бесплатно.

Для эффективной реализации поставленных задач в 2021 году к оказанию услуг были привлечены 34 педагога; 32 педагога, задействованных в оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, гражданам, имеющим детей, прошли обучение на курсах повышения квалификации сотрудников системы образования Ростовской области.

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях» производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы: за содержание первого ребенка – 1 151 человек; за содержание второго ребенка – 1 179 человек; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 311 человек.

По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов» осуществлялась:

«Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Школа 40 – территория ЗДОРОВЬЯ», расположенному по улице Мичурина, 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области» для МБОУ СОШ № 40    г. Новошахтинска» в целях создания мотивации к здоровому образу жизни жителей города Новошахтинска на базе МБОУ СОШ № 40 обустроена спортивная площадка;

«Реализация инициативного проекта «Город детства» – приобретение уличного детского игрового комплекса, уличных спортивных тренажеров, беседки «Ротонда» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – МБУ ДО «ЦРТДиЮ») по адресу: город Новошахтинск, пр. Ленина, 21/16,      пр. Ленина, 19-б» на территории городского парка культуры и отдыха «Город детства», находящегося в ведении МБУ ДО «ЦРТДиЮ», установлена беседка «Ротонда», приобретены уличные спортивные тренажеры и уличный детский игровой комплекс.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» полный 12-часовой курс обучения навыкам плавания прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов общеобразовательных организаций города, который позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования» производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых стандартов начальной и основной школы. Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 100 процентов общеобразовательных организаций. В шести общеобразовательных организациях осуществляется доставка обучающихся в образовательные организации, нуждающихся в подвозе, семью школьными автобусами. Все образовательные организации имеют спортивные залы.

В 2021 г. продолжена работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 7 250 обучающихся. Победители школьного этапа  930 обучающихся, призеры – 1 540 человек.

С целью выявления и развития у школьников творческих способностей и создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в 2021 г. проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 943 обучающихся 7  11 классов по 20 школьным предметам из 24.

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 102 обучающихся (32 победителя, 70 призеров).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 49 обучающихся 8  11 классов, призеры  10 человек. Город вошел в число лучших муниципальных образований по результатам Всероссийской олимпиады школьников в Ростовской области.

Поддержка талантливых детей осуществлялась в виде грантов и премий.

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 250 выпускников, по математике  148 выпускников. По итогам государственной (итоговой) аттестации три выпускника не набрали минимальное количество баллов, подтверждающих освоение выпускником образовательных программ и не сдали экзамен по русскому языку и математике, соответственно не получили аттестат. Среди выпускников 2021 г. 25 медалистов федерального уровня «За особые успехи в учении», из них трое получили региональные медали «За особые успехи выпускнику Дона».

Важную часть оздоровительной работы составляет физическая культура, которая является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков.

Традиционно более 4 900 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр. Победитель  команда МБОУ СОШ № 40 заняла 2 место в областном этапе.

По основному мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам с января по декабрь 2021 г.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями дополнительного образования» на территории города функционирует шесть учреждений дополнительного образования, с общим охватом детей 77 процентов от общего количества (более 10,5 тыс. человек), занимающихся по семи направлениям и 19 видам спорта.

Дети, посещающие учреждения дополнительного образования, занимают призовые места в областных и федеральных конкурсах и мероприятиях: Первенство Ростовской области по вольной борьбе среди юношей до 16 лет и до 20 лет;

турнир по волейболу среди команд девушек 2008 г. р. и младше;

Первенстве России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14 – 18 лет;

соревнования Ростовской области по спортивной радиопеленгации «Первенство Ростовской области по СПР-2021 год»;

областные соревнования по картингу, посвященные Году науки и технологий;

туристический слет учащихся Ростовской области 28 – 30 июня 2021 г.;

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект»;

Открытый городской фестиваль Православной культуры «Радость моя, Христос Воскресе!»;

Первенство Ростовской области по трейл-ориентированию 17 – 26 апреля 2021 г.;

международный конкурс-фестиваль «Звездный путь» г. Москва;

международный творческий конкурс ансамблевого и хорового исполнительства «Я слышу сердцем!».

Воспитанниками детско-юношеских спортивных школ завоевано 507 массовых разрядов (что на 21 больше по сравнению с 2020 г.), из них 21 звание «Кандидат в мастера спорта», 53 – 1 разряд.

Тренер-преподаватель по хореографии  МБУ ДО ДЮСШ № 2 Князе-     ва О.В. заняла 2 место в областном конкурсе «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей» в 2021 г. в номинации «Лучший тренер-преподаватель».

Три новошахтинских педагога приняли участие в областном конкурсе «За успехи в воспитании», где представили опыт своей работы и авторские модели воспитания детей. По итогам конкурса  Свидрицкая Е.С. –  педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ» стала победителем  в номинации «Лучший педагог дополнительного образования».

Свидрицкая Е.С.  руководитель детского творческого объединения «Юный эколог», является автором-разработчиком общеобразовательной дополнительной программы «Хранители». Под руководством педагога творческое объединение не раз становилось победителем и призером всероссийских и областных конкурсов.

МБУДО ДЮСШ № 3 стала участником областного этапа Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования спортивной направленности.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска (далее – МБУ «Центр "Успех»), МБУ ЦБУ ХО МС)»:

в отчетном периоде специалистами МБУ «Центр «Успех» оказано 1 000 услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проведено комплексное диагностическое обследование 221 ребенка, нуждающегося в такой помощи;

МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города, в отчетном периоде оказано 56 услуг.

По основному мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций города с января по декабрь 2021 г. Средства не освоены в полном объеме в связи с ежемесячным осуществлением расходов и фактической посещаемостью детей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной

деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»

По основному мероприятию «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»:

специалистами отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города Новошахтинска осуществляется выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор и подготовка в Школе принимающих родителей граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. В отчетном году в Школе принимающих родителей подготовлено 30 граждан.

По основному мероприятию «Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:

в 2021 г. 51 ребенок передан на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, из них на усыновление – пять человек, 19 человек – под опеку (попечительство) и 27 человек – в приемную семью. Всем гражданам, принявшим детей в семью, выплачено четыре единовременных пособия в сумме 18 004,12 рубля на одного ребенка, 44 единовременных пособия в сумме 18 886,32 рубля на одного ребенка, три пособия в сумме 144 306,88 рубля на одного ребенка.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»:

в 2021 г. 19 детей передано на воспитание в семьи опекунов (попечителей). Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей), ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 147 человек получали данное пособие, размер пособия составил 10 958,0 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям» в отчетном году открыто шесть приемных семей и передано на воспитание в приемные семьи 27 детей. В городе по состоянию на 01.01.2022 действует 20 приемных семей, в которых воспитываются 86 приемных детей. Приемным родителям выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций приемных родителей, приемным детям ежемесячно выплачивалось пособие на содержание, размер пособия составил 10 958,0 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)» бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 146 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска» обеспечивается функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» обеспечивается содержание структурных подразделений Управления образования Администрации города Новошахтинска, обеспечивающих услуги в сфере образования.

Реализованные мероприятия программы способствовали достижению      14 запланированных значений показателей программы из 15.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города, введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями 15 показателей, из которых планового значения достигли девять показателей, по пяти показателям плановое значение превышено, по одному показателю плановое значение не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей  программы составила 93,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0 (16/16).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составляет 1 113 481,5 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 1 097 255,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1,0/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 93,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,4 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города     	                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  | 1 115 592,5 | 56 472,2 | 551 057,5 | 454 547,5 | 53 515,3 | 1 096 886,4 | 47 565,0 | 549 771,1 | 449 030,9 | 50 519,4 | Х |
| 1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | Более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 420 449,5 | – | 238 718,4 | 142 532,8 | 39 198,3 | 414 955,4 | – | 238 718,4 | 139 872,2 | 36 364,8 | 5 494,1 кредиторская задолженность, счета за декабрь, не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графику начислений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13 218,5 | – | 13 218,5 | – | – | 13 218,5 | – | 13 218,5 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающимися 2-3 классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Полный 12-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств, в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся 2-3 классов | 01.04.2021 | 24.05.2021 | 1 309,2 | – | 1 187,4 | 121,8 | – | 1 306,1 | – | 1 184,6 | 121,5 | – | 3,1 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 378 151,1 | – | 289 979,4 | 86 315,2 | 1 856,5 | 375 665,8 | – | 289 979,4 | 83 901,5 | 1 784,9 | 2 485,3 кредиторская задолженность, счета за декабрь, не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Более 10,1 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 213 832,5 | – | – | 201 648,6 | 12 183,9 | 213 482,5 | – | – | 201 389,4 | 12 093,1 | 350,0 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска (далее – МБУ «Центр «Успех», МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педа-гогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. В отчетном периоде оказано 1 000 услуг. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города. В отчетном периоде специалистами оказано 56 услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23 263,9 | – | – | 22 987,3 | 276,6 | 23 263,9 | – | – | 22 987,3 | 276,6 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.7. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 12 месяцев 2021 г. | 01.09.2021 | 31.12.2021 | 27 732,6 | 27 732,6 | – | – | – | 23 421,5 | 23 421,5 | – | – | – | 4 311,1 не освоено в связи с уточнением операций на выплату отпускных педагогическим работникам согласно письма минобра РО от 02.12.2021 № 24/5.2-19026 |
| 1.8. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях | Обучающиеся 1 – 4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по декабрь 2021 г. включительно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33 034,1 | 28 739,6 | 4 294,5 | – | – | 27 751,2 | 24 143,5 | 3 607,7 | – | – | 5 282,9 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования | Реализация инициативных проектов на базе МБОУ СОШ № 40 и МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | Реализовано два инициативных проекта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 601,1 | – | 3 659,3 | 941,8 | – | 3 821,5 | – | 3 062,5 | 759,0 | – | 779,6 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9.1. | М. Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Школа 40 – территория ЗДОРОВЬЯ», расположенному по улице Мичурина, 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области» для МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | Реализация инициативного проекта на базе МБОУ СОШ № 40 | Выполнены земляные работы, произведено устройство спортивного покрытия, установлено ограждение, приобретен спортивный инвентарь | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 001,1 | – | 1 659,3 | 341,8 | – | 1 995,9 | – | 1 658,6 | 337,3 | – | 5,2 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9.2. | М. Реализация инициативного проекта «Город детства» – приобретение уличного детского игрового комплекса, уличных спортивных тренажеров, беседки «Ротонда» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: город Новошахтинск, пр. Ленина, 21/16, пр. Ленина, 19-б» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования | Реализация инициативного проекта на базе МБУ ДО «ЦРДиЮ» | Установлена беседка «Ротонда», приобретены уличные спортивные тренажеры и уличный детский игровой комплекс | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 600,0 | – | 2 000,0 | 600,0 | – | 1 825,6 | – | 1 403,9 | 421,7 | – | 774,4 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | 51 404,3 | 1 336,0 | 37 560,1 | 12 508,2 | – | 50 888,3 | 1 335,9 | 37 560,0 | 11 992,4 | – | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлен 51 ребенок, нуждающейся в установлении над ним опеки или попечительства, и 51 ребенок определен в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 195,2 | – | 3 195,2 | – | – | 3 195,1 | – | 3 195,1 | – | – | 0,1 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | ОМ. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 4 единовременных пособия в сумме 18 004,12 рубля на одного ребенка, 44 едино-вре-менных пособий в сумме 18 886,32 рубля на одного ребенка, три единовременных пособия в сумме 144 306,88 рубля на одного ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 336,0 | 1 336,0 | – | – | – | 1 335,9 | 1 335,9 | – | – | – | 0,1 ЛБО выделены в рублях, пособия выплачиваются в рублях. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 958 рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 609,7 | – | 19 609,7 | – | – | 19 609,7 | – | 19 609,7 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 10 958 рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 492,4 | – | 14 492,4 | – | – | 14 492,4 | – | 14 492,4 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечено 146 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 262,8 | – | 262,8 | – | – | 262,8 | – | 262,8 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 514,0 | – | – | 10 514,0 | – | 10 116,4 | – | – | 10 116,4 | – | 397,6 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 994,2 | – | – | 1 994,2 | – | 1 876,0 | – | – | 1 876,0 | – | 118,2 кредиторская задолженность за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 1 166 996,8 | 57 808,2 | 588 617,6 | 467 055,7 | 53 515,3 | 1 147 774,7 | 48 900,9 | 587 331,1 | 461 023,3 | 50 519,4 | Х |
| 2.3.1.. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 166 996,8 | 57 808,2 | 588 617,6 | 467 055,7 | 53 515,3 | 1 147 774,7 | 48 900,9 | 587 331,1 | 461 023,3 | 50 519,4 | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Управляющий делами

Администрации города     	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации <1> |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 14 129 282,9 | 257 260,0 | 7 601 698,6 | 5 621 168,9 | 649 155,4 | 1 166 996,8 | 57 808,2 | 588 617,6 | 467 055,7 | 53 515,3 | 1 166 996,8 | 57 808,2 | 588 617,6 | 467 055,7 | 53 515,3 | 1 147 774,7 | 48 900,9 | 587 331,1 | 461 023,3 | 50 519,4 | 19 222,1 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 13 485 817,7 | 253 578,8 | 7 104 204,3 | 5 478 879,2 | 649 155,4 | 1 115 592,5 | 56 472,9 | 551 057,5 | 454 547,5 | 53 515,3 | 1 115 592,5 | 56 472,2 | 551 057,5 | 454 547,5 | 53 515,3 | 1 096 886,4 | 47 565,0 | 549 771,1 | 449 030,9 | 50 519,4 | 18 706,1 в связи с отсутствием фактических затрат, экономия при проведении процедур закупок, не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | 643 465,2 | 3 681,2 | 497 494,3 | 142 289,7 | – | 51 404,3 | 1 336,0 | 37 560,1 | 12 508,2 | – | 51 404,3 | 1 336,0 | 37 560,1 | 12 508,2 | – | 50 888,3 | 1 335,9 | 37 560,0 | 11 992,4 | – | 516,0 в связи с кредиторской задолженностью, счета за декабрь |

<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 98,0 | 96,04 | 97,34 | Зданиям МБОУ СОШ № 3 и МБОУ ООШ № 20 требуется капитальный ремонт |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 76,0 | 70,0 | 77,0 | Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |
| 1) | охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | процент | 18,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 65,3 | 65,4 | 62,7 | Отсутствие очереди на определение в ДДО детей с актуальной датой зачисления |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 82,3 | 78,5 | 82,3 | Увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 91,0 | 91,01 | 91,01 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процент | 100,1 | 100,0 | 100,01 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 9. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 103,5 | 100,0 | 106,23 | В связи с выплатой с 01.01.2021 педагогическим работникам денежного вознаграждения за классное руководство из средств федерального бюджета |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 101,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Численность обучающихся 2-3 классов, охваченных мероприятием «Всеобуч по плаванию» | человек | 611 | 611 | 611 |  |
| 12. | Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | единиц | 2 | * | * |  |
| 13. | Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков | единиц | 4 | * | * |  |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | единиц | 2 | * | * |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 16. | Количество созданных центров цифрового образования «IT-куб» | единиц | - | * | * |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процент | - | - | - |  |
| 18. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

* Значение показателя на 2021 год не определено

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2021 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | - | 440,7 | - | 13,1 | - | 427,6 | - | 440,7 | - | - | 401,6 | 39,1 | - |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | 142,3 | 1 288,5 | - | 21,7 | - | 1 266,8 | - | 1 264,9 | - | 9,2 | 1 223,3 | 32,4 | 165,9 |
| 1.3. | МБДОУ д/с № 4 | - | 1 498,8 | - | 24,5 | - | 1 498,8 | - | 1 415,1 | - | - | 1 390,5 | 24,6 | 83,7 |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | - | 1 389,3 | 288,8 | 88,5 | - | 1 012,0 | - | 1 389,3 | 92,8 | 45,5 | 1 062,9 | 188,1 | - |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 7 | - | 2 103,8 | - | 229,6 | - | 1 874,2 | - | 2 103,8 | - | 153,2 | 1 812,9 | 137,7 | - |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 8 | - | 833,8 | 10,3 | 10,0 | - | 813,5 | - | 833,8 | 10,3 | 11,4 | 771,7 | 40,4 | - |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 10 | - | 1 351,3 | - | 28,6 | - | 1 322,7 | - | 1 351,3 | - | - | 1 313,0 | 38,3 | - |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 11 | - | 280,2 | - | 27,9 | - | 252,3 | - | 279,6 | - | - | 219,7 | 59,9 | 0,6 |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 12 | - | 688,4 | - | 21,8 | - | 666,6 | - | 688,4 | 37,0 | - | 603,5 | 47,9 | - |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 14 | - | 536,9 | - | 35,1 | - | 501,8 | - | 536,9 | - | - | 501,8 | 35,1 | - |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 15 | - | 495,3 | - | 25,8 | - | 469,5 | - | 495,3 | - | 11,9 | 426,5 | 56,9 | - |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 16 | - | 1 079,8 | - | 50,5 | - | 1 029,3 | - | 1 079,8 | - | 78,7 | 946,9 | 54,2 | - |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 18 | 58,9 | 1 174,4 | - | 3,5 | - | 1 170,9 | - | 1 224,5 | - | - | 1 208,4 | 16,1 | 8,8 |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 19 | - | 769,7 | - | - | - | 769,7 | - | 769,7 | - | - | 706,2 | 63,5 | - |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 21 | 19,0 | 610,2 | - | 43,5 | - | 566,7 | - | 583,9 | - | - | 523,4 | 60,5 | 45,3 |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 22 | - | 1 383,9 | 80,4 | 25,4 | - | 1 278,1 | - | 1 383,9 | 34,7 | 17,1 | 1 282,3 | 49,8 | - |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 24 | 215,0 | 2 105,4 | - | 37,8 | - | 2 067,6 | - | 2 176,2 | - | 62,1 | 1 977,3 | 136,8 | 144,2 |
| 1.18. | МБДОУ д/с № 25 | 19,0 | 1 356,4 | - | 19,3 | - | 1 337,1 | - | 1 375,4 | - | 33,3 | 1 290,9 | 51,2 | - |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 26 | - | 1 852,1 | - | 212,1 | - | 1 640,0 | - | 1 851,1 | - | 250,3 | 1 494,6 | 106,2 | - |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 27 | - | 1 646,2 | 259,2 | 18,0 | - | 1 369,0 | - | 1 646,2 | 160,9 | 36,1 | 1 301,1 | 148,1 | - |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 28 | - | 2 888,2 | - | 92,7 | - | 2 795,5 | - | 2 888,2 | - | 45,3 | 2 747,6 | 95,3 | - |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 31 | 12,0 | 1 022,1 | - | 3,5 | - | 1 018,6 | - | 1 034,1 | - | - | 994,3 | 39,8 | - |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 32 | 0,5 | 798,1 | - | 12,3 | - | 785,8 | - | 798,6 | - | - | 694,9 | 103,7 | - |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 33 | 27,3 | 1 450,2 | 48,4 | 110,5 | - | 1 291,3 | - | 1 477,5 | 31,6 | 22,9 | 1 267,7 | 155,3 | - |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 34 | - | 989,0 | - | 52,8 | - | 936,2 | - | 989,0 | - | 9,8 | 919,7 | 59,5 | - |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 35 | - | 250,1 | - | 18,4 | - | 231,7 | - | 250,1 | - | 14,0 | 212,3 | 23,8 | - |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 36 | - | 262,9 | - | 14,0 | - | 248,9 | - | 262,9 | - | 13,0 | 223,2 | 26,7 | - |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 38 | - | 2 284,3 | - | 121,6 | - | 2 162,7 | - | 2 284,3 | 54,3 | - | 2 194,4 | 35,6 | - |
| 1.29. | МБОУ СОШ № 1 | - | 246,5 | - | 246,5 | - | - | - | 246,5 | - | 44,8 | 66,2 | 135,5 | - |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 3 | - | 76,0 | - | 76,0 | - | - | - | 76,0 | - | - | 5,4 | 70,6 | - |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 4 | - | 92,0 | - | 92,0 | - | - | - | 92,0 | - | - | 87,9 | 4,1 | - |
| 1.32. | МБОУ ООШ № 5 | - | 60,3 | - | 60,3 | - | - | - | 60,3 | - | - | 42,1 | 18,2 | - |
| 1.33. | МБОУ СОШ № 7 | - | 95,7 | 26,7 | 69,0 | - | - | - | 95,7 | - | - | 0,2 | 95,5 | - |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 8 | - | 125,5 | 72,7 | 52,8 | - | - | - | 91,9 | 37,9 | - | 5,1 | 48,9 | 33,6 |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 14 | - | 68,8 | - | 68,8 | - | - | - | 68,8 | - | - | 24,7 | 44,1 | - |
| 1.36. | МБОУ СОШ № 16 | - | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | 21,4 | - | - | 4,3 | 17,1 | - |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 24 | - | 20,4 | - | 20,4 | - | - | - | 20,4 | - | - | 15,0 | 5,4 | - |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 25 | - | 38,2 | - | 38,2 | - | - | - | 38,2 | - | - | 4,6 | 33,6 | - |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 27 | - | 32,7 | - | 32,7 | - | - | - | 32,7 | - | - | - | 32,7 | - |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 28 | - | 53,3 | - | 53,3 | - | - | - | 53,3 | - | - | 7,1 | 46,2 | - |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 31 | - | 194,7 | - | 194,7 | - | - | - | 194,7 | - | 12,0 | 144,3 | 38,4 | - |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 34 | - | 84,8 | - | 84,8 | - | - | - | 84,8 | - | - | 24,9 | 59,9 | - |
| 1.43. | МБОУ СОШ № 37 | - | 197,3 | 187,0 | 10,3 | - | - | - | 197,3 | 166,3 | - | 11,2 | 19,8 | - |
| 1.44. | МБОУ ООШ № 38 | - | 38,4 | - | 38,4 | - | - | - | 38,4 | - | - | 1,8 | 36,6 | - |
| 1.45. | МБОУ СОШ № 40 | - | 372,5 | 197,5 | 175,0 | - | - | - | 372,5 | 164,8 | 16,2 | 133,0 | 58,5 | - |
| 1.46. | МБУ ДО «ДЮСШ №1» | - | 122,8 | 7,3 | 115,5 | - | - | - | 121,8 | - | - | 94,7 | 27,1 | 1,0 |
| 1.47. | МБУ ДО ДЮСШ № 2 | - | 65,2 | - | 65,2 | - | - | - | 65,2 | - | - | - | 65,2 | - |
| 1.48. | МБУДО ДЮСШ №3 | - | 3 920,0 | 3 787,1 | 119,7 | - | - | 13,2 | 3 920,0 | 1 752,1 | 213,0 | 650,5 | 1 304,4 | - |
| 1.49. | МБУДО ДЮСШ №4 | - | 283,9 | - | 218,0 | - | - | 65,9 | 262,6 | - | 42,2 | 110,2 | 110,2 | 21,3 |
| 1.50. | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | - | 7 662,5 | 78,9 | 7 525,7 | - | - | 57,9 | 7 662,5 | 4,2 | 1 569,7 | 983,0 | 5 105,6 | - |
| 1.51. | МБУ ДО «СЮТ» | - | 61,0 | - | 61,0 | - | - | - | 61,0 | - | 6,8 | 29,0 | 25,2 | - |
| 1.52. | МБУ «Центр «Успех» | - | 276,6 | - | 276,6 | - | - | - | 276,6 | 154,9 | 68,5 | 7,7 | 45,5 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 494,0 | 47 040,5 | 5 322,6 | 10 800,5 | - | 30 780,4 | 137,0 | 47 029,1 | 2 701,8 | 2 787,0 | 32 165,5 | 9 374,8 | 505,4 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 404,8 | 3 419,5 | 5,0 | 248,5 | - | 3 166,0 | - | 3 490,3 | - | 656,3 | 1 818,8 | 1 015,2 | 334,0 |
|  | Итого по автономным учреждениям | 404,8 | 3 419,5 | 5,0 | 248,5 | - | 3 166,0 | - | 3 490,3 | - | 656,3 | 1 818,8 | 1 015,2 | 334,0 |
|  | Всего | 898,8 | 50 460,0 | 5 327,6 | 11 049,0 | - | 33 946,4 | 137,0 | 50 519,4 | 2 701,8 | 3 443,3 | 33 984,3 | 10 390,0 | 839,4 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов