Приложение

к постановлению

Администрации города

от 11.03.2022  № 250

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы» за 2021 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации города, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, повышения привлекательности и престижа муниципальной службы, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» (далее – программа) за 2021 г. были достигнуты следующие результаты:

в новой редакции принят Устав муниципального образования «Город Новошахтинск»;

70,7 процента лиц, замещающих должности муниципальной службы, повысили свой профессиональный уровень за последние три года;

проведена диспансеризация 65 муниципальных служащих Администрации города;

созданы возможности для активного вовлечения муниципальных служащих в непрерывный процесс повышения профессионального уровня;

с 1 октября 2021 г. приняты меры по совершенствованию системы материальной мотивации муниципальных служащих города Новошахтинска в соответствии с областным законодательством;

принято положение о премировании Главы Администрации города;

обеспечено совершенствование условий оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления с 1 декабря 2021 г.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие муниципального управления и

муниципальной службы»

По основному мероприятию «Реализация механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (награждения, поощрения, ежегодные отчеты и др.)»:

на официальном сайте  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в декабре 2021 г. проведен опрос по  оценке информационной открытости деятельности Администрации города и ее отраслевых (функциональных)  органов;

на официальном сайте  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проведен опрос оценки эффективности взаимодействия  муниципальных служащих Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска в процессе служебной деятельности с руководителями структурных подразделений;

в формате видеоконференцсвязи проведены шесть классных часов со школьниками, посвященных местному самоуправлению в городе Новошахтинске с участием должностных лиц Администрации города, отраслевых (функциональных) органов, Новошахтинской городской Думы и депутатов Новошахтинской городской Думы.

По основному мероприятию «Обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципальной службы в городе Новошахтинске»:

информация о вакантных должностях муниципальной службы размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе в области государственной службы (по 37 вакансиям, в том числе повторным);

в разделе «Муниципальная служба» официального сайта  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в соответствие с законодательством размещена информация о правовых основах прохождения муниципальной службы, об имеющихся вакансиях, о возможностях прохождения обучения на образовательных порталах и платформах.

По основному мероприятию «Оптимизация структуры и штатной численности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города»:

в 2021 г.  соблюдены нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2019 – 2021гг., утвержденные протоколом заседания Правительства Ростовской области от 06.07.2018 № 25;

в соответствие с действующей структурой Администрации города и полномочиями в новой редакции утверждены два положения о структурных подразделениях Администрации города.

По основному мероприятию «Оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных служащих и работников, отраженных в должностных инструкциях»:

при поступлении на муниципальную службу (назначениях на должности муниципальной службы) в 2021 г. применялись листы оценки  знаний, умений и навыков претендентов на должности муниципальной службы в Администрации города (проведены в отношении 46 назначений).

По основному мероприятию «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих»:

в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), преимущественное повышение квалификации сотрудников осуществлялась с использованием дистаницонных технологий;

в течение 2021 г. 13 сотрудников Администрации города и Управления образования Администрации города Новошахтинска прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

в течение 2021 г. свыше 50 сотрудников Администрации города приняли участие в онлайн-лекциях и онлайн-семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях, проводимых образовательными организациями и органами власти субъектов Российской Федерации;

подраздел «Обучение муниципальных служащих» раздела «Муниципальная служба» официального сайта  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет дополнен информационными материалами по повышению грамотности муниципальных служащих в сфере информационных технологий, в вопросах муниципального управления, по вопросам обучения цифровым компетенциях и технологиям.

Проведено офисное обучение кадров муниципального управления:

инструктивно-методические семинары по вопросам противодействия коррупции с должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах  Администрации города и муниципальными служащими  (два семинара, общее количество участников – 16 муниципальных служащих);

обучающие семинары с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу (девять участников);

научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции совместно с управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области с участием 167 муниципальных служащих.

Шесть муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, в том числе по программам «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление»;  67 муниципальных служащих окончили курсы повышения квалификации по направлениям служебной деятельности. Четыре муниципальных служащих Администрации города и один работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности Администрации города, прошли курсы повышения квалификации  по направлениям профессиональной деятельности.

По основному мероприятию «Формирование и внедрение карт действий (алгоритмов) по основным трудовым функциям согласно должностным инструкциям муниципальных служащих»:

в новой редакции утверждены должностные инструкции заместителей Главы Администрации города, управляющего делами Администрации города и главного архитектора города.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение аппарата Администрации города»:

для реализации Администрацией города полномочий, закрепленных в Уставе муниципального образования «Город Новошахтинск», и обеспечения исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей израсходовано 86 464,2 тыс. руб. Исполнение составило 98 процентов от запланированной суммы. Процент освоения федеральных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, составил 16,6 процента. Данное освоение возникло в связи с отсутствием фактических затрат выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города»:

на реализацию финансово-хозяйственного обеспечения деятельности аппарата Администрации города, техническое и санитарно-гигиеническое обслуживание зданий направлено 7836,7 тыс. руб. Исполнение составило 99,9 процента от запланированной суммы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются: 	 сокращение расходов и введение режима экономии на содержание аппарата Администрации города, введение временных ограничительных мероприятий по предотвращению  распространения на территории Ростовской области  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм

программы за 2021 г.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении  № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями восьми показателей, из которых планового значения достигли два показателя, по четырем показателям плановое значение превышено, по двум показателям плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 75 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1 (3/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составляет 88 433,9 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 86 464,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 75 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 97,7 процента, предусмотренных программой, − программа считается умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

На текущий финансовый год и весь период действия программы предлагается:

обеспечить проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города и отраслевых (функциональных) органах Администрации города.

Управляющий делами

Администрации города                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок |  | Предусмотрено программой на 2021 г. |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала реализации | окончания реализации | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 | - | - | 45,5 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - |  |
| 1.1. | ОМ. Реализация механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деяте-льности муниципа-льных служащих (награждения, по-ощрения, ежегодные отчеты и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | М. Участие муниципальных служащих города Новошахтинска в конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий» |  | Направление заявлений-анкет участников конкурса |  | оценка вклада муниципального служащего в повышение эф-фективности деятельности Администрации города, от-раслевых (фун-кциональных) органов Администрации го-рода, повышение статуса му-ниципального служащего го-рода Новошахтинска | в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в номинации «Городской округ» и на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» участие не принимали | июнь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отказ от участия в конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в номинации «Городской округ» и на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» обусловлен большим объемом работы у муниципальных служащих |
| 1.1.2. | М. Создание и обновление содержания раздела на официальном сайте Администрации го-рода Новошахтинска в сети Интер-нет (далее − сайт), посвященного проведению онлайн опросов по вопросам оценки эффективности реа-лизации Администрацией города отдельных напра-влений деятельно-сти, обсуждению проблем деятельно-сти, оценки деяте-льности конкретных должностных лиц |  | Актуализация раздела на сайте, проведение он-лайн опросов |  | оценка эффе-ктивности дея-тельности от-дельных нап-равлений дея-тельности Ад-министрации города, отраслевых (функциональных) органов Адми-нистрации го-рода, обеспе-чение учета мнения населе-ния при при-нятии решений, оценка эффективнос-ти деятельности должностных лиц | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проведен опрос оценки эффективности взаимодействия муниципальных служащих Комитета по управлению имуществом Администрации города в процессе служебной деятельности с руководителя структурных подразделений; в декабре 2021 года проведен опрос по оценке информационной открытости деятельности Администрации города Новошахтинска и ее отраслевых (функциональных) органов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | М. Участие муниципальных служащих в открытых уроках и классных часах в общеобразовательных организациях города, посвященных мес-тному самоуправлению в городе Новошахтинске |  | Привлечение муниципальных служащих к уча-стию в меропри-ятиях, проводи-мых в общеобразовательных организациях города |  | повышение статуса муниципального служащего, оценка роли и места органов местного самоуправления в решении жизнеобеспечения населения | с участием должностных лиц Администрации города, отраслевых (функциональных) органов, Новошахтинской городской Думы и депутатов Новошахтинской городской Думы в формате видеоконференцсвязи со школьниками города проведены шести классных часов, посвященных местному самоуправлению в городе Новошахтинске | апрель | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | ОМ. Обеспечение открытости и дос-тупности информации о состоянии муниципальной службы в го-роде Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 1.2.1. | М. Проведение конкурсов на за-мещение вакантных должностей муниципальной службы |  | Объявления о приеме документов для участия в конкурсе в бюл-летене «Новошахтинский вес-тник», на сайте |  | повышение эффективности подбора кадров для муниципальной службы, обеспечение открытости, прозрачности процедуры отбора кадров, формирование высококвалифицированного кадрового состава | решение представителя нанимателя о проведении конкурса на вакантные должности муниципальной службы не принималось | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | М. Размещение информации о ва-кантных должностях муниципальной службы в фе-деральной государственной информационной системе в области государст-венной службы и на сайте |  | Объявления о вакантных должностях |  | формирование высококвалифицированного кадрового состава | информация о вакантных должностях муниципальной службы размещалась на сайте, в федеральной государственной информационной системе в области государственной службы (по 37 вакансиям, в том числе повторным) | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3. | М. Актуализация информации в раз-деле «Муниципа-льная служба» сайта |  | Размещение информации на сайте |  | обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципальной службы в городе Новошахтинске | в разделе «Муниципальная служба», в соответствие с законодательством размещена информация о правовых основах прохождения муниципальной службы, об имеющихся вакансиях, о возможностях прохождения обучения на образовательных порталах и платформах | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | ОМ. Оптимизация структуры и штатной численности Администрации го-рода, отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 1.3.1. | М. Проведение ежеквартального мониторинга сос-тояния муниципа-льной службы в городе Новошахтинске |  | Мониторинг о состояния муниципальной службы по городу Но-вошахтинску, информация о выявленных на-рушениях по итогам мониторинга |  | обеспечение соблюдения нормативов штатной чис-ленности Ад-министрации города и отра-слевых (функ-циональных) органов Администрации го-рода, актуальная информация о состоянии муниципа-льной службы и возможность принятия свое-временных мер реагирования на ситуацию | обеспечено проведение ежеквартального мониторинга состояния му-ниципальной службы в го-роде Новошахтинске | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | ОМ. Оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных служащих и работников, отраженных в должностных инструкциях |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | М. Проведение оценки соответствия гражданина, поступающего на муниципальную службу, квалификационным требованиям, пре-дъявляемым к за-мещаемой должности, проведение оценки профессиональных компетенций муниципальных служащих при атте-стации |  | Листы оценки знаний, умений и навыков пре-тендента на до-лжность муниципальной слу-жбы, итоги про-ведения аттес-тации муниципальных служа-щих на сайте |  | формирование высоко квалифицированного кадрового состава | листы оценок знаний, умений и навыков претендентов на должности муниципальной службы используются в шести отраслевых (функциональных) органах Администрации города, применены в отношении 46 назначений (в том числе при назначениях из кадрового резерва и в порядке должностного роста) | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | ОМ. Развитие системы подготовки кадров для му-ниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 | - | - | 45,5 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - | Мероприятие выполнено |
| 1.5.1. | М. Использование механизма наставничества при поступлении на му-ниципальную службу |  | Служебные записки о назначении наставника, отчеты нас-тавника |  | поддержание необходимого уровня квали-фикации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | в соответствие со структурой Администрации города и кадровыми назначениями приведен список наставников, которые будут осуществлять наставничество при назначениях на должности муниципальных служащих | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2. | М. Проведение офисного обучения кадров муниципального управления (по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, делопроизводства, архивного дела и т. д.) |  | Информация о проведении офи-сного обучения в журнале учета проведения ме-роприятий по обучению, на сайте |  | поддержание необходимого уровня квалификации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | проведены: инструктивно-методические семинары по вопросам противодействия коррупции с должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальными служащими (два семинара, общее количество участников – 16 муниципальных служащих); обучающие семинары с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу (девять участников); научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции совместно с управлением по противодействию коррупции при Губернатор Ростовской области с участием 167 муниципальных служащих | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.3. | М. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления пу-тем получения до-полнительного про-фессионального об-разования, участия в семинарах, конференциях и др. |  | Удостоверения о повышении ква-лификации, пе-реподготовке, се-ртификаты учас-тников |  | поддержание необходимого уровня квалификации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | шесть муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, в том числе по программам «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление»; 67 муниципальных служащих окончили курсы повышения квалификации по направлениям деятельности | январь | декабрь | 45,5 | - | - | 45,5 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - |  |
| 1.6. | ОМ. Формирование и внедрение карт действий (ал-горитмов) по осно-вным трудовым фу-нкциям согласно должностным инс-трукциям муниципальных служащих |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Мероприятие выполнено |
| 1.6.1. | М. Формирование и установление временных норм по действиям (алгоритмам) по основным трудовым функциям согласно должностным инструкциям муниципальных служащих |  | Карты действий по трудовым функциям муниципальных слу-жащих с указанием временных норм |  | повышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих, четкое регламе-нтирование тру довых дейст-вий, снижение временных за-трат | утверждены должностные инструкции заместителей Главы Администрации города, управляющего делами Администрации города и главного архитектора города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  | 88 388,4 | 63,1 | 1 989,1 | 86 336,2 | - | 86 418,7 | 10,5 | 1 946,4 | 84 461,8 | - |  |
| 2.1. | ОМ. Финансовое обеспечение аппарата Администрации города |  |  |  |  |  |  |  | 80 502,7 | 63,1 | 1 989,1 | 78 450,5 | - | 78 582,0 | 10,5 | 1 946,4 | 76 625,1 | - | Мероприятие выполнено. 52,6 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических затрат, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции; 1868,1 тыс. руб. в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |
| 2.1.1. | М. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации города | Заключение муниципальных контрактов (до-говоров) на за-купку товаров, работ, услуг в целях обеспечения деятельности Админист-рации города |  | повышение эффективности бюджетных рас-ходов на содер-жание аппарата Администрации города |  | заключено 96 контрактов для обеспечения деятельности аппарата Администрации города на общую сумму 13 597,8 тыс. руб.; проведена диспансеризация 65 муниципальных служащих Администрации города | январь | декабрь | 80 502,7 | 63,1 | 1 989,1 | 78 450,5 | - | 78 582,0 | 10,5 | 1 946,4 | 76 625,1 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города |  |  |  |  |  |  |  | 7 885,7 | - | - | 7 885,7 | - | 7 836,7 | - | - | 7 836,7 | - | 49,0 тыс. руб. в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |
| 2.2.1. | М. Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города | Муниципальные контракты (договоры) по оказанию услуг (работ) по комп-лексному эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий и помещений Ад-министрации города |  | повышение эффективности бюджетных рас-ходов на финан-сово-хозяйствен-ное обеспечение деятельности Администрации города, соблюде-ние санитарно-технических требований |  | заключены два контракта на оказание услуг (работ) по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий и помещений Администрации города на общую сумму 2 283,0 тыс. руб. | январь | декабрь | 7 885,7 | - | - | 7 885,7 | - | 7 836,7 | - | - | 7 836,7 | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  | 88 433,9 | 63,1 | 1 989,1 | 86 381,7 | - | 86 464,2 | 10,5 | 1 946,4 | 84 507,3 | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации* |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации* |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | облас-тной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | 1 075 131,1 | 594,4 | 23 833,2 | 1 050 703,5 | - | 88 433,9 | 63,1 | 1 989,1 | 86 381,7 | - | 88 433,9 | 63,1 | 1 989,1 | 86 381,7 | - | 86 464,2 | 10,5 | 1 946,4 | 84 507,3 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | 236,9 | - | - | 236,9 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - | 45,5 | - | - | 45,5 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 1 074 894,2 | 594,4 | 23 833,2 | 1 050 466,6 | - | 88 388,4 | 63,1 | 1 989,1 | 86 336,2 | - | 88 388,4 | 63,1 | 1 989,1 | 86 336,2 | - | 86 418,7 | 10,5 | 1 946,4 | 84 461,8 | - | 52,6 в связи с отсутствием фактических затрат, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции; 1868,1 в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. <1> | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт <2> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процент | 54,1 | 54,5 | 54,5* |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих Администрации города, повысивших свой профессиональный уровень за последние три года | процент | 57 | 48,0 | 70,7 | Превышение значения показателя над плановым значением обус-ловлено активной работой в направлении обе-спечения профессиона-льного развития муниципальных служащих |
| Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | - | 16 | - | Снижение значения показателя над плановым возникло в связи с отсутствием принятых решений представителя работодателя о проведении конкурса на замещение вакантных должностей |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва и муниципального резерва управленческих кадров города Новошахтинска | процент | 37 | 33 | 35 | Превышение значения показателя над плановым значением обусловлено высокой текучестью кадров |
| 5. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров города Новошахтинска | процент | - | 20 | - | Снижение значения показателя над плановым значением обусловлено стабильностью кадрового состава лиц, на которые сформирован муниципальный резерв управленческих кадров города Новошахтинска |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 96 | 92 | 97 | Превышение значения показателя над плановым значением обусловлено поступлением на муниципальную службу лиц с высшим образованием и уменьшением количества должностей «младшей» группы |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 946,12 | 920,97 | 920,97* |  |
| 8. | Размер экономии бюджетных средств при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (по главному распорядителю – Администрация города Новошахтинска) | тыс. рублей | 634,0 | 475,0 | 4708,3 | Превышение значения показателя над плановым значением обуслов-лено эффективным размещением заказа для муниципальных нужд |

˂1˃ значения показателей уточнены;

˂*˃ показатели рассчитаны по предварительным данным, при получении статистических данных будут уточнены.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов