Приложение

к постановлению

Администрации города

от 11.03.2022  № 254

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2021 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1237, ответственным исполнителем и участниками в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведена актуализация списка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО);

обеспечен открытый доступ СО НКО к информации о деятельности Администрации города, представители СО НКО являются членами Общественного совета при Администрации города Новошахтинска, участвуют в обсуждении общественно значимых вопросов города;

в целях оказания консультационной и методической помощи для руководителей СО НКО проведены консультации по вопросам участия в региональных и федеральных конкурсах, а также в конкурсе на получение гранта Президента Российской Федерации. Команда автономной некоммерческой спортивно-оздоровительной организации «СЕНТОКИ», осуществляющая свою деятельность на территории города Новошахтинска, с проектом «А1» - «Готовлюсь Родину защищать» трижды одержала победу в конкурсе, проводимом Правительством Ростовской области, на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 г. за счет средств областного бюджета.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «С Любовью» стала победителем конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий на реализацию общественно значимого (социального) проекта «Социальный пункт проката технических средств реабилитации»,  цель которого социальная поддержка граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц, попавших в трудные жизненные ситуации, создание благоприятных условий для независимой жизнедеятельности. АНО СОН «С Любовью» стала лауреатом IХ конкурса «Общественное признание» в номинации «Новые смыслы общественной практики Стартап НКО», проводимого Общественной палатой Ростовской области.

В рамках информационного сопровождения деятельности СО НКО в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещена статья «Не ради прибыли, а для помощи разных категорий населения» о результатах работы СО НКО за 2021 г.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Создание условий для повышения эффективности                     деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

По основному мероприятию «Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

в целях информирования граждан о деятельности СО НКО и реализуемых мероприятиях на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет функционирует и систематически обновляется раздел «Некоммерческий сектор», в подразделе «События» размещено 35 статей о проводимых мероприятиях с участием СО НКО. В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещен информационный материал о деятельности СО НКО.

По подпрограмме № 2 «Развитие социально ориентированных

некоммерческих организаций»

По основному мероприятию «Образовательная поддержка СО НКО»:

в целях повышения профессионализма руководителей и работников СО НКО Администрацией города осуществлено информирование о семинарах, проводимых Правительством Ростовской области и ресурсными центрами Ростовской области. Представители СО НКО приняли участие в 22 мероприятиях обучающего характера на территории Ростовской области, в том числе в формате онлайн. В  январе отчетного года в заседании круглого стола «Стратегия и факторы успешного развития некоммерческого сектора на севере Ростовской области» приняли участие представители трех СО НКО; в феврале 2021 г. был проведен тренинг для НКО по проекту «Точка Роста НКО», в котором приняли участие представители пять СО НКО; в онлайн-семинаре для руководителей    СО НКО и муниципальных служащих по участию в региональном конкурсе на предоставление субсидий СО НКО в 2021 г. приняли участие четыре представителя СО НКО; в экспертном совещании (экспертная пятница), проводимом             Автономной некоммерческой организацией «Общественный центр социальных инициатив» совместно с представителями УФНС и УПФР по Ростовской области приняли участие представители четырех СО НКО.

По основному мероприятию «Обеспечение поддержки СО НКО»:

в целях оказания консультационной поддержки СО НКО главным специалистом (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города проведено три консультации по вопросам участия в семинарах,

проводимых Правительством Ростовской области, общероссийских и областных конкурсах.

Двум СО НКО оказана имущественная поддержка: Новошахтинской городской организации Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и региональной общественной диабетической организации инвалидов «Возрождение» в рамках заключенных договоров безвозмездного пользования на помещения, общей площадью 40,4 кв. м.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий,  мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

СО НКО, осуществляющие деятельность на территории города, не внесены в реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, поэтому, доля граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО, незначительно возросла.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей  программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении            № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах

оценки эффективности программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлена по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы в 2021 году характеризуются значениями четырех показателей, из которых планового значения достигли четыре показателя.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

В связи с тем, что основное мероприятие «Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме показатель «Степень реализации всех основных мероприятий» составил 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составил 5,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 5,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложение по дальнейшей реализации программы

В целях оказания качественной и необходимой информационной, консультационной поддержки СО НКО для участия в конкурсе грантов Президента Российской Федерации, региональных конкурсах запланировано в 2022 году повышение квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации политики в сфере поддержки СО НКО.

Управляющий делами

Администрации города  						      Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Содействие развитию и поддержка

- социально ориентированных                                       некоммерческих организаций» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы

и об исполнении плана реализации программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − | Х |
| 1.1. | ОМ. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) |  |  |  |  |  | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − |  |
| 1.1.1. | М. Формирование и ведение реестра СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города и получающих поддержку | Размещение и ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города и получающих поддержку, на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | полнота учета СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города | в 2021 г. в реестр добавлены: автономная некоммерческая спортивно-оздоровительная организация СО АНО «Сокол»; автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «С Любовью» | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.1.2. | - М. Освещение деятельности СО НКО, через размещение информации на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, через местные СМИ | Размещение информации о мероприятиях с участием СО НКО на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, а также через местные СМИ | популяризация деятельности СО НКО на территории города, повышение интереса граждан к деятельности СО НКО | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 35 статей в подразделе «События» раздела «Некоммерческий сектор», в Новошахтинской городской общественно-политичес-кой газете «Знамя шахтёра» размещен информационный материал о деятельности СО НКО (выпуск № 98 от 17.12-18.12.2021) | январь | декабрь | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие социально ориентированных некоммерчес-ких организаций» |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.1. | ОМ. Образовательная поддержка СО НКО |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.1.1. | М. Создание условий для повышения квалификации руководителей и добровольцев СО НКО и их деятельности | Информирование руководителей и добровольцев СО НКО об обучающих семинарах | решение актуальных проблем в городе, уменьшение социального неравенства, активизация гражданского участия в предоставлении населению конкурентных услуг | в 2021 г. в адрес руководителей СО НКО направлены приглашения по участию в 16 семинарах по вопросам деятельности СО НКО. В обучающих онлайн семинарах приняли участие 23 сотрудника и волонтера СО НКО | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.1.2. | М. Организация и проведение семинаров для руководителей, работников и добровольцев СО НКО | Проведение семинаров и привлечение руководителей, работников и добровольцев СО НКО к участию в проводимых мероприятиях | усиление роли некоммерческих организаций в жизни общества, укрепление связи органов местного самоуправления с населением | в январе в заседании круглого стола «Стратегия и факторы успешного развития некоммерческого сектора на севере Ростовской области» приняли участие представители трех СО НКО; в феврале был проведен тренинг для НКО по проекту «Точка Роста НКО», в котором приняли участие представители пяти СО НКО; в онлайн-семинаре для руководителей СОНКО и муниципальных служащих по участию в региональном кон-курсе на предоставление субсидий СО НКО в 2021 г. приняли участие четыре представителя СО НКО; в экспертном совещании (экспертная пятница), проводимом Автономной некоммерческой организацией «Общественный центр социальных инициатив» совместно с представителями УФНС и УПФР по Ростовской области, приняли участие представители четырех СО НКО | июль | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2. | ОМ. Обеспечение поддержки СО НКО |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2.1. | М. Консультационная поддержка СО НКО | Оказание консультаций | усиление роли некоммерческих организаций в жизни общества, укрепление связи органов местного самоуправления с населением | главным специалистом (секретарем комиссий правоохранительной направленности) Администрации города проведено три консультации по вопросам участия в семинарах, проводимых Правительством Ростовской области; общероссийских и областных конкурсах | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | М. Имущественная поддержка СО НКО | Заключение договора аренды безвозмездного пользования | обеспечение СО НКО условиями для осуществления их деятельности | заключено два договора: от 25.07.2016 № 2, от 12.11.2014 № 8, безвозмездного пользования на помещения, общей площадью 40,4 кв. м | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | Итого по программе |  |  |  |  | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − | Х |
|  |  | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) |  |  |  |  | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − | Х |

Управляющий делами

Администрации города										                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Содействие развитию и поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не- освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 ««Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города									                                                                 Ю.А. Лубенцов

«Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Содействие развитию и поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО на территории города | процент | 0,8 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города | единица | 7 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Количество мероприятий, направленных на популяризацию деятельности СО НКО | единица | 20 | 22 | 22 |  |
| 4. | - Количество работников и добровольцев СО НКО, прошедших обучение | единица | 7 | 7 | 7 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов