Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 272

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2021 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» (далее – программа) в 2021 г. осуществлялась деятельность по повышению эффективности управления муниципальной собственностью с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.

Активизация работы по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, способствовала увеличению поступлений в бюджет города прочих неналоговых доходов. Плановое задание по прочим неналоговым доходам в размере 5 895,8 тыс. руб. выполнено на 108,0 процентов, при фактическом поступлении средств в сумме 6 367,0 тыс. руб.

На основании утвержденных проектов планировки и межевания отдельных территорий города Новошахтинска и утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в 2021 г. реализовано   16 заявок на перераспределение земель, с целью исключения изломанности границ земельных участков, находящихся в частной собственности. Плановое задание платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, утверждено в размере 810,2 тыс. руб., фактически в доход бюджета города поступило 1 306,6 тыс. руб.

Продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, осуществляется по заявлениям собственников объектов недвижимости.

Фактические доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 9 471,1 тыс. руб., плановое задание выполнено на 107,7 процента.

Плановое задание по доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, утверждено в размере 49 175,4 тыс. руб., фактически поступило денежных средств по указанному виду дохода 49 264,6 тыс. руб., что составило 100,2 процента.

При плановом задании по доходам от сдачи в аренду и использования муниципального имущества в 2021 г. – 8 165,5 тыс. руб., фактические поступления денежных средств составили 25 803,5 тыс. руб. Перевыполнение планового задание по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования, связано с тем, что в 2020 г. не было реализовано имущество, а именно объекты связи. Размер арендной платы по договору аренды таких объектов за 2021 г. составил 1 495,9 тыс. руб.

В отчетном году поступили денежные средства, взысканные УФССП по исполнительному листу по договору аренды объектов водоснабжения с ГУП РО «УРСВ» за 2019 г., в сумме 2 254,8 тыс. руб., а так же арендных платежей по договору аренды объектов газификации – 7 670,20 тыс. руб.

Кроме этого, 30.12.2021 арендатором нежилого помещения ошибочно на КБК «доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне» было перечислено 11 000,00 тыс. руб., которые в январе 2022 г. возвращены.

Плановое задание в целом по неналоговым доходам на 2021 г., утвержденное в размере 76 163,5 тыс. руб., выполнено на 125,5 процента и фактически составило 95 595,7 тыс. руб.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Управление муниципальным имуществом»

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом».

Комитетом по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – Комитет) на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», а также в соответствии с постановлением Администрации города от 31.12.2010 № 1760 «Об утверждении Положения «Об учете муниципального имущества города Новошахтинска» осуществляется ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр).

В Едином реестре значатся 4 200 единиц недвижимого имущества, 4 596 единиц движимого имущества, 458 земельных участков. На территории муниципального образования «Город Новошахтинска» (далее – муниципальное образование) по состоянию на 01.01.2022 действуют 81 муниципальное учреждение, два муниципальных предприятия.	В оперативное управление передано            3 303 объекта учета, в хозяйственное ведение – 627 объектов.

В целях выявления неучтенных объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения сохранности муниципального имущества и эффективности его использования, была проведена годовая инвентаризация муниципального имущества. По результатам годовой инвентаризации, проведенной в 2021 г., внесены уточненные данные в Единый реестр.

С целью эффективного распоряжения объектами муниципальной собственности, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в 2021 г. было зарегистрировано право муниципальной собственности на 639 объектов, в том числе:

земельные участки – 29;

объекты инженерной инфраструктуры – 7;

жилищный фонд – 597;

нежилой фонд – 6.

Заключены 43 договора по передаче жилых помещений в собственность граждан.

Поставлены на учет в органах Росреестра, как бесхозяйные объекты недвижимости, 168 газопроводов.

Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны по состоянию на 01.01.2022, составила 100,0 процентов.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества» в 2021 г. заключены следующие контракты:

по изготовлению технической документации (технических планов) на бесхозяйные объекты газоснабжения с постановкой на государственный кадастровый учет протяженностью 36,79 погонных метров на сумму 624,8 тыс. руб.;

по изготовлению технической документации (технических планов) на автодорогу по ул. Лаптевых в размере 10,0 тыс. руб.;

по изготовлению актов обследования 15 объектов недвижимости на сумму 15,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города в аренду сторонним организациям Комитетом передано:

1 242,3 кв. м нежилого фонда, в том числе имущества, находящегося в казне муниципального образования, – 1 143,3 кв. м, в оперативном управлении органов власти и бюджетных учреждений – 172,0 кв. м;

объектов движимого имущества – 422 шт.

В 2021 г. проведено две проверки арендуемых помещений на предмет целевого использования. Нарушений не выявлено.

Средняя ставка арендной платы за 1 кв. м по договорам аренды объектов нежилого фонда на 01.01.2022 составила – 2 662,7 руб. в год.

С целью повышения уровня собираемости неналоговых доходов, ведется работа по совершенствованию учета имущества, составляющего муниципальную казну, путем обеспечения полноты и достоверности информации об объектах собственности города, осуществления контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, оформления технической и иной документации.

В рамках данного мероприятия проводится работа по сокращению имеющейся задолженности по договорам аренды. В 2021 г. в целях проведения работы по взысканию задолженности по арендным платежам за пользование нежилым муниципальным фондом было направлено семь претензий на сумму 7 600,0 тыс. руб., подано два исковых заявления на взыскание задолженности в Арбитражный суд Ростовской области, по которым получено судебное решение на взыскание 4 349,2 тыс. руб., взыскано в судебном порядке – 2 312,5 тыс. руб.

В прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества, утвержденный решением Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 190 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», с последующими изменениями и дополнениями в течение 2021 г. было включено десять объектов муниципального нежилого фонда.

Фактически доходов, полученных от продажи муниципального имущества, за 2021 г. в бюджет города не поступило ввиду несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок на открытые аукционы и продажу посредством публичного предложения.

В целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов.

Для аварийного обслуживания и ремонта объектов газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности, протяженностью 27,13 км с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в 2021 г. был заключен договор и проведены технические работы на сумму 54,3 тыс. руб.

Заключен договор на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 12 гидротехнических сооружений на сумму 215,8 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 были предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 958,8 тыс. руб., фактические расходы составили 327,8 тыс. руб. Мероприятия подпрограммы № 1 исполнены в полной мере.

По подпрограмме № 2 «Управление земельными ресурсами»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами».

В рамках реализации мероприятия «Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков» ведется автоматизированная система учета земель, находящихся в ведении муниципального образования, в том числе в части аренды. В электронном виде осуществляется анализ структуры задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в разрезе договоров аренды, производится расчет и начисление арендной платы за землю.

За земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные под строительство, годовой размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости. Так, в 2021 г. проведена оценка рыночной стоимости размера годовой арендной платы 70 земельных участков.

В 2021 г. начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 45 469,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 2 219,7 тыс. руб. Поступление в бюджет города от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 264,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 2 639,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 заключено 2 579 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на площади – 469,50 га, из них:

заключено в 2021 г. – 86 договоров, на площади – 17,3 га, в том числе:

с собственниками зданий, строений, сооружений – 62 договора общей площадью земельных участков 15,1 га;

по результатам торгов – 24 договора общей площадью 2,2 га.

По состоянию на 01.01.2022 действуют 22 договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 27,02 га.

Также в 2021 г. предоставлено 24 земельных участка на праве постоянного (бессрочного) пользования на площади 111,76 га; пять земельных участков площадью 27,13 га – в безвозмездное пользование.

В целях обеспечения эффективного и рационального использования земельных участков, а также с целью получения доходов, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации проводятся работы по выявлению свободных от прав третьих лиц земельных участков для их дальнейшей передачи заинтересованным лицам, в том числе путем выставления на торги.

Для вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот Комитетом сформирован реестр свободных неиспользуемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства, который размещен на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и обновляется по мере поступления информации о свободных земельных участках.

Приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на 24 земельных участка площадью 128,04 га.

В соответствии с постановлением Администрации города от 08.04.2016       № 274 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска» в 2021 г. было заключено 57 договоров о размещении нестационарных торговых объектов.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение торгов» в 2021 г. осуществлена продажа 156 земельных участков общей площадью 38,4 га на сумму 10 186,9 тыс. руб., в том числе:

собственникам зданий, строений, сооружений – 132 земельных участка общей площадью 36,2 га на сумму 7 645,9 тыс. руб.;

по результатам торгов – 24 земельных участка общей площадью 2,2 га на сумму 2 541,0 тыс. руб.

Продажа земельных участков под объектами недвижимости без торгов в собственность носит заявительный характер. С аукционных торгов предоставляются земельные участки под строительство в аренду и собственность. Так, в аренду через аукционные торги предоставлено 25 земельных участков площадью 16,4 га на сумму 3 982,5 тыс. руб.

Доходы от продажи и увеличения площади земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, за 2021 г., при годовом плановом задании – 10 305,8 тыс. руб., выполнены на 111,5 процента и составили 11 493,4 тыс. руб.

Данное мероприятие проводится в соответствии со статьями 39.11 – 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации и включает в себя следующие этапы:

формирование земельного участка;

определение рыночной стоимости объекта, выставляемого на торги либо определение рыночной стоимости права аренды;

подготовка сведений об ограничениях (обременениях) в использовании земельных участков;

подготовка и оформление аукционной документации для проведения торгов;

публикация информационного сообщения о предстоящих торгах в средствах массовой информации (далее – СМИ);

проведение процедуры торгов, заключение договора купли-продажи, размещение в СМИ итогов торгов.

В 2021 г. было организовано проведение четырех аукционных торгов.

В соответствии с постановлением Администрации города от 10.06.2016  № 489 «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения договоров о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена» подготовлено и проведено восемь аукционных торгов, по результатам которых заключено 29 договоров.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение работ по формированию земельных участков» в 2021 г. заключены следующие контракты:

на выполнение кадастровых работ по формированию 37 земельных участков сумма контрактов составила 118,8 тыс. руб., в том числе для предоставления многодетным семьям 14 земельных участков на сумму 92,8 тыс. руб.;

на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы по 70 земельным участкам общая сумма контрактов составила 101,7 тыс. руб.;

на выполнение кадастровых работ и изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков, образованных на объекте «Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной № 2» на сумму контракта 599,0 тыс. руб.;

по разработке проектов планировки и межевания в границах земельных участков ориентировочной площадью 31,4 кв. м, в целях обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство территории для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в размере 349,2 тыс. руб.

Муниципальным казенным учреждением города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (участником программы) в рамках данного мероприятия в полном объеме выполнены работы по разработке документации по планировке территории и инженерных изысканий по земельным участкам для строительства зданий блоков школ № 14 и 40 в размере 780,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Освобождение земельных участков от строительного мусора и конструктивов» в текущем году разработана и утверждена «дорожная карта» по вовлечению в оборот земельных участков по ул. Артема, Волгодонская, Батурина, с целью проведения работ по уборке строительного мусора и конструктивов для дальнейшего использования земельных участков. Реализация мероприятия запланирована на третий квартал 2022 г. при наличии лимитов бюджетных ассигнований на данные цели.

На реализацию подпрограммы № 2 было запланировано 1 497,2 тыс. руб., фактические расходы на реализацию мероприятий составили 1 147,3 тыс. руб., исполнение составило 76,6 процента от запланированной суммы.

Мероприятия подпрограммы № 2 исполнены в полной мере.

По подпрограмме № 3 «Управление, находящимися в собственности

муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и

долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск».

Муниципальное образование по состоянию на 01.01.2022 является участником пяти хозяйственных обществ: акционером одного открытого акционерного общества и участником четырех обществ с ограниченной ответственностью, а именно:

ОАО «Коммунальные услуги» (100 процентов);

ООО «ОКС» г. Новошахтинска (100 процентов);

ООО МП «АТ» (100 процентов);

ООО «Школьное питание» (100 процентов);

ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера».

Для усиления контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ от Комитета назначены члены ревизионных комиссий для проведения проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников обществ. В 2021 г. ревизионными комиссиями были проведены четыре проверки хозяйственных обществ. Все неточности и искажения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, выявленные в ходе проверок, были устранены.

По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2021 г. доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в бюджет города планировались в сумме 25,5 тыс. руб.,  фактические поступления составили 40,7 тыс. руб. Перевыполнение планового показателя объясняется повышением фактически полученной чистой прибыли хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования по результатам работы за 2020 г.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

Мероприятия подпрограммы № 3 исполнены в полной мере.

По подпрограмме № 4 «Управление муниципальными

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» (далее – МУП и МУ).

В 2021 г. возмещение МУП сверх тарифных затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по теплоснабжению и на погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы из бюджета города, не осуществлялось.

В целях реализации прав и обязанностей собственника имущества МУП  и МУ в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и муниципальными правовыми актами Комитета:

оформлено 127 распоряжений к договорам оперативного управления         и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества;

подготовлено 14 распоряжений о списании муниципального имущества;

согласовано 102 договора аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным за МУП и МУ.

В 2021 г. свою деятельность осуществляли следующие МУП:

Муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» (далее – МП «ККТС»);

Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации»  г.Новошахтинска (далее – МП БТИ).

Согласно распоряжению Комитета от 15.01.2021 № 16 «О проведении годовой инвентаризации муниципального имущества» проведена годовая инвентаризация муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ. В ходе инвентаризации недостач и нецелевого использования муниципального имущества не выявлено.

Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности МУП осуществляется путем анализа представляемой ими квартальной бухгалтерской отчетности. Во исполнение постановления Администрации города от 18.03.2011 № 183 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Новошахтинска» представлены программы на 2021 г. всеми муниципальными предприятиями.

Предварительный анализ деятельности МУП за 2021 г. показал, что  муниципальные предприятия получили финансовый результат в следующих размерах:

МП БТИ – +133,0  тыс. руб.;

МП «ККТС» – -8 728,0 тыс. руб.

МП «ККТС» является социально значимым предприятием, обеспечивающим теплоснабжение жилых домов и помещений организаций города. В МП «ККТС» усилены меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, ведется активная претензионная работа по взысканию задолженности и улучшению финансового положения предприятия.

В 2021 г. в доход бюджета города не было поступлений части прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, полученной по итогам 2020 г., так как в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 24.06.2021 № 251 «О согласовании направления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Новошахтинска, на обновление основных средств Муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» г.Новошахтинска и Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети», денежные средства были направлены на приобретение и обновление основных средств.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

Мероприятия подпрограммы № 4 исполнены в полной мере.

По подпрограмме № 5 «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска».

Объем ресурсного обеспечения для финансирования подпрограммы № 5 в 2021 г. был запланирован в сумме – 14 992,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 278,9 тыс. руб. Исполнение мероприятия данной подпрограммы стало – 95,2 процента.

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2021 г. Комитетом проведено 12 электронных аукционов, в результате которых экономия средств составила 1 354,7 тыс. руб. Итогом проведенной работы, по предварительным данным, стало достижение целевого показателя данной подпрограммы «Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и мероприятий программы, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Взыскание задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями девяти показателей, из которых планового значения достигли четыре  показателя, по пяти показателям плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и     федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет                         1,0 (3/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составлял 17 448,5 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 15 754,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,90.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1,0/0,90).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 90,3 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности программы Комитету необходимо:

для увеличения доходной части бюджета города усилить работу с арендаторами земельных участков и собственниками недвижимости по вопросу приобретения земельных участков в собственность, а также работу по вовлечению свободных земельных участков в хозяйственный оборот;

для улучшения качества оказания услуг населению в сфере водоснабжения и теплоснабжения, а так же модернизации муниципального имущества,   запланировать мероприятия по передаче таких объектов частному инвестору по концессионным соглашениям;

в целях выполнения мероприятия «Организация продажи муниципального имущества на торгах», предусмотреть продажу имущества, нереализованного в 2021 г. в связи с отсутствием поданных заявок на участие в открытых аукционных торгах, способом «продажа без объявления цены».

Управляющий делами

Администрации города 					                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление и распоряжение

муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  | 958,8 | - | - | 958,8 | - | 327,8 | - | - | 327,8 | - | Х |
| 1.1. | ОМ. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 958,8 | - | - | 958,8 |  | 327,8 | - | - | 327,8 | - | Мероприятие выполнено, 631,0 –неоплаченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 |
| 1.1.1. | М. Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр) | Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструк-туры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования | актуализация более полной информации об объектах муниципальной собственности, содержащейся в Едином реестре | в феврале 2021 г. проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города, имущества казны. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | М. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества | Выполнение плановых показателей | возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности | осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 610 объектов недвижимого имущества и 29 земельных участков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 663,4 | - | - | 663,4 | - | 32,5 | - | - | 32,5 | - | - |
| 1.1.3. | М. Предоставление муниципального имущества в аренду и иное пользование, осуществление контроля за его целевым использованием | Предоставление муниципального имущества в аренду | увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | по состоянию на 01.01.2022 в аренду передано 1 242,3 кв. м нежилого муниципального фонда и 422 объекта движимого имущества. Нарушений целевого использования арендуемого имущества не выявлено | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | М. Организация продажи муниципального имущества на торгах | Утверждение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. | увеличение доходов бюджета города за счет средств от продажи муниципального имущества | фактически доходов, полученных от продажи муниципального имущества за 2021 г., в бюджет города не поступило ввиду несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок на открытые аукционы и продажу посредством публичного предложения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,3 | - | - | 25,3 | - | 25,2 | - | - | 25,2 | - | - |
| 1.1.5. | М. Содержание и охрана имущества муниципальной казны | Заключение договоров на содержание и охрану муниципального имущества | обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности в пригодном для эксплуатации состоянии | для аварийного обслуживания и ремонта объектов газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности, протяженностью 27,13 км в 2021 г. был заключен договор и проведены технические работы на сумму 54,3 тыс. руб. Заключен договор на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 12 гидротехнических сооружений на сумму 215,8 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 270,1 | - | - | 270,1 | - | 270,1 | - | - | 270,1 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  | 1 497,2 | - | - | 1 497,2 | - | 1 147,3 | - | - | 1 147,3 | - | - |
| 2.1. | ОМ. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 497,2 | - | - | 1 497,2 | - | 1 147,3 | - | - | 1 147,3 | - | Мероприятие выполнено, 349,2 – неоплаченная кредиторская задолженность на 01.01.2022; 0,7 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 2.1.1. | М. Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков | Проведение инвентаризации договоров аренды земельных участков, а также земельных участков под объектами муниципальной собственности | своевременное поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города | при проведении инвентаризации договоров аренды в 2021 г. начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 45 469,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 2 219,7 тыс. руб. Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 264,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 2 639,5 тыс. руб. Процент выполнения планового годового задания составил 100,2 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | М. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | Увеличение площади арендуемых земельных участков на территории города | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами, своевременное поступление доходов от земельного налога, аренды и продажи земельных участков в бюджет города | приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на 24 земельных участка площадью 128,04 га. В 2021 г. заключено 57 договоров о размещении нестационарных торговых объектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | М. Организация и проведение торгов | Заключение договоров купли-про-дажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов | поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города | в 2021 г. было организовано проведение четырех аукционных торгов в отношении 24 земельных участков, предоставленных в собственность, и 25 зе-мельных участков – на заключение права аренды | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 167,0 | - | - | 167,0 | - | 166,5 | - | - | 166,5 | - | - |
| 2.1.4. | М. Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Формирование земельных участков для дальнейшего их использования | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | заключен договор по определению годового размера арендной платы за земельные участки в количестве 70 штук. На основании установленной рыночной стоимости годового размера арендной платы был проведен расчет арендной платы земельных участков на 2021 г. Заключены договоры на проведение кадастровых работ, схем расположения на кадастровом плане территории 37 земельных участков, разработаны проекты планировки и межевания в границах земель-ных участков площадью 313 993 кв. м, в целях обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство территории для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Выполнены работы по разработке документации по планировке территории и инженерных изысканий по земельным участкам для строительства зданий блоков школ № 14 и 40 в размере 780,0 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 330,2 | - | - | 1330,2 | - | 980,8 | - | - | 980,8 | - | - |
| 2.1.5. | М. Освобождение земельных участков от строительного мусора и конструктивов | Разработка и утверждение «дорожной карты» по вовлечению в оборот земельных участков по ул. Артема, Волгодонская, Батурина | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами с целью вовлечения земельных участков в хозяйственный и экономический оборот | в текущем году разработана и утверждена «дорожная карта» по вовлечению в оборот земельных участков по ул. Артема, Волгодонская, Батурина, с целью проведения работ по уборке строительного мусора и конструктивов для дальнейшего использования земельных участков. Реализация мероприятия запланирована на третий квартал 2022 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | ОМ. Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | М. Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ | Проведение контрольно-ревизионных проверок хозяйственных обществ | эффективная система управления хозяйственными обществами | в 2021 г. проведены четыре проверки ревизионными комиссиями хозяйственных обществ. Все неточности и искажения достоверности данных, содержащиеся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, выявленные в ходе проверки, устранены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | М. Конт-роль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск» | Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, составило 40,7 тыс. руб., при годовом плановом задании – 25,5 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | ОМ. Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее МУП и МУ) |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | М. Возмещение МУП сверх тари-фных зат-рат, связанных с выпо-лнением ра-бот и оказанием услуг по теплоснабжению и на погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы | Снижение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы | повышение эффективности управления деятельностью МУП и МУ | в рамках данного мероприятия возмещение МУП сверх тарифных затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по теплоснабжению и на погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы из бюджета города не осуществлялось | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | М. Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ | Эффективная система управления деятельностью МУП и МУ | эффективная система управления деятельностью МУП и МУ | в рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде Комитет оформил 127 распоряжений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества; подготовил 14 распоряжений о списании муниципального имущества; согласовал 102 договора аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным за МУП и МУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | М. Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли МУП | Своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП | своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП | в 2021 г. в доход бю-джета города не было поступлений части прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, полученной по итогам 2020 г., так как денежные средства были направлены на приобретение и обновление основных средств | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | 14 992,5 | - | - | 14 992,5 | - | 14 278,9 | - | - | 14 278,9 | - | - |
| 5.1. | ОМ. Обеспечение деятельности Комитета |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 992,5 | - | - | 14 992,5 | - | 14 278,9 | - | - | 14 278,9 | - | Мероприятие выполнено, 617,8 – неоплаченная кредиторская задолженность на 01.01.2022; 95,8 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 5.1.1. | М. Организация эффективной закупки то-варов, работ и услуг для муниципа-льных нужд | Качественная организация заку-пки товаров, работ и ус-луг для муниципальных нужд | эффективная реализация программы в результате рационального расходования бюджетных средств | в 2021 г. Комитетом проведено 12 электронных аукционов, в результате которых экономия бюджетных средств составила 1 354,7 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 992,5 | - | - | 14 992,5 | - | 14 278,9 | - | - | 14 278,9 | - | - |
|  | Итого по программе (Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска) |  |  |  |  |  | 17 448,5 | - | - | 17 448,5 | - | 15 754,0 | - | - | 15 754,0 | - | Х |

Управляющий делами  Администрации города 								Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление и

распоряжение муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации* |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 год реализации* |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | 229 565,9 | - | - | 229 565,9 | - | 17 448,5 | - | - | 17 448,5 | - | 17 448,5 | - | - | 17 448,5 | - | 15 754,0 | - | - | 15 754,0 |  | 1 598,0 – по причи-не неоплаченной кредиторс- кой задолженности; 96,5 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» | 9 526,9 | - | - | 9 526,9 | - | 958,8 | - | - | 958,8 | - | 958,8 | - | - | 958,8 | - | 327,8 | - | - | 327,8 | - | 631,0 – по причине неоплаченной кредиторской задолженности |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» | 12 475,0 | - | - | 12 475,0 | - | 1 497,2 | - | - | 1 497,2 | - | 1 497,2 | - | - | 1 497,2 | - | 1 147,3 | - | - | 1 147,3 | - | 349,2 – по причине неоплаченной кредиторской задолженности; 0,7 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями муниципальными учреждениями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 207 564,0 | - | - | 207 564,0 | - | 14 992,5 | - | - | 14 992,5 | - | 14 992,5 | - | - | 14 992,5 | - | 14 278,9 | - | - | 14 278,9 | - | 617,8 – по причине неоплаченной кредиторской задолженности; 95,8 – в связи с отсутствием фактических затрат |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление и

распоряжение муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетная эффективность | процент | 462,4 | 170,0 | 618,6 | За счет значительного превышения неналоговых доходов, поступивших в бюджет города в 2021 г., над расходами на обеспечение поступления доходов |
| Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны | процент | 100,0 | 96,0 | 100,0 | В 2021 г. на все объекты недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация, зарегистрировано право муниципальной собственности в Росреестре |
| 3. | Доля бесхозяйных объектов недвижимости, поступивших в муниципальную собственность, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов | процент | 100,0 | 98,2 | 98,2 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве подлежащих регистрации | процент | 99,8 | 99,6 | 99,6 |  |
| 5. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | процент | 89,0 | 89,5 | 89,5 |  |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 55,76 | 54,3 | 56,23 | Увеличение значений показателей произошло за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных на арендуемых земельных участках |
| Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество хозяйственных обществ с долей муниципального образования «Город Новошахтинск» в уставном капитале | единиц | 5 | 3 | 5 | ООО «ОКС» г. Новошахтинска находится на стадии банкротства в процедуре конкурсное производство. В соответствии с определением Арбитражного суда Ростовской области от 22.02.2022 по делу № А53-11839/15 продлено конкурсное производство в отношении должника. В 2021 году Новошахтинской городской Думой не была предусмотрена реализация долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» в уставном капитале хозяйственных обществ |
| Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество МУП, перечисляющих в бюджет города часть прибыли от использования муниципального имущества | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе в результате проведенных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | процент | 7,7 | 5,5 | 36,4 | С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2021 г. Комитетом, на основе конкурентного способа определения поставщиков, проведены 12 электронных аукционов. В результате проведенных процедур закупок экономия средств составила 1 354,7 тыс. руб. |

Управляющий делами

Администрации города 						                                                                             Ю.А. Лубенцов