Приложение

к постановлению

Администрации города

от  18.03.2022  № 273

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2021 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено обновление и функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

проведено обновление программного обеспечения «Мобильный кабинет руководителя» на планшетах;

в системе «Дело» созданы кабинеты 35 специалистов структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а также муниципальных бюджетных и казенных учреждений города;

обеспечено ежеквартальное внесение сведений о государственных и муниципальных услугах по формам № 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» и № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в электронном виде с использованием форм ввода в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»;

проведена работа по организации тестирования 30 массовых социально значимых услуг с использованием системы обработки поступающих заявлений «Облачная платформа государственных сервисов»;

проведена работа по интеграции системы «Дело» с Платформой обратной связи;

организована работа по актуализации информации об услугах в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг Ростовской области»;

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске, в 2021 г. в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ           г. Новошахтинска «МФЦ») обеспечена организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в реализации программ акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и Минэкономразвития России и Ростовской области;

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» предоставляются услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

В перечень данных услуг входит:

информирование о тренингах по программам обучения акционерного общества «Корпорация «МСП» и электронная запись на участие в таких тренингах (за 2021 г. предоставлено 187 услуг);

комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации (за отчетный период предоставлено 7 услуг);

подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц (за отчетный период предоставлено 181 услуга, 3 консультации);

предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам (за отчетный период предоставлено 197 услуг);

предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях МСП (за отчетный период предоставлено 174 услуги);

предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в текущем году (за отчетный период предоставлено 153 услуги);

регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП (за отчетный период предоставлено 214 услуг, 1 консультация).

Также на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» предоставляется услуга Федеральной налоговой службы «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (322 услуги, 61 консультация) и осуществляется взаимодействие с начинающими и действующими предпринимателями в рамках совместного проекта с акционерным обществом «Деловая среда».

Наряду с вышеназванными услугами для бизнеса в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» на постоянной основе предоставляются гражданам и юридическим лицам государственные и муниципальные услуги, предусмотренные действующим законодательством для организации их предоставления на площадке МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг составил в 2021 г. 96,0 процентов.

Доля заявителей, ожидающих в очереди более 15 минут, составила        2,0 процента от общего количества заявителей.

Успешно реализуется проект «Правовая помощь онлайн», в рамках которого заявители могут получить оперативные консультации специалистов органов государственной власти Ростовской области по прямому каналу видеосвязи. В онлайн-консультировании участвуют: прокуратура Ростовской области, Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ», Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования.

В 2021 г. перечень участников проекта расширился, в него вошли: Нотариальная палата Ростовской области, Государственная жилищная инспекция Ростовской области, министерство сельского хозяйства и продовольствия       Ростовской области, Южно-Российский институт управления – филиал           РАНХиГС, пункт отбора на военную службу по контракту 1 разряда, г. Ростов-на-Дону Министерства обороны РФ, Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Отдел туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону, Микрокредитная кампания «Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства», Автономная некоммерческая организация-микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».

Проект «Правовая помощь онлайн» позволяет жителям Ростовской области получить юридическую консультацию непосредственно от специалистов органов власти, находясь в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» по месту жительства. Предварительная проработка ответа на вопрос и анализ поданных заявителем документов позволяет специалисту органа власти не только дать исчерпывающий ответ во время видео консультации, но и зачастую принять управленческое решение.

За отчетный период в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» города Новошахтинска за консультациями в рамках данного проекта обратилось 64 жителя нашего города.

Продолжается предоставление услуги по процедуре внесудебного               банкротства физических лиц. В 2021 г. принято 5 заявлений, предоставлено         111 консультаций.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление 279 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, 117 из которых ориентированы на бизнес, в том числе:

36 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с Перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797);

133 государственные услуги областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки МСП, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

43 муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной и коммунальной сферах, а также в сфере образования (постановка на учет в детские сады; информирование об организации образовании в Ростовской области);

63 дополнительные услуги, в том числе 55 государственных и негосударственных услуг для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в единой информационной системе.

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2021 г. МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» принят 231 заявитель, зарегистрированный в других муниципальных образованиях.

В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации в 2021 г. жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. В отчетном периоде жителям города предоставлено 61 292 услуги, как в электронной форме, так и по предварительной записи.

Наиболее востребованными для заявителей стали услуги по вопросам социальной защиты населения – 16 791 услуга, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 12 846 заявлений; по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 7 034 услуги, по вопросам МВД России – 5 379 услуг; по вопросам Пенсионного фонда РФ – 12 631 услуга.

В отчетном году дано 427 консультаций по областным услугам, принято одно заявление на предоставление областных услуг.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ      г. Новошахтинска «МФЦ»:

заключен договор на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»: обновление компьютерной техники МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Приобретены дополнительные лицензии средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0. Проведена закупка компьютерной и организационной техники, а также терминала видеоконференцсвязи, TV-стойки и LED-телевизора для проведения видеоконференций в HD-качестве с Правительством Ростовской области. Продлена поддержка сертифицированного программно-аппаратного комплекса – межсетевой экран и антивирусного программного обеспечения.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено продление информационно-технических услуг по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (домен, веб-хостинг), а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Произведен ремонт многофункциональных устройств Kyocera Ecosys M2540dn.

По основному мероприятию «Использование информационно-коммуни-кационных технологий в деятельности Администрации города»:

сектором автоматизации Администрации города проведена модернизация оборудования и организация IP-телефонии по средствам VPN-канала с удаленными структурными подразделениями Администрации города. Увеличена скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/сек.;

сектором автоматизации Администрации города постоянно ведется оказание консультационной и технической поддержки структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города. Более 200 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также с прикладным программным обеспечением.

Архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2021 г. переведено 4,6 процента архивных документов в электронный вид.

В целях обеспечения информационной безопасности в 2021 г. Администрацией города было организовано получение 25 ЭЦП для использования в АРМ «Ведомство», платформе государственных сервисов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей: «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не выполнен показатель: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                 областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                      реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и           автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями 10 показателей, из которых планового значения достигли пять показателей, по четырем показателям плановое значение превышено, по одному показателю программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 90,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составил 24 048,2 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в     2021 г. – составил 21 475,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,89.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 90,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 88,7 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, приоритетного мероприятия | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федера-ль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис- точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  | 22 682,8 | - | 3 851,3 | 17 831,5 | 1 000,0 | 19 916,9 | - | 3 809,9 | 15 353,2 | 753,8 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 20 122,7 | - | 3 851,3 | 15 274,9 | 996,5 | 17 570,5 | - | 3 809,9 | 13 010,3 | 750,3 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | количество оказанных консультаций – 52; принятых дел – 179 | январь | декабрь | 136,8 | - | 124,0 | 12,8 | - | 91,0 | - | 82,6 | 8,4 | - | 45,8 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Но-вошахтинска «МФЦ» | организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | в результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Предоставлено 61 292 услуги, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 16 791 услуга, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 7 034 услуги, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 12 631 услуга, по вопросам МВД России – 5 379 услуг, по вопросам ФНС России – 481 услуга. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 524, в архитектурно-градострои-тельной сфере – 315, в жилищно-коммунальной сфере – 44. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 236, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 12 846, архивные услуги – 312, ФСС – 131, услуги Роспотребнадзо-ра – 16. Общее количество консультаций – 8 399, дел – 39 212. Среднее время ожидания в очереди – 2 минуты 51 секунда. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, сервисное обслуживание программ, приобретение ГСМ, воды, стаканов, бланков, канцтоваров, техобслуживание автомобиля, обучение работников, программного обеспечения | январь | декабрь | 19 954,4 | - | 3 698,8 | 15 259,1 | 996,5 | 17 448,1 | - | 3 698,8 | 12 999,0 | 750,3 | 246,2 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции, 2 260,1 экономия при заключении кон-трактов |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | оказано 427 консультаций, принято одно дело | январь | декабрь | 31,5 | - | 28,5 | 3,0 | - | 31,4 | - | 28,5 | 2,9 | - | 0,1 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 2 560,1 | - | - | 2 556,6 | 3,5 | 2 346,4 | - | - | 2 342,9 | 3,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | заключен договор на аренду помещения в соответствии с требованиями комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | январь | январь | 2 560,1 | - | - | 2 556,6 | 3,5 | 2 346,4 | - | - | 2 342,9 | 3,5 | 213,7 экономия при заключении кон-трактов |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия финансовых ресурсов |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия финансовых ресурсов |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |  |  |  |  |  | 2 365,4 | - | - | 2 365,4 | - | 2 312,2 | - | - | 2 312,2 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информационной и теле-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 365,4 | - | - | 2 365,4 | - | 2 312,2 | - | - | 2 312,2 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | М. Создание и и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | в рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и организационная техника, терминал видеоконференцсвязи, TV-стойка и телевизор для проведения видеоконференций, IP-телефоны и маршрутизаторы, расходные материалы к компьютерной и организационной технике, продлена лицензия на обновление программно-аппаратного комплекса (межсетевой экран), лицензия на антивирусное программное обеспечение, приобретены средства криптографической защиты информации, продлены домен, веб-хостинг и техническая поддержка официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 2 338,4 | - | - | 2 338,4 | - | 2 285,2 | - | - | 2 285,2 | - | 53,2 экономия при заключении кон-трактов |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютер-ной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | в рамках заключенного контракта произведен ремонт многофункциональных устройств Kyocera Ecosys M2540dn | январь | декабрь | 27,0 | - | - | 27,0 | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование информационно-ком-муникационных техно-логий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме без финансовых затрат |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено 4,6 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 25 048,2 | - | 3 851,3 | 20 196,9 | 1 000,0 | 22 229,1 | - | 3 809,9 | 17 665,4 | 753,8 | Х |
|  |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 22 682,8 | - | 3 851,3 | 17 831,5 | 1 000,0 | 19 916,9 | - | 3 809,9 | 15 353,2 | 753,8 | Х |
|  |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 365,4 | - | - | 2 365,4 | - | 2 312,2 | - | - | 2 312,2 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 286 448,1 | - | 47 177,3 | 227 870,8 | 11 400,0 | 25 048,2 | - | 3 851,3 | 20 196,9 | 1 000,0 | 25 048,2 | - | 3 851,3 | 20 196,9 | 1 000,0 | 22 229,1 | - | 3 809,9 | 17 665,4 | 753,8 | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 270 279,8 | - | 47 177,3 | 211 702,5 | 11 400,0 | 22 682,8 | - | 3 851,3 | 17 831,5 | 1 000,0 | 22 682,8 | - | 3 851,3 | 17 831,5 | 1 000,0 | 19 916,9 | - | 3 809,9 | 15 353,2 | 753,8 | 45,9 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг; 246,2 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции; 2 473,8 экономия при заключении контрактов |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 16 168,3 | - | - | 16 168,3 | - | 2 365,4 | - | - | 2 365,4 | - | 2 365,4 | - | - | 2 365,4 | - | 2 312,2 | - | - | 2 312,2 | - | 53,2 экономия при заключении контрактов |

Управляющий делами

Администрации города	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций | процент | 56,3 | 25,0 | 49,0 | В результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции количество государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций, было увеличено |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 95,0 | 90,0 | 96,0 | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общей численности населения города | процент | 100,0 | 97,0 | 100,0 | Количество окон приема посетителей позволяет обеспечить доступ к получению услуг всего населения города |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процент | 79,8 | Х* | Х* |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обязательных государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процент | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставление которых организовано в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общем количестве государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 4,5 | 3,8 | 4,6 | В 2021 г. из-за распространения коронавирусной инфекции архивный отдел Администрации города перешел на прием граждан в электронном виде (с использованием системы межведомственного взаимодействия, электронной почты) личный прием граждан был на время приостановлен. В связи с этим все дополнительное время было направлено на перевод архивных документов в цифровой вид |
| 10. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 63,0 | 85,0 | 68,0 | Недостаточное финансирование |
| 11. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |

* С 2021 года показатель приостановлен.

Управляющий делами

Администрации города	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожерт вования | целевые взносы физических и (или) юридичес-ких лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 13,6 | 740,4 | - | - | - | 740,4 | - | 753,8 | 212,0 | - | 172,5 | 369,3 | 0,2 |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 13,6 | 740,4 | - | - | - | 740,4 | - | 753,8 | 212,0 | - | 172,5 | 369,3 | 0,2 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов