Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 277

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года

на территории города Новошахтинска

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Новошахтинска: о подготовке к пожароопасному периоду 2022 года; о создании межведомственной группы по противодействию выжиганию сухой растительности; о введении особого противо-пожарно-го режима на территории города Новошахтинска | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее − МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»), сектор муниципального контроля Администрации города | март 2022 г. март 2022 г. при необходимости |
| 2. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-опасности (далее − КЧС и ОПБ) муниципального образования «Город Новошахтинск» «О принимаемых мерах по предупреждению ландшафтных пожаров на территории города и техническом состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения» | председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ | апрель 2022 г. |
| 3. | Проведение мониторинга наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров. Оперативное реагирование на факты умышленного выжигания сухой растительности на территории города | межведомственная группа по противодействию выжиганию сухой растительности | в течение пожароопасного периода |
| 4. | Технический осмотр подземных пожарных гидрантов | филиал «Новошахтинский» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»; 3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ростовской области (далее – 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области) | апрель, октябрь 2022 г. |
| 5. | Приобретение новых подземных пожарных гидрантов. Организация работ по ремонту и замене неисправных пожарных гидрантов | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; филиал «Новошахтинский» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»; муниципальное казённое учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ») | по результатам технического осмотра подземных пожарных гидрантов |
| 6. | Организация работ по профилактическому контролируемому выжиганию сухой растительности на территории города | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | до введения и после отмены особого противопожарного режима |
| 7. | Утилизация сухой растительности на территории города Новошахтинска с использованием технологий, исключающих выжигание | МКУ «УГХ»; собственники, арендаторы земельных участков | в течение пожароопасного периода |
| 8. | Создание (обновление) противо-пожар-ных полос, исключающих возможность переброса огня на жилой сектор при загорании сухой растительности и возникновении ландшафтных пожаров | МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 9. | Организация уборки несанкционированных свалок горючего мусора на территории города, на границе с городскими лесами и в самих лесах | МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 10. | Организация проверки противо-пожар-ного состояния подведомственных объектов. Особое внимание уделить состоянию электрооборудования, путям эвакуации, состоянию водоисточников. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения | руководители организаций всех форм собственности | до 01.05.2022 |
| 11. | Организация очистки закрепленной и прилегающей к периметрам организаций территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой растительности | руководители организаций всех форм собственности | в течение пожароопасного периода |
| 12. | Организация патрулирования территорий городских лесов в периоды введения особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в городских лесах | сектор муниципального контроля Администрации города; МКУ «УГХ» | в течение пожароопасного периода |
| 13. | Регулярное информирование населения о пожароопасной обстановке на территории города посредством проведения собраний (при благоприятной эпидемиологической обстановке), подворовых обходов, через средства массовой информации, передачи информации с использованием внешних акустических устройств комплекса программно-аппаратных средств региональных систем оповещения (КПАСО-Р «Марс-Арсенал), трансляции через радиогазету | отдел по работе с населением Администрации города, МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области; ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Смотр готовности формирований, средств пожаротушения, техники организаций, привлекаемых к ликвидации природных пожаров | 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области; аварийно-спасательное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»; ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | при проведении учений и тренировок |
| 15. | Обеспечение мероприятий по тушению природных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области; ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области; аварийно-спасательное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Введение (отмена) особого противопожарного режима | Глава Администрации города; КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Новошахтинск» | при необходимости |

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов