Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 296

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1250, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации города;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов;

организован постоянный мониторинг информационно-телекомуникаци-онной сети «Интернет», согласно распоряжению Администрации города от 26.08.2016 № 170 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при проведении мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций с этническим компонентом на территории города Новошахтинска» закреплены ответственные лица и регламентирован порядок действий;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в городе, в результате принятых решений и реализованных мер участниками системы профилактики наблюдается снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании) до 394 человек (за 2020 год – 462 человек);

реализованы образовательные программы, профилактические антинаркотические мероприятия и акции, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения; дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса.

Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1

«Противодействие коррупции в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в рамках правового регулирования вопросов в сфере противодействия коррупции»:

в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации приняты:

постановления Администрации города от 08.04.2021 № 306 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города»;

от 30.07.2021 № 794 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города» (корректировки в Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с которых граждане обязаны в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового договора сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы);

от 25.06.2021 № 652 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города»;

распоряжение Администрации города от 17.06.2021 «О реализации решения Новошахтинской городской Думы от 25.03.2021 № 217».

Внесен проект решения Новошахтинской городской Думы «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений муниципальных служащих города Новошахтинска о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» (принят за № 217 от 25.03.2021).

Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Администрации города по вопросам противодействия коррупции, в том числе в 10 административных регламентов оказания муниципальных услуг. Утверждены три новых административных регламента. Решениями Новошахтинской городской Думы приняты шесть положений о муниципальном контроле. В новой редакции утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации города экспертизы нормативных правовых актов Администрации города, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проведена антикоррупционная экспертиза 172 проектов нормативных правовых актов Администрации города, в двух проектах выявлены коррупциогенные факторы, которые были устранены при процедуре согласования проекта.

По основному мероприятию «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению»:

на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернете в разделе «Противодействие коррупции» размещены 15 новостных сообщений по проблематике коррупции.

В 2021 году проведен мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и обязанностей, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12.3 Федерального закона от 25.12.2008                        № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в отношении 167 муниципальных служащих Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов  (в том числе руководителей). Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность или входящих в органы управления коммерческих организаций, среди муниципальных служащих не выявлено.

В отношении 25 лиц, поступивших на муниципальную службу впервые в Администрацию города и отраслевые (функциональные) органы, проведены проверки подлинности выданных дипломов об образовании. Фактов предоставления подложных дипломов не выявлено.

Нарушений сроков предоставления в 2021 году сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 118 муниципальным служащим не установлено.

Муниципальными служащими в июне-сентябре 2021 года предоставлена актуальная форма анкеты (при поступлении на муниципальную службу), в октябре 2021 года проведен мониторинг исполнения муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По результатам мониторинга информации конфликт интересов у муниципальных служащих не выявлен.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год проведен ответственными лицами за профилактику коррупционных правонарушений в соответствии с      Методическими рекомендациями Минтруда России в отношении 113 муниципальных служащих, предоставивших сведения (по пяти уволенным служа-    щим – анализ не проводился). У 23 муниципальных служащих (20 процентов установлены нарушения, по двум муниципальным служащим представителем нанимателя (работодателем) принято решение не привлекать к ответственности. По остальным муниципальным служащим Администрации города результаты анализа представлены на рассмотрение работодателя.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) проведены два заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Новошахтинске по организационным вопросам (рассмотрено пять вопросов).

По основному мероприятию «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»:

в соответствии с распоряжением Администрации города от 31.07.2020        № 143 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, со структурными подразделениями и должностными лицами Администрации города по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) Администрации города, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок» в 2021 году ответственными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органах проведен анализ по 59 электронным аукционам, пяти открытым конкурсам с ограниченным участием, одному запросу котировок в электронном виде. Нарушений по итогам анализа не выявлено.

По основному мероприятию «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, привлечение их к участию в проведении мероприятий антикоррупционной направленности»:

Администрацией города и Молодежным парламентом при Новошахтинской городской Думе 17.09.2021 подписано соглашение о взаимодействии в целях противодействия коррупции и повышения эффективности мер по предупреждению коррупционных проявлений, в том числе в молодежной и студенческой среде.

В состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции включен председатель Молодежного парламента при Новошахтинской городской Думе.

В целях вовлечения молодежи города к участию в проведении мероприятий антикоррупционной направленности: 09.12.2021 в Международный день борьбы с коррупцией членами Молодежного парламента при Новошахтинской городской Думе проведен флешмоб #Взяток НЕдаюНЕберу. Участниками флешмоба стали студенты образовательных организаций города.

На совместном заседании межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города 12.11.2021 был утвержден план взаимодействия Администрации города и общественных организаций с бизнес-сообществом по вопросам противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.

По основному мероприятию «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции»:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 32 информационных материала по проблеме коррупции;

в течение 2021 года в школах города среди обучающихся классов 1 – 4,              5 – 8, 9 – 11 проведены классные часы, беседы, круглые столы, диспуты по формированию антикоррупционного мировоззрения. Элементы антикоррупционной проблематики включены в уроки преподавания истории, обществознания. В ежегодной образовательной акции Всероссийского урока «Права человека» в рамках правового месячника обучающиеся школ участвовали в тематических конкурсах и викторинах.

Управлением образования Администрации города Новошахтинска 09.12.2021 проведено общегородское родительское собрание в онлайн-формате по вопросам повышения правовой компетентности, в том числе по вопросу «Противодействие коррупции».

Антикоррупционное просвещение обучающихся реализуется также в рамках работы кружков, а также тематических внеучебных мероприятий.

В течение 2021 года три муниципальных служащих – ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений, прошли дистанционный курс повышения квалификации в объеме 18 часов в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», в объеме 36 часов в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции».

Восемь муниципальных служащих – ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений, приняли участие в трех практических семинарах, проводимых сектором муниципальной службы и кадровой работы.

На областной конкурс социальной рекламы «Чистые руки» от города Новошахтинска в 2021 году направлены работы победителей муниципального этапа конкурса: три − в номинации «Лучший плакат» (возраст до 17 лет), три − в номинации «Лучший плакат» (возраст от 17 до 30 лет), одна − в номинации Лучший анимационный ролик» (участники до 17 лет).

Восемь человек, впервые поступившие на муниципальную службу, замещающие должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, принятые в 2021 году, приняли участие в двух семинарах, проводимых сектором муниципальной службы и кадровой работы (11.06.2021 и 23.12.2021); 26 человек, впервые поступившие на муниципальную службу в 2021 году, были слушателями научно-практической конференции с муниципальными служащими и жителями города по противодействию коррупции, проводимой управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (21.12.2021).

Научно-практическая конференция с муниципальными служащими и жителями города по противодействию коррупции с участием главы Администрации города, проводимая управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области состоялась 21.12.2021 (количество принявших участие лиц составило более 230 граждан).

В течение 2021 года проведены по четыре совещания с руководителями муниципальных подведомственных учреждений: Управления образования Администрации города Новошахтинска, Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска. В 2021 году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) информация доводилась до сведения руководителей подведомственных учреждений преимущественно посредством электронной почты и мессеенджеров.

В библиотеках города с 6 по 12 декабря 2021 года было проведено профилактическое мероприятие антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!», организованы книжные выставки, в подведомственных организациях на информационных антикоррупционных стендах обновлена  информация. В православных приходах города Новошахтинска проведены беседы с прихожанами по проблеме коррупции в России и негативных последствий развития данного явления.

В течение 2021 года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) информирование муниципальных служащих преимущественно производилось посредством электронной почты и локальной сети (20 информационных сообщений).

По подпрограмме № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма

в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинска»:

в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения совершения террористических угроз круглосуточно осуществляется охрана общественного порядка на территориях муниципальных учреждений при помощи средств тревожной сигнализации;

в 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «Группа компаний «Вега», согласно которому в городе установлено дополнительно восемь видеокамер. Все видеокамеры интегрированы в региональную платформу АПК «Безопасный город» Ростовской области и транслируются на автоматизированном рабочем месте системы видеонаблюдения, установленного в ЕДДС-«112».

В дежурной части Отдела МВД по г. Новошахтинску создано полноценное рабочее место с возможностью просмотра записей и экспортирования видеофайлов со всех имеющихся видеокамер, что дает возможность сотрудникам полиции отслеживать ситуацию в режиме реального времени в местах массового пребывания граждан и на аварийно-опасных участках автодорог и изымать записи в дежурной части Отдела МВД по г. Новошахтинску.

Казаки казачьей дружины города Новошахтинска совместно с членами городского казачьего общества и добровольной народной дружины участвуют в охране общественного порядка.

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах, силами патрульно-постовой службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения на маршрутах патрулирования осуществляется проверка по месту жительства лиц, находящихся под надзором;

для увеличения плотности патрульно-постовых нарядов на улицах и в других общественных местах города на постоянной основе ежедневно задействуются представители общественных формирований правоохранительной направленности, казачества, сотрудники частных охранных организаций.

По основному мероприятию «Организационно-технические мероприятия»:

в целях антитеррористической защищенности многоквартирных домов и отдельных помещений в многоквартирных домах с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта в многоквартирных домах и (или) на земельных участках, на которых расположены такие многоквартирные дома, шестью управляющими компаниями, шестью товариществами собственников жилья и одним жилищно-строительным кооперативом  распространены памятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов, проведены собрания с собственниками многоквартирных домов, на которых рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз. Осуществлено информирование управляющей компании о необходимости удаления надписей, несущих информацию по распространению наркотических веществ, на фасадах многоквартирных домов.

В целях повышения уровня безопасности объектов жилищного фонда сотрудниками муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управлением городского хозяйства» проведено шесть совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний и направлено десять письменных рекомендаций о необходимости соблюдения антитеррористических мероприятий.

Во всех муниципальных учреждениях на стендах обновлены информационные материалы по противодействию экстремизму и терроризму, указаны адреса и телефоны горячих линий.

По основному мероприятию «Информационно-пропагандистское проти-водействие экстремизму и терроризму»:

в общеобразовательных организациях города проведено 514 мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе: семинары, классные часы, родительские собрания, круглые столы, лекции, беседы;

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 83 информационных материалов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

По подпрограмме № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Организационно-управленческие меры»:

заместители директоров школ по воспитательной работе, педагоги-психологи и классные руководители постоянно повышают свой уровень психологических знаний в области подростковых зависимостей, принимают участие в городских и областных мероприятиях. В 2021 году было проведено 10 вебинаров, участие приняли 242 педагога.

Одной из эффективных форм работы с родителями в 2021 году стало проведение общегородских межведомственных родительских собраний с приглашением сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и Отдела по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Новошахтинску, врачей МБУЗ «ДГБ» г. Новошахтинска, педагогов-психологов МБУ Центр «Успех».

За 2021 год проведено семь всеобучей, с общим охватом родителей 4 200 человек.

Всего за 2021 год:

врачом психиатром-наркологом наркологического кабинета города Новошахтинска Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» Ерошенко Ю.Г. проведено 12 встреч;

сотрудниками ПДН Отдела МВД России по г. Новошахтинску – 53;

сотрудниками ГКОН Отдела МВД России по г. Новошахтинску – 8;

специалистами МБУ Центр «Успех» – 27;

сотрудниками МБУЗ «ДГБ» г. Новошахтинска – 17.

По основному мероприятию «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»:

в целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся в общеобразовательных организациях ежегодно проводится социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) обучающихся школ города. Тестирование осуществляется с использованием новой Единой методики социально-психологического тестирования, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации.

В 2021-2022 учебном году участие в тестировании приняли 2 841 человек, из них 317 подростков отнесены к группе латентного риска. С данным подростками разрабатываются комплексные карты и реализуются мероприятия в рамках коррекционных программ, такие как «Ладья», «Все, что тебя касается», «Принимаю Я».

Важную роль в профилактике зависимого поведения играют проводимые Управлением образования Администрации города Новошахтинска с подростками, мероприятия в рамках «открытого диалога». Проведенное 19 ноября 2021 года мероприятие в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, позволило ребятам задать интересующие их вопросы присутствующим сотрудникам правовых органов, психологам, специалистам отдела опеки. Всего в 2021 году было проведено 12 онлайн-мероприятий и 23 мероприятия с личным присутствием.

Свою работу в городе осуществляла межведомственная антинаркотическая лекторская группа. За 2021 год было проведено 39 встреч.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде. Среди самых масштабных можно выделить общероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению несанкционированных надписей на объектах, акция «Есть 18? Подтверди!», главная задача, которой напомнить покупателям и продавцам о запрете продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. На постоянной основе проходят рейды в специализированных объектах, осуществляющих торговлю никотиносодержащей продукцией и алкогольной продукцией.

С 26 мая по 26 июня проведен месячник антинаркотической направленности, в рамках которого был запущен муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Оборви нить»; 27 конкурсных работ были посвящены современным проблемам наркомании в молодежной среде, направленным на их преодоление. Работа победителя муниципального этапа была направлена на областной этап и путем открытого онлайн-голосования Бондаренко Алина, обучающаяся МБОУ СОШ № 27, заняла 2 место.

В рамках Недели большой профилактики в октябре 2021 года проходило множество профилактических мероприятий: видеопроект «Принимаем вызов к ЗОЖ», во всех образовательных организациях города прошел брифинг под названием «Правовой десант», тренинговое занятие #ЯСЧИТАЮ, Всероссийский эко-квест «Чистые игры», «Правовой десант» для родителей в режиме ВКС, на котором в качестве спикеров выступали представители правоохранительных органов, прокуратуры города, следственного комитета, а также педагоги-психологи. Участниками мероприятий стали более 6 500 человек.

Активное участие в проведении профилактической работы с несовершеннолетними принимает АНО «СЕНТОКИ».

На основании заключенного договора о сотрудничестве между Управлением образования Администрации города Новошахтинска и АНО «СЕНТОКИ» по вовлечению в занятия спортом подростков, состоящих на профилактическом учете, а также подростков «группы риска» в рамках проекта, поддержанного Правительством Ростовской области, несовершеннолетние принимают участия в занятиях карате.

По основным мероприятиям «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей» и «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании на территории города»:

наркологическая ситуация в городе Новошахтинске остается напряженной, несмотря на то, что отмечается снижение показателей заболеваемости состоящих на профилактическом, и на диспансерном учетах среди страдающих наркоманией. Так, на профилактическом учете состояли в 2020 году – 358 человек, 2021 году – 325 человек; на диспансерном учете состояли в 2020 году – 462 человек, в 2021 году – 394 человек.

В целях профилактики наркомании на территории города среди детей, подростков и молодежи проведено 17 мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, участие приняли свыше 6 000 человек (родителей и подростков).

Специалистами учреждений культуры в 2021 году проведено 168 мероприятий по профилактической работе, направленной на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств, психоактивных веществ, на пропаганду здорового образа жизни, охват аудитории составил              18 468 человек.

Специалистами отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска совместно с волонтёрами проведены рейды по уничтожению рекламы наркотических веществ, направленные на снижение наркопотребителей и сокращение спроса на наркотики «Очистим наши улицы». В ходе рейдов выявлено 96 надписей, 29 из которых устранены самостоятельно (на заброшенных зданиях), 30 – с участием отдела по работе с молодежью Администрации города Новошахтинска.

Казачья дружина участвует в единых днях борьбы с дикорастущей коноплей. В 2021 году уничтожено 149 м. кв дикорастущей конопли.

Проведено четыре заседания антинаркотической комиссии города Новошахтинска на которых рассмотрено 12 вопросов, по каждому приняты решения, которые исполнены в полном объеме.

По подпрограмме № 4 «Создание условий членам казачьей

дружины для оказания содействия органу местного самоуправления                                и  сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач

по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска»

По основному мероприятию «Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»:

казачьей дружиной оказывается содействие Администрации города и Отделу МВД России по г. Новошахтинску в обеспечении правопорядка на территории города при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий (68 мероприятий различного плана). Членами казачьей дружины оказано содействие в выявлении 146 административных правонарушений, принято участие в 24 оперативно-профилактических мероприятиях  по выявлению и пресечению правонарушений.

По основному мероприятию «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»:

на территории города реализуется система непрерывного казачьего образования, статус «казачье» присвоен: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 19 «Колокольчик» города Новошахтинска, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида № 8 «Улыбка» города Новошахтинска, средней общеобразовательной школе № 37. Члены ГКО «Новошахтинское» активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях города со статусом «казачье». Осуществляется информационная поддержка действующей на территории города казачьей детско-молодежной организации «Донцы».

В 2021 году члены казачьей детско-молодежной организации «Донцы» приняли участие в шести межмуниципальных мероприятиях, мастер классах, посвященных вопросам казачества.

Руководителем казачьей детско-молодежной организации «Донцы» организована секция для занятий с юными казаками по рукопашному бою. Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, а также в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

С целью создания условий для проведения содержательных, ярких и интересных занятий и мероприятий, направленных на возрождение культуры казачества, муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 8 «Улыбка» города Новошахтинска в 2021 приобретены радиосистемы с головными гарнитурами и микрофонами, трансформируемого мягкого модуля на сумму 50,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, оказавшие влияние на основные параметры программы:

проведение социально-психологического тестирования обучающихся школ города;

проведение рейдов по выявлению и уничтожению рекламы наркотических веществ, а также очагов дикорастущей конопли;

увеличение количества краж и хищений автомобилей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,          областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников                             на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений

города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности программы

в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлена по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 году характеризуются значениями 13 показателей, из которых планового значения достигли семь показателей, по четырем показателям плановое значение превышено, по двум показателям плановое значение не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 84,6 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет                                1 (7/7).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 году составляет 13 735,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы – 13 594,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 84,6 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Управляющий делами

Администрации города  					                   Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Обеспечение общественного порядка

- и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы

и об исполнении плана реализации программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | фе-дераль-ный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  | 2,1 | − | − | 2,1 | − | 2,1 | − | − | 2,1 | − |  |  |  |  |
| 1.1. | - ОМ. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в рамках правового регулирования вопросов в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 1.1.1. | М. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в том числе размещение проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы | выявление и устранение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах | проведена антикоррупционная экспертиза 172 проектов нормативных правовых актов Администрации города, в двух проектах выявлены коррупциогенные факторы, которые были устранены при процедуре согласования проекта | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |
| 1.2. | ОМ. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  | 2,1 | − | − | 2,1 | − | 2,1 | − | − | 2,1 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 1.2.1. | - М. - Организация и проведение профилактического мероприятия антикоррупционной направленности «Гражданская пози- ция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | Муниципальный контракт на изготовление календарей | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории города | заключен муниципальный контракт, в рамках которого изготовлено 80 календарей с антикоррупционной социальной рекламой и информацией о действующих «телефонах доверия» по фактам коррупции правоохранительных органов и Администрации города. С 6 по 12 декабря в 12 библиотеках города проведено профилактическое мероприятие антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», обеспечено распространение календарей | ноябрь | ноябрь | 2,1 | − | − | 2,1 | − | 2,1 | − | − | 2,1 | − | − |  |  |  |
| 1.2.2. | М. Опубликование в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) и озвучивание в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Статьи в газетах, эфирные справки | организация просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | в Новошахтинской городской общественно-поли-тической газете «Знамя шахтера» опубликовано 37 статей, посвященных проблеме коррупции | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.2.3. | - М. Повышение эффективности деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Новошахтинске и комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов | Планы работы комиссий на год, информация о результатах исполнения решений комиссии по итогам года (протокол заседания комиссии) | повышение качества профилактической работы по предотвращению совершения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет обновлен состав комиссии, размещены итоги работы комиссии за 2020 год | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.2.4. | М. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, у работников муниципальных учреждений | Нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | предотвращение совершения коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | принято семь нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, 20 нормативных правовых актов, относящихся к сферам деятельности, в том числе принятых в целях противодействия коррупции | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.2.5. | М. Организация осуществления контроля и мониторинга за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Справки о проверках, информация о результатах мониторинга исполнения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | проведены проверки подлинности дипломов 25 граждан, поступивших на муниципальную службу, и муниципальных служащих, проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими, за отчетный 2020 год в отношении 118 муниципальных служащих; проведен мониторинг соблюдения муниципальными служащими запрета в части занятия предпринимательской деятельностью и участия в управлении коммерческой организации | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.2.6. | - М. Проведение мониторинга исполнения муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (в том числе и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Информация о проведении мониторинга исполнения обязанности уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов | обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | мониторинг проведен, нарушений не установлено. Проведены проверки 59 электронных аукционов, пяти открытых конкурсов с ограниченным участием, одному запросу котировок в электронном виде. Конфликта интересов не установлено | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.2.7. | М. Анализ анкет граждан, поступающих на муниципальную службу, муниципальных служащих на установление близкого родства или свойства с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому | Информация об анализе анкет, изменениях анкетных данных | обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | проведен анализ анкетных данных и данных о свойственниках в отношении 46 лиц (муниципальных служащих) при назначении на должности муниципальной службы | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.3. | ОМ. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме | − | − | − |
| 1.3.1. | - М. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности Администрации города Новошахтинска, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений (в том числе причин и условий коррупции в деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд) и устранение выявленных коррупционных рисков | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов | своевременное выявление и установление причин и условий появления коррупционных рисков, обеспечение непрерывного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции | по итогам мониторинга коррупционных рисков в отраслевых (функциональных) органах Администрации города приняты постановления Администрации города от 08.04.2021 № 306 и от 30.07.2021 № 794 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города» | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.4. | ОМ. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, привлечение их к участию в проведении мероприятий антикоррупционной направленности |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 1.4.1. | М. Осуществление взаимодействия Администрации города Новошахтинска, её отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений с Общественным советом при Администрации города при проведении мероприятий по общественному обсуждению, общественной экспертизе и иных форм общественного контроля проектов муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, решений и документов | Письма-приглашения к участию | обеспечение взаимодействия Администрации города Новошахтинска и ее отраслевых (функциональных) органов с субъектами общественного контроля | в состав комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов включен представитель Общественного сета при Администрации города. В составе комиссии по координации работы по противодействию коррупции при Администрации города представитель Общественного совета при Администрации города участвовал в обсуждении планов мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Новошахтинска на 2021 – 2024 годы и Новошахтинской городской Думе, рассмотрел отчет о реализации плана мероприятий Новошахтинской городской Думы | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.4.2. | - М. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами и органами государственной власти при проведении мероприятий антикоррупционной направленности | Письма-приглашения к участию, состав комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов с участием представителя управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | повышение эффективности деятельности Администрации города Новошахтинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска, своевременное получение информации о фактах коррупции в Администрации города, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Новошахтинска и муниципальных учреждениях | представители Администрации города, прокуратуры города Новошахтинска и Отдела МВД России по г. Новошахтинску приняли участие в четырех заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области, проводимых в режиме видеоконференцсвязи | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.5. | ОМ. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 1.5.1. | М. Проведение мероприятий профилактической антикоррупционной направленности с муниципальными служащими и среди обучающихся общеобразовательных организаций города | Привлечение муниципальных служащих к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | проведены три практических семинара с муниципальными служащими, два семинара с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу, одна научно-практи-ческая конференция | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1.5.2. | М. Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, по роду служебной деятельности подверженных коррупционным рискам, поступающих на муниципальную службу впервые | Привлечение муниципальных служащих к участию в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционные формы обучения | повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | три муниципальных служащих – ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, прошли дистанционный курс повышения квалификации в объеме 18 часов в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», в объеме 36 часов в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции» | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.5.3. | М. Участие: а) муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; б) лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; в) муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Привлечение муниципальных служащих к участию в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционные формы обучения | повышение правовой грамотности по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, участие в проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | восемь ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений приняли участие в трех практических семинарах, проводимых сектором муниципальной службы и кадровой работы; 26 чел., впервые поступивших на муниципальную службу, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов стали слушателями научно-практической конференции с муниципальными служащими и жителями г. Новошахтинска по противодействию коррупции | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  | 9 480,6 | − | − | 9 480,6 | − | 9 391,0 | − | − | 9 391,0 | − | − | − | − | − |
| 2.1. | ОМ. Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  | 9 480,6 | − | − | 9 480,6 | − | 9 391,0 | − | − | 9 391,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 2.1.1. | М. Обеспечение организации общественного порядка на территории г. Новошахтинска | Патрулирование на территории города | обеспечение безопасности населения города от угроз криминогенного характера | члены ДНД приняли участие: в 179 мероприятиях по выявлению и документированию административных правонарушений; в 46 мероприятиях по обеспечению безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым сосредоточением людей; в 26 оперативно-профилактических мероприятиях | постоянно | постоянно | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |
| 2.1.2 | М. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | повышение антитеррористической защищенности объектов | кнопки тревожной сигнализации функционируют во всех муниципальных учреждениях города | январь | декабрь | 9 480,6 | − | − | 9 480,6 | − | 9 391,0 | − | − | 9 391,0 | − | − |  |  |  |
| 2.2. | ОМ. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 2.2.1. | М. Информирование управляющих (обслуживающих) организаций о проведении комплекса антитеррористических мероприятий | Распространение памяток антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов | повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | шесть управляющих компаний, шесть ТСЖ и одно ЖСК распространили па-мятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов, провели собрания с собственниками многоквартирных домов, на которых рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз. Осуществлено информирование управляющей компании о необходимости удаления надписей, несущих информацию по распространению наркотических веществ на фасадах многоквартирных домов (надписи удалены с 12 МКД) | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 1) | м. Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний | повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | проведено шесть совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний и направлено 10 письменных рекомендаций о необходимости соблюдения антитеррористических мероприятий) | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 2.2.2. | М. Обновление информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму, размещенных на стендах в муниципальных учреждениях | Размещение материалов антитеррористической направленности | повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | обновлены информационные материалы по противодействию экстремиз-му и терроризму, размещенные на стендах в муниципальных учреждениях | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 2.3. | ОМ. Информационно-пропа-гандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 2.3.1. | М. Проведение мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Проведение мероприятий и привлечение населения к участию в проводимых мероприятиях | формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | в образовательных организациях проведено 514 мероприятий (семинары, родительские собрания, круглые столы, лекции, беседы, флешмобы, акции, челенджи, классные часы). Охвачено свыше 8 500 человек | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 2.3.2. | М. Опубликование информационных материалов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, на сайтах общеобразовательных организаций города, в местных СМИ | Размещение материалов в местных СМИ | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | на официальных сайтах и аккаунтах социальных сетей общеобразовательных организаций города размещено 106 материалов | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  | 294,9 | − | − | 294,9 | − | 294,9 | − | − | 294,9 | − | − |  |  |  |
| 3.1. | ОМ. Организационно-управленчес-кие меры |  |  |  |  |  | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 3.1.1. | М. Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | формирование навыков ведения здорового образа жизни в процессе обучения | курс вебинаров для заместителей директоров школ по воспитательной работе и классных руководителей по профилактике суицидального поведения, жестокого обращения и секстинга в подростковой среде. Участие в вебинаре приняли 261 человек | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 3.1.2. | М. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и склонных к потреблению наркотиков; ведение муниципального банка данных указанных лиц | Всеобучи, вебинары, тестирование на выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков | учет несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ, выявление фактов потребления психоактивных веществ несовершеннолетними | прошли социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 2 880 учащихся, из них 255 (8,85 процента) подростков отнесены к группе латентного риска вовлечения; проведено медицинское тестирование 200 учащихся в возрасте старше 15 лет школ № 1, 23, 40. Проведено 10 вебинаров для педагогов по профилактике зависимого поведения подростков (242 педагога). Проведено семь межведомственных городских родительских всеобуча (охват 4 200 человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | М. Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Количество мероприятий | формирование здорового образа жизни у обучающихся | конкурс социальной рекламы «Оборви нить», «Хакатон – Мы без наркотиков», акция «Очистим наши улицы», месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ на территории РО «Независимая территория», городская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» | январь | декабрь | 5,0 | − | − | 5,0 | − | 5,0 | − | − | 5,0 | − | − |  |  |  |
| 3.2. | ОМ. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  | 289,9 | − | − | 289,9 | − | 289,9 | − | − | 289,9 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 3.2.1. | М. Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Городская акция | формирование здорового образа жизни у обучающихся | в Новошахтинской городской общественно-поли-тической газете «Знамя шахтера» было опубликовано семь целевых тематических полос «Закон и мы» (всего 110 материалов) и 83 материала по вопросу противодействия экстремизму и терроризму, два материала и одно разъяснение законодательства | февраль | февраль | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 3.2.2. | М. Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Количество трудоустроенных на работы по благоустройству города | формирование здорового образа жизни у обучающихся | в рамках Недели большой профилактики в октябре 2021 года проведен ряд профилактических мероприятий. Значимые из них: видеопроект «Принимаем вызов к ЗОЖ», во всех образовательных организациях города прошел брифинг под названием «Правовой десант», тренинговое занятие #ЯСЧИТАЮ, Всероссийский эко-квест «Чистые игры», «Правовой десант» для родителей в режиме ВКС, на котором в качестве спикеров выступали представители правоохранительных органов, прокуратуры города, следственного комитета, а также педагоги-психологи. Участниками мероприятий стали более 6 500 человек. На работы по благоустройству трудоустроены 1 923 человека | январь | декабрь | 40,0 | − | − | 40,0 | − | 40,0 | − | − | 40,0 | − |  |  |  |  |
| 3.2.3. | М. Организация трудоустройства подростков группы риска в период летних каникул | Количество трудоустроенных | формирование здорового образа жизни у обучающихся | трудоустроено 468 человек | январь | декабрь | 249,9 | − | − | 249,9 | − | 249,9 | − | − | 249,9 | − |  |  |  |  |
| 3.3. | ОМ. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 3.3.1. | М. Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Лекции, семинары, круглые столы | пропаганда здорового образа жизни | проведено 17 лекций по профилактике злоупотребления наркотических и алкогольных веществ | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 3.4. | ОМ. Проведение мониторинга нар-коситуации и работы по организации профилактики наркомании на территории города |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 3.4.1. | М. Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Новошахтинска | Заседания комиссий | решение вопросов и организация взаимодействия участников системы профилактики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | проведено четыре заседания комиссии | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» |  |  |  |  |  | 3 958,2 | − | 3 890,2 | 68,0 | − | 3 906,1 | − | 3 838,1 | 68,0 | − | − |  |  |  |
| 4.1. | ОМ. Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» |  |  |  |  |  | 3 908,2 | − | 3 890,2 | 18,0 | − | 3 856,1 | − | 3 838,1 | 18,0 | − | − |  |  |  |
| 4.1.1. | М. Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Заключение соглашения и договора | повышение уровня безопасности населения и укрепление общественного порядка на территории города Новошахтинска; расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | заключено соглашение от 13.01.2021 № 51 МБТ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов, пре-доставляемых из областного бюджета, на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | январь | декабрь | 3 908,2 | − | 3 890,2 | 18,0 | − | 3 856,1 | − | 3 838,1 | 18,0 | − | − |  |  |  |
| 4.2. | ОМ. Развитие казачьего самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  | 50,0 | − | − | 50,0 | − | 50,0 | − | − | 50,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 4.2.1. | М. Расходы на организацию и проведение мероприятий по возрождению культуры казачества | Заключение муниципальных контрактов | формирование и развитие творческих способностей детей; более широкий охват детей программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | МБДОУ д/с № 8 «Улыбка» в 2021 г. приобретены радиосистемы с головными гарнитурами и микрофонами, трансформируемого мягкого модуля | январь | декабрь | 50,0 | − | − | 50,0 | − | 50,0 | − | − | 50,0 | − |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 13 735,8 | − | 3 890,2 | 9 845,6 | − | 13 594,0 | − | 3 838,1 | 9 755,9 | − |  |  |  |  |
|  | Администрация города Новошахтинска (главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности)) |  |  |  |  |  | 4 575,9 | − | 3 890,2 | 685,7 | − | 4 445,1 | − | 3 838,1 | 607,0 | − |  |  |  |  |
|  | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска (Управление образования Администрации города Новошахтинска) |  |  |  |  |  | 7 621,1 | − |  | 7 621,1 | − | 7 621,1 | − | − | 7 621,1 | − |  |  |  |  |
|  | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска (Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска) |  |  |  |  |  | 1 215,3 | − |  | 1 215,3 | − | 1 215,3 | − | − | 1 215,3 | − |  |  |  |  |
|  | Сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города |  |  |  |  |  | 2,1 | − |  | 2,1 | − | 2,1 | − | − | 2,1 | − |  |  |  |  |
|  | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска (Комитет по управлению имуществом Администрации города) |  |  |  |  |  | 71,5 | − |  | 71,5 | − | 60,5 | − | − | 60,5 | − |  |  |  |  |
|  | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  | 249,9 | - |  | 249,9 | − | 249,9 | − | − | 249,9 | − |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                                 Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Обеспечение общественного порядка

- и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неос-военных сред-ств и причины их не-освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федера-ль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | об- ласт-ной бюд-жет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | об- ласт-ной бюд-жет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 144 149,20 | - | 49 458,70 | 94 690,50 | - | 13 735,8 | - | 3 890,2 | 9 845,6 | - | 13 735,8 | - | 3 890,2 | 9 845,6 | - | 13 594,0 | - | 3 838,1 | 9 755,9 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» | 38,4 | - | - | 38,4 | - | 2,1 | - | - | 2,1 | - | 2,1 | - | - | 2,1 | - | 2,1 | - | - | 2,1 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» | 91 478,8 | - | - | 91 478,8 | - | 9 480,6 | - | - | 9 480,6 | - | 9 480,6 | - | - | 9 480,6 | - | 9 391 | - | - | 9 391 | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» | 2 601,3 | - | - | 2 601,3 | - | 294,9 | - | - | 294,9 | - | 294,9 | - | - | 294,9 | - | 294,9 | - | - | 294,9 | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» | 50 030,7 | - | 49 458,7 | 572,0 | - | 3 958,2 | - | 3 890,2 | 68,0 | - | 3 958,2 | - | 3 890,2 | 68,0 | - | 3 906,1 | - | 3 838,1 | 68,0 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной

- программы города Новошахтинска

- «Обеспечение общественного порядка

- и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории города | процент | 18 | 19,6 | 36 | Увеличение значения показателя обусловлено ростом высказываний граждан о столкновении с коррупцией при оказании медицинской помощи в больницах и поликлиниках |
| 2. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 462 | 538 | 394 | Уменьшение числа лиц больных наркоманией произошло в результате проведенной работы по увеличению антинаркотических мероприятий и вовлечению граждан в данные мероприятия |
| 3. | Уровень преступности | единиц | 1 299,0 | 1 225,0 | 1 290,0 | Увеличение показателя от запланированного значения связано увеличением количества краж и хищений автомобилей |
| Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях круглых столов по темам противодействия коррупции | человек | 81 | 70 | 167 | Увеличение количества муниципальных служащих обусловлено максимальной вовлеченностью муниципальных служащих в научно-практическую конференцию, проводимую с участием управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области |
| 5. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | процент | 79 | 72,5 | 75 | Увеличение значения показателя обусловлено принятием мер по повышению информационной открытости |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля учреждений социальной сферы города с наличием системы технической защиты объектов | процент | 97,1 | 97,1 | 100 | Увеличение значения показателя обусловлено принятием дополнительных мер по повышению уровня защищенности объектов |
| 8. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Динамика изменения количества зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности, выявленных лиц, совершивших такие преступления и правонарушения | процент | – | – | – |  |
| 10. | Доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности | процент | – | – | – |  |
| 11. | Количество содержащих экстремистские материалы информационных ресурсов в информационно-телекоммуни-кационных сетях, включая сеть Интернет, доступ к которым был ограничен или с которых такие материалы были удалены | процент | – | – | – |  |
| Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество членов казачьей дружины, непосредственно участвующих в ежедневном патрулировании территории города, и проведение иных правоохранительных мероприятий совместно с территориальным органом внутренних дел | человек | 13 | 13 | 13 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                           					         Ю.А. Лубенцов