Приложение

к постановлению

Администрации города

от 16.03.2023  № 237

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» (далее – программа) в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, налажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация детей;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ»), муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ДГБ»);

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях, проведено обновление медицинского оборудования, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

По основному мероприятию «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,

в том числе у детей»

С целью формирования здорового образа жизни в учреждениях здравоохранения проводятся «школы здоровья»:

в поликлинических отделениях – для больных артериальной гипертензией; сахарным диабетом, бронхиальной астмой, для молодых матерей;

в стационарных отделениях – для выздоравливающих больных.

Всего в 2022 году в «школах здоровья» обучено 20 975 человек.

В течение отчетного года специалистами межведомственных лекторских групп прочитано десять лекций антинаркотического, антиалкогольного содержания и пять семинаров.

По основному мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции,

вирусных гепатитов B и C»

В рамках реализации основного мероприятия, в целях своевременного выявления больных, в городе обеспечен непрерывный скрининг населения:

на ВИЧ-инфекцию обследовано 33 649 человек,

на гепатиты В и С – 10 148 человек.

Показатель «Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» в общей численности населения составила 32,3 процента при плановом уровне 26,0 процентов, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания.

По основному мероприятию «Развитие первичной медико-санитарной

помощи.  Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»

В целях осуществления раннего выявления факторов риска неинфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения города проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. В 2022 году диспансеризацию прошли 9 453 человека взрослого населения, в том числе 6 475 человек прошли углубленную диспансеризацию.

В результате проведенной диспансеризации взрослых граждан города выявлено, что 8,3 процента обследуемых – практически здоровые граждане, 60,0 процентов – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, и 31,7 процента обследованных  нуждаются в дополнительном обследовании.

Профилактические осмотры прошли 2 258 человек, из них 5,2 процента практически здоровые, 69,0 процентов – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, 25,8 процента – нуждаются в дополнительном обследовании.

В связи с тем, что до 23.03.2022 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения были приостановлены, показатель «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» составил 60,04 процента при плановом значении 67,6 процента.

Особое внимание уделялось диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т. ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью;  профосмотрам несовершеннолетних подростков. В отчетном периоде осмотрено 12 598   человек – это составляет 102 процента от числа подлежащих осмотру (12 339).

Из средств федерального и областного бюджетов в рамках региональной программы модернизации здравоохранения приобретено оборудование на сумму 32 272,2 тысяч рублей, а именно:

три аппарата ультразвуковой диагностики;

маммографическая рентгеновская цифровая система;

микропроцессорный портативный спирограф;

эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости;

дезинфекционная эндоскопическая установка;

камера для хранения эндоскопических инструментов;

операционный стол с электроприводом;

светильник смотровой передвижной;

камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов.

С приобретением нового оборудования диагностика заболеваний стала значительно выше, что позволило улучшить доступность и качество медицинской помощи.

По основному мероприятию «Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

в амбулаторных условиях»

Реализация мероприятия по обеспечению населения лекарственными препаратами в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, в том числе для пациентов, страдающих сахарным диабетом, орфанными заболеваниями и семью высокозатратными нозологиями.

Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 3 368 региональных и 1 187 федеральных льготников. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в сумме 15 357,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета в сумме 49 901,1  тыс. рублей осуществлялось обеспечение региональных льготников, в том числе больных сахарным диабетом, а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной

медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи»

По основному мероприятию «Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения

по вопросам профилактики туберкулеза»

В 2022 году на базе Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области областного клинического центра фтизиопульмонологии проведено 17 817 флюорографических исследования,                  в МБУЗ «ЦГБ» – 1 874 флюорографических исследования и других учреждениях – 40 076. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 74,99 процента. Охват туберкулинодиагностикой детей и подростков составил 95,21 процента. В связи с увеличением охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез показатель «смертность от туберкулеза» в расчете на 100 тыс. населения снизился до 4,73 по сравнению с предыдущим годом – 3,78.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C»

По состоянию на 01.01.2023 в городе зарегистрировано 1 029 ВИЧ-инфицированных, что на 79 человек больше, чем в предыдущем году. Для своевременного лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека, а также своевременного лечения и снижения инвалидизации населения города, подлежат диспансерному наблюдению 651 человек, из них 311 человек получили антиретровирусную терапию. В отчетном году зарегистрировано 8 ВИЧ-инфициро-ванных беременных, 8 беременностей в истекшем году завершились родами.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-системы, реагенты диагностические.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

С целью снижения заболеваемости, инвалидности, в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» соблюдается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – ССЗ). В 2022 году в терапевтическом отделении МБУЗ «ЦГБ» 149 пациентов проконсультированы специалистами кардиоцентра, 147 пациентов по неотложным медицинским показаниям переведены в кардиоцентр областной больницы, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи реваскуляризация миокарда, что составляет 98,7 процента (за 2021 год – 93 процентов).

В неврологическое отделение поступило 552 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения.

По линии санитарной авиации проконсультировано со специалистами областного сосудистого центра 69 пациентов, переведены в сосудистый центр РОКБ, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи, 35 больных и девять пациентов в городскую больницу скорой медицинской помощи г. Шахты.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» министерством здравоохранения Ростовской области утверждена заявка на льготное лекарственное обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий. В 2022 году 374 пациента воспользовались льготным лекарственным обеспечением, выписано 2 384 рецепта.

Превышающим плановые значения остается показатель «смертность населения от болезней системы кровообращения», но при этом показатель «смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения» на 100 тысяч населения снизился с 184,1 в 2021 году до 109,63 в 2022 году.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

В МБУЗ «ЦГБ» утвержден план работы онкологической службы. Сформирован канцер-регистр, в котором зарегистрировано 2 311 пациентов. Проводится диспансеризация данной категории граждан. В 2022 году осуществляли деятельность смотровые кабинеты, проводились онкоскрининговое анкетирование населения, диспансеризация населения, исследования крови на онкомаркеры, маммография, ФЛО исследования, санитарно-просветительская работа.

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления

скорой медицинской помощью»

Оказание скорой медицинской помощи заболевшим и пострадавшим, вне медицинской организации, осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 93,52 процента, при плановом значении 94,4 процента.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь максимально коротких сроков прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), осуществления оказания пострадавшим противошоковой терапии; обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных специалистов, в том числе за счет проведенных телемедицинских консультаций.

При оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в 2022 году врачами-травматологами проведена 21 консультация со специалистами областных учреждений, из них 8 телемедицинских (передача снимков посредством интернет-связи).

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

В ходе реализации основного мероприятия на территории города Новошахтинска проведена иммунизация населения города по эпидемическим показаниям. Против дизентерии провакцинировано 250 сотрудников пищеблоков образовательных организаций города, против гепатита А провакцинировано 320 сотрудников пищеблоков образовательных организаций города и сотрудников государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

В результате обеспечено соблюдение прав жителей города по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По основному мероприятию «Реализация проектов

инициативного бюджетирования»

Благодаря инициативной группе жителей и бизнеса на территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ» проведено благоустройство стоимостью                  1,7 млн руб. В рамках инициативного проекта «Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область г.Новошахтинск ул. Просвещения 20/11» на территории больничного комплекса заменено асфальтовое покрытие, выполнен ремонт пандуса, установка лавочек, беседки, обустроены клумбы.

По подпрограмме № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

По основному мероприятию «Создание системы раннего выявления и

коррекции нарушений развития ребенка»

В результате реализации основного мероприятия значительно улучшены некоторые качественные показатели работы службы родовспоможения и детства: нет материнской смертности, снижен показатель младенческой смертности с 7,66 на 1 000 родившихся живыми в 2021 году, до 1,64 на 1 000 родившихся живыми в 2022 году (расчет проведен исходя из предварительных статистических данных – 611 родившихся детей, по состоянию на 20.12.2022).

В рамках совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовом периоде улучшено качество и доступность специализированной медицинской помощи женщинам и детям. В 2022 году пренатальную диагностику нарушений развития ребенка прошли 98,3 процента беременных, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Неонатальным скринингом охвачено 100,0 процентов, аудиологическим скринингом – 100,0 процентов новорожденных и детей первого года жизни.

По основному мероприятию «Профилактика абортов»

В отчетном году предабортное консультирование прошли 33 беременных, с целью снижения количества абортов проведены следующие мероприятия:

активизирована работа врачей акушеров-гинекологов по повышению санитарной культуры населения о вреде аборта, о противозачаточных средствах;

проводятся беседы с молодоженами по вопросам планирования семьи;

усилена санитарно-просветительная работа среди обучающихся образовательных организаций города по культуре секса, использованию контрацептивных средств.

По родовым сертификатам в 2022 году получено средств  на общую сумму 4 727,0  тыс. рублей, результате чего для МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «ЦГБ» приобретено: медицинское оборудование на сумму 1 175,5 тыс. рублей, медикаменты на сумму 607,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Совершенствование службы

родовспоможения»

Совершенствование службы родовспоможения осуществляется путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, строгого соблюдения этапов маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных. В отчетном году в учреждения второго и третьего уровня, с целью получения консультации, направлено 2 114 беременных, 12 новорожденных, на родоразрешение направлено 146 рожениц.

Разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, с риском невынашивания. Разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 140 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания

медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического

профиля»

В отчетном периоде в акушерско-гинекологическом отделении пролечено 260 больных с воспалительными заболеваниями, введено в практику оказание высокоспециализированной медицинской помощи женщинам с репродуктивными проблемами. С целью сохранения репродуктивной функции у женщин фертильного периода проведено 15 малоинвазивных хирургических вмешательств.

По подпрограмме № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей»

По основному мероприятию «Развитие медицинской реабилитации детей»

В МБУЗ «ДГБ» функционирует  отделение медицинской реабилитации на 25 коек. В отделении проходят реабилитацию дети и подростки до 18 лет. Основной профиль – неврологический. В отделении предлагается широкий спектр лечения – физиопроцедуры, лечебная физическая культура (далее – ЛФК), массаж.

В штате отделения работают невролог, педиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, массажисты, логопед, медицинский психолог. В отчетном году  прошли  реабилитацию 410 детей. В результате достигнуто повышение качества жизни детского населения.

По подпрограмме № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

По основному мероприятию «Оказание паллиативной помощи»

В целях улучшения качества жизни и облегчения страданий  пациентов с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями в отчетном периоде в отделении сестринского ухода, рассчитанного на 30 коек, пролечено 512 больных, выполнено 10  615 койко-дня.

По подпрограмме № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

По основному мероприятию «Повышение квалификации и переподготовка

медицинских и фармацевтических работников»

В 2022 году прошли курсы повышения квалификации, в том числе по программе непрерывного образования, 115 врачей и 401 медицинская сестра. Процент специалистов, не прошедших повышение квалификации в течение пяти лет, составил ноль процентов.

По основному мероприятию «Повышение престижа медицинских

специалистов»

В целях повышения престижа медицинских специалистов, в рамках выполнения показателей уровня средней заработной платы по категориям медицинских работников, предусмотренных подпрограммой, в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города увеличилась заработная плата врачей с 48,2 тыс. рублей в 2021 году до 58,2 тыс. рублей в 2022 году. Заработная плата средних медицинских работников составила в отчетном году 29,2 тыс. рублей, а в предыдущем году 26,2 тыс. рублей.

В 2022 году в медицинские учреждения трудоустроено девять врачей: четыре врача терапевта, три из которые участковые, два врача педиатра, врач офтальмолог, врач клинико-диагностической лаборатории, врач физиотерапевт.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Развитие здравоохранения» в 2022 году четырем врачам осуществлены единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей.

В целях социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, снижения оттока медицинских специалистов в учреждения негосударственных форм собственности и закрепления специалистов здравоохранения на рабочих местах целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет в 2022 году получили 16 выпускников общеобразовательных организаций города и четыре врача для поступления в ординатуру. Поступили два врача ординатора и семь выпускников школ.

По основному мероприятию «Осуществление мер социальной поддержки

студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных

специальностей»

В 2022 году осуществлены меры социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, на сумму 70,0 тыс. рублей (стипендия).

По основному мероприятию «Социальная поддержка

отдельных категорий медицинских работников»

В 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации произведено финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников в целях сохранения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 23 224,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета произведены выплаты стимулирующего характера врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи в целях повышения укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи в сумме 4 937,9 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (распоряжение Правительства Ростовской области от 18.01.2022 № 18 «О перераспределении (разрезервировании) бюджетных ассигнований») произведены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в сумме 3254,9 тыс. рублей.

По подпрограмме № 7 «Управление развитием отрасли»

По основному мероприятию «Информатизация здравоохранения,

включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия

медицинских организаций на основе единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения»

В отчетном году в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» обеспечена техническая возможность передачи протоколов инструментальных исследований в центральный архив медицинских изображений, зарегистрировано 1 077 протоколов. В ЕГИСЗ подключены телемедицинские консультации, передано семь протоколов. Обеспечена техническая возможность оформления в электронном виде свидетельств о смерти и рождении, всего в течение года оформлено 456 свидетельств о смерти и 174 свидетельства о рождении, в ЕГИСЗ оформлено 1 076 направлений на медико-социальную экспертизу.

По подпрограмме № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции

в сфере охраны здоровья»

По основному мероприятию «Контроль качества и безопасности

медицинской деятельности»

В учреждениях здравоохранения города осуществляется  трехуровневый внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее – внутренний контроль) с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. В отчетном году проанализировано 2 552 случая оказания медицинской помощи в структурных подразделениях медицинских учреждений. Результаты анализа выявленных дефектов оказания медицинской помощи, рассмотрены на врачебных конференциях.

По основному мероприятию «Организация обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Дважды проведена противоклещевая обработка 16,7 га земли и учет численности клещей на 19 флаг/км земли; проведены заключительная дезинфекция в 52 очагах микроспории, 17 очагах туберкулеза, трех чесотки. Проведено 72 камерных дезинфекции.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Низкий показатель рождаемости, высокое число жителей города  старше трудоспособного возраста не позволили достигнуть показателя программы «смертность от всех причин».

Низкая обеспеченность врачебными кадрами не позволила достичь показателя программы «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2022 году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в  развитие здравоохранения города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, указанных в приложении № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 году характеризуются значениями 39 показателей, из которых 26 показателей являются эффективными, четыре показателя умеренно эффективные, три показателя неэффективные, по трем показателям отсутствуют данные для расчета, по трем показателям данные на 2022 год не установлены, поэтому оценка степени достижения целевых показателей рассчитана по значениям 33 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила  90,9 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году составляет 87 523,9 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2022 году – 86 135,8 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 90,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,5 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Своевременное освоение запланированных финансовых средств и выполнении целевых показателей, предусмотренных в рамках мероприятий, основных мероприятий и подпрограмм программы.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия мероприятий подпрограмм программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 33 286,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | 780,0 | 33 286,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | 780,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | в целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики заболеваний и их эффективного лечения, за 2022 год проведено десять лекций и пять семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | информированность населения по вопросам здорового образа жизни | проведено 5 семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | на ВИЧ-инфекцию обследовано 32,3 процента населения города | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 780,0 | - | - | - | 780,0 | 780,0 | - | - | - | 780,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C. Информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | приобретено 79 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 729,2 тыс. руб., 2 набора для ВИЧ-диагностики на сумму 12,8 тыс. руб. Изготовлено и роздано 7 200 буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции на сумму 38,0 тыс. руб. Обследовано на гепатиты В и С 10 148 чел.; на ВИЧ-инфекцию – 33 649 чел. | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 780,0 | - | - | - | 780,0 | 780,0 | - | - | - | 780,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведено 2 263 профилактических осмотра взрослых, 12 598 медицинских осмотров несовершеннолетних, диспансеризация взрослого населения – 2 978 чел., углубленная диспансеризация – 6 475 чел., детей – 374 чел. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 32 506,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | - | 32 506,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, противоклещевая обработка, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 229,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 32 506,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | - | 32 506,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличение её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  | 11 673,9 | - | 6 715,7 | 4 958,2 | - | 10 479,2 | - | 5 822,0 | 4 657,2 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | проведено две лекции, размещена информационная статья в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 1 575,8 | - | - | 1 575,8 | - | 1 575,8 | - | - | 1 575,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | проведено: 1 874 ФЛО обследований взрослого населения; туберкулинодиагностика 15 018 детей | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 1 575,8 | - | - | 1 575,8 | - | 1 575,8 | - | - | 1 575,8 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфицированным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | снижение заболеваемости от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | в целях снижения заболеваемости от ВИЧ инфекции проведено тестирование населения на ВИЧ, а также своевременная постановка диагноза. По состоянию на 01.01.2023 в городе зарегистрировано 1 029 ВИЧ-инфицированных, что на 79 человек больше, чем в предыдущем году. Подлежат диспансерному наблюдению 651 человек, из них 311 человек получили антиретровирусную терапию. В отчетном году зарегистрировано 8 ВИЧ-инфициро-ванных беременных, 8 беременностей в истекшем году завершились родами. В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-систе-мы, реагенты диагностические | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 784,3 | - | 784,3 | - | - | 619,0 | - | 619,0 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | в целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в 2022 году приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 181,4 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 784,3 | - | 784,3 | - | - | 619,0 | - | 619,0 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | Обеспечение тест-система-ми, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | обследовано на ВИЧ-инфекцию 33 649 человек | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи стационарным больным с заболеваниями системы кровообращения приобретено лекарственных препаратов на сумму 14 876,1 тыс. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3.1. | Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Однако превышающим плановые значения остается показатель «смертность населения от болезней системы кровообращения», но при этом показатель «смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения» на 100 тысяч населения снизился с 184,1 в 2021 году до 109,63 в 2022 году | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекар-ственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Ведение канцер-регистров | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; раннее выявление онкологических заболеваний | выявлены на ранней стадии онкологические заболевания у 173 чел. | 03.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | при перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 3,9 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 227,5 | - | - | 227,5 | - | 227,5 | - | - | 227,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин составил 93,5 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 227,5 | - | - | 227,5 | - | 227,5 | - | - | 227,5 | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | снижение количества умерших в результате ДТП, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | при оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП за 2022 год врачами-травматоло-гами проведена 21 консультация со специалистами областных учреждений, из них 8 – телемедицинских | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | с целью создания условий для предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 6 375,9 | - | 3 934,0 | 2 441,9 | - | 6 335,0 | - | 3 934,0 | 2 401,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием | Финансовое содержание МБУЗ «ЦГБ» | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой МБУЗ «ЦГБ» | муниципальное задание выполнено в полном объеме | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 6 375,9 | - | 3 934,0 | 2 441,9 | - | 6 335,0 | - | 3 934,0 | 2 401,0 | - | 40,9 тыс. руб. отсутствие фактических затрат |
| 2.7.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 2.8. | Основное мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Благоустройство территории МБУЗ «ЦГБ» | улучшение условий оказания медицинской помощи | Завершено благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ». Стоимость проекта 1,7 млн. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 2 710,4 | - | 1 997,4 | 713,0 | - | 1 721,9 | - | 1 269,0 | 452,9 | - | Оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 2.8.1. | Мероприятие. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Объявление торгов на благоустройство территории МБУЗ «ЦГБ» | улучшение условий оказания медицинской помощи | проект «Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск ул. Просвещения 20/11» реализован. В результате реализации проекта повысился уровень благоустроенности, функциональности, санитарного и эстетического состояния территории больничного комплекса | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 2 710,4 | - | 1 997,4 | 713,0 | - | 1 721,9 | - | 1 269,0 | 452,9 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | младенческая смертность за 2022 год составила 1,64 (расчет проведен на 611 родившихся детей, взятых по предварительным данным на 20.12.2022). Фактический показатель за 2021 год составлял – 7,66 случаев | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено оборудование и медикаменты для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 1 386,8 тыс. руб. из средств фонда социального страхования | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Организация работы кабинета кризисной беременности | снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 33 человека. Четыре женщины (12,1 процента) приняли решение о сохранении беременности | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | Проведение мероприятий по снижению младенческой смертности и недопущение материнской смертности | снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, с риском невынашивания, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 140 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.4. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | в целях повышения качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях, с использованием гистероскопа проводится своевременная диагностика бесплодия | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | в 2022 году проведено 15 оперативных вмешательств в лечебно-диагностических целях с использованием гистероскопа | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  | 236,3 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | - | - | - | 236,3 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | в МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 236,3 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | - | - | - | 236,3 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | в 2022 году приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 236,3 тыс. руб. из средств обязательного медицинского страхования, пролечено 410 детей | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 236,3 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | - | - | - | 236,3 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | за 2022 год в отделении сестринского ухода пролечено 512 чел. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в целях лечения 512 больных приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 1 619,5 тыс. руб. из средств областного бюджета | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  | 28 462,1 | 23 224,8 | 51 67,3 | 70,0 | - | 28 268,7 | 23 224,8 | 4 973,9 | 70,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пять лет | обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в 2022 году прошли курсы повышения квалификации, в том числе по программе непрерывного медицинского образования, 115 врачей и 401 медицинская сестра | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала | своевременное повышение квалификации врачебного персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | командировочные расходы по обучению врачебного персонала не производились в связи с введением системы дистанционного онлайн-обучения | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала не производились в связи с введением системы дистанционного онлайн-обучения | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | выдано 16 направлений на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет, в том числе по специалитету –12, на ординату- ру – 4. Поступило на целевое обучение – 7 чел., в ординатуру – 2 чел. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | произведена выплата стипендии семи студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 70,0 тыс. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 |  |  | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3.1. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | Снижение кадрового дефицита | в 2022 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 9 врачей: врач-тера-певт, 3 участковых врача-терапевта, врач-лаборант, врач-физиотера-певт, 2 врача-педиатра, врач-офтальмолог | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 |  |  | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  |
| 6.4. | Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Повышение уровня заработной платы медицинских работников | снижение кадрового дефицита | произведено начисление стимулирующих выплат врачам и фельдшерам выездных бригад отделения скорой медицинской помощи | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 28 392,1 | 23 224,8 | 5 167,3 | - | - | 28 198,7 | 23 224,8 | 4 973,9 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме. Начисления произведены за фактически отработанное время |
| 6.4.1. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | Снижение кадрового дефицита | снижение кадрового дефицита | начислено выплат стимулирующего характера двум врачам и 33 фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи в сумме 4 973,9 тыс. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 5 167,3 | - | 5 167,3 | - | - | 4 973,9 | - | 4 973,9 | - | - |  |
| 6.4.2. | Мероприятие. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на оплату труда отдельных категорий медицинских работников | Снижение кадрового дефицита | снижение кадрового дефицита | на выполнение целевых показателей уровня средней заработной платы направлено на оплату труда медицинским работникам 23 224,8 тыс. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 23 224,8 | 23 224,8 | - | - | - | 23 224,8 | 23 224,8 | - | - | - |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует электронная медицинская карта в системе ЕГИСЗ по следующим адресам МБУЗ «ЦГБ»: ул. Просвещения, 20/11; ул. Молодогвардейцев, 16/4; ул. Молодогвардейцев, 12; ул. Котельникова, 7-а/20/13; ул. Ленинградская, 14; ул. Войкова, 70-б; ул. Энгельса, 8; ул. Ленина, 48; в МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 7.1.1. | Приоритетное мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 205 рабочих места в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 27 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.2. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 205 рабочих места в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 27 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи | оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи приобретено медицинское оборудование на сумму 4 895,7 тыс. руб. | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 2022 год отсутствуют. Проведена противоклещевая обработка 16,7 га земли и учет численности клещей на 19 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 52 очагах микроспории, 17 туберкулеза, 3 чесотки, 72 камерных дезинфекций | 09.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по программе | х |  |  |  | х | 94 822,7 | 54 456,2 | 27 273,9 | 5 793,8 | 7 298,8 | 93 434,6 | 54 456,2 | 26 186,8 | 5 492,8 | 7 298,8 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств, и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой на весь период реализации | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | уточненный план ассигнований на 2022 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | 297 223,2 | 126 226,7 | 88 654,8 | 47 495,7 | 34 846,5 | 94 822,7 | 54 456,2 | 27 273,9 | 5 793,8 | 7 298,8 | 94 822,7 | 54 456,2 | 27 273,9 | 5 793,8 | 7 298,8 | 93 434,6 | 54 456,2 | 26 186,8 | 5 492,8 | 7 298,8 | 1 388,1 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 83 630,0 | 75 745,2 | 2 536,3 | 1 174,6 | 4 173,9 | 33 286,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | 780,0 | 33 286,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | 780,0 | 33 286,6 | 31 231,4 | 1 045,8 | 229,4 | 780,0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | 72 519,7 | - | 32 748,2 | 39 771,5 | - | 11 673,9 | - | 6 715,7 | 4 958,2 | - | 11 673,9 | - | 6 715,7 | 4 958,2 | - | 10 479,2 | - | 5 822,0 | 4 657,2 | - | 1 194,7 988,5 оплата произведена за фактически выполненные работы по благоустройству территории; 206,2 отсутствие фактических затрат |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 7 049,2 | - | - | - | 7 049,2 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 | 1 386,8 | - | - | - | 1 386,8 |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | 935,1 | - | - | - | 935,1 | 236,3 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | - | - | - | 236,3 |  |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 50 349,1 | - | 48 203,0 | 2 146,1 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | - | 14 881,3 | - | 14 345,1 | 536,2 | 14 881,3 |  |
| 7. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 58 607,8 | 50 481,5 | 5 167,3 | 2 959,0 | - | 28 462,1 | 23 224,8 | 5 167,3 | 70,0 | - | 28 462,1 | 23 224,8 | 5167,3 | 70,0 | - | 28 268,7 | 23 224,8 | 4 973,9 | 70,0 | - | 193,4 начисления медицинским работникам дефицитных специальностей произведены за фактически отработанное время |
| 8. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» | 1 555,8 | - | - | - | 1 555,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзор-ные функции в сфере охраны здоровья» | 22 576,5 | - | - | 1 444,0 | 21 132,5 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 | 4 895,7 | - | - | - | 4 895,7 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 76,0 | 76,4 | -* | Показатель не рассчитывается на муниципальном уровне, не представляется возможным рассчитать фактическое значение показателя |
| 2. | Смертность от всех причин | случаев на 1 000 населения | 17,83 | 12,8 | 14,15 | Демографическая ситуация в городе – низкий показатель рождаемости и рост числа умерших |
| 3. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | - | - | - |  |
| 4. | Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 7,52 | 4,8 | 1,64 | В отчетном периоде умер один ребенок до года (расчет проведен исходя из статистических данных – 611 родившихся детей, взятых по предварительным данным на 20.12.2022) |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процент | 47,89 | 58,6 | 44,64 | Низкая обеспеченность врачебными кадрами |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 6. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процент | 64,43 | 67,6 | 60,04 | Недостижение показателя объясняется, тем что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции проведение профилактических осмотров начато с 24 марта 2022 года |
| 7. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 92 | 100,0 | 102,34 | План проведения профилактических осмотров составил 12 339 человек, осмотрено – 12 598 человек |
| 8. | Увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку на другие формы жизнеустройства | процент | 104,0 | 100,0 | 111 | Списочный состав детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку на другие формы жизнеустройства, был подан в концу года, в течение года изменяется |
| 9. | Доля граждан приверженных здоровому образу жизни | процент | н/д | н/д | н/д |  |
| 10. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | н/д | н/д | н/д |  |
| 11. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 69,9 | 74,0 | 99,32 | Под диспансерное наблюдение взяты практически все пациенты старше трудоспособного возраста |
| 12. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 543,92 | 451,0 | 507,48 | Превышение данного показателя связано с низкой укомплектованностью учреждений здравоохранения города врачебными кадрами, низким процентом диспансеризации населения и профилактических осмотров |
| 13. | Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент | 17,4 | 26,0 | 32,3 | Все пациенты, проходящие профмероприятия, обследовались на ВИЧ-инфекцию |
| 14. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процент | -** | -** | -** |  |
| 16а. | Оснащение и переоснащение оборудованием первичного звена здравоохранения | единиц | 2 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |
| 17. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 705,2 | 528,4 | 719,38 | Недостижение данного показателя связано с низкой укомплектованностью учреждений здравоохранения города врачебными кадрами, низким процентом диспансеризации населения и профилактических осмотров |
| 18. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | на 100 тыс. населения | 179,61 | 170,4 | 171,1 | Недостижение плановых значений объясняется низким процентом диспансеризации населения и профилактических осмотров |
| 19. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 3,78 | 14,2 | 4,73 | Проведение санитарно-просветительной работы с населением, акций с раздачей буклетов населению по профилактике и лечению туберкулеза. Мониторинг НФ ГБУ РО ОКЦФП лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных туберкулезом. Работа передвижной флюорографической установки в отдаленных поселках города |
| 20. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 94,49 | 94,5 | 93,52 | Работа с персоналом отделения скорой помощи по соблюдению логистики и маршрутизации пациентов в другие города и таким образом высвобождение автомобилей скорой помощи на территории города |
| 21. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | единиц | ** | ** | ** |  |
| 22. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ведомственный | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 79,22 | 72,5 | 74,99 | Показатель превышает плановое значение, в связи с тем что сторонними организациями осмотрено большее число жителей, чем запланировано |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 24. | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 91,1 | 85,0 | 98,3 | Показатель превышает плановое значение в связи с тем, что в отчетном периоде увеличилось количество беременных в сроке до 12 недель, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в числе беременных, состоящих на учете по беременности в женской консультации |
| 25. | Охват неонатальным скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26. | Охват аудиологическим скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27. | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 54,58 | 59,0 | 32,75 | Показатель ниже плановых значений, в связи с активизацией просветительской работы. В образовательных организациях города с обучающимися проведены беседы о безопасности поведения на дорогах, водоемах, во все семьи розданы памятки по профилактике смертности от внешних причин, осуществляет деятельность межведомственная лекторская группа антинаркотической направленности |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |
| 28. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей | процент | 33,7 | 10,2 | 2,6 | Медицинская реабилитация детей осуществляется в соответствии с выделенными гарантированными объемами |
| Медицинская реабилитация проводится в соответствии с выделенными гарантированными объемами |
| 29. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек | 33,5 | 32,9 | 33,9 | Превышение показателя связано со снижением численности взрослого населения |
| 30. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | коек | ** | ** | ** | Не утвержден источник бюджетного финансирования |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 31. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 154,8 | 163,5 | 163,6 | Осуществление выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 32. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 84,2 | 80,6 | 82,0 | Осуществление выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 33. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 78,4 | 84,6 | 85,5 | Осуществление выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 34. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города | процент | 92,0 | 92,5 | 33,3 | Показатель не достигнут, в связи с тем, что в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города обучалось три специалиста, один трудоустроен, двое специалистов продолжили обучение. Планировалось, что в рамках целевой подготовки будет обучено три специалиста, трудоустроено три специалиста |
| 35. | Доля аккредитованных специалистов | процент | 14,29 | 40 | 44,4 | В учреждениях города трудоустроено девять врачей, четверо из числа трудоустроенных аккредитованы |
| 36. | Повышение укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами | процент | - | на 1 | на 1 |  | - | - | на 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |
| 37. | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |
| 38. | Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | процент | 100,0 | 90,5 | 100,0 | Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, не реже одного раза в квартал. Проведено четыре проверки в соответствии с планом |

* Показатель не рассчитывается на муниципальном уровне, не представляется возможным рассчитать фактическое значение показателя

**Значение показателя на 2022 год не определено

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Развитие здравоохранения» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2022 году

(тыс. руб.)*

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУЗ «ЦГБ» | - | 38,0 | 38,0 | - | - | - | - | 38,0 | - | - | - | 38,0 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 38,0 | 38,0 | - | - | - | - | 38,0 | - | - | - | 38,0 | - |

*не включены внебюджетные источники из средств ОМС.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов