Приложение

к постановлению

Администрации города

от 09.02.2024 № 114

# ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

города Новошахтинска на 2024 – 2028 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Срок  выполнения | Ответственные за выполнение |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Разработка муниципального перспективного плана, объектовых перспективных планов развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2024 | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2. | Оказание методической помощи и контроль за разработкой организациями перспективных планов развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2024 | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 3. | Рассмотрение и анализ выполнения перспективного плана развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Новошахтинска | ежегодно  до 25 декабря | руководители организаций |
| 2. Совершенствование учебно-материальной базы (далее – УМБ) отдела подготовки населения,  руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности  МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | | | |
| 1. | Разработка и ежегодная корректировка перспективных планов развития и совершенствования УМБ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОЧС) отдела подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – отдел подготовки) | 2024 – 2028  годы | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2. | Планирование финансовых средств на совершенствование УМБ по ГОЧС отдела подготовки | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 3. | Обновление оснащения кабинетов отдела подготовки мебелью, средствами обеспечения учебного процесса по тематическим разделам | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 4. | Обеспечение материальной базой для выездных занятий ГОЧС в организациях | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 5. | Приобретение, обновление аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе (мультимедийные обучающие программы, компьютерные программы, фильмы, видеоролики) | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 6. | Приобретение, обновление технических средств обучения (приборов, средств индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания, медицинского имущества, средств связи и оповещения, тренажеров) | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Уп-равление по делам ГО и ЧС» |
| 7. | Разработка и актуализация учебно-методических материалов для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и программами | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 8. | Обновление библиотечного фонда, создание, пополнение электронной библиотеки | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9. | Обновление содержания информационных стендов учебных кабинетов в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 10. | Участие в смотре-конкурсе на лучшие отделы подготовки в Ростовской области | ежегодно | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 3. Совершенствование УМБ учебно-консультационных пунктов  по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациям (далее – УКП по ГОЧС) | | | |
| 1. | Разработка перспективных планов развития и совершенствования УМБ по ГОЧС УКП по ГОЧС, ежегодная их корректировка | 2024 – 2028  годы | отдел по работе с населением Администрации города |
| 2. | Планирование финансовых средств на создание и оснащение УМБ УКП по ГОЧС | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 3. | Подготовка помещений, мест для размещения и оборудования УКП по ГОЧС | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 4. | Оснащение УКП по ГОЧС согласно примерному порядку определения состава УМБ для подготовки населения в области ГОЧС, направленному письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-мате-риальной базы» (информационными стендами, телевизором, проекционной аппаратурой, образцами средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), медицинским имуществом, СИЗ, аудиовизуальными материалами (фильмы, ролики) и т.д.) | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 5. | Оформление и обновление уголка по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций для консультирования населения | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 6. | Обновление содержания информационных стендов в УКП по ГОЧС в связи с изменениями законодательства Российской Федерации | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 7. | Тиражирование памяток, листовок, брошюр и т.д. для распространения населению, прикрепленному к УКП по ГОЧС по месту прописки | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 8. | Организация смотра-конкурса на лучший УКП по ГОЧС города Новошахтинска | ежегодно | МБУ города Новошахтинска  «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9. | Участие в смотре-конкурсе на лучший УКП по ГОЧС города Новошахтинска | ежегодно | отдел по работе с населением Администрации города |
| 4. Совершенствование УМБ организаций для подготовки работающего населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | |
| 1. | Разработка перспективного плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в организациях, ежегодная его корректировка | 2024 – 2028  годы | руководители организаций |
| 2. | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование и УМБ | ежегодно | руководители организаций |
| 3. | Оборудование, обновление и поддержание в актуальном состоянии уголков по ГОЧС в организациях | ежегодно | руководители организаций |
| 4. | Оснащение организаций с численностью до 200 человек УМБ для проведения занятий по гражданской обороне (далее – ГО) и защите от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) | 2024 – 2028  годы | руководители организаций |
| 5. | Оборудование и оснащение в организациях с численностью свыше 200 человек многопрофильного класса, по одному уголку ГОЧС в каждом административном и производственном здании | 2024 – 2028  годы | руководители организаций |
| 6. | Оборудование в организациях, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, нештатных формирований обеспечения мероприятий гражданской обороны (далее – НФГО), многопрофильного класса, учебной площадки (натурного участка местности), уголков ГОЧС | 2024 – 2028  годы | руководители организаций |
| 7. | Приобретение, изготовление памяток, листовок, брошюр, учебно-справочных пособий и других материалов по вопросам подготовки сотрудников в области ГО и защиты от ЧС | ежегодно | руководители организаций |
| 8. | Доукомплектование классов по ГОЧС необходимой учебной литературой и основными средствами обеспечения учебного процесса (плакаты, макеты, слайды, приборы, средства индивидуальной защиты, медицинское, пожарное имущество, спасательное оборудование, тренажеры, аудио-, видео-, проекционная аппаратура, аудиовизуальные материалы (фильмы, ролики)) | ежегодно | руководители организаций |
| 9. | Разработка и актуализация учебно-методических материалов для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и программами курсового обучения, проведения вводного инструктажа по ГО | ежегодно | руководители организаций |
| 10. | Участие в муниципальном и областном смотре-конкурсе на лучшую УМБ по ГОЧС | ежегодно | руководители организаций |
| 5. Совершенствование УМБ для подготовки обучающихся  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | |
| 1. | Разработка плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в образовательных организациях, ежегодная его корректировка | 2024 – 2028  годы | Управление образования Администрации города Новошахтинска;  руководители образовательных учреждений |
| 2. | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование УМБ по ГОЧС образовательных организаций | ежегодно | Управление образования Администрации города Новошахтинска;  руководители образовательных учреждений |
| 3. | Оборудование кабинетов ОБЖ (БЖД) средствами обеспечения учебного процесса (стенды, плакаты, аудиовизуальная техника, видеоаппаратура, проекционная аппаратура, образцы средств защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационно-химической разведки, средства первой помощи, противопожарные средства, многофункциональные тренажеры, периодическая литература и плакаты по ГО и ЧС) в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию, созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанны-ми средствами обучения и воспитания» | ежегодно | Управление образования Администрации города Новошахтинска;  руководители образовательных учреждений |
| 4. | Оснащение кабинетов ОБЖ общеобразовательных организаций интерактивными досками и экранами, аудиовизуальными материалами (учебные фильмы, ролики), электронными пособиями и учебной литературой | ежегодно | Управление образования Администрации города Новошахтинска;  руководители образовательных учреждений |
| 5. | Оборудование на территории общеобразовательных организаций элементов полосы препятствий для практических занятий по темам программы ОБЖ, а также для проведения соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель» и т.д. | до 2028 года | руководители образовательных учреждений |
| 6. | Оборудование в образовательных организациях уголков ГОЧС, оснащение их информационно-просветительным материалом в виде памяток, листовок, брошюр, буклетов | ежегодно | руководители образовательных учреждений |
| 7. | Участие в муниципальном и областном смотр-конкурсе на лучшую УМБ по ГОЧС, классов ОБЖ | ежегодно | Управление образования Администрации города Новошахтинска;  руководители образовательных учреждений |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов