Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.03.2024 № 216

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1245 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в сферах патриотизма и гражданского долга, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей, поддержки талантливой и инициативной молодежи, профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

Активно развивалась добровольческая деятельность. Во всех образовательных и дошкольных учреждениях реализованы мероприятия: «Добрые уроки» и «Уроки безопасности», участие в которых приняли более 1190 человек.

Продолжают свою активную деятельность волонтерские отряды, созданные в 19 школах города.

По итогам 2023 года Центр развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска вошел в ТОП 10 рейтинга добровольческих центров Ростовской области. На базе центра функционирует Добро.центр.

В текущем году на базе Многофункционального молодежного центра открыто первичное отделение общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В честь Дня добровольца самые активные добровольцы города Новошахтинска приняли участие в муниципальном фестивале «Доброфест», 42 добровольца награждены памятными подарками и поздравительными письмами Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.. Охват участников добровольческих мероприятий, проектов, акций и т.д. более 15 000 человек.

В рамках патриотического воспитания детей и молодежи реализован комплекс программ и проектов, применены новые форматы проведения мероприятий, в результате чего в городе действует волонтерский штаб ВОД «Волонтеры Победы». Самыми массовыми и яркими примерами мероприятий являются: городская патриотическая акция «Память поколений», Всероссийская акция «Окна Победы», городские акции «Свеча памяти», «Флаг моего государства», «Моя Россия» и др.

В Многофункциональном молодежном центре проведены интеллектуальные квизы, кинопоказы, посвященные памятным датам (день снятия Блокады Ленинграда, Сталинградская битва), Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», урок мужества «Герои рядом».

Воспитание патриотизма невозможно в отрыве от истории родного города, в 2023 году были проведены: городской конкурс эссе «Боевая история моего предка» (приуроченный к 80-летию со дня освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков), городской квест «Город в котором мы живем», экскурсионная программа в рамках реализации проекта «Маршруты Истории». В течение года в целях сохранения культурно-исторического наследия Донского края, а также в связи с 270-летием со дня рождения атамана Платова М.И., проведены онлайн викторины и квизы по истории Донского казачества.

В третий раз был проведен Молодежный форум «ТеRRиториЯ УCПЕХА». Работа форума проходила в течение трех дней на пяти площадках #ЖивиЯрко,  [#АктивныйРодитель](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C), #КонструкторЗОЖ, #ВремяПервых и #Медиацентр, участниками которых стали 367 человек – это молодые люди, семьи, волонтеры города. Программа всех дней была насыщена разнообразием поднятых тем, мастер классов и экспертных площадок.

В 2023 году, в преддверии Дня молодежи и Нового года, проведены торжественные приемы Главы Администрации города талантливой молодежи, в рамках которых именной премией Главы Администрации города награждены 43 человека из числа обучающихся образовательных организаций, а также молодых специалистов различных учреждений города.

В преддверии Дня молодежи в малом зале Администрации города Глава Администрации города провёл встречу с представителями образовательных организаций, советниками директоров по вопросам воспитания и взаимодействия с детскими общественными объединениями, студентами, юнармейцами и волонтёрами. В завершении встречи активные и инициативные новошахтинцы были отмечены Благодарственными письмами Главы Администрации города Новошахтинска, а юнармейцам вручены знаки «Юнармейская доблесть» III степени. Еще одним мероприятием стала встреча представителей общественных организаций, волонтеров Центра развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска с заместителем Главы Администрации города по социальным вопросам. Благодарственными письмами за подписью заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам были награждены 13 человек.

С целью укрепления семейных ценностей и поддержки традиций позитивного воспитания детей в семьях проведены мероприятия: городской конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Семья-победитель городского конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» приняла участие в финале областного конкурса и была награждена сертификатом участника. Семьи города приняли участие в муниципальном конкурсе «Семья года – 2023», по итогам которого семья-победитель приняла участие в областном этапе.

В отчетном году проводились различные мероприятия: «Папа в топе», «Завтрак для мамы», «Поблагодари маму!», «Поколение отцов», конкурс плакатов «Коллаж семейных ценностей», «Семейная зарядка». Кроме того, в городе успешно ведет свою работу клуб молодой семьи «Азбука счастья». В 2023 году представители клуба приняли участие в заочном этапе областного конкурса среди клубов молодых семей «Родные любимые».

Специалисты отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска (далее – специалисты отдела) активно сотрудничают с местным отделением юнармии и местным отделением «Движение Первых», реализуя различные городские мероприятия и акции: «Российская лента», «Окна России», «Новый год в каждый дом», «Тепло для Героев», «Мы вместе», и многие другие, а также в сборе гуманитарной помощи. На базе Многофункционального молодежного центра открыто первичное отделение «Движение Первых».

Молодежь города приняла участие в молодежных образовательных форумах, проектах и программах «Молодая волна – 2023», «Ростов – 2023», «Прорыв», межмуниципальном форуме «Молодая волна» в г. Шахты, межмуниципальном форуме «Прорыв» г. Гуково, в программах «Школа эффективного лидера», «Патриоты Дона». Специалисты отдела регулярно повышали свои навыки по программам: «Профилактум», «Патриоты Дона», программе повышения квалификации «Основы профилактики деструктивного социального воздействия на молодежь в сети Интернет в социальных сетях» (Региональный научный центр Российской академии образования в Южном федеральном округе Южного федерального университета). Начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска принял участие в III Съезде участников регионального клуба [#МЫВМЕСТЕ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95) (центр знаний «Машук»).

По итогам 2023 года отделом по работе с молодежью проведено 193 мероприятия с общим охватом участников более 19 000 человек.

В целях информирования и большей доступности информации о проводимых на территории города мероприятиях, использовались печатные, интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники». Социальные сети использовались для публикации полезного контента с проведением викторин, онлайн игр, промо-акций.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» – проведено более 45 мероприятий офлайн и онлайн формата по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 8 230 человек;

по основному мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи» – организовано проведение 87 городских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правил дорожного движения, экологической направленности, с общим охватом участников 11 627 человек;

по основному мероприятию «Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью» – в целях развития системы информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе было разработано и издано более 55 видов информационно-просветительских, методических и агитационно-пропаган-дистских материалов по основным направлениям реализации молодежной политики (плакаты, календари, магниты, баннеры, буклеты, брошюры и т. д.), которые распространялись в отчетном периоде на городских мероприятиях; проведено 56 мероприятий с общим охватом 5 410 человек, распространено 2 850 информационных и методических буклетов;

по основному мероприятию «Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях» – молодежь города принимала активное участие в мероприятиях федерального и регионального и муниципального уровней, общий охват участников – 3 048 человек.

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодёжной среде»

По основному мероприятию «Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодёжи» – 43 человека из числа одаренной и талантливой молодёжи были награждены именными премиями Главы Администрации города;

по основному мероприятию «Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи» – проведено 30 мероприятий онлайн и офлайн формата, в которых приняли участие 2 657 человек; по местному телевидению показано более 55 сюжетов о городских конкурсах и акциях с целью популяризации общественной деятельности;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» – проведено 42 мероприятия в онлайн и офлайн формате по профилактике асоциального девиантного поведения. Общий охват участников более 7 500 человек. Размещены информационные посты в социальных сетях;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска» – в целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи в 2023 году на территории города был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 28 712 человек; яркими мероприятиями стали: «Блокадный хлеб» – 796 человек, «Народный кинопоказ» – 240 человек, «Георгиевская ленточка» – 2 500 человек, «Российская лента» – 2 000 человек, «Флаги России» – 210 человек, «Окна России» – 1 200 человек, и др;

по основному мероприятию «Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» – по итогам работы 2023 года в ежегодном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково- молодежной среде в Ростовской области город Новошахтинск занял 3 место. Проведено 23 мероприятия с общим охватом более 6 500 человек.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы

поддержки добровольческой деятельности»

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Социальная активность» в отчетном году зарегистрировано 505 человек на портале Добро.ру (платформа для регистрации волонтеров), созданы и внедрены системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях. В муниципальном штабе Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ зарегистрировано более 100 человек. Волонтеры штаба приняли активное участие во Всероссийской акции «Вам, любимые» – 1 092 человека, «Новый год в каждый дом» – 824 человека;

по приоритетному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность» – в 2023 году проведена межмуниципальная волонтерская программа «Волонтер Дона – лидер социальных изменений», а также городской фестиваль волонтерских отрядов, приуроченный к Международному дню добровольца. В рамках проекта «Волонтеры формирования комфортной городской среды» 250 волонтеров работали над информированием и оказанием помощи жителям города в голосовании за выбор объектов, планируемых к благоустройству в 2024 году;

по основному мероприятию «Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества» – в 19 общеобразовательных организациях города установлены информационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространены 1 213 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности.

По подпрограмме № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

По основному мероприятию «Мероприятия, проводимые на базе профильных центров» – в учреждениях культуры и образования распространены информационные плакаты с телефонами доверия и о платформе самореализации «ДонМолодой». Согласно планам мероприятий Центра развития добровольчества (волонтерства) города, Многофункционального молодежного центра реализовано 128 мероприятий с охватом участников 15 059 человек. Проведен муниципальный молодежный форум «Территория успеха» – 367 человек;

по приоритетному мероприятию «Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» – продолжает свою работу Многофункциональный молодежный центр, а также Центр развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска. На базе данных центров в течение года проведены интеллектуальные игры «Добро-тайм», «Будь в движении», «Вместе против коррупции», квиз-викторина «Город, в котором мы живем»; проведена мобильная выставка взаимопомощи «Вместе на Дону».

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по муниципальной программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы в 2023 году характеризуются значениями 26 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного бюджета составила 1,00 (5/5).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 752,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы – 751,9 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного бюджета составила 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных муниципальной программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодежная политика и социальная

активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об

исполнении плана реализации муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и при-чины их неос-воения. Анализ последствий не-реализации (ре-ализации не в полном объеме) основных ме-роприятий при-оритетных ме-роприятий и ме-роприятий |
| запланированные | достигнутые | на-чала | окончания | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - | 217,9 | - | 198,5 | 19,4 | - | X |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | проведено 47 городских мероприятий в онлайн и офлайн форматах с общим охватом 8 230 человек | январь | декабрь | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - | 217,9 | - | 198,5 | 19,4 | - | 0,1 в связи с отсутствием фактических затрат.  Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | эффективная пропаганда молодежной политики | проведено 56 мероприятий, распространено 5 410 информационных и методических буклетов | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | увеличение численности молодежи, принимающей участие в городских мероприятиях | проведено 66 городских ак-ций в онлайн и офлайн фор-матах, направ-ленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, экологической направленности с общим охватом учас-тников 11 627 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города, для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | молодежь го-рода приняла участие в 17 региональных и муниципаль-ных форумах и мероприятиях – 3 048 че-ловек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | | | | | | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - | X |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 43 человека награждены именной премией и Благодарственным письмом Администрации города Новошахтинска | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 15 человек приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных грантовых проектов Рос-молодежь гранты; 10 че-ловек в премии #МЫВМЕСТЕ, один человек принял учас-тие в региональном грантовом конкурсе;  10 человек приняли участие в конкурсе «Точки притяжения»; премия «Добро на Дону»; шесть человек в конкурсе «Микрогранты».  Проведены встречи в рамках реализации программы «ГосСтарт. Диалог» – 30 человек.  В региональном слете молодежных администраций Ростовской области принял участие 1 человек.  Проведено 30 мероприятий, онлайн и оф-лайн форматах. Охват участников  2 657 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 42 мероприятия по профилактике ассоциального девиантного поведения, эк-стремизма в молодежной среде. Проведена игра «Свой среди своих».  Проведены мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | проведено бо-лее 160 акций, мероприятий, флеш-мобов, конкурсов в онлайн и оф-лайн форматах с общим охватом 28 712 человек.  Самыми яркими стали: акция «Блокадный хлеб» – 796 человек;  акция «Георгиевская ленточка» –2 500 человек; акция «Стена памяти» – 120 человек; акция «Российская лента» – 2 000 человек;  акция «Окна России» –  1 200 человек, акция «Флаги России», –  1 200 человек | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 23 мероприятия по формированию российской идентичности и ре-ализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | X |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | предоставление гражданам города Новошахтинска возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | в системе Добро.ру зарегистрировано 505 человек.  В муниципальном штабе Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ зарегистрирован 61 человек.  Участие во Всероссийской акции «Вам, любимые» –  1 092 человека, «Новый год в каждый дом» – 824 человека от штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.  1 400 человек приняли участие в мобиль-ной выставке взаимопомощи «Вместе на Дону» | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | **-** | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | предоставление гражданам города Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | проведены мероприятия ко дню добровольца, фес-тиваль «Доброфест», (награждены 208 человек). 250 волонтеров города приняли участия в Федеральном проекте «Волонтеры городской среды».  1 100 человек приняли участие в «Добрых уроках».  В межмуниципальной волонтерской программы «Волонтер Дона – лидер социальных изменений» приняли участие 50 че-ловек, в городском фестивале волонтерских отрядов – 53 человека | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной кампании | увеличение численности молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | в 19 общеобразовательных организациях города установлены информационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространено 1 213 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | X |
| 4.1. | Основное мероприятие. Мероприятия, проводимые на базе профильных центров | Проведение мероприятий на базе профильных центров | увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые на базе профильных центров | согласно плану мероприятий Центра развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска реализовано 128 мероприятий с охватом участников 15 059 человек. Проведен муниципальный молодежный форум «Территория успеха», 376 человек | январь | декабрь | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Приоритетное мероприятие. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории города Новошахтинска | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории города Новошахтинска | создан, оснащен необходимой техникой и оборудованием и ведет свою работу, Многофункциональный молодежный центр, на его базе ведет свою работу Центр развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | X | 752,0 | - | 548,4 | 203,6 | - | 751,9 | - | 548,3 | 203,6 | - | X |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований ( тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено программой на весь период реализации <1> | | | | | предусмотрено программой  на 2023 г. реализации | | | | | уточненный план ассигнований на 2023 г. | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |  | в том числе: | | | |
| фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | вне-бюджет-ные  ис-  точ-ники | фе-дераль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | внебюджетные источ-ники | фе-  де-  раль-ный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные ис-точники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» | 5 835,5 | - | 3 937,9 | 1 897,6 | - | 752,0 | - | 548,4 | 203,6 | - | 752,0 | - | 548,4 | 203,6 | - | 751,9 | - | 548,3 | 203,6 | - | 0,1 в связи с отсутст-вием фактических затрат |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 2 019,5 | - | 1 830,0 | 189,5 | - | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - | 217,9 | - | 198,5 | 19,4 | - | 0,1 в связи с отсутст-вием фактических затрат |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 1 445,6 | - | - | 1 445,6 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 87,6 | - | 30,0 | 57,6 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 2 282,8 | - | 2 077,9 | 204,9 | - | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - | 384,0 | - | 349,8 | 34,2 | - |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» | | | | | | |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 2. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 80,0 | 8,4 | 81,0 | Увеличение числа молодежи принимающей участие в проводимых мероприятиях различного уровня, которые проходили согласно муниципального и регионального планов |
| 3. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 42,9 | 19,0 | 43,1 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность связано с активной деятельностью Центра развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 7,9 | 8,9 | 8,9 |  |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» | | | | | | |
| 5. | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | процент | 8,0 | 7,9 | 8,1 | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в проводимых конкурсах и мероприятиях различного уровня, которые проходили согласно плану муниципальной и региональной повестки |
| 6. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процент | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 7. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями государственной молодежной политики | процент | 35,0 | 33,0 | 35,1 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в мероприятия государственной молодежной политики, в связи с увеличением количества мероприятий |
| 8. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процент | 5,1 | 5,2 | 5,2 |  |
| 9. | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования города, накопительным итогом | процент | 44 | 30,8 | 44,3 | Увеличение охвата молодежи в связи с увеличением количества мероприятий, проводимых общественными объеди-нениями |
| 10. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Новошахтинске | процент | 2,8 | 3,0 | 3,0 |  |
| 11. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Новошахтинске | процент | 27,7 | 16,7 | 27,8 | Увеличено количество проводимых мероприятий, конкурсов по вовлечению молодежи в творческую деятельнос-ть, в связи, с чем увели-чилось число их участников |
| 12. | Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | единиц | 16/8 | 18/8 | 18/8 |  |
| 13. | Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | процент | 13,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 14. | Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 3,5 | 3,6 | 3,6 |  |
| 15. | Количество реализованных проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений | единиц | 5,0 | 4 | 5,0 | Увеличение количества внедренных молодежных проектов |
| 16. | Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы государственной молодежной политики межмуниципального и регионального уровней | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 17. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия государственной молодежной политики | процент | 100 | 81,5 | 100 | Все несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, находящиеся в социально опасном положении либо отнесенные к данной категории (в том числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлечены в мероприятия государственной молодеж-ной политики в онлайн или офлайн формате |
| 1. Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | | | | | | |
| 18. | Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процент | 45,0 | 8,6 | 45,1 | Увеличено количество мероприятий по формированию российской идентичности, единства российской нации, содей-ствия межкультурному и межконфессиональному диалогу и число молодежи охваченной ими |
| 19. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 45, 0 | 17,0 | 45,1 | Увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями патриотической направленности |
| 20. | Количество реализованных просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | единиц | 10 | 11 | 11 |  |
| 21. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию | процент | 44,8 | 37,3 | 44,9 | Увеличено количество мероприятий по патриотическому воспитанию и соответственно увеличилось число молодежи, охваченной ими |
| 22. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, во  влеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент | 45,0 | 25,1 | 45,7 | Увеличено количество мероприятий, акций, проектов патриотического воспитания, и соответственно увеличилось число молодежи, охваченной ими. Увеличилось число молодежи, вступившей в ряды «Юнармии» |
| 3. Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | |
| 23. | Количество граждан/организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек/ единиц | 627 | 280 | 925 | Увеличено число зарегистрированных пользователей и организаторов добровольческой деятельности, в связи с работой муниципального волонтерского штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Центр развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска, волонтерских отрядов образовательных организаций. Каждый волонтер прошел регистрацию и профильное обучение в единой информационной системе «Добровольцы России» |
| 24. | Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Новошахтинска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | человек | 310 | 140 | 283 | В связи с уменьшением количества обращений, поступивших Новошахтинска от жителей города в Центр развития до-бровольчества (волонтерства) города и в муниципальный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, уменьшилось количество граждан, которым была оказана безвозмездная добровольческая помощь по сравнению с 2022 годом |
| 25. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 42,8 | 8,9 | 53,6 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольческое движение, связано с реализацией Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и работой Центра развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска, а также Добро.центра |
|  | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | |
| 26. | Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческих, патриотических центров | единиц | 1 | 1 | 3 | В городе созданы и фун-кционируют: Центр развития добровольчества (волонтерства) города Новошахтинска, Многофункциональный молодежный центр, зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в городе Новошахтинске |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов