Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2024 № 274

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

выполнен капитальный ремонт девяти многоквартирных домов (далее – МКД);

завершена реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы в городе Новошахтинске в 2023 году выполнен капитальный ремонт в девяти многоквартирных домах, в том числе:

ремонт крыши в трех многоквартирных домах (ул. Парковая, 5; Социалистическая, 35; 40 Лет Советской Армии, 6);

ремонт фасада в четырех многоквартирных домах (ул. Дзержинского, 26; Социалистическая, 39; Щорса, 16; Парковая, 34);

ремонт системы электроснабжения в двух многоквартирных домах (ул. Карла Либкнехта, 17; Отдельная, 2б).

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», за 2023 год отремонтировано три жилых помещения (ул. Радио, 40, кв. 29; ул. Кузнецкая, 45, кв. 17, ул. Белорусская, 10, кв. 14, на общую сумму 1 876,8 тыс. руб.).

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 22.02.2022 № 87 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 3 174,4 тыс. руб.

В целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» актуализирована информация по жилищному фонду города.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В рамках мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2023 году размещено на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и опубликовано в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» 18 статей.

Проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и товариществ собственников жилья, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В целях освещенности и повышения уровня надежности уличного освещения реализованы мероприятия с общим объемом финансирования в размере 10,3 млн рублей, из них 0,9 млн рублей направлено на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения города:

произведена замена светильников в количестве 156 шт.;

осуществлена замена ламп, мощностью от 55 Вт до 150 Вт, в количестве 931 шт.;

выполнена замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные светодиодные светильники, в количестве 107 шт.;

выполнены работы по подвесу самонесущего изолированного провода – 2 477 м.

Кроме того, проведена инвентаризация улиц с одиночно установленными светильниками.

В результате проведенных мероприятий доля фактически освещенных улиц города составила 77,0 процентов (439,7 км при общей протяженности 570,5 км).

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году за счет средств бюджета города в сумме 4,8 млн руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

очистка территорий города от случайного мусора;

вырубка поросли деревьев;

покос сорной растительности;

уборка мусора в скверах и парках, уборка опавших листьев, подметание тротуаров, подготовка города к праздникам, озеленение, обрезка кустарника, стрижка живой изгороди;

отлов и содержание животных без владельцев.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории города в весенне-осенний период были проведены мероприятия «Месячник чистоты», в которых приняли участие 13 607 человек из 518 организаций, задействовано 67 единиц техники и выполнены работы:

валка 46 деревьев;

погрузка и вывоз 118,7 т порубочных остатков;

подметание тротуаров, очистка прилотковой части автодорог, городских территорий, защитных лесополос, остановочных комплексов от мусора, листьев и веток на общей площади 827,3 тыс. кв. м;

мойка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны), детских игровых комплексов в количестве 83 шт.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2023 году завершена реализация третьего крупного проекта, направленного на обновление водопроводных сетей – «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области», протяженностью 23,3 км по 28 улицам, диаметром труб от 110 до 315 мм. За 2020-2023 годы освоено 154,1 млн руб., в том числе в 2023 году – 19,2 млн руб.

В целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние, с 2021 года начата реализация объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области». Проектом предусмотрен капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в пос. Соколово-Кундрюченский (1-й этап) и пос. Юбилейный (2-й этап), общей протяженностью 23,6 км. В 2023 году работы на объекте продолжены, уложено 5,1 км труб на сумму 32,9 млн рублей. Объект не завершен и при выделении финансовых средств будет продолжен.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году постановлениями Администрации города от 20.01.2023 № 37 «О мерах по ограничению размера платы граждан за коммунальные услуги», от 09.12.2022 № 1381 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» снижены уровни платежей граждан за услуги водоснабжения в размере 76,51057 процента и за услуги водоотведения в размере 61,27756 процента от экономически обоснованного тарифа, установленного постановлениями Региональной службы по тарифам на 2023 год.

В соответствии с вступившим в силу с 01.01.2023 Областным законом от 16.12.2022 № 801-ЗС «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области» (далее Областной закон), полномочия муниципального образования «Город Новошахтинск» в сфере водоснабжения и водоотведения переданы в ведение министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Субсидия на возмещение части платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения выплачена из средств областного бюджета ООО «Водные ресурсы» и ГУП РО «УРСВ» министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, в 2023 году проведены работы по очистке и вывозу мусора. Общий объем вывезенного мусора составил 1 038,4 т.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории всех кладбищ города проведена акарицидная обработка,

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

МКУ «УГХ» в течение 2023 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленением территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основным мероприятиям «Выполнение лесохозяйственных мероприятий», «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в апреле и августе 2023 года, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров, выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км (16,88 га).

В рамках двух мероприятий «День древонасаждений» высажено 696 саженцев деревьев, 528 кустарников и 1 124 м² газонов.

Проведена работа по развитию экологического образования и воспитания молодежи.

Обучающиеся и воспитанники образовательных организации города приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие экологического образования и воспитания, формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

в тематических занятиях по экологии: «Мусору нет!», «Помоги природе», «Мусор – в урны!», «Мусор земле не к лицу», «Как правильно разделить мусор», «Раздельный сбор отходов – наш выбор», «Чистые берега»;

в экологической неделе «Экологические проблемы, связанные с формированием культуры безопасности в области обращения с ТКО»;

в субботниках с раздельным накоплением твердых коммунальных отходов в рамках Всероссийской акции «Вода России»;

в экологических занятиях по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе с использованием брендбука по формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Выполнены работы по ликвидации 139 несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалочных очагов на территории города Новошахтинска Ростовской области на сумму 2 948,5 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является неосвоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью 23,6 км)».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2023 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями 18 показателей, из которых планового значения достигли и превысили 16 показателей, два показателя программы не достигли планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 88,9 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,85.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составляет 207 339,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы − 117 074,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,56.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (0,85/0,56) 1,59.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам года является высокой в связи с выполнением шести основных мероприятий из семи и частичным выполнением одного мероприятия при низких фактических расходах бюджетных средств.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 88,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 56,4 процента, предусмотренных программой, – программа считается неэффективной (по причине частичного выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области» в связи с невыполнением подрядной организацией графика выполнения работ по причине внесения изменений в проектную документацию).

Предложения по дальнейшей реализации программы

Завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области». Для определения источника финансирования и выделения средств из областного бюджета направить обращение на имя Губернатора Ростовской области.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  программы | Контрольное  событие  программы | Результаты реализации  (краткое описание) | | Фактический срок  реализации | | Предусмотрено программой на  2023 г. реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ  последствий нереализации (реализации не в полном  объеме)  основных  мероприятий,  приоритетных  мероприятий  и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ  ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность;  улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | 3 174,4 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь | декабрь | 3 228,3 | - | - | 3 228,3 | - | 3 174,4 | - | - | 3 174,4 | - | 53,9 –экономия по фактическому начислению взносов |
| 1.1.2. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципаль-ных контрак-тов по ремонту муниципальных квартир | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | выполнена печать и доставка квитанций за найм муниципального жилищного фонда | январь | декабрь | 1 989,5 | - | - | 1 989,5 | - | 1 985,1 | - | - | 1 985,1 | - | 4,4 − экономия по факту выполненных услуг |
| 1.1.3. | Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | Заключение договора на использование програм-много обеспечения ин-тернет-сайта «Информационная база ЖКХ» | сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города | выполнена актуализация информации по жилищному фонду города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах мас-совой информации вопросов, касающихся выбора способов уп-равления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 18 статей по вопросам жилищно-комму-нального хозяйства | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и ТСЖ, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - |  |
| 2.1. | Основное ме-роприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ре-монту и содержанию линий на-ружного ос-вещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | оплачены расходы потребления электрической энергии на уличное освещение в сумме 9 321,7 тыс. руб.;  установлено 263 светильника, заменена 931 лампа, подвешено 2 477 м самонесущего изолированного провода | январь | декабрь | 10 346,6 | - | - | 10 346,6 | - | 10 264,0 | - | - | 10 264,0 | - | 82,6 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ре-монт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по бла-гоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | В рамках заключенных контрактов выполнены работы по очистке территорий города от случайного мусора; вырубке поросли деревьев;  уборке мусора в скверах и парках, покосу сорной растительности, уборке опавших листьев, подметанию тротуаров, подготовке города к праздникам, озеленению, обрезке кустарника,  отловлено 100 безнадзорных животных | январь | декабрь | 4 840,7 | - | - | 4 840,7 | - | 4 815,3 | - | - | 4 815,3 | - | 25,4 – экономия при проведении процедур закупок |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | 142 078,8 | 18 753,2 | 112 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 142 078,8 | 18 753,2 | 112 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - | Мероприятие выполнено частично |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Заключение муниципальных контрактов | наличие до-кументации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфрас-труктуры | проведена актуализация Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 – 2020 годы, утверж-денной решением Новошахтинской городской  Думы от 20.11.2012  № 381 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | завершены  работы по объекту «Реконструкция участков системы водоснабжения  г. Новошахтинска Ростовской области» | январь | декабрь | 19 289,4 | 18 753,2 | 399,3 | 136,9 | - | 19 214,8 | 18 753,2 | 382,7 | 78,9 | - | 74,6 − экономия по фактически выполненным работам на объекте и завершением авторского надзора на объекте в декабре 2023 года |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Завершение капитального ремонта объекта ком-мунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | частично выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Но-вошахтинске Ростовской области» | январь | декабрь | 122 789,4 | - | 111 861,1 | 10 928,3 | - | 32 850,5 | - | 29 926,8 | 2 923,7 | - | 89 938,9 - в ходе выполнения работ подрядной организацией и детального изучения проектной документации были выявлены существенные ошибки, которые затрудняли строительно-монтажные работы на объекте |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с ин-дексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-ком-мунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше ус-тановленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение договоров с ГУП РО «УРСВ»;  приведение размера платы граждан за коммунальные ус-луги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные ус-луги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлены уровни платежей граждан за услуги водоснабжения и водоотведения от экономически обоснованных тарифов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоуст-ройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности, проведена валка аварийных деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ | январь | декабрь | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Содержание дорог к городским кладбищам | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог к городским кладбищам | приведение в надлежащее состояние дорог к кладбищам | проведены работы по отсыпке дорог щебнем на восьми кладбищах города общей площадью 24 342 кв. м. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.3. | Мероприятие. Доставка тел умерших (погибших), не имеющих суп-руга, близких родственников либо законного представителя умершего, личность которого не установлена, в городские морги | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | проведена доставка и захоронение 23 умерших, не имеющих близких родственников | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального  хозяйства» | | | | | | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь | декабрь | 39 261,4 | - | - | 39 261,4 | - | 39 194,7 | - | - | 39 194,7 | - | 66,7 − экономия по фактическим расходам |
| 5.1.2. | Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключен муниципальный контракт на уборку здания по пр. Лени-на, 8/21 | январь | декабрь | 262,2 | - | - | 262,2 | - | 262,2 | - | - | 262,2 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 745,9 | - | - | 3 745,9 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  | 779,4 | - | - | 779,4 | - | 779,4 | - | - | 779,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км | январь | декабрь | 229,4 | - | - | 229,4 | - | 229,4 | - | - | 229,4 | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | в границах земельного участка занятого городскими лесами с кадастровым номером [61:56:0000000:75](https://egrp365.org/reestr?egrp=61:56:0000000:75) (Сосновый Бор), проведен субботник с привлечением учащихся школы № 8, вывезено 12 т мусора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.3. | Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйст-венного рег-ламента | Заключение контракта на выполнение работ | улучшение санитарного состояния лесов | разработан проект освоения лесов | январь | декабрь | 550,0 | - | - | 550,0 | - | 550,0 | - | - | 550,0 | - |  |
| 6.2. | Основное ме-роприятие. Организация мероприятий по охране ок-ружающей среды |  |  |  |  |  | 2 985,4 | - | - | 2 985,4 | - | 2 966,5 | - | - | 2 966,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.2.1. | Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Акт выполненных работ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в рамках Дней древонасаждений высажено 696 деревьев; 528 кустарников, более 1 124 м2 газонов.  Проведены тематические занятия по экологии, экологические субботники | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Статьи в СМИ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.3. | Мероприятие. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | повышение экологической культуры населения, воспитание береж-ного отношения к при-роде | ликвидировано 139 несанкционированных свалок | январь | декабрь | 2 964,4 | - | - | 2 964,4 | - | 2 948,5 | - | - | 2 948,5 | - | 15,9 – эконо-мия от проведения торгов |
| 6.2.4. | Мероприятие. Предотвращение несанкционированного размещения отходов | Заключение муниципальных контрактов | повышение экологической культуры населения | заключен договор на обеспечение услуг связи фотоловушек | январь | декабрь | 21,0 | - | - | 21,0 |  | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 3,0 – эконо-мия по фактическим расходам |
| 6.2.5. | Мероприятие. Обустройство (создание) мест (площадок) накоп-ления (в том числе раздель-ного накопле-ния) твердых коммунальных отходов и при-обретение контейнеров и/или бункеров для накоп-ления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | Заключение муниципальных контрактов | повышение экологической культуры населения | проведена инвентаризация контейнеров для смешанного и раздельного накопления твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов на 150 контейнерных площадках |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 207 339,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 326,1 | - | 117 074,3 | 18 753,2 | 330 309,55 | 68 011,6 | - | 90 265,4 |
|  |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 207 318,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 305,1, | - | 117 056,3 | 18 753,2 | 330 309,55 | 67 993,6 | - | 90 262,4 |
|  |  | участник – Администрация города |  |  |  |  | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 3,0 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2023

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы  программы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено программой на весь  период реализации | | | | | предусмотрено программой  на 2023 год реализации | | | | | уточненный план ассигнований  на 2023 год | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные ис-  точ-ники | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм-ма города Новошахтинска «Обеспечение качест-венными жилищно-ком-мунальными услугами» | 1 611 758,9 | 419 776,0 | 303 812,5 | 887 830,1 | 340,3 | 207 339,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 326,1 | - | 207 339,7 | 18 753,2 | 12 260,4 | 76 326,1 | - | 117 074,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 68 011,6 | - | 90 265,4 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Ка-питальный ре-монт многоквартир-ных до-мов» | 42 099,1 | - | - | 42 099,1 | - | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - | 58,3 − экономия по факту выполненных услуг |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство го-рода» | 325 323,0 | - | - | 325 323,0 | - | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - | 108,0 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Создание ус-ловий для обеспечения качест-венными коммунальными услугами населения города» | 782 972,7 | 418 767,2 | 303 791,9 | 60 413,6 | - | 142 078,8 | 18 753,2 | 12 260,4 | 11 065,2 | - | 142 078,8 | 18 753,2 | 12 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - | 90 013,5 − фактически не выполненные объемы работ |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий го-родских кладбищ» | 114 569,9 | - | - | 114 229,6 | 340,3 | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 1.5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-ком-мунального хо-зяйства города» | 300 438,0 | - | - | 300 438,0 | - | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - | 66,7 − экономия по фактическим затратам |
| 1.6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ре-сурсов» | 46 356,2 | 1 008,8 | 20,6 | 45 326,8 | - | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 745,9 | - | - | 3 745,9 | - | 19,0 – экономия от проведения торгов |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей программы,  подпрограмм программы | | | Обоснование отклонений значений  показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 г. | 2023 г. | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 99,60 | 99,48 | 99,60 | Превышение показателя произошло по причине выбора управляющей компании в трех многоквартирных домах (ул. Крупская, 5, Прохладная, 51, Фонтанная, 49) по результатам проведения открытого конкурса |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,22 | 10,56 | 45,6 | Увеличение показателя произошла по результатом проведенной корректировки расчетов |
| 3. | Доля освещенных улиц города | процент | 44,5 | 43,4 | 77,0 | Превышение показателя произошло в связи с проведением инвентаризации улиц с одиночно установленными светильниками |
| 4. | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | процент | 75 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | |
| 5. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 400 | 1 400 | 1400 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | |
| 6. | Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию | тыс.  кв. м | 750 | 800 | 800 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | |
| 7. | Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| 8. | Доля потерь воды | процент | 53,3 | 40,0 | 54,93 | Причиной увеличения показателя явилось невы-ведение из эксплуатации водопроводных сетей, замененных на новые |
| 9. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением | процент | 40,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 10. | Доля котельных, работающих на газообразном топливе | процент | 80,0 | 71,0 | 84,0 | Превышение показателя произошло в связи с переводом двух котельных (ул. Коперника,Пичугина) на газ |
| 11. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процент | 8,10 | 8,05 | 13,0 | К увеличению показателя привело наличие ветхих тепловых сетей |
| 12. | Количество приобретаемой техники | единиц | 1 | -\* | -\* |  |
| 13. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,22 | 10,56 | 45,6 | Увеличение показателя произошло по результатом проведенной корректировки расчетов |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | |
| 14. | Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству | кв. м | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | | | | | | |
| 15. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процент | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | |
| 16. | Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | процент | 64,0 | 67,0 | 99,3 | За 2023 год выявлено 140 свалочных очагов, из которых ликвидировано 139. Показатель увеличен в связи с выделением средств на ликвидацию свалочных очагов |
| 17. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города | процент | 14,60 | 14,66 | 14,66 |  |
| 18. | Лесистость территории города | процент | 8,7 | 7,5 | 7,5 |  |
| 19. | Наличие проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | единиц | - | 1 | 1 |  |

\* Значение показателя на 2023 год не установлено

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов