АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(НА ТОРГАХ)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости | - | 1) Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 2) Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 164 «О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области». | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Проведение аукциона | 31 календарный день | 31 календарный день | 4 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4. Документы, подтверждающие внесение задатка. | Протокол о результатах аукциона | 1) ЗК РФ; 2) Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 164 «О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области». | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3. | Заключение договора с инвестором | 1) 1 рабочий день - размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт); 2) договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. | 1) 1 рабочий день - размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт); 2) договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. | 1 | Протокол о результатах аукциона. | Договор | 1) ЗК РФ; 2) Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 164 «О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области». | Для всех объектов капитального строительства | - |

Настоящий алгоритм подготовлен с учетом Методических рекомендаций по внедрению Свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», и определяет рекомендуемый порядок прохождения административных процедур для получения земельного участка в аренду (на торгах).

Срок проведения административных процедур для получения земельного участка на торгах – предельный срок проведения административных процедур от направления в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона до заключения договора аренды земельного участка.

В алгоритм не включены процедуры:

- осуществления мероприятий по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности на него;

- получения информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- осуществления мероприятий по принятию соответствующих распоряжений о проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка с последующим формированием документации об аукционе и ее направлением в адрес организатора аукциона (в случае если уполномоченный орган по распоряжению земельным участком не является организатором аукциона).