Информация

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске Ростовской области

за первое полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные  исполнители | Информация о ходе исполнения |
| 1. Анализ ситуации с уровнем бедности | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга изменения структуры малоимущего населения, выявление существующих проблем, мешающих преодолению бедности гражданами | 2019 − 2024 гг. | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее −УСЗН) | Численность малоимущего населения по состоянию на 01.07.2021 составила 15 135 человек или 14,4 % от общей численности населения города. Малоимущие семьи – 4 938, семьи, имеющие в составе детей до 18 лет – 3 952.  Численность официально безработных малоимущих граждан в возрасте старше 18 лет составила 2 594 человека.  Социальный портрет малоимущей семьи.  Комплексный анализ показал, что семьи, получающие меры социальной поддержки в городе Новошахтинске, в большинстве своем воспитывают одного или двух несовершеннолетних детей − 80% (3 155 семей) от общего числа малоимущих семей. В процентном соотношении 60% − это семьи, имеющие детей 0-7 лет; 40% семей воспитывают детей от 7 до 18 лет. Малоимущие семьи, в составе дохода имеющие официальную заработную плату, составляют 63% (2 490 семей). Семьи с детьми, в которых заработная плата отсутствует, составили 37% (1 462). Семьи полные и не полные – в равных долях.  Возраст родителей − в большинстве 30-40 лет (39%), образование – начальное профессиональное и среднее профессиональное; 70% семей проживают в благоустроенных многоквартирных домах.  Социальный портрет малоимущего гражданина.  Анализ показал, что это − женщина от 18 до 40 лет, семейное положение − разведена. Имеет начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, проживает в многоквартирном благоустроенном доме. Процент работающих женщин составил 45%. По данным социального регистра 15% женщин имеют иные официальные доходы (инвалидность, осуществляют уход).  За первое полугодие 2021 года произошло заметное снижение общего количества малоимущего населения по всем показателям оценки профиля бедности:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Категории | Январь 2021 | Июль 2021 | % темп роста | | малоимущее население | 18 540 | 15 135 | 81,6 | | малоимущие семьи, имеющие в составе детей  до 18 лет | 4 845 | 3 952 | 81,6 | | безработные малоимущие граждане в возрасте старше 18 лет | 3 482 | 2 594 | 74,5 |   Данные изменения произошли в результате введения оценки нуждаемости и установления критериев нуждаемости при назначении мер социальной поддержки: при назначении выплат учитываются официальные доходы и движимое и недвижимое имущество заявителей. В результате работы в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) были получены данные обо всех источниках дохода и имущественной обеспеченности заявителей. Эти данные автоматически исключили часть получателей.  Количество получателей пособий на детей уменьшается в летний каникулярный период в связи с окончанием учебного года. Небольшое увеличение получателей прогнозируется с началом учебного года, когда заявители смогут предоставить справки из учебных заведений (дети 16-23 лет) для получения пособий.  По данным социального регистра на 01.07.2021 доход малоимущих семей с детьми снизился по сравнению с предыдущим периодом на 30%, средний размер выплат не изменился – это повлекло увеличение доли мер социальной поддержки от дохода семьи до получения помощи в среднем на 10%. При общем снижении количества малоимущих семей это говорит об более точной адресности мер социальной поддержки.  Снижение количества граждан, имеющих инвалидность, произошло в связи с тем, что в 2020 году переосвидетельствование происходило автоматически, а в 2021 году автоматическое назначение группы инвалидности проводят частично, в зависимости от состояния здоровья гражданина и медицинских показаний.  Уменьшение общего количества малоимущих пенсионеров связано с естественной убылью и как следствие уменьшение количества граждан, имеющих льготную категорию, позволяющую получать компенсации и выплаты через УСЗН г. Новошахтинска, а также доведение пенсионных выплат до величины прожиточного минимума. |
| 1.2. | Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Профиль бедности приложен в табличном варианте  (в приложении) |
| 1.3. | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности | 2019 − 2024 гг. | УСЗН;  государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее − ГКУ РО «ЦЗН») | Ежеквартально проводится мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности.  По данным Социального регистра Ростовской области на 01.04.2021 количество мужчин в возрасте 30-40 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями мер социальной поддержки из малоимущих семей, составило 402 человека.  Проведены два рабочих совещания по организации работы по снижению уровня бедности на территории города Новошахтинска (19.03.2021; 19.05.2021) и заседание городской межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости (30.06.2021), на которых рассматривались вопросы о проводимой работе с гражданами в возрасте 30-40 лет (безработные мужчины), не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями (членами семей) мер социальной поддержки из малоимущих семей и об оказании гражданам адресной социальной помощи на основании социального контракта.  Управлением социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее - УСЗН) проводится работа с получателями мер социальной поддержки, включенных в список «мужчины 30-40 лет» (из числа неработающих, ИП, инвалидов, лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами) для возможного выбора варианта выведения граждан из категории малоимущих.  В рамках взаимодействия уточненные списки нетрудоустроенных граждан из числа мужчин в возрасте 30-40 лет переданы в центр занятости населения в целях проведения работы по их постановки на учет, трудоустройства, обучения и переобучения.  В ходе работы выяснено, что 95% мужчин из списка (382 человека), не являются получателями мер социальной поддержки, но входят в состав семьи получателя (зарегистрированы по адресу получателя).  В настоящее время, используя возможность социального регистра «Регистр-Юг», уточнены источники дохода, заявленные самими обратившимися. Посредством СМЭВ получены ответы на запросы из налоговой и миграционной службы на предмет доходов и регистрации в городе Новошахтинске.  В ходе проведенной межведомственной работы установлено, что из 343 человек:  - 25 человек трудоустроено на предприятия;  - 15 человек имеют официальную заработную плату;  - 5 человек заключили социальный контракт в 2021 году;  - 20 человек являются получателем пенсии;  - 18 человек оформлено по уходу за лицами старше 80 лет;  - 12 человек имеют доход от вкладов в банковских организациях;  - 12 человек состоят на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска»;  - у 11 человек не подтвердилась регистрация в городе Новошахтинске (подтверждено ответами на запросы СМЭВ);  - 225 человек не имеют официального дохода (подтверждено ответами на запросы СМЭВ), гражданам, у которых контактные данные актуальны, предложено обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» или легализовать самозанятость, воспользовавшись мобильным приложением «Мой налог».  Одной из мер по выведению граждан из категории малоимущих является заключение социального контракта.  В настоящее время продолжается работа по информированию граждан и поиску кандидатов на заключение социального контракта. Памятка и видеоролик на данную тему опубликованы в социальных сетях VK, OK, Instagram, на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.  В 2021 году в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы статьи: от 05-06.05.2021 «Социальный контракт предпринимателям в помощь»; от 21-22.05.2021 «Самозанятый – вынужденная мера или хорошая альтернатива?».  На информационных стендах в зданиях УСЗН и МФЦ размещена «Памятка о порядке предоставления адресной социальной помощи», а также «Памятка» вручается на личном приеме граждан.  В настоящее время в рамках вакционной кампании населения города осуществляются подворовые обходы, во время которых проводится анализ граждан из числа мужчин в возрасте 30-40 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями (членами семей) мер социальной поддержки из малоимущих семей. |
| 1.4. | Осуществление мониторинга реализации «дорожной карты» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020 − 2024 гг.  начиная с 2020 года − 30 января  (за отчетный год), 30 июля (по итогам первого полугодия текущего года) | Отдел по труду Администрации города;  УСЗН | Осуществляется на постоянной основе, подготовлена информация за первое полугодие 2021 года. |
| 1. Рост благосостояния населения путем повышения эффективности производства в отраслях экономики   и развития малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.1. | Сопровождение инвестиционных проектов, направленных в том числе, на создание высокопроизводительных рабочих мест | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В первом полугодии 2021 года на территории города в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса и микробизнеса, создано 80 новых рабочих мест. Среди работодателей, создавших новые рабочие места: АО «Рыбокомбинат «Донской», АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «ВагонДорМаш» и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты на территории города Новошахтинска в сфере торговли.  В рамках сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города, в ближайшие 2 года ожидается создание порядка 410 (в 2022 году – 210, в 2023 году – 200) рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. |
| 2.2. | Мониторинг хозяйствующих субъектов города, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций | ежеквартально | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В целях проведения качественного и всестороннего мониторинга инвестиционной деятельности предприятий города актуализирован Перечень хозяйствующих субъектов города Новошахтинск из 23 предприятий, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города. Мониторинг инвестиционной деятельности по данным предприятиям проводится ежемесячно.  В результате проведенного мониторинга установлено, что по итогам 6 месяцев 2021 года инвестиционную деятельность на территории города осуществляют такие предприятия как: ЗАО «Пригородное «Глория Джинс», «Газпром газораспределение», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Агросервис». |
| 2.3. | Расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений | 2019 − 2024 гг. | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее − КУИ);  отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Постановлением Администрации города от 15.01.2021 № 16 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году» утвержден перечень объектов муниципальной собственности, которые могут быть переданы в концессию. Перечень включает 87 объектов. На текущий момент на территории города реализуется 1 концессионное соглашение:  - «Централизованная система водоотведения муниципального образования город Новошахтинск Ростовской области».  15.07.2021 объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.  Мероприятия по содействию развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений включены в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы. |
| 2.4. | Мониторинг хозяйственной деятельности социально значимых и системообразующих предприятий города | ежемесячно | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В перечень системообразующих предприятий города Новошахтинска включено 47 организаций (утвержден 21.07.2020). Из них 4 представлены индивидуальными предпринимателями, по которым статистическое наблюдение проводится выборочно, в связи с чем, провести анализ по ним не представляется возможным. Поэтому анализу подлежали 43 предприятия.  По предварительным данным по итогам первого полугодия 2021 года:  41,9 процента – с кризисными проявлениями;  20,9 процент – с предкризисными проявлениями;  23,3 процентов - с устойчивым развитием;  14,0 процентов – с наметившимися проблемами развития.  По предприятиям с наметившимися проблемами развития проводится адресная работа по оказанию содействия в стабилизации хозяйственной деятельности |
| 2.5. | Осуществление организацион-ных и информационно-консультационных мероприятий по развитию предпринима-тельства и вовлечению населения в предпринима-тельскую деятельность; реализа-ция мероприятий по пропаганде и популяризации предпринима-тельской деятельности | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города;  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | Официальные аккаунты отдела развития предпринимательства и инвестиций и сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Твиттер ведутся на постоянной основе.  С 2021 года сведения об оказываемой информационно-консультационной поддержке ежемесячно вносятся в Реестр субъектов МСП - получателей поддержки ФНС России. По состоянию на 20.07.2021 Администрацией города оказана поддержка 222-м субъектам МСП оказана консультационная поддержка, 4 субъектам МСП – информационная.  За истекший период 2021 года в Администрации города проведено 4 обучающих мероприятия по вопросам ведения предпринимательства. Кроме того, бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 12 обучающих онлайн-мероприятиях, проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.).  В период с 21 по 26 мая 2021 года, в рамках Дня Российского предпринимательства, проведен ряд мероприятий:  - викторина по бизнесу «Я в деле» в социальных сетях для предпринимателей и жителей города. Участниками стали 43 человека. Победителю вручен скидочный сертификат от партнера викторины - магазин «Шнурок»;  - онлайн обзор «Книга в помощь предпринимателю»;  - круглый стол по выработке мер для восполнения нехватки трудовых ресурсов;  - недельный выпуск спецблока «Бизнес-обзор» на радио-станции Love Radio;  - выставка в библиотеки им. М. Горького «Книга в помощь предпринимателю».  С 23.06.2021 организовано участие жителей города в конкурсе «Лидеры Дона-2021», по имеющимся данным зарегистрировано более 300 человек.  23.06.2021 состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Бизнес Дона», среди которых ООО «Лилия» - победитель в номинации «Лучший субъект в сфере торговли». Информация о победителе освещена в городских СМИ.  На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм разещено 188 публикаций по различным темам ведения бизнеса, освещения работы предприятий и индивидуальных предпринимателей, по новшествам в законодательстве и т.п.  На официальном сайте Администрации города в разделах «Новостной материал», «Новости для бизнеса» размещено 37 информационных и пропагандирующих предпринимательство публикаций.  В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 20 статей по разным аспектам ведения бизнеса.  Администрация города оказывает меры поддержки по развитию торговой сети.  Регулярно проходят заседания межведомственной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска, деятельность которой регулируется постановлением Администрации города от 11.03.2016 № 162, на которых рассматриваются заявления и вопросы, поступающие от предпринимателей.  От хозяйствующих субъектов за отчетный период поступило и рассмотрено 14 заявлений по вопросам, касающихся внесения НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска.  Администрацией города создаются условия для продвижения товаров, произведенных на территории города и области, реализации излишков сельскохозяйственной продукции (крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан) путем развития ярмарочной деятельности. На территории г. Новошахтинска в 1 полугодии 2021 года организовано 14 ярмарочных мероприятий с предоставлением 400 торговых мест на безвозмездной основе.  С целью содействия правовому просвещению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города, цивилизованного взаимоотношения потребителей и продавцов велась работа по обучению предпринимателей путем проведения семинаров и совещаний. В отчетном периоде проведено 8 семинаров, в которых приняло участие 370 сотрудников хозяйствующих субъектов, распространено 380 информационных листовок.  В целях пропаганды эффективных форм оказания услуг сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города в период с 09.03.2021 по 19.03.2021 проведен городской конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания» среди юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания населения на территории города Новошахтинска. В конкурсе приняли участие 15 хозяйствующих субъектов города. Победителей в торжественной обстановке наградили дипломами.  За отчетный период проведены консультационные семинары для руководителя и сотрудников сферы услуг по основам законодательства в сфере защиты прав потребителей салона красоты «Катрин» (12.03.2021) и торгового объекта АО «Тандер» (29.06.2021); 13.04.2021 - обучающий семинар для бизнеса.  Бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 15 обучающих онлайн-мероприятиях.  В 1 полугодии 2021 года сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города оказано 114 консультаций в области защиты прав потребителей.  В отчетном периоде проведена работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проводятся мероприятия по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». На 01.07.2021 заключено 273 соглашения на 192 объектах. Проведено 10 информационно-разъяснительных акций, размещена 21 публикация в СМИ. |
| 2.6. | Оказание содействия в получении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На муниципальном уровне финансовую поддержку оказывает НОМКК «НМФПМП». За 6 месяцев 2021 год фондом выдано 14 займов на общую сумму 26,0 млн. руб.  На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей на постоянной основе проводится информирование о мерах финансовой поддержки МСП.  В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях была размещена 21 публикация. Из них: 6 – о льготном кредитовании АНО «РРАПП»; 3 – о льготном кредитовании разработанные АНО «РРАПП» совместно с НКО «Гарантийный фонд РО»; 12 – по программе господдержки.  Кроме того, информация о возможности и условиях получения финансовой поддержки размещается на официальном сайте Администрации города, а также публикуется в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера». В отчетном периоде было размещено 7 новостных материалов.  Кроме того, с целью информирования о получении финансовой поддержки в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи: «На Дону выросло кредитование малого и среднего бизнеса»; «Обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и провели обучающий семинар для предпринимателей». |
| 2.7. | Реализация мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 12 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), а также организованы 2 встречи с предпринимателями.  Кроме того, были проведены 4 экскурсии учащихся профессиональных учреждений города на промышленные предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «Ю-Мет», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Лилия».  С целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи:  29-30 июня - «Время создавать: новошахтинцы могут стать «Лидерами Дона-2021»;  18-19 июня - «В нужный момент»;  11-12 июня - «Настрой: деловой»;  26-27 мая - «Предприниматели выходят в интернет»;  21-22 мая - «Самозанятый – вынужденная мера или хорошая альтернатива?»;  5-6 мая - «Социальный контракт предпринимателям в помощь»;  9-10 апреля - «Сам на себя»;  2-3 апреля - «Вольный Дон – для гостей и своих»;  26-27 марта - «Формула роста»;  17-18 марта - «Ведется отбор кандидатов»;  12-20 марта - «Отметили лучших и обсудили острые вопросы»;  5-6 февраля - «Как самочувствие, малый бизнес». |
| 2.8. | Реализация мероприятий по содействию развитию социального предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство», а также официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей размещается информация о новшествах и проводимых мероприятиях по социальному предпринимательству.  На официальных страницах социальных сетей в отчетном периоде размещено 12 публикации в сфере социального предпринимательства.  На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство» размещена информация:  02.03.2021 – «До 22 марта субъекты МСП могут подать заявку на получение статуса социального предприятия»;  14.04.2021 - «Срок подачи заявки на получение статуса социального предприятия продлен до 1 мая»;  11.05.2021 - «Для предпринимателей организован обучающий вебинар «Социальное предпринимательство».  Проведение мероприятий по развитию социального предпринимательства и оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сферах социального предпринимательства, включены в муниципальную программу города Новошахтинска «Развитие экономики» (постановление Администрации города от 23.11.2018 № 1168).  В Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» 9-10 июня опубликована статья «Внимание конкурс! Кто лучший социально ориентированный работодатель?». |
| 2.9. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Информационные материалы по развитию конкуренции в городе Новошахтинске размещаются на официальном сайте Администрации города в раздел «Развитие конкуренции» и поддерживаются в актуальном состоянии.  В отчетном периоде 2021 года проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции при Администрации города Новошахтинска. Рассмотрены вопросы:  - об итоговом докладе об антимонопольном комплаенсе за 2020 год;  - о достижении целевых показателей плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы.  Реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019-2022 годы, который включает 10 приоритетных и социально значимых рынков города. |
| 1. Улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги | | | | |
| 3.1. | Увеличение объема земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | 2019 − 2024 гг. | КУИ | Право бесплатного приобретения земельных участков предоставлено многодетным семьям в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС. Порядок ведения учета граждан, состоящих в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки на данный учет без признания их малоимущими, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, утвержден постановлением Администрации города Новошахтинска [от 03.03.2017 №](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative_acts/resolutions/102/17713/) 164.  Количество семей, состоящих на учете, в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков по состоянию на 01.07.2021, составляет 87 многодетных семей.  Фактически предоставлено 6 земельных участков (план – 25).  Многодетные семьи, стоящие на очереди, будут обеспечены земельными участками в течение следующих трех лет (в 2022-2023 гг. – по 25 семей, в 2024 году – 37 семей). |
| 3.2. | Государственная поддержка отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Управление жилищной политики Администрации города | В рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот Администрацией города в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 31 092,6 тыс. руб. для обеспечения жилыми помещениями 21 человека, относящиеся к категории детей-сирот. В настоящий момент проводятся открытые аукционы на приобретение 21 жилого помещения, для дальнейшего предоставления детям-сиротам по договорам найма. До конца текущего года объем средств будет освоен в полном объеме. По состоянию на 01.07.2021 в список детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, включено 88 человек.  По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году запланировано предоставить социальные выплаты на приобретение (строительства) жилых помещений 12 молодым семьям, на сумму 14 148,54 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2021 6 молодых семей реализовали право на получение социальной выплаты, на сумму 6 950,16 тыс. руб. Оставшийся объем средств в размере 7 198,38 тыс. руб., предусмотренный для 6 молодых семей, будет освоен в полном объеме до конца текущего года. В список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по городу Новошахтинску включено 310 семей.  По состоянию на 01.07.2021 в рамках реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, освоены в полном объеме средства федерального бюджета в размере 6 499,15 тыс. рублей для обеспечения 4 членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ.  По состоянию на 01.07.2021 граждане, относящиеся к категории ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, не состоят. |
| 3.3. | Предоставление меры социаль-ной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | 2 жителям города Новошахтинска выплачена денежная компенсация в размере до 20,0 тыс. руб. на общую сумму 40,0 тыс. руб. |
| 3.4. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки в форме субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 735 семьям на сумму 52 955,6 тыс. руб. |
| 3.5. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | 1. − 2024 гг. | УСЗН | Оказано адресной социальной помощи 718 семьям на сумму 5 273,0 тыс. руб. |
| 1. Сохранение трудового потенциала населения города | | | | |
| 4.1. | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2019 − 2024 гг. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошах-тинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») | За отчетный период МБУЗ «ЦГБ» проведено 616 профилактических осмотров взрослого населения; диспансеризацию прошли 556 человек взрослого населения.  На предприятиях города 4 388 чел. прошли медицинские осмотры, 5 300 чел. обеспечены специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными типовыми отраслевыми нормами. |
| 4.2. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»;  Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования) | На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 780 воспитанников.  В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска по состоянию на 01.07.2021 дети дошкольного возраста обеспечены местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, доступность дошкольного образования по итогам первого полугодия 2021 года на территории города составляет 100%, в том числе и в возрастной категории до трех лет.  Женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 287 безработным женщинам; 44 безработные женщины прошли курс по социальной адаптации на рынке труда; 33 женщинам оказана государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан.  В отчетном году прошли обучение 14 женщин, имеющие детей дошкольного возраста. После завершения профобучения 4 женщины трудоустроены на предприятия города. |
| 4.3. | Проведение информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы государственного патронажа по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещена информация о реализации проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона». |
| 4.4. | Организация бесплатных курсов повышения квалификации для работников образовательных организаций города | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В первом полугодии 2021 года на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на бесплатных курсах повышения квалификации для работников образовательных организаций города обучились 53 педагога. |
| 5. Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям граждан  по преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости | | | | |
| 5.1. | Направление предложений в проект Ростовского областного трехстороннего (регионального) Соглашения между Правитель-ством Ростовской области, Союзом Организаций Профсою-зов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы (далее – трехстороннее Согла-шение), с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Рос-товской области, определенных Стратегией Ростовской области до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | 2019 г. | Отдел по труду Администрации города | Предложения направлены в министерство труда и социального развития Ростовской области письмом от 29.03.2019 № 58/1571. |
| 5.2. | Разработка городского трехстороннего Соглашения между Администрацией города, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 − 2022 годы, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города, определенных Страте-гией города Новошахтинска до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | IV квартал  2019 г. | Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 20 февраля 2020 года заключено городское трехстороннее Соглашение между Администрацией города Новошахтинска, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций города Новошахтинска и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 – 2022 годы.  В городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликована статья от 28-29.02.2020 № 16 «Социальное партнерство. Есть 3-хстороннее Соглашение на последующие три года. Соглашение принято, присоединяйтесь!». |
| 5.3. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организа-ций и индивидуальных предпринимателей по присоеди-нению к трехстороннему Соглашению на 2020 − 2022 годы | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | По состоянию на 01.07.2021 к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) Соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы присоединилось 136 хозяйствующих субъектов и 13 индивидуальных предпринимателей города. Охват организаций, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, в общем количестве действующих организаций, составил 82,9%. |
| 5.4. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города коллективно-договорным регулированием | 2019 − 2024 гг. | Отраслевые (функци-ональные) органы Администрации города; структурные подразделения Администрации города | Количество заключенных коллективных договоров составляет 150 ед. или 91,5% к общему числу действующих организаций.  В целях повышения роли коллективного договора в осуществлении защиты трудовых прав работников организаций, ежегодно, в соответствии с решением го-родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-ний от 23.04.2018, проводится муниципальный конкурс «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников».  По результатам муниципального конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников» в 2021 году определены 12 организаций-победителей и присуждены почетные места в 4 номинациях.  На официальном сайте Администрации города создан подраздел «Коллективный договор» с актуальной информацией по заключению коллективного договора и рекомендациями для работодателей, разрабатывающих и (или) имеющих коллективные договоры в организации.  Опубликована статья в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» от 18-19.06.2021 № 47 «Администрация города призывает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей заключать коллективные договоры»; от 25-26.06.2021 № 49 «Награждены организации-победители муниципального конкурса «Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». |
| 5.5. | Обеспечение контроля на протяжении всего срока действия трехстороннего Соглашения за соблюдением работодателями, присоединив-шимися к трехстороннему Соглашению, условия по установлению повышенного минимального размера оплаты труда | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Величина МРОТ, применяемая в организациях, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила:  - на уровне величины, установленной федеральным законодательством (12 792,0 руб.), – 90 организаций;  - от 15 351,0 руб. и выше – 46 организаций. |
| 5.6. | Проведение информационно-разъяснительной работы на территории города с работодателями, обеспечение публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет» создан раздел «[Трудовые отношения и социальное партнерство](http://www.novoshakhtinsk.org/economics/Soc-trydovie%20otnoshenia/)», в котором размещена актуальная информация по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений.  В городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы статьи в сфере социально-трудовых отношений, в том числе:  - от 21-22.05.2021 № 39 «Самозанятый – вынужденная мера или хорошая альтернатива? Переход на самозанятость способствует выбору бизнеса из «тени»»;  - от 18-19.06.2021 № 47 «Неформальная занятость: ответственность работодателя и последствия для работников»;  - от 18-19.06.2021 № 47 «Молодежная занятость. Куда трудоустроится?». |
| 5.7. | Проведение городских совещаний, семинаров, заседаний круглых столов с работодателями города по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда работников | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | Проведены рабочие совещания:  - 29.03.2021, 29.06.2021 по вопросам снижения неформальной занятости;  - 13.04.2021 по присоединению предприятий и организаций города к трехстороннему Соглашению на 2020-2021 годы;  - 05.04.2021 по разъяснению порядка представления информации о заработной плате в ПФР;  - 05.04.2021 по трудоустройству выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования города Новошахтинска на предприятия города;  - 04.02.2021, 18.02.2021, 19.03.2021, 19.05.2021 о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске. |
| 5.8. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период 134 работодателя заявили сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила – 2 745 вакансии, из них – 2 167 для замещения рабочих профессий. |
| 5.9. | Социальная поддержка безработных граждан и выплата материальной поддержки участникам программ временного трудоустройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано временное трудоустройство для 1 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.  На мероприятия временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в отчетном периоде израсходовано средств областного бюджета в размере 13,1 тыс. рублей, трудоустроено 16 человек. |
| 5.10. | Организация и проведение ярмарок вакансий | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | Организовано и проведено 25 ярмарок вакансий. В мероприятиях приняли участие 413 безработных и ищущих работу граждан. |
| 5.11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | В 2021 году заключено 26 договора и трудоустроен 251 подросток на предприятия: ГБОУ РО «Новошахтинская школа-интернат», БФ «Солидарность. Добро. Милосердие.», МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», ООО «Парнтер-1», МБУЗ «Детская городская больница», НТПТ – филиал ГБПОУ РО «ШРКТЭ им ак. Степанова П.И.», ООО МП «Автомобильный транспорт». |
| 5.12. | Организация оплачиваемых общественных работ для безработных и иных ищущих работу граждан | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | За отчетный период заключено 18 договоров о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ. По данному направлению трудоустроены 107 человек на предприятия города: ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», БФ «Солидарность. Добро. Милосердие», ИП Яншина С.Н. |
| 5.13. | Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано наставничество для 1 молодого специалиста, обратившегося в службу занятости населения. |
| 5.14. | Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессио-нальному образованию; соци-альной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период направлено на обучение и успешно его завершили 84 безработных граждан (план − 109 чел.). Для организации профобучения безработных граждан заключено 22 государственных контракта на общую сумму 1202,3 тыс. рублей.  После завершения обучения нашли работу 16 человек.  Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказана 107 гражданам. Результатом оказания услуги для 15 человек явилось трудоустройство, 43 человека направлены на профобучение. |
| 5.15. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, с целью дальнейшего трудоуст-ройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | По состоянию на 01.07.2021 года в центр занятости населения с целью пройти обучение обратилось 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, из них 7 человек подали заявления на обучение и ожидают его начало. |
| 5.16. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование незанятых граждан, которым в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации назначе-на страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-вить трудовую деятельность | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | На 01.07.2021 года в ЦЗН обратилось 10 пенсионеров с целью пройти обучение, 6 из них подали заявления на обучение через портал «Работа в России» и ожидают начала обучения. |
| 5.17. | Организация профессиональ-ного обучения и дополнитель-ного профессионального образо-вания лиц предпенсионного возраста | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 40 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. За отчетный период на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 7 человек из категории лиц предпенсионного возраста, из них 6 человек успешно завершили обучение, 1 - продолжает обучение. После завершения профобучения трудоустроено 3 человека. |
| 5.18. | Опережающее профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В связи с отсутствием сведений о массовых высвобождениях (сокращениях) работников опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения не проводилось, бюджетные средства для реализации этой программы в текущем году не выделялись. |
| 6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы | | | | |
| 6.1. | Установление на предприятиях и в организациях негосудар-ственного сектора экономики области, присоединившихся к трехстороннему Соглашению, повышенного минимального размера оплаты труда | 2019 − 2024 гг. | Руководители предприятий, организаций | В настоящее время величина МРОТ, применяемая в организациях негосударственного сектора экономики, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила:  - на уровне величины, установленной Соглашением, от 15 351,0 руб. и выше – 46 организаций. |
| 6.2. | Проведение работы по недопущению образования задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности и отраслей экономики | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Согласно информации отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, г. Белая Калитва, р.п. Усть-Донецком) Ростовстата крупными и средними предприятиями и организациями г. Новошахтинска информация о наличии просроченной задолженности по заработной плате не представлялась. |
| 6.3. | Увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города; Управление образования;  Отдел культуры и спорта; МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУ «ЦСОГПВиИ» | В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 09.04.2020 № 268 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Новошахтинска, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Новошахтинска» с 01.10.2020 должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных учреждений проиндексированы в 1,03 раза.  Соответствующие изменения внесены в трудовые договоры сотрудников путем заключения дополнительных соглашений.  В 2021 году увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска не планируется. |
| 6.4. | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета города на очередной финансовый год средств на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики | 2019 − 2024 гг. | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | Решением Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 200 «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены средства на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики. |
| 6.5. | Снижение неформальной занятости и легализация «теневой заработной платы» | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | За первое полугодие 2021 года выявлено 572 чел., с которыми заключены трудовые договоры, что составляет 61,0% к контрольному показателю. |
| 7. Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми по выявительному принципу | | | | |
| 7.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы о существующих мерах социаль-ной поддержки малоимущих граждан, видах и условиях предоставления таких мер | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Информационно-разъяснительная работа среди населения проведена через средства массовой информации: печатные издания − 12; буклеты – 4; памятки – 9; телевидение – 2; интернет – 103; социальные сети – 77; выездные приемы граждан – 43; размещение информации на стендах УСЗН и МФЦ. |
| 7.2. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 930 получателям на 975 детей в сумме 4 988,89 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 580 получателям на 1 918 детей в сумме 5 237,42 тыс. руб. |
| 7.4. | Выплата пособия на ребенка в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено пособие на ребенка малоимущим семьям 3 451 получателю на 6 563 детей на сумму 25 121,55 тыс. руб. |
| 7.5. | Предоставление мер социальной поддержки для беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей 359 получателям на 346 детей в сумме 1 874,63 тыс. руб. |
| 7.6. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определен-ного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последую-щих детей (родных, усыновлен-ных) до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Назначены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей 512 получателям на 548 детей на сумму 29 313,14 тыс. руб. |
| 7.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории города, в виде предоставления регионального материнского капитала | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выдано 62 сертификата, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала; использовали средства (часть средств) регионального материнского капитала 62 заявителя (включая сертификаты прошлых лет), сумма выплат составила 7 010,89 тыс. руб. |
| 7.8. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | Во исполнение пункта 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии в административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» (постановление минобразования Ростовской области от 22.12.2014 № 5 (с изменениями), обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.  По состоянию на 01.07.2021 правом получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях воспользовались 2 936 родителей (законных представителей), в том числе 1 296 – в отношении первого ребенка (в размере 20%), 1 310 – в отношении второго ребенка (в размере 50%), 330 – в отношении третьего ребенка (в размере 70%). |
| 7.9. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» каждый ребенок, переданный на воспитание в семью опекуна или попечителя, имеет право на ежемесячное денежное содержание на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовую работу и прочие расходы за счет средств областного бюджета. Размер ежемесячного денежного содержания на каждого ребенка составляет с 01.01.2021 10 958 рублей в месяц. По состоянию на 01.07.2021 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), являются получателями ежемесячного денежного содержания.  146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.  Двое лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и продолжавших обучение в общеобразовательных организациях воспользовались правом на получение ежемесячного денежного содержания до момента окончания школы.  24 приемных родителя исполняет обязанности по опеке и попечительству на основании договора о возмездном оказании услуг. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося каждому из приемных родителей, определяется договором о приемной семье в соответствии Областным законом от 22.10.2005 № 369-ЗС и составляет 8 710 рублей.  В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Областного закона от 22.10.2005 № 369-ЗС в 2020 году двум вновь созданным семьям выплачено единовременное пособие на обустройство в размере 30 000 рублей.  Детям, имеющим установленную инвалидность, предоставлено право на дополнительное денежное содержание: размер ежемесячного денежного содержания составляет 13 698 рублей ежемесячно.  Получателями ежемесячного денежного содержания в увеличенном размере являются 6 подопечных, имеющих установленную инвалидность, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| 7.10. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 30.03.2012 № 829-ЗС «О мерах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выплачено единовременное пособие 4 гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в Ростовской области. |
| 7.11. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплаты производятся Министерством труда и социального развития Ростовской области. |
| 7.12. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплачены: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, − 1 заявителю на сумму 29,91 тыс. руб.; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву − 2 получателям на 2 детей на сумму 164,16 тыс. руб. |
| 7.13. | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | * + 1. В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 455 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату» по состоянию на 01.07.2021 произведена выплата единовременного пособия 25 гражданам при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 7.14. | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 689 получателям на сумму 42 602,78 тыс. руб. |
| 7.15. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Заключено 35 социальных контракта на сумму 5 716,93 тыс. руб., в том числе на развитие ИП (20 контрактов), на поиск работы (4 контракта), на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (11 контрактов).  В рамках реализации национального проекта «Демография» заключено 3 контракта на развитие личного подсобного хозяйства на сумму 180,0 тыс. руб. |
| 7.16. | Досрочное назначение пенсии по старости отдельным гражданам предпенсионного возраста в установленном порядке | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период на досрочную пенсию безработные граждане не направлялись. |
| 7.17. | Оказание услуг по организации культурно-досуговой деятель-ности среди обучающихся из малообеспеченных семей, для несовершеннолетних детей, состоящих на профилакти-ческом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в библиотеках и клубах на безвозмездной основе | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта;  Управление образования | На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее − комиссия) состоит 29 несовершеннолетних.  В клубных учреждениях Отдела культуры и спорта для детей на бесплатной основе работает 181 клубное формирование. Всех несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации города ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску (согласно предоставляемым спискам), сотрудники клубных учреждений и библиотек приглашают в клубные формирования и на проводимые мероприятия. С несовершеннолетними, с которыми удается установить контакт, проводится индивидуальная работа.  В городе Новошахтинске функционирует 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования (4 спортивные школы, Станция юных техников и Центр развития творчества детей и юношества). Дополнительное образование в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города, для всех категорий детей является бесплатным и доступным.  В системе дополнительного образования задействованы 16 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и являющихся обучающимися общеобразовательных организаций города. |
| 7.18. | Предоставление льгот на посещение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств», «Детская художественная школа» города Новошахтинска детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой, и по потере кормильца | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В ДМШ и ДШИ предусмотрена система льгот для детей инвалидов − 100% , для детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой и по потере кормильца – 40%. В ДХШ − для детей инвалидов и детей, находящихся под опекой – 100%.  В 1 полугодии 2021 года в школах льготами пользовались 255 обучающихся, в том числе 47 человек с ограниченными возможностями здоровья. |
| 7.19. | Предоставление льгот на посещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» студентам и пенсионерам | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В 1 полугодии 2021 года льготными билетами воспользовались 30,9% зрителей. За отчетный период было проведено 161 мероприятие (спектакли, концерты, фестивали, мастер-классы), посетило 22 388 зрителей, в т.ч льготные категории зрителей – 6 910 человек.  Новошахтинский драматический театр ведет выставочную деятельность. За отчетный период в Новошахтинском драматическом театре состоялось 4 выставки, которые посетили бесплатно 9 696 человек. |
| 7.20. | Предоставление услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях города и обеспечение питанием льготных категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В первом полугодии 2021 года предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, проживающим в малообеспеченных семьях, регламентировалось постановлением Администрации города Новошахтинска 25.09.2020 № 803 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска» (с изменениями).  Согласно указанному постановлению в январе-мае 2021 года бесплатное питание получали 1 403 ребенка из малоимущих семей.  Бесплатное питание обучающимся 5-11 классов, проживающим в семьях, являющихся малоимущими, предоставляется один раз в день. В связи с увеличением стоимости питания для обучающихся 1-4 классов рассмотрен вопрос об увеличении стоимости питания и для детей, проживающих в малоимущих семьях. С 1 января 2021 года она составила 56 рублей 64 копейки.  Согласно постановлению Администрации города от 12.12.2014 № 1523 «Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и об установлении размера родительской платы», от внесения родительской платы освобождены родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в детских садах питание детей указанных льготных категорий организуется за счет средств бюджета города. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, согласно постановлению, вносят 50% установленной родительской платы; остальные средства на организацию присмотра и ухода, в том числе питания детей из многодетных семей, выделяются из бюджета города. |
| 7.21. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН; Управление образования | В 2021 году в лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних и летних каникул оздоровлено 1 880 детей (22,1 % от численности детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях).  В период весенних и летних каникул дети оздоровлены на базе 14 общеобразовательных организаций.  Лагеря с дневным пребыванием детей в первую очередь посещали дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ; дети, состоящие на всех видах профилактического учета, одаренные дети.  В период летних каникул Управлением образования по путевкам, выделенным минобразованием Ростовской области, будет организован отдых 90 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (одаренных детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в загородных лагерях Неклиновского района Ростовской области.  Уже отдохнули 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время в ООО пансионат «Красный Десант» отдыхает 15 одаренных детей из малообеспеченных семей.  В ООО ДОЦ «Орленок» Неклиновского района Ростовской области с 19.07.2021 по 08.08.2021 будет оздоровлено 25 одаренных детей из малообеспеченных семей; с 11.08.2021 по 31.08.2021 - 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |

**1.2. Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе на 01.07.2021**

Профиль бедности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество малоимущих семей** | **Средний доход малоимущей семьи в месяц, руб. (по доходам граждан, без учета социальных выплат)** | **Средний размер выплат в месяц на семью, руб.** | **Средний доход малоимущей семьи с учетом мер соц.поддержки, руб.** | **Доля мер социальной поддержки от дохода семьи до получения помощи, %** |
| Демографические и социально-экономические признаки | | | | | |
| Все малоимущие граждане | 15 135 |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: | 3 952 |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 1 548 | 7 651,52 | 8 600,76 | 16 252,27 | 52,92 |
| 2 детьми | 1 607 | 10 688,48 | 9 725,91 | 20 414,39 | 47,64 |
| 3 детьми | 557 | 10 676,38 | 17 887,21 | 28563,58 | 62,62 |
| 4 детьми и более | 240 | 9 094,70 | 23 397,25 | 32 491,94 | 72,01 |
| Малоимущие семьи полные | 2 052 |  |  |  |  |
| Малоимущие семьи не полные | 1 900 |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи, имеющие официальный доход | 2 490 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество малоимущих семей** | **Средне-душевой доход малоимущей семьи на одного члена семьи , руб** | **Средняя величина ПМ выбранной категории семей (из величины ПМ трудоспособного населения, в зависимости от состава семьи) руб.** | **Соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума, процентов** | **Средний размер выплат за 2020-2021 год** | **Дефицит денежных доходов на одного члена малоимущей семьи\*, рублей** | **Дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедушевому доходу малоимущей семьи, процентов %** |
| 1 ребенком | 1 548 | 5 320,93 | 11 652,68 | 45,66 | 8 600,76 | 6 331,75 | 119,00 |
| 2 детьми | 1 607 | 5 076,64 | 11 671,22 | 43,5 | 9 725,91 | 6 594,48 | 129,90 |
| 3 детьми | 557 | 4 046,31 | 11 662,76 | 34,69 | 17 887,21 | 7 616,45 | 188,23 |
| 4 детьми и более | 240 | 2 968,60 | 11 655,46 | 25,47 | 23 397,25 | 8 686,86 | 292,62 |