Информация

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске Ростовской области

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные  исполнители | Информация о ходе исполнения |
| 1. Анализ ситуации с уровнем бедности | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга изменения структуры малоимущего населения, выявление существующих проблем, мешающих преодолению бедности гражданами | 2019 − 2024 гг. | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее −УСЗН) | Численность малоимущего населения по состоянию на 01.01.2021 составила 18 540 человек или 17,4 % от общей численности населения города. Малоимущие семьи − 6 193, семьи, имеющие в составе детей до 18 лет − 4 875.  Численность официально безработных малоимущих граждан в возрасте старше 18 лет составила 3 482 человека.  Социальный портрет малоимущей семьи.  Комплексный анализ показал, что семьи, получающие меры социальной поддержки в городе Новошахтинске, в большинстве своем воспитывают одного или двух несовершеннолетних детей − 75% (3 983 семей) от общего числа малоимущих семей. В процентном соотношении 25% − это семьи, имеющие детей 0-3 лет (1 319 семей); 25% − имеющие детей 3-7 лет (2 358 семей) и 50% семей воспитывают детей от 7 до 18 лет (3 397 семей). Малоимущие семьи, в составе дохода имеющие официальную заработную плату, составляют 56% (2 689 семей). Семьи с детьми, в которых заработная плата отсутствует, составили 49%. Семьи полные − 55% и не полные – 45%.  За 2020 год доля региональных и федеральных мер социальной поддержки в общей (средней) сумме дохода малоимущих семей с детьми до 18 лет увеличилась в среднем на 20% в семьях с одним, двумя или тремя детьми и составила:  - в семьях с 1 ребенком − 47,13% от средней суммы дохода (10 673,54 руб.);  - в семьях с 2 детьми − 42,9% от средней суммы дохода (15 502,12 руб.);  - в семьях с 3 детьми − 58,25% от средней суммы дохода (12 426,65 руб.).  В семьях, где воспитывают четверо и более детей, доля региональных и федеральных мер социальной поддержки в общей (средней) сумме дохода малоимущих семей снизилась на 5% и составила 63,88% от средней суммы дохода (12 316,34 руб.).  Возраст родителей − в большинстве 30-40 лет (39%), образование – начальное профессиональное и среднее профессиональное; 70% семей проживают в благоустроенных многоквартирных домах.  Социальный портрет малоимущего гражданина.  Анализ показал, что это − женщина от 18 до 40 лет, семейное положение − разведена. Имеет начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, проживает в многоквартирном благоустроенном доме. Процент работающих женщин увеличился с 40% до 45%. По данным социального регистра 14,3% женщин имеют иные официальные доходы (инвалидность, осуществляют уход).  За 2020 год произошло заметное увеличение общего количества малоимущего населения по всем показателям оценки профиля бедности:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Категории | Январь 2020 | Январь 2021 | % роста | | малоимущее население | 12 233 | 18 540 | 151,6 | | малоимущие семьи, имеющие в составе детей  до 18 лет | 3 037 | 4 845 | 159,5 | | безработные малоимущие граждане в возрасте старше 18 лет | 2 129 | 3 482 | 163,6 |   Данные изменения произошли в результате ограничительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Новошахтинска и расширения круга лиц, получающих данные меры социальной поддержки.  В связи с введением обязательного условия официального дохода для получения мер социальной поддержки семей с детьми, а также в результате выплаты пособия безработным гражданам в сумме минимального размера оплаты труда и дополнительных выплат в размере 3000 рублей на каждого ребёнка для родителя, выросло общее число граждан, состоящих на учете в центре занятости населения. |
| 1.2. | Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Профиль бедности приложен в табличном варианте  (в приложении) |
| 1.3. | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности | 2019 − 2024 гг. | УСЗН;  государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее − ГКУ РО «ЦЗН») | Ежеквартально проводится мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности.  По данным Социального регистра Ростовской области на 01.10.2020 количество мужчин в возрасте 30-40 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями мер социальной поддержки из малоимущих семей, составило 400 человек.  Специалистами Управления социальной защиты населения Администрации города проведены личные беседы с получателями мер социальной поддержки из малоимущих семей.  Взаимодействие Управления социальной защиты населения Администрации с ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска», на предмет постановки на учет, трудоустройство, обучение, переобучение получателей мер социальной поддержки из числа нетрудоустроенных мужчин в возрасте 30-40 лет, рассмотрено на заседаниях городской межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости (30.06.2020, 27.08.2020, 25.09.2020), рабочем совещании 25.12.2020.  В ходе проведенной работы ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» выявлено, что из 400 человек − получателей мер социальной поддержки на учете в качестве безработного состоят 74 гражданина.  Специалистами отдела по работе с населением Администрации города проводится адресная работа по списку нетрудоустроенных мужчин 30-40 лет, получающих меры поддержки, в количестве 187 человек, для выяснения обстоятельств не трудоустройства. В период адресной работы выявлен 1 гражданин, официально трудоустроенный на предприятие Ростовской области.  В ходе проведенной межведомственной работы установлено, что из 400 человек:  - 52 человека имеют официальную заработную плату в период 2019-2020 г.г.;  - 5 человек оформили индивидуальное предпринимательство;  - 12 человек являются получателем пенсии;  - 17 человек оформлено по уходу за лицами старше 80 лет;  - 11 человек имеют доход от вкладов в банковских организациях;  - 1 человек является студентом очной формы обучения и получает стипендию;  - 74 человека состоят на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска»;  - 186 человек не трудоустроены, предложено обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» или легализовать самозанятость, воспользовавшись мобильным приложением «Мой налог»;  - 40 человек работают неофициально, предложено обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» или легализовать самозанятость, воспользовавшись мобильным приложением «Мой налог»;  - 1 человек выехал за пределы области;  - 1 человек умер. |
| 1.4. | Осуществление мониторинга реализации «дорожной карты» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020 − 2024 гг.  начиная с 2020 года − 30 января  (за отчетный год), 30 июля (по итогам первого полугодия текущего года) | Отдел по труду Администрации города;  УСЗН | Осуществляется на постоянной основе, подготовлена информация за 2020 год. |
| 1. Рост благосостояния населения путем повышения эффективности производства в отраслях экономики   и развития малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.1. | Сопровождение инвестиционных проектов, направленных в том числе, на создание высокопроизводительных рабочих мест | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В 2020 году на территории города в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса и микробизнеса, создано 278 новых рабочих мест. Среди работодателей, создавших новые рабочие места: АО «Рыбокомбинат «Донской», АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Дон-Ресурс», ООО «ЛИЛИЯ», ООО «Агросервис» и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты на территории города Новошахтинска в сфере торговли.  В рамках сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города, в ближайшие 2 года ожидается создание порядка 485 (в 2021 году – 275, в 2022 году – 210) рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. |
| 2.2. | Мониторинг хозяйствующих субъектов города, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций | ежеквартально | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В целях проведения качественного и всестороннего мониторинга инвестиционной деятельности предприятий города сформирован Перечень хозяйствующих субъектов города Новошахтинск из 23 предприятий, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города. Мониторинг инвестиционной деятельности по данным предприятиям проводится ежеквартально.  В результате проведенного мониторинга установлено, что по оперативным данным за 2020 год инвестиционную деятельность на территории города осуществляют такие предприятия как: ЗАО «Пригородное», АО «Рыбокомбинат «Донской», ООО «НСМ-ЮГ», АО «Корпорация Глория Джинс», «Газпром газораспределение», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Строитель», ООО «Агросервис», ООО «Высота» |
| 2.3. | Расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений | 2019 − 2024 гг. | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее − КУИ);  отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Постановлением Администрации города от 15.01.2021 № 16 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году» утвержден перечень объектов муниципальной собственности, которые могут быть переданы, включающий 87 объектов. На текущий момент на территории города реализуется 1 концессионное соглашение:  - «Централизованная система водоотведения муниципального образования город Новошахтинск Ростовской области».  Мероприятия по содействию развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений включены в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы |
| 2.4. | Мониторинг хозяйственной деятельности социально значимых и системообразующих предприятий города | ежемесячно | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В перечень системообразующих предприятий города Новошахтинска включено 47 организаций (утвержден 21.07.2020). По оперативным данным за 2020 год:  51,2%– с кризисными проявлениями;  16,3% – с предкризисными проявлениями;  16,3% − с устойчивым развитием;  16,3% – с наметившимися проблемами развития.  По предприятиям с наметившимися проблемами развития проводится адресная работа по оказанию содействия в стабилизации хозяйственной деятельности. |
| 2.5. | Осуществление организацион-ных и информационно-консультационных мероприятий по развитию предпринима-тельства и вовлечению населения в предпринима-тельскую деятельность; реализа-ция мероприятий по пропаганде и популяризации предпринима-тельской деятельности | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города;  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | Официальные аккаунты отдела развития предпринимательства и инвестиций и сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Твиттер ведутся на постоянной основе.  В период с 21.01.2020 по 23.01.2020 в социальных сетях проведен опрос предпринимателей с целью определения тем обучающих мероприятий на 2020 год.  В период с 23.05.2020 по 25.05.2020, в рамках Дня Российского предпринимательства, проведена онлайн-викторина на знание различных сфер предпринима-тельской деятельности. Участниками стали 64 человека. Победителю вручен сертификат на комплексное обследование здоровья от партнера конкурса ООО «Семейный доктор».  Так же, в честь дня Российского предпринимательства благодарственными письмами были награждены Галиулин Р.Ш., Филиппенко А.Ю. и Безус С.С.  29.07.2020 организовано участие 113 человек в конкурсе «Лидеры Дона».  В период с 18.09.2020 по 23.09.2020 на официальном аккаунте отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальной сети Instagram проведен челлендж в рамках Всероссийской акции «На работу на велосипеде».  В период с 16.11.2020 по 22.11.2020 проведена Всемирная неделя предпринимательства, в рамках которой реализованы следующие мероприятия:  1. тестирование на выявление предпринимательских способностей для разных целевых групп (охват 328 человек);  2. «Предпринимательский час консультаций» по вопросам разъяснения участия субъектов МСП на портале закупок малого объема;  3. совместное заседание Совета по малому и среднему предпринимательству Администрации города и Межведомственной комиссии по снижению административных барьеров;  4. награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель города Новошахтинска»;  5. сдача нормативов ГТО предпринимательским сообществом;  6. «Горячая линия» по реализуемым мерам финансовой поддержки для субъектов МСП;  7. бизнес-кейс «Леди-босс или бизнес по-женски», «Девочки в деле», «Дамы вперед!» в ГБПОУ РО «НТТ»;  8. викторина по предпринимательству совместно с Новошахтинским отделением ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» в прямом эфире Love Radio.  За истекший период 2020 года проведены обучающие мероприятия:  - 18.02.2020 в Администрации города совместно с РОО «ОПОРА РОССИИ» проведена бизнес-встреча «Самозанятые. Маркировка», участие в которой приняли представители ИФНС, ПФР, ПАО «Сбербанк», а также более 80 субъектов МСП;  - 25.02.2020 контрактной службой Администрации города проведен семинар по закупкам малого объема.  Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 21 обучающем онлайн-мероприятии.  На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей за истекший период 2020 года размещен 51 пост о предприятиях города.  Администрация города оказывает меры поддержки по развитию торговой сети.  Регулярно проходят заседания межведомственной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска, деятельность которой регулируется постановлением Администрации города от 11.03.2016 № 162, на которых рассматриваются заявления и вопросы, поступающие от предпринимателей.  От хозяйствующих субъектов в 2020 году поступило и рассмотрено 24 заявления по вопросам, касающихся внесения НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска, изменения специализации, размещения НТО сезонной торговли.  Администрацией города создаются условия для продвижения товаров, произведенных на территории города и области, реализации излишков сельскохозяйственной продукции (крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан) путем развития ярмарочной деятельности. На территории г. Новошахтинска в 2020 году организовано 15 ярмарочных мероприятий с предоставлением 430 торговых мест на безвозмездной основе.  В целях пропаганды эффективных форм оказания услуг и в преддверии Дня работников бытового обслуживания сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города в период с 02.03.2020 по 15.03.2020 проведен городской конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания» среди юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания населения на территории города Новошахтинска. В конкурсе приняли участие 16 хозяйствующих субъектов города. Победителей в торжественной обстановке наградили дипломами.  В целях развития конкуренции, повышения качества предоставляемых товаров и услуг, профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в период с 23.11.2020 по 25.12.2020 проведен городской конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий торговли города, реализующих товары детского ассортимента.  В 2020 году проведена работа по просвещению и информированию потребителей через СМИ. В СМИ города размещено 59 публикаций. На областном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено 42 материала.  За 2020 год проведена работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проводятся мероприятия по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». В 2020 году заключено 58 соглашений на 47 объектах. Проведено 19 информационно-разъяснительных акций, размещено 35 публикаций в СМИ. |
| 2.6. | Оказание содействия в получении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На муниципальном уровне финансовую поддержку оказывает НОМКК «НМФПМП». За 2020 год фондом выдано 17 займов на общую сумму 28,4 млн. руб.  На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях на постоянной основе проводится информирование о мерах финансовой поддержки МСП.  Так, в рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях было размещено сорок восемь публикаций. Из них 16 публикаций о льготном кредитовании АНО «РРАПП», девять – о льготных займах НКО «Гарантийный фонд РО», шесть – о финансовой поддержке НКО МКК «НМФПМП», семь – о льготных займах НКО «РФРП РО, 3 публикации о льготном кредитовании разработанные АНО «РРАПП» совместно с НКО «Гарантийный фонд РО», 4 публикации о льготной финансовой поддержке АО «РЛК РО», 3 публикации по программе господдержки, кредит на возобновлению деятельности.  Кроме того, информация о возможности и условиях получения финансовой поддержки размещается на официальном сайте Администрации города, а также публикуется в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера». В отчетном периоде было размещено 17 новостных материалов и опубликовано 5 статей о льготной финансовой поддержке субъектов МСП.  Проведена работа совместно с ПАО «Сбербанк» по содействию предоставления льготного кредита на возобновление деятельности под 2% 16 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 2.7. | Реализация мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 61 мероприятие на тему популяризации молодежного предпринима-тельства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), организовано 5 встреч с предпринимателями города.  В период с 01.03.2020 по 05.03.2020 на базе ГБПОУ РО «НТТ» проведен региональный этап чемпионата WorldSkills, направленный на определение лучших молодых профессионалов, рабочих профессий.  Кроме того, с целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи:  - «Государственная регистрация юридических лиц и ИП в электронном виде – быстро, удобно, экономично» (от 15-16 апреля 2020);  - «Самозанятость – первый осторожный шаг» (от 22-23 мая 2020).  24.08.2020 организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» ИП Зборовский А.В., ИП Мустафаева А.С., ИП Василенко П.Г., ИП Колесников М.Н., ИП Войтенко В.А. 03.09.2020 лауреатами признаны и награждены ИП Зборовский А.В. в номинации «Социальное предпринимательство», ИП Войтенко В.А. в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство».  В период с 12.11.2020 по 23.11.2020 проведено тестирование на выявление предпринимательских способностей для разных целевых групп с охватом 328 человек.  20.11.2020 в рамках Всемирной недели предпринимательства на базе Новошахтинского технологического техникума проведен бизнес-кейс «Леди-босс или бизнес по-женски». Участие в бизнес-кейсе приняли ИП Колтунова О.С. – руководитель салона красоты «Империя», ИП Переятенец Н.Л. – руководитель агентства праздников «Золотая рыбка», ИП Зоричева Г.В. – руководитель магазина цветов «Флорида».  08.12.2020 для старшеклассников МБОУ СОШ № 24 проведен единый открытый урок по предпринимательству РГЭУ «РИНХ». |
| 2.8. | Реализация мероприятий по содействию развитию социального предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство», а также официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram размещается информация о новшествах и проводимых мероприятиях по социальному предпринимательству.  На официальных страницах социальных сетей в отчетном периоде размещено 12 публикаций в сфере социального предпринимательства.  На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство» размещена информация:  29.04.2020: «До 1 мая субъекты МСП могут подать заявки на получение статуса социального предприятия»;  05.06.2020: «Срок подачи заявки на получение статуса социального предприятия продлен до 15 июня»;  24.09.2020: «Стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект 2020»;  06.11.2020: «Социально ориентированных предпринимателей приглашают на форум социального предпринимательства». |
| 2.9. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Информационные материалы по развитию конкуренции в городе Новошахтинске размещаются на официальном сайте Администрации города в разделе «Развитие конкуренции» и поддерживаются в актуальном состоянии.  В отчетном периоде 2020 года проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции при Администрации города Новошахтинска, а котором рассмотрены вопросы:  - о внедрении антимонопольного комплаенса в работу Администрации города»;  - об определении мероприятий по развитию конкуренции по проблемным рынкам, выявленным по итогам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории города Новошахтинска в 2019 году;  - об итогах рейтинга муниципальных образований Ростовской области в части их содействия развития конкуренции;  - о рассмотрении результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории города Новошахтинска за 2020 год;  - об обеспечении функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности Администрации города;  - о достижении целевых показателей плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы.  Реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019-2022 годы, который включает 10 приоритетных и социально значимых рынков города. |
| 1. Улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги | | | | |
| 3.1. | Увеличение объема земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | 2019 − 2024 гг. | КУИ | Право бесплатного приобретения земельных участков предоставлено многодетным семьям в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС. Порядок ведения учета граждан, состоящих в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки на данный учет без признания их малоимущими, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, утвержден постановлением Администрации города Новошахтинска [от 03.03.2017 №](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative_acts/resolutions/102/17713/) 164.  Количество семей, состоящих на учете, в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков по состоянию на 01.01.2021, составляет 76 многодетных семей.  Фактически предоставлено 26 земельных участков (план – 25).  Многодетные семьи, стоящие на очереди, будут обеспечены земельными участками в течение следующих трех лет (в 2021-2022 гг. – по 25 семей, в 2023 году – 26 семей). |
| 3.2. | Государственная поддержка отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Управление жилищной политики Администрации города | В рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот Администрацией города в 2020 году было заключено 22 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений посредством купли-продажи. Из числа приобретенных жилых помещений на 21 заключен договор найма жилого помещения для детей-сирот (далее – договор найма). Размер средств, выделенных городу Новошахтинску на указанные мероприятия в 2020 году, составил 22 078,8 тыс. рублей. Указанные средства освоены в полном объеме.  По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья 24 молодым семьям, на сумму 21 619,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 указанные средства освоены в полном объеме. В список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по городу Новошахтинску по состоянию на 01.01.2021 включено 307 семей.  В рамках реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, освоены средства федерального бюджета в размере 11 373,5 тыс. рублей для обеспечения 7 членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ.  Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения (субсидия) предоставлена 3 членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ в сумме 4 874,4 тыс. рублей, по 1 гражданке документы на приобретенное жилого помещения направлены в Правительство Ростовской области для перечисления средств, с 1 гражданкой заключен договор купли-продажи и направлен в управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области для регистрации сделки, 2 гражданами осуществляются мероприятия по заключению договоров купли-продажи жилых помещений. |
| 3.3. | Предоставление меры социаль-ной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | 10 жителям города Новошахтинска выплачена денежная компенсация в размере до 20,0 тыс. руб. на общую сумму 197,9 тыс. руб. |
| 3.4. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки в форме субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 674 семьям на сумму 87 523,8 тыс. руб. |
| 3.5. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | 1. − 2024 гг. | УСЗН | Оказано адресной социальной помощи 1 262 семьям на сумму 10 963,0 тыс. руб. |
| 1. Сохранение трудового потенциала населения города | | | | |
| 4.1. | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2019 − 2024 гг. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошах-тинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») | В течение 2020 года проводилась вакцинация населения города против гриппа. Провакцинировано 66 153 человека (из них 8 959 детей) – 61%. За счет средств федерального бюджета провакцинировано 52 393, за счет средств работодателей − 4 801 человек.  По информации, предоставленной 96 предприятиями города частной формы собственности (промышленность, потребительский рынок, ЖКХ, общественный транспорт) на 01.01.2021, работодателями на вакцинацию сотрудников против гриппа на 2020-2021 эпидсезон выделены финансовые средства в размере 699,75 тыс. рублей. |
| 4.2. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»;  Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования) | На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 784 воспитанника.  В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска по состоянию на 01.01.2021 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспечены местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, доступность дошкольного образования по итогам 2020 года на территории города составляют 100%, в том числе и в возрастной категории до трех лет.  Женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 124 безработным женщинам; 17 безработных женщин прошли курс по социальной адаптации на рынке труда; 10 женщинам оказана государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан.  В 2020 году проведен семинар «Растем вместе», в котором приняли участие 13 безработных женщин и 3 ребенка. На семинаре женщины обучались навыкам самопрезентации при поиске работы, с детьми проведена викторина о профессиях.  В отчетном году прошли обучение 24 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, из них: 5 безработных женщин и 19 женщин, в рамках национального проекта «Демография», в том числе 12 незанятых женщин, имеющих детей дошкольного возраста, обратившихся в центр занятости населения, и 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, имеющие трудовые отношения с работодателями. После завершения профобучения все женщины трудоустроены на предприятия города.  Сумма израсходованных средств составила 460,7 тыс. рублей – на оплату услуг обучения и 245,2 тыс. рублей – для выплаты стипендии. |
|  |
| 4.3. | Проведение информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы государственного патронажа по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | В рамках информационно-разъяснительной кампании о проекте «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона»: на официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещена информация о реализации проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона»; на предприятия и организации города направлены информационные письма по участию в данном проекте; проведена консультационная работа (в телефоном режиме) с работодателями, желающими принять участие в данном проекте; на официальном сайте города Новошахтинска go 61.ru размещена информация «Приглашаем работодателей к участию в региональном проекте «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса». |
| 4.4. | Организация бесплатных курсов повышения квалификации для работников образовательных организаций города | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В 2020 году на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на бесплатных курсах повышения квалификации для работников образовательных организаций города обучились 172 педагога. |
| 5. Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям граждан  по преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости | | | | |
| 5.1. | Направление предложений в проект Ростовского областного трехстороннего (регионального) Соглашения между Правитель-ством Ростовской области, Союзом Организаций Профсою-зов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы (далее – трехстороннее Согла-шение), с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Рос-товской области, определенных Стратегией Ростовской области до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | 2019 г. | Отдел по труду Администрации города | Предложения направлены в министерство труда и социального развития Ростовской области письмом от 29.03.2019 № 58/1571. |
| 5.2. | Разработка городского трехстороннего Соглашения между Администрацией города, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 − 2022 годы, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города, определенных Страте-гией города Новошахтинска до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | IV квартал  2019 г. | Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 20 февраля 2020 года заключено городское трехстороннее Соглашение между Администрацией города Новошахтинска, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций города Новошахтинска и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 – 2022 годы.  В городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликована статья от 28-29.02.2020 № 16 «Социальное партнерство. Есть 3-хстороннее Соглашение на последующие три года. Соглашение принято, присоединяйтесь!». |
| 5.3. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организа-ций и индивидуальных предпринимателей по присоеди-нению к трехстороннему Соглашению на 2020 − 2022 годы | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | По состоянию на 01.01.2021 к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) Соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы присоединилось 125 хозяйствующих субъектов и 11 индивидуальных предпринимателей города. Охват организаций, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, в общем количестве действующих организаций, составил 76,2%. |
| 5.4. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города коллективно-договорным регулированием | 2019 − 2024 гг. | Отраслевые (функци-ональные) органы Администрации города; структурные подразделения Администрации города | Количество заключенных коллективных договоров составляет 152 ед. или 92,7% к общему числу действующих организаций.  На официальном сайте Администрации города размещена статья от 04.03.2020 «Уважаемые работодатели города! Заключаем коллективный договор!», также опубликована статья в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» от 13-14.03.2020 № 20 «Администрация города информирует: Заключаем коллективный договор!»; 24-26.06.2020 № 48 размещено интервью с Ермаченко М.В. «Заключение коллективного договора – это требование сегодняшней реальности»; от 30.09.2020 № 79 «Работодатель, заключи коллективный договор!»; от 27-28.11.2020 № 93 «Награждены организации-победители регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и муниципального конкурса «Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». |
| 5.5. | Обеспечение контроля на протяжении всего срока действия трехстороннего Соглашения за соблюдением работодателями, присоединив-шимися к трехстороннему Соглашению, условия по установлению повышенного минимального размера оплаты труда | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Величина МРОТ, применяемая в организациях, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила:  - на уровне величины, установленной федеральным законодательством (12 130,0 руб.), – 90 организаций;  - от 14 556,0 руб. и выше – 35 организаций. |
| 5.6. | Проведение информационно-разъяснительной работы на территории города с работодателями, обеспечение публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет» создан раздел «[Трудовые отношения и социальное партнерство](http://www.novoshakhtinsk.org/economics/Soc-trydovie%20otnoshenia/)», в котором размещена актуальная информация по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений.  В городских общественно-политических газетах «Знамя шахтера», «Деловой Новошахтинск» опубликованы статьи в сфере социально-трудовых отношений, в том числе:  - от 28-29.02.2020 № 16 «Официальное трудоустройство. Завтра все равно наступит!»;  - от 28-29.02.2020 № 16 «Администрация города Новошахтинска напоминает. Неформальная занятость и «серые» зарплаты влекут за собой не только нарушение закона, но и ущемление ваших прав!»;  - от 13-14.03.2020 № 20 «Легализация трудовых отношений»;  - от 10-11.06.2020 № 44 «Противодействие нелегальных трудовых отношений. Обеспечьте социальные гарантии своим работникам! Проблема неформальной занятости по-прежнему актуальна в России». |
| 5.7. | Проведение городских совещаний, семинаров, заседаний круглых столов с работодателями города по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда работников | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | Проведены рабочие совещания 25.06.2020, 24.08.2020, 25.12.2020 по вопросам снижения неформальной занятости. |
| 5.8. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период 156 работодателей заявили сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), по состоянию на 01.01.2021 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила – 1 673 вакансии, из них – 1 253 для замещения рабочих профессий. |
| 5.9. | Социальная поддержка безработных граждан и выплата материальной поддержки участникам программ временного трудоустройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано временное трудоустройство для 2 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Материальная поддержка в период временных работ не оказывалась.  На мероприятия временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2020 году израсходовано средств областного бюджета в размере 22,7 тыс. рублей, трудоустроено 19 человек, заключено 18 договоров. |
| 5.10. | Организация и проведение ярмарок вакансий | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | Организовано и проведено 13 ярмарок вакансий, из них:  2 − для граждан предпенсионного и пенсионного возраста;  1 − трудоустройство молодежи;  1 – военная служба по контракту;  3 − для учащихся, желающих работать в свободное от учебы время.  В мероприятиях приняли участие 123 безработных и ищущих работу граждан. |
| 5.11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | В 2020 году заключено 33 договора и трудоустроено 410 подростков на предприятия: БФ «Солидарность. Добро. Милосердие», ООО «Партнер-1», МБУЗ «Детская городская больница», ООО МП «Автомобильный транспорт», ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья». |
| 5.12. | Организация оплачиваемых общественных работ для безработных и иных ищущих работу граждан | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | В 2020 году заключено 43 договора о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ. По данному направлению трудоустроены 133 человека на предприятия города: ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», ООО «Школьное питание», ООО «Партнер-1», МБОУ д/с № 27, МБОУ д/с № 5, ГБПОУ РО «НТТ», БФ «Солидарность. Добро». |
| 5.13. | Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано наставничество для 3 молодых специалистов, обратившихся в службу занятости населения. |
| 5.14. | Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессио-нальному образованию; соци-альной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В 2020 году направлено на обучение и успешно его завершили 128 безработных граждан (план − 113 чел.). Для организации профобучения безработных граждан заключено 26 государственных контрактов на общую сумму 1064,8 тыс. рублей. Форма обучения безработных граждан − очная, в период действия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции обучение проводилось с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  После завершения обучения нашли работу 90 человек, что составляет 70% (от успешно завершивших).  Для обучения безработных граждан выделено в текущем году 1 049,7 тыс. рублей для выплаты стипендии. Сумма израсходованных средств составила 2 114,5 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств освоены в полном объеме.  Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказана 109 гражданам. Результатом оказания услуги для 12 человек явилось трудоустройство, 6 человек направлено на профобучение. |
| 5.15. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, с целью дальнейшего трудоуст-ройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Заключено 5 государственных контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин на общую сумму 186,3 тыс. рублей с ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический техникум», филиалом ЮФУ в г. Новошахтинске, ЧОУ ДПО «Стандарт» (г. Челябинск), ФГБОУ ВО «Донской государственный университет», ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж».  Направлено на обучение и успешно завершили 19 женщин (план − 24), из них 12 незанятых женщин, 7 – находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте трех лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателями. Женщины обучились навыкам работы по профессии секретарь, администратор, повысили квалификацию по дополнительным программам: «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление торговлей 8.3» по очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Общие затраты на выплату стипендии составили 231,5 тыс. рублей.  К работе приступили 19 женщин (100% от завершивших обучение).  Неисполнение показателя обусловлено сокращением объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Демография», на основании подписанного между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Ростовской области дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости от 19.12.2019 № 150-09-2020-062 от 01.06.2020 № 150-09-2020-062/1 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Бюджетные ассигнования были уменьшены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации, ввиду проведения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 5.16. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование незанятых граждан, которым в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации назначе-на страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-вить трудовую деятельность | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Фактически направлено на обучение в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Старшее поколение» 54 человека (план – 41 чел.), из них 30 пенсионеров. Из числа пенсионеров 20 человек находились в трудовых отношениях с работодателями (работающие пенсионеры), 10 человек – незанятые пенсионеры, ищущие работу. Для незанятых пенсионеров обучение проводилось по очной форме, для работающих − очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.  Работающие пенсионеры (20 чел.) успешно завершили обучение с сохранением прежних рабочих мест; незанятые пенсионеры (10 чел.) после завершения профобучения все трудоустроены. |
| 5.17. | Организация профессиональ-ного обучения и дополнитель-ного профессионального образо-вания лиц предпенсионного возраста | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 40 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. За отчетный период на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 24 человека из категории лиц предпенсионного возраста, из них 9 безработных и 15 предпенсионеров, не имевших статус безработного, которые были обучены по программе нацпроекта «Демография». После завершения профобучения трудоустроено 22 человека (92,7%). Содействие в трудоустройстве 2-х человек продолжается. |
| 5.18. | Опережающее профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В связи с отсутствием сведений о массовых высвобождениях (сокращениях) работников опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения не проводилось, бюджетные средства для реализации этой программы в текущем году не выделялись. |
| 6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы | | | | |
| 6.1. | Установление на предприятиях и в организациях негосудар-ственного сектора экономики области, присоединившихся к трехстороннему Соглашению, повышенного минимального размера оплаты труда | 2019 − 2024 гг. | Руководители предприятий, организаций | В настоящее время величина МРОТ, применяемая в организациях негосударственного сектора экономики, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила:  - на уровне величины, установленной Соглашением, от 14 556,0 руб. и выше – 35 организаций. |
| 6.2. | Проведение работы по недопущению образования задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности и отраслей экономики | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Согласно информации отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, г. Белая Калитва, р.п. Усть-Донецком) Ростовстата крупными и средними предприятиями и организациями г. Новошахтинска информация о наличии просроченной задолженности по заработной плате не представлялась. |
| 6.3. | Увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города; Управление образования;  Отдел культуры и спорта; МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУ «ЦСОГПВиИ» | В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 09.04.2020 № 268 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Новошахтинска, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Новошахтинска» с 01.10.2020 должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных учреждений проиндексированы в 1,03 раза.  Соответствующие изменения внесены в трудовые договоры сотрудников путем заключения дополнительных соглашений. |
| 6.4. | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета города на очередной финансовый год средств на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики | 2019 − 2024 гг. | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | Решением Новошахтинской городской Думы от 19.12.2019 № 119 «О бюджете города Новошахтинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики. |
| 6.5. | Снижение неформальной занятости и легализация «теневой заработной платы» | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | За 2020 год выявлено 1137 чел., с которыми заключены трудовые договоры, что составляет 121,6% к контрольному показателю. |
| 7. Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми по выявительному принципу | | | | |
| 7.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы о существующих мерах социаль-ной поддержки малоимущих граждан, видах и условиях предоставления таких мер | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Информационно-разъяснительная работа среди населения проведена через средства массовой информации: печатные издания − 61; буклеты – 4; памятки – 9; радио – 4; интернет – 140; социальные сети – 28; выездные приемы граждан – 55; размещение информации на стендах УСЗН и МФЦ. |
| 7.2. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 1 170 получателям на 1 247 детей в сумме 9 749,9 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 582 получателям на 1 922 детей в сумме 8 956,6 тыс. руб. |
| 7.4. | Выплата пособия на ребенка в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено пособие на ребенка малоимущим семьям 3 525 получателям на 6 671 ребенка на сумму 45 833,6 тыс. руб. |
| 7.5. | Предоставление мер социальной поддержки для беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей 261 получателям на 259 детей в сумме 1 313,0 тыс. руб. |
| 7.6. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определен-ного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последую-щих детей (родных, усыновлен-ных) до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Назначены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей 589 получателям на 640 детей на сумму 56 695,5 тыс. руб. |
| 7.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории города, в виде предоставления регионального материнского капитала | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выдано 113 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала; использовали средства (часть средств) регионального материнского капитала 154 заявителя (включая сертификаты прошлых лет), сумма выплат составила 16 189,9 тыс. руб. |
| 7.8. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | Во исполнение пункта 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии в административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» (постановление минобразования Ростовской области от 22.12.2014 № 5 (с изменениями), обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.  В 2020 году правом получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях воспользовались 3 966 родителей (законных представителей), в том числе 1 780 – в отношении первого ребенка (в размере 20%), 1 763 – в отношении второго ребенка (в размере 50%), 423 – в отношении третьего ребенка (в размере 70%). |
| 7.9. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» каждый ребенок, переданный на воспитание в семью опекуна или попечителя, имеет право на ежемесячное денежное содержание на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовую работу и прочие расходы за счет средств областного бюджета. Размер ежемесячного денежного содержания на каждого ребенка составляет с 01.01.2020 10 567 рублей в месяц. По состоянию на 01.01.2021 198 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), являются получателями ежемесячного денежного содержания.  170 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.  На учете в Управлении образования Администрации города состоит 17 приемных семей, в которых воспитывается 64 ребенка, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» 55 детей являются получателями ежемесячного денежного содержания в размере 10 567 руб., 9 находятся на полном государственном обеспечении.  21 приемный родитель исполняет обязанности по опеке и попечительству на основании договора о возмездном оказании услуг.  В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Областного закона от 22.10.2005 № 369-ЗС в 2020 году одной вновь созданной семье выплачено единовременное пособие на обустройство в размере 30 000 рублей.  Детям, имеющим установленную инвалидность, предоставлено право на дополнительное денежное содержание: размер ежемесячного денежного содержания составляет 13 209 рублей ежемесячно.  Получателями ежемесячного денежного содержания в увеличенном размере являются 6 подопечных, имеющих установленную инвалидность, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| 7.10. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В соответствии с Областным законом от 30.03.2012 № 829-ЗС «О мерах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выплачено единовременное пособие 3 гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в Ростовской области. |
| 7.11. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплаты производятся Министерством труда и социального развития Ростовской области. |
| 7.12. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплачены: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, − 2 заявителям на сумму 56,19 тыс. руб.; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву − 6 получателям на 6 детей на сумму 489,4 тыс. руб. |
| 7.13. | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | * + 1. В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 455 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату» в 2020 году выплачено 37 пособий гражданам при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 7.14. | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 583 получателям на сумму 69 152,8 тыс. руб. |
| 7.15. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Заключено 22 социальных контракта на сумму 1 320,0 тыс. руб. |
| 7.16. | Досрочное назначение пенсии по старости отдельным гражданам предпенсионного возраста в установленном порядке | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В 2020 году на досрочную пенсию безработные граждане не направлялись. |
| 7.17. | Оказание услуг по организации культурно-досуговой деятель-ности среди обучающихся из малообеспеченных семей, для несовершеннолетних детей, состоящих на профилакти-ческом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в библиотеках и клубах на безвозмездной основе | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта;  Управление образования | На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее − комиссия) состоит 29 несовершеннолетних.  В клубных учреждениях Отдела культуры и спорта для детей на бесплатной основе работают 90 клубных формирований. Всех несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации города ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску (согласно предоставляемым спискам), сотрудники клубных учреждений и библиотек приглашают в клубные формирования и на проводимые мероприятия. С несовершеннолетними, с которыми удается установить контакт, проводится индивидуальная работа. Во втором квартале работа проводилась в удаленном режиме – по телефону, в социальных сетях Интернет.  В городе Новошахтинске функционирует 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования (4 спортивные школы, Станция юных техников и Центр развития творчества детей и юношества). Дополнительное образование в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города, для всех категорий детей является бесплатным и доступным.  В системе дополнительного образования задействованы 17 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и являющихся обучающимися общеобразовательных организаций города. |
| 7.18. | Предоставление льгот на посещение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств», «Детская художественная школа» города Новошахтинска детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой, и по потере кормильца | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В ДМШ и ДШИ предусмотрена система льгот для детей инвалидов − 100% , для детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой и по потере кормильца – 40%. В ДХШ − для детей инвалидов и детей, находящихся под опекой – 100%.  В 2020 году в школах льготами пользовались 286 обучающихся, в том числе 95 человек с ограниченными возможностями здоровья. |
| 7.19. | Предоставление льгот на посещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» студентам и пенсионерам | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В 2020 году льготными билетами воспользовались 50,6% зрителей. В 2020 году было проведено 170 мероприятий (спектакли, концерты, фестивали, мастер-классы), посетило 20 982 зрителя, в т.ч льготные категории зрителей – 10 615 человек.  Новошахтинский драматический театр ведет выставочную деятельность. В 2020 году в Новошахтинском драматическом театре состоялось 5 выставок, которые посетили бесплатно 14 344 человека. |
| 7.20. | Предоставление услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях города и обеспечение питанием льготных категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций | 2019 − 2024 гг. | Управление образования | В первом полугодии 2020 года предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, проживающим в малообеспеченных семьях, регламентировалось постановлением Администрации города Новошахтинска от 07.12.2018 № 1228 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета города» (с изменениями).  Согласно указанному постановлению в январе-марте 2020 года бесплатное питание получали более 2 тыс. детей из малоимущих семей.  В целях поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в апреле-мае, согласно распоряжениям Губернатора Ростовской области, в период организации образовательного процесса вне общеобразовательных учреждений, была проведена работа по выдаче продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей. Так, в апреле продуктовыми наборами были обеспечены 2 088 обучающихся, в мае – 2 223 ребенка.  Учитывая стоимость питания для обучающихся 1-4 классов (с 01.09.2020 все обучающиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание стоимостью 54,99 руб. в день), рассмотрен вопрос об увеличении стоимости питания и для детей, проживающих в малоимущих семьях. С 01.09.2020 она также составляет 54,99 руб.  Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов, проживающим в малоимущих семьях, с 01.09.2020 определяется постановлением Администрации города Новошахтинска от 25.09.2020 № 803 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска». Бесплатное горячее питание в школах города с 01.09.20201 получают 1 404 обучающихся 5-11 классов; бесплатное питание предоставляется один раз в день.  Согласно постановлению Администрации города от 12.12.2014 № 1523 «Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и об установлении размера родительской платы», от внесения родительской платы освобождены родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в детских садах питание детей указанных льготных категорий организуется за счет средств бюджета города. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, согласно постановлению, вносят 50% установленной родительской платы; остальные средства на организацию присмотра и ухода, в том числе питания детей из многодетных семей, выделяются из бюджета города. |
| 7.21. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН; Управление образования | В 2020 году в лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних и летних каникул оздоровлено 1 875 детей (22, 1 % от численности детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях).  В период весенних и летних каникул дети оздоровлены на базе 12 общеобразовательных организаций.  Лагеря с дневным пребыванием детей в первую очередь посещали дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ; дети, состоящие на всех видах профилактического учета, одаренные дети.  С 11.09.2020 по 02.10.2020 года 31 ребенок (дети-сироты и опекаемые) отдыхали в ООО ДОЦ «Орленок» Неклиновского района по бесплатным путевкам, выделенным минобразованием Ростовской области.  Всеми видами отдыха и оздоровления в 2020 году охвачено 14 314 ребенка (100,9 %), из них 4 235 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (110,2 %).  В результате ограничительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации начало детской оздоровительной компании перенесено на второе полугодие 2020 года. В итоге, по закупленным путевкам УСЗН, отдохнули 20 детей на общую сумму 690,7 тыс. рублей. За самостоятельно приобретенные путевки для детей выплачено 23 компенсации на сумму 270,0 тыс. рублей. |

**1.2. Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе на 01.01.2021**

Профиль бедности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коли-чество малои-мущих семей | Средне-душевой доход малои-мущей семьи на одного члена семьи, рублей | Соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума на душу населения, процентов | Дефицит денежных доходов малои-мущей семьи, рублей | Дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедуше-вому доходу малоимущей семьи, процентов |
| Демографические и социально-экономические признаки | | | | | |
| Все малоимущие граждане | 18 540 |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: | 4 875 |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 1 980 | 4 766,06 | 41,46 | 6 730,69 | 141,22 |
| 2 детьми | 2 003 | 4 692,8 | 40,52 | 6 888,03 | 146,78 |
| 3 детьми | 630 | 3 508,26 | 30,31 | 8 066,76 | 229,94 |
| 4 детьми и более | 262 | 2 626,42 | 22,68 | 8 951,8 | 340,84 |
| Малоимущие семьи полные | 2 670 |  |  |  |  |
| Малоимущие семьи не полные | 2 205 |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи, имеющие официальный доход | 2 686 |  |  |  |  |