- План мероприятий

- по реализации обязательств областного и городского трехстороннего Соглашения на 2020 – 2022 годы

- по итогам 2021 года

| № п/п | Соот-ветствующий пункт Соглашения | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Приоритетные направления экономической политики |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1., 1.2.12., 1.3.1. | Реализация национальных проектов (программ) и Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2030 года | весь период | Реализация Стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года (далее – Стратегия) на 2021 год осуществляется в соответствии с планом реализации Стратегии, утвержденным распоряжением Администрации города от 28.12.2018 № 192, (далее – План мероприятий) и муниципальными программами, которые увязаны с положениями, обозначенными в национальных проектах, и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года. В 2021 году на реализацию 21 муниципальной программы направлено 3 720,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 994,4 млн. руб., областного бюджета - 1 548,0 млн. руб., бюджета города – 1 019,9 млн. руб. и внебюджетных источников – 158,0 млн. руб. Освоение по итогам года составило 95,8 процентов от планируемого объема средств, предусмотренного муниципальными программами. В 2021 году на реализацию национальных проектов, как приоритетных мероприятий муниципальных программ в городе Новошахтинске, направлено 963,2 млн. руб., исполнение составило 909,8 млн. руб. или 94,5 %. На реализацию национального проекта «Демография» в бюджете города предусмотрены средства в размере 204,1 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 134,1 млн. руб., средства областного бюджета – 70,0 млн. руб. Исполнение составило 203,6 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 129,2 млн. руб., средства областного бюджета – 74,4 млн. руб. Расходы в сумме 170,8 млн. руб. направлены на предоставление малоимущим семьям с детьми мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством и на оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам. В целях улучшения качества жизни нуждающихся граждан пожилого возраста и оказания им комплексной разносторонней помощи и поддержки в рамках создания системы долговременного ухода граждан, нуждающихся в социальном обслуживании направлено средств областного бюджета в сумме 32,8 млн. руб. В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году направлено 545,0 млн. руб., исполнение составило 506,2 млн. руб. В результате реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 107 семей (5 175,3 кв.м.). В целях увеличения доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2021 году произведена реконструкция пр. Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске. На реализацию национального проекта «Культура» направлено 6,2 млн. руб., процент освоения выделенных средства - 99,0 %. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» выполнен капитальный ремонт крыши в МБУДО «ДМШ». В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» выполнены монтажные работы по созданию виртуального концертного зала. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», в 2021 году осуществляется реализация следующих объектов: реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2; комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ; реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области. На благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (парка Соколово-Кундрюченского) в 2021 году выделено 31,6 млн. руб., исполнение составило 8,6 млн. руб. |
| 18. | 1.1.13. | Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | ежегодно | По итогам года план мероприятий по реализации концепции продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» («дорожная карта») выполнен в полном объеме. В городе два предприятия-производителя ООО «Ю-МЕТ» и ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» имеют знак качества «Сделано на Дону». Предприятия доказали строгое соблюдение российских и международных стандартов, чем подтвердили качество продукции. Организовано взаимодействие с торговыми сетями и предприятиями автономной розницы по вопросу популяризации продукции, прошедшей систему добровольной сертификации «Сделано на Дону», в том числе в части реализации постановления Правительства РО от 06.09.2017 № 620 «Об утверждении Порядка использования знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». С 2013 года с хозяйствующими субъектами заключено 283 соглашения на 200 объектах торговли и общественного питания (в 2021 году − 23 соглашения на 20 объектах). На 23 объектах торговли проведены мониторинги корректности и использования визуальных решений популяризации товаров. Сформирован реестр потенциальных участников из числа предприятий-производителей. Оказана методическая помощь предприятиям-производителям, посредством проведения семинаров, заседаний – 5 мероприятий. Проведено 24 мероприятия по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» на территории города. В течение 2021 года проведены конкурсы: среди студентов профессиональных образовательных организаций - «Потребителей права нужно знать как дважды два»; среди учащихся общеобразовательных организаций - «Глазами молодого поколения»; среди специализированных магазинов, осуществляющих реализацию цветов, - «Доверие потребителей». Обеспечены выходы информационных поводов по тематике «Сделано на Дону» в средствах массовой информации: в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» − 6 публикаций, на официальном сайте Администрации города 21 публикация, в соцсетях (Facebook, Instagram, «ВКонтакте») − 22 публикации. |
| 24. | 1.1.16. | Предотвращение банкротства и финансовое оздоровление предприятий и организаций, сокращению количества убыточных предприятий. | весь период | В целях выявления и снижения убыточности организаций Администрацией города: - ведется ежемесячный мониторинг системообразующих (малых и средних) организаций города; - составляются индивидуальные планы мероприятий по выводу крупных и средних убыточных организаций на безубыточный уровень деятельности. Площадкой для взаимодействия руководителей предприятий города с органами власти является межведомственная комиссия по финансовому оздоровлению предприятий и организаций города, имеющих признаки несостоятельности (банкротства), а также находящихся в процедуре банкротства (далее - комиссия), целью которой является выработка основных направлений в сфере финансового оздоровления предприятий и организаций города. В 2021 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы финансово-экономической ситуации на таких предприятиях, как: ООО «Дональянс», ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», ООО МП «Автомобильный транспорт», ООО «ВагонДорМаш», ОАО «Коммунальные услуги», ООО «Вагондормаш», ООО МПП «Темп», МП «ККТС». По итогам января-октября 2021 года крупными и средними предприятиями города получена прибыль в сумме 372,3 млн. руб., что на 39,9% выше уровня аналогичного периода 2020 года. Прибыль прибыльных предприятий составила 381,5 млн. руб., что на 36,4% выше аналогичного периода 2020 года. Прибыльными предприятиями в отчетном периоде стали: ОАО «ПСХ «Соколовское»; ЗАО «Пригородное»; АО «Рыбокомбинат Донской»; ООО «Ростовагроимпекс»; ООО «Агросервис»; ООО «Дональянс»; ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера»; МП «БТИ»; ОАО «Коммунальные услуги»; МП «ККТС». Объем убытков крупных и средних предприятий города за январь-октябрь 2021 года составил 9,32 млн. руб., что на 32,2% меньше уровня 2020 года, в том числе: - в отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ООО МП «Автомобильный транспорт» (2 964,0 тыс. руб., в период январь-октябрь 2020 года получена прибыль в размере 598,0 тыс. руб.); - в отрасли «производство пищевых продуктов» ООО МПП «Темп» (3 116,0 тыс. руб., в период январь-октябрь 2020 года получена прибыль в размере 2 331,0 тыс. руб.); - в отрасли «производство прочих транспортных средств и оборудования» ООО «Вагондормаш» (3 245,0 тыс. руб., в период январь-октябрь 2020 года получена прибыль в размере 2 331,0 тыс. руб. Удельный вес убыточных предприятий по итогам января-октября 2021 года составил 20,0%. |
| Раздел 2. Обеспечение материального благосостояния населения |  |  |  |  |
| 1. | 2.2.2. | Проведение ведомственного мониторинга средней заработной платы категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с предоставлением результатов в министерство труда и социального развития Ростовской области | ежемесячно | В муниципальном образовании «Город Новошахтинск» ежемесячно осуществляется мониторинг и контроль за сохранением достигнутого соотношения уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определённых Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников по Ростовской области. Информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области. |
| 20. | 2.1.10. | Установление работникам организаций внебюджетного сектора экономики, индивидуальных предпринимателей тарифной ставки первого разряда (минимального оклада) без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. | при заключении соглашения | В целях контроля по установлению минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) Администрацией города ежемесячно обновляется и анализируется реестр по установлению оплаты труда на предприятиях и организациях, присоединившихся к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 – 2022 годы. По состоянию на 01.01.2022 к областному трехстороннему Соглашению на 2020 – 2022 годы присоединилось 138 организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Охват организаций, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, в общем количестве действующих организаций, составил 84,1%. Величина МРОТ, применяемая на данных организациях, составила в диапазоне: - на уровне величины, установленной федеральным законодательством (12 792,0 руб.), – 91 организаций; - от 15 351,0 руб. и выше – 47 организации. По состоянию на 01.01.2022 действует 60 Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией города Новошахтинска и предприятиями (индивидуальными предпринимателями). Размер среднемесячной заработной платы на 2021 год предусмотрен в диапазоне от 12,8 тыс. руб. до 42,6 тыс. руб. |
| 30. | 2.1.2. | Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по приближению уровня среднемесячной начисленной заработной платы на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ростовской области к среднероссийским показателям | ежегодно | Информацию о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по приближению уровня среднемесячной начисленной заработной платы на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ростовской области к среднероссийским показателям ежеквартально направляется в департамент потребительского рынка Ростовской области. По состоянию на 01.01.2022 на территории города Новошахтинска действуют 15 Соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Размер среднемесячной заработной платы на 2021 год предусмотрен в диапазоне от 13,9 тыс. руб. до 43,7 тыс. руб. К Ростовскому областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 – 2022 годы присоединилось 16 организаций оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. |
| Раздел 3. Развитие рынка труда и содействие занятости населения |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1. 6.3.8. | Информирование населения города о положении на рынке труда, государственных услугах службы занятости населения, возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Публикации в СМИ информационных материалов о состоянии рынка труда, проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | весь период | В 2021 году в целях информированности населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, центром занятости населения города Новошахтинска осуществлялось размещение информации в сети Интернет на персональной странице официального сайта государственной службы занятости населения Ростовской области и в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера». Опубликовано 200 ед. информационных материалов. На официальном сайте Администрации города в сети «Интернет» создан раздел «Рынок труда», информация обновляется еженедельно. |
| 2. | 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.10., 3.1.12., 3.1.15., 3.2.2., 3.2.12. | Реализация мероприятий по содействию занятости населения | весь период | По состоянию на 01.01.2022 банк вакансий ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» содержал 510 вакансий (2127 рабочих места), из них 297 вакансий (1699 рабочих места) – для замещения рабочих профессий. В течение 2021 года ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» и отделом по труду Администрации города проводились мероприятия о размещении на портале «Работа в России» сведений о потребности в работниках, а также наличии свободных рабочих мест. Отделом по труду Администрации города направлены письма 148 хозяйствующим субъектам, находящимся на территории города, о необходимости размещения на портале «Работа в России» сведений о потребности в работниках, а также наличии свободных рабочих мест. 64 учреждениям и 43 предприятиям города направлены информационные письма о необходимости предоставления вакансий в ГКУ РО «ЦЗН» для подбора персонала. Кроме того, Администрацией города ежемесячно осуществляется мониторинг наличия свободных рабочих и вакантных должностей на предприятиях и учреждениях города. Полученная информация направляется в ГКУ РО «ЦЗН» для добавления в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России». За 2021 год на портале «Работа в России» работодателями города была заявлена 701 вакансия. На портале «Работа в России» зарегистрировано 148 организаций (из них 16 индивидуальных предпринимателей). На официальном сайте Администрации Новошахтинска города, официальных аккаунтах (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук) Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещены публикации: «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан»; «Получить дополнительно профессиональное образование смогут не только лица 50 лет и старше»; «Работодатели получат господдержку при трудоустройстве безработных»; При трудоустройстве безработных новошахтинцев можно получить компенсацию на выплату зарплат»; «Работодатели получат господдержку при трудоустройстве безработных»; «Изменения в законе о занятости – 2021: как повысились требования к работодателям». ГКУ «ЦЗН» организовано и проведено 35 ярмарок вакансий. В мероприятиях приняли участие 676 безработных и ищущих работу граждан 42 работодателя. Трудоустроены 112 человек на предприятия города и области. В 2021 году заключено 36 договоров о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ. Трудоустроено по данному направлению 179 человек. Реализованы дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ростовской области: - по организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан трудоустроено 179 чел., - по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 32 человека, из них 11 инвалидов, 11 граждан предпенсионного возраста, 6 одиноких родителя и 4 многодетных родителя; - по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2021 году заключено 47 договоров и трудоустроено 468 подростков (323 подростка трудоустроено за счет средств местного бюджета). ГКУ «ЦЗН» организовано временное трудоустройство для 4 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. |
| 3. | 3.2.3., 3.2.6., 3.2.8., 3.1.12. | Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения социально уязвимым категориям граждан, в том числе женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, многодетным родителям, гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, гражданам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | весь период | Государственную услугу по профориентации получили 91 человек из категории многодетных и одиноких родителей, 104 человека – граждане предпенсионного возраста; 90 человек – инвалиды; 523 женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей. Государственную услугу по социальной адаптации получили: 17 многодетных и одиноких родителей, 21 человек предпенсионного возраста; 27 человек – инвалиды, 58 женщин, воспитывающие несовершеннолетних детей. Государственная услуга по психологической поддержке предоставлена: 10 многодетным и одиноким родителям; 14 гражданам предпенсионного возраста; 22 человека – инвалиды. Государственная услуга по социальной адаптации выпускникам среднего профессионального образования и высшего образования была оказана 15 гражданам. Государственная услуга гражданам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, была предоставлена 5 гражданам, из них 2 человека трудоустроены, 2 чел. получили консультацию по профориентации и 1 человек по социальной адаптации и психологической поддержке. |
| 4. | 3.2.4. | Реализация мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе в рамках законодательства о квотировании рабочих мест | весь период | Во исполнение требований Областного закона от 07.03.2006 № 461-ЗС «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области» информацию о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов представили 83 работодателя, размер установленной квоты составил 232 рабочих места; из них: 194 рабочих мест занято инвалидами, 38 − вакантно. В Администрации города 28.01.2021, 31.05.2021 и 16.12.2021 состоялись заседания рабочей группы по трудоустройству инвалидов и координации работы с гражданами предпенсионного возраста в городе Новошахтинске. На повестках дня были рассмотрены вопросы по выделению рабочих мест для трудоустройства и профессионального обучения инвалидов, в том числе в счет установленной квоты в соответствии с законодательством о квотировании рабочих мест для инвалидов, с уровнем заработной платы не ниже прожиточного минимума, установленного в Ростовской области. В 2021 году было направлено на профессиональное обучение и получения дополнительного профессионального образования 5 безработных граждан, имеющих группу инвалидности, по профессиям: охранник, оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, машинист крана. Все граждане, прошедшие обучение, трудоустроены. |
| 5. | 3.1.7. | Реализация мер, направленных на содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников | весь период | ГКУ «ЦЗН» реализовывается комплекс мер, направленных на содействие занятости высвобождаемых работников: • содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; • организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; • психологическая поддержка безработных граждан; • профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; • организация проведения оплачиваемых общественных работ; • организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; • социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; • содействие самозанятости безработных граждан; • содействие безработным гражданам в переезде и в переселении в другую местность по направлению органов службы занятости. |
| . | 3.1.4., 3.3.3., 3.1.13., 3.2.7. | Профориентационная работа с населением различных категорий. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню молодежи, декаде и единого дня профориентации молодежи «Сделай свой выбор!», областного Дня профессий и др. | весь период | За отчетный период 2 438 гражданам предоставлена государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, из них: 1028 безработных граждан направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования; 1026 гражданам – безработной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, из них 384 подростка трудоустроены на временные рабочие места в свободное от учебы время. С 15.03.2021-по 19.03.2021 в городе Новошахтинске состоялись областные Дни профориентации молодёжи «Сделай свой выбор». В этот день во всех школах города прошли уроки профориентации и классные часы, в том числе и с участием представителей различных профессий, встречи старшеклассников с работодателями и представителями профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, экскурсии с организацией мастер-классов (профессиональных проб) по предприятиям города и организациям профессионального образования. С целью оказания профориентационных услуг молодежи состоялся выезд мобильного офиса центра занятости населения в городской парк культуры и отдыха. Всего в профориентационных мероприятиях Единого Дня профориентации приняли участие 4154 обучающихся из 19 школ города, 469 педагогов, 7 работодателей, 6 представителей профессиональных образовательных организаций нашего города и области, 1 представитель высшего образования. Профориентационная декада в ГКУ РО «ЦЗН» с 22 ноября по 01 декабря 2021 года проходила в дистанционном режиме. В рамках декады проведены: 62 урока занятости с участием родителей и работодателей; онлайн экскурсии на предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс», АО «Корпорация «Глория Джинс». В мероприятиях приняло участие 2311 человек. |
| 11. | 3.1.11., 3.2.6., 3.2.17. | Реализация мероприятий региональных проектов: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)» в части реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)» в части реализации мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | весь период | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за 2021 год в службу занятости обратилось 42 пенсионера, из них приступили и успешно завершили обучение 32 пенсионера, 25 человек продолжили трудовую деятельность, с 7 гражданами продолжается работа по трудоустройству. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 13 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, направили заявки для обучения, приступили и успешно прошли обучение 5 человек. |
| Раздел 4. Улучшение условий и охраны труда, охраны окружающей среды и экологической безопасности |  |  |  |  |
| 1. | 4.1.1., 4.2.1. | Реализации на территории Ростовской области государственной политики в области охраны труда, охраны окружающей среды и экологической безопасности | Постоянно | Вопрос охраны и обеспечения безопасных условий труда находится на постоянном контроле. В целях осуществления контроля за состоянием охраны труда на предприятиях и организациях города с 2003 года создана и действует городская межведомственная комиссия по охране труда. В 2021 году проведено 10 заседаний комиссии, рассмотрены вопросы о состоянии условий и охраны труда работников организаций, допустивших травматизм; соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда хозяйствующими субъектами; внедрения на предприятиях города процедуры управления профессиональными рисками и многие другие. В рамках реализации международной концепции «Нулевой травматизм» на совместном заседании городской межведомственной комиссии по охране труда и городской межведомственной комиссии по социально - демографическим вопросам утвержден «План мероприятий по профилактике производственного травматизма в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на 2021 год» (далее - план). За отчетный период в целях исполнения плана организациями города было проведено 10 932 своевременных инструктажей по ОТ, что на 1 247 больше в соответствии с аналогичным периодом 2020 года. 6 945 работников было обеспечено спецодеждой и СИЗ. Кроме того, на предприятиях действуют учебные классы по ОТ, имеются наглядные пособия, нормативные акты и справочная литература; ведется постоянный контроль и профилактика заболеваний среди работников. Важным инструментом профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является обучение по охране труда. За 12 месяцев 2021 года обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда прошли 3 000 чел., из них 659 чел. – в учебных центрах городов области. В целях информирования работодателей на официальном сайте Администрации города создан раздел «Охрана труда», с актуальной информацией по вопросам охраны труда. За 2021 год на официальном сайте Администрации города в сети Интернет размещено 23 статьи, на официальных аккаунтах в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники 9 публикаций, в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 14 статей. |
| 2. | 4.1.13., 4.3.9., 4.2.7., 4.4.13. | Реализация системы «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона», который включает: первоначальный аудит состояния охраны труда на предприятии и последующую разработку и реализацию плана мероприятий по формированию безопасных условий труда на каждом рабочем месте | весь период | В рамках информационно-разъяснительной кампании о проекте «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона»: на официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещена информация о продолжении работы по реализации проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона», с актуальной информацией о важности проекта в формировании эффективной системы управления охраной труда и культуры безопасности труда на производстве. |
| 3. | 4.1.10., 4.2.9., 4.3.6., 4.4.4. | Внедрение регионального проекта «Нулевой травматизм» или концепции «Vision Zero» на предприятиях Дона в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению программы «Нулевой травматизм» с учетом концепции «Vision Zero» в организациях Ростовской области» | весь период | На предприятия и организации города направлены информационные письма о необходимости разработки программы «Нулевой травматизм». На отчетную дату 124 организации внедрили программу и 84 организаций города присоединились к концепции «Vision Zero». На официальном сайте Администрации города в разделе «Охрана труда» создан подраздел с информацией: Типовая программа «Нулевой травматизм»; Приложение к типовой программе; Методические рекомендации Минтруда. |
| 5. | 4.1.3. | Организация и проведение конференций, конкурсов, в том числе областных, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере охраны труда, окружающей среды и экологической безопасности, дней охраны труда и дней защиты от экологической опасности, мероприятий по озеленению и благоустройству региона | по отдельному графику | 10 марта 2021 года в Администрации города состоялось совместное заседание городской межведомственной комиссии по охране труда и Союза работодателей города Новошахтинска. В заседании приняли участие руководители, специалисты по охране труда, представители профсоюзных организаций предприятий и учреждений города, а также частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Охрана труда и экология». На повестке дня рассмотрен вопрос: Трудовое законодательство в 2021 году: основные изменения в сфере охраны труда. 21 апреля 2021 года отдел по труду Администрации города Новошахтинска совместно со специалистами отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города и волонтерами провели городскую акцию «Внедряем безопасный труд дома», приуроченную к Всемирному дню охраны труда. Целью проведения акции: соблюдение правил безопасности в домашних условиях для предупреждения травматизма и летального исхода граждан. В 2021 году Администрация города и организации города приняли участие в онлайн-мероприятиях: Онлайн - совещание «2021: Новое трудовое законодательство» (19.01.2021); Семинар-совещание: «Актуальные вопросы обеспечения безопасных условий труда на предприятиях региона. Изменение законодательства по охране труда с 1 января 2021 годы» (12.03.2021); Всероссийская онлайн - конференция по охране труда «Главные изменения 2021:итоги I квартала и планы на будущее» (30.04.2021); Онлайн – вебинар «Обзор новых изменений в Х разделе «Охрана труда» (24.06.2021); Онлайн – вебинар «Возмещение средств на охрану труда из ФСС в 2021 году» (30.06.2021); Онлайн – вебинар «Охрана труда 360°: приоритеты развития» (30.11.2021). Кроме того, проведена работа с Управлением образования Администрации города по содействию участия в региональном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В 2021 году в адрес министерства труда и социального развития Ростовской области направлено 13 рисунков от города Новошахтинска. По итогам конкурса две ученицы школ города Новошахтинска заняли призовые места и были награждены почетными грамотами и ценными подарками. В 2021 году из бюджета города на реализацию мероприятий по благоустройству города запланировано 9,8 млн. рублей. В рамках благоустройства выполнены работы по: - очистке территорий от случайного мусора площадью 2,9 тыс. кв. м; - вырубке поросли деревьев объемом 195 куб. м; - установке 30 скамеек на остановочных площадках. Регулярно выполнялись работы по уборке мусора по основным маршрутам движения автомобильного транспорта. Несмотря на ограничительные меры, проведены осенний и весенний месячники чистоты. В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области № 683 от 10.10.2014 в г. Новошахтинске ежегодно проводится «День древонасаждений». В 2021 году День древонасаждения проходил 16 октября. Соблюдая санитарные требования и меры безопасности, необходимые в период распространения коронавирусной инфекции, в акции приняли участие более 70 предприятий и организаций. В рамках «Дней древонасаждения» высажено более 1 200 зеленых насаждений. В ходе мероприятия высажены около 300 саженцев деревьев породы «клен остролистый», «береза бородавчатая», «липа мелколистная», «туя», «рябина красноплодная», «каштан конский»; 749,5 кв. м газонов, 412 кустарников сирени, розы, крыжовника, жасмина и др. и 871 кв. м цветников. Основными местами посадки выбраны территории, прилегающие к организациям и учреждениям. Данная акция нацелена на улучшение экологической обстановки в городе и поднятия её на более высокий уровень. |
| 6. | 4.1.2., 4.3.4., 4.4.1. | Оказание содействия в проведении работодателями специальной оценки условий труда, пропаганде и распространении в организациях передового опыта работы в сфере охраны труда, новых разработок, прогрессивных технологий и оборудования, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний | постоянно | Администрацией города проводится разъяснительная работа с работодателями о необходимости проведения специальной оценки условий труда. В настоящее время завершена специальная оценка условий труда на 98 % от общего количества рабочих мест. На предприятиях обрабатывающих производств, которые в априори относятся к самой опасной отрасли экономики, регулярно закупается и вводится в эксплуатацию современное оборудование, облегчающее труд и делающее его более безопасным. Так, объем инвестиций промышленных крупных и средних предприятий города в машины и оборудование по итогам 9 месяцев 2021 года составил 380,376 млн. руб. |
| Раздел 5. Реализация национальной политики в сфере демографического развития |  |  |  |  |
| 3. | 5.2.6. | Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения молодым гражданам, в том числе инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | весь период | В 2021 году предоставлены государственные услуги в сфере занятости населения: - по профориентации: 11 инвалидам молодого возраста и 9 гражданам из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; - социальной адаптации: 34 инвалидам молодого возраста и 4 гражданам из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; - психологической поддержке: 25 инвалидам молодого возраста и 4 человека из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года активно велась профориентационная работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Услугу по профессиональной ориентации граждан получили 19 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 09.12.2021 в рамках проведение Дня профессиональной ориентации инвалидов «С уверенностью - в завтрашний день» в дистанционном режиме 31 ребенок-инвалид приняли участие в виртуальном туре по ФКПОУ «Новочерскасский технологический техникум-интернат». Граждане были проинформированы об условиях поступления и обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический техникум». Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 19 безработных граждан молодого возраста. |