ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ростовская область, город Новошахтинск.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 36Б, по ул. Волна Революции в городе Новошахтинске Ростовской области, с кадастровым номером 61:56:0060267:631».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект не реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 17.10.2024 по 05.12.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен муниципальный контракт, заключенный от 09.04.2024 с ИП Мальков В.Н., расторгнут в одностороннем порядке 04.06.2024, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Муниципальный контракт, заключенный от 08.07.2024 с ИП Роква И.А., расторгнут в одностороннем порядке 22.08.2024, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Муниципальный контракт заключенный от 05.09.2024 с ООО «МСК» г. Москва, расторгнут 01.10.2024, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Муниципальный контракт заключен со вторым участником закупки ИП Лебеденко О.В. 17.10.2024

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 05.12.2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 36Б, по ул. Волна Революции в городе Новошахтинске Ростовской области, с кадастровым номером 61:56:0060267:631» | 1 561 241,53 | ИП Лебеденко Ольга Викторовна |
| 2. | Приобретение банки краски | имущественное участие | Быкова Мария Васильевна |
| 3. | Предоставление 2-х веников | имущественное участие | Туркин Никита Андреевич |
| 4. | Предоставление перчаток, садового инвентаря | имущественное участие | Глазунова Светлана Ивановна |
| 5. | Предоставление перчаток | имущественное участие | Любимов Александр Сергеевич,  Панарина Татьяна Анатольевна,  Заец Михаил Андреевич,  Ханова Марина Ивановна |
| 6. | Предоставление краски | имущественное участие | Недюжин Андрей Александрович |
|  | Итого | 1 561 241,53 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 561 241,53 | 100 | - | - |
| объем средств областного бюджета | 1 265 698,51 | 81,07 | - | - |
| объем собственных средств местного бюджета | 190 471,47 | 12,2 | - | - |
| объем инициативных платежей физических лиц | 105 071,55 | 6,73 | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По причине не завершения работ | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  инициативного проекта | Фотография объекта  после реализации  инициативного проекта |
| 1. | <https://disk.yandex.ru/d/0geIPE3pQsVo_w> | <https://disk.yandex.ru/d/TcrQvZPOv_ibIA> |
| 2. |  |  |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.