Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период  6  мес. 2021 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0- предусмотрено финансирование на 3-4 квартал 2021. |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | - | - | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | Ремонт ступеней в хирургическом отделении МБУЗ Центральная городская больница города Новошахтинска в 3-4 квартале 2021 года |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Основное мероприятие Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 - отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 34 инвалида получили 36 единиц технических средств реабилитации | Ян-варь 2021 | Де-кабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 6 инва-лидам выплачена компенсация страхо-вых премий по договору обязательного страхо-вания гражданской ответ-ствен-ности владе-льцев тран-спортных средств | Ян-варь 2021 | Де-кабрь 2021 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 - отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 194,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2.3.1. |  | МБУЗ Центральная городская больница города Новошахтинска Савин В.В.. | X | X | X | X | 150,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 - предусмотрено финансирование на 3-4 квартал 2021 |
| 2.3.2. |  | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | X | X | X | X | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 35,2 - отсутствие заявлений от инвалидов |

Начальник Управления социальной

защиты населения Администрации

города Новошахтинска												Т.И. Нечепуренко