СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» и об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  за 9 месяцев 2021г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 22 595,4 | - | 3 613,2 | 17 982,2 | 1 000,0 | 14 326,9 | - | 2 651,3 | 11 315,8 | 359,8 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 19 834,6 | - | 3 613,2 | 15 274,9 | 946,5 | 12 620,6 | - | 2 651,3 | 9 611,9 | 357,4 |  |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | Количество оказанных консультаций – 48; принятых дел - 149 | январь | декабрь | 136,8 | - | 124,0 | 12,8 | - | 50,6 | - | 45,9 | 4,7 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 40 821услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 8 996 услуги, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 4 443 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 8 260 услуги, по вопросам МВД России – 3 800 услуг, по вопросам ФНС России – 287 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 233, в архитектурно-градостроительной сфере – 139, в жилищно-коммунальной сфере – 1. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 164, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 10 018, архивные услуги – 208, ФСС – 91, услуги Роспотребнадзора – 8. Кроме того, оказано 6 817 консультаций, 20 056 дел. Среднее время ожидания в очереди составило 2 минуты 51 секунда. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, сервисное обслуживание программ, приобретение ГСМ, воды, стаканов, бланков, канцтоваров, техобслуживание автомобиля, обучение работников, программного обеспечения. | январь | декабрь | 19 666,3 | - | 3 460,7 | 15 259,1 | 946,5 | 12 541,9 | - | 2 579,9 | 9 604,6 | 357,4 | Освоение денежных средств осуществляется в течении 2021г. |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна | Количество оказанных консультаций – 407; принятых дел - 1 | январь | декабрь | 31,5 | - | 28,5 | 3,0 | - | 28,1 | - | 25,5 | 2,6 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | январь | 2 710,8 | - | - | 2 707,3 | 3,5 | 1 706,3 | - | - | 1 703,9 | 2,4 |  |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | Заключен договор на аренду помещения для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей | январь | январь | 2 560,1 | - | - | 2 556,6 | 3,5 | 1 706,3 | - | - | 1 703,9 | 2,4 | Освоение денежных средств осуществляется в течении 2021г. |
| 1.2.2. | М. Приобретение программно-технического комплекса "Криптобиокабина" | Заключение договора на приобретение программно-технического комплекса "Криптобиокабина" | Организация предоставления услуги «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-рации, содержащих электронные носители информации» |  | ноябрь | ноябрь | 150,7 | - | - | 150,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования я для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники |  | январь | декабрь | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 2 367,9 | - | - | 2 367,9 | - | 1 907,9 | - | - | 1 907,9 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информа-ционной и телеком-муникационной ин-фраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 367,9 | - | - | 2 367,9 | - | 1 907,9 | - | - | 1 907,9 | - |  |
| 2.1.1. | М. Создание и развитие информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникацион- ной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | В рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и организационная техника, терминал видеоконференцсвязи, ТВ-стойка и LCD-телевизор, расходные материалы к компьютерной и организационной технике, продлена лицензия на обновление программно-аппаратного комплекса (межсетевой экран), лицензия на антивирусное программное обеспечение, продлена техническая поддержка официального сайта Администрации города | январь | декабрь | 2 340,9 | - | - | 2 340,9 | - | 1 892,9 | - | - | 1 892,9 | - | Освоение денежных средств осуществляется в течении 2021г. |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютерной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | Обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | В рамках заключенного контракта произведен ремонт многофункциональных устройств Kyocera Ecosys M2540dn, выполнены работы по восстановлению блока печки FK-1150. | январь | декабрь | 27,0 | - | - | 27,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование ин-формационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | Переведено 4,6 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполняется без финансовых затрат |
| 2.4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 24 963,3 | - | 3 613,2 | 20 350,1 | 1 000,0 | 16 234,8 | - | 2 651,3 | 13 223,7 | 359,8 | Х |
| 2.4.1. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 367,9 | - | - | 2 367,9 | - | 1 907,9 | - | - | 1 907,9 | - | Х |
| 2.4.2. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 22 595,4 | - | 3 613,2 | 17 982,2 | 1 000,0 | 14 326,9 | - | 2 651,3 | 11 315,8 | 359,8 | Х |

Начальник сектора автоматизации

Администрации города                                                                                         Е.В. Говзич

Директор МБУ

г. Новошахтинска «МФЦ»                                                                                   И.М. Сидоров