СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2020 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 344,1 | - | 311,4 | 32,7 |  | 207,8 | - | 184,4 | 23,4 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | Проведено 8 городских мероприятий с общим охватом 390 человек. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 формат проведения мероприятий во 2 половине 1 квартала был изменен. В онлайн формате было проведено 7 онлайн мероприятий с общим охватом 579 человек. | январь | декабрь | 344,1 | - | 311,4 | 32,7 | - | 207,8 | - | 184,4 | 23,4 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | Эффективная пропаганда молодежной политики | Проведено 58 акции и 26 акций в формате онлайн, распространено 4200 информационных и методических буклетов и флаеров. В учебных заведениях размещены 200 афиш в рамках информационного обеспечения.В рамках программы заключено 9 муниципальных контрактов. | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий , акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | Увеличение численности молодежи принимающей участие в городских мероприятиях | Проведено 16 городских акций направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, общий охват участников 1921 человек. В формате онлайн проведено 15 акций, с охватом участников 240 человек. 1 мероприятие по пропаганде семейных ценностей – с охватом 50 человек. | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях. | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города, для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Молодежь города приняла участие в Областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 1 семья (3 человека), Региональный форум православной молодежи «Пересвет» - 11 человек, Форум Южного федерального округа «Ростов» с Федеральной площадкой «Молодые аграрии» - 3 человека, Всероссийская акция «Вода России» - 15 человек, Региональный форум #МыВместе – 40 человек. | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | Увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи перенесено на второе полугодие 2020 года. | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 4 человека из числа молодежи подали заявки на участие в конкурсе «Доброволец России», 2 человека приняли участие в областном конкурсе «День молодежного самоуправления», 2 человека приняли участие в областном конкурсе «Лидер Дона», 2 человека приняли участие в областной школе амбассадоров добровольчества, 58 человек приняли участие в Губернаторском онлайн-марафоне конкурсе «Лидеры Дона 2020». | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведено 6 очных и 10 онлайн мероприятий по профилактике ассоциального девиантного поведения, профилактики этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Количество просмотров при проведении онлайн акций – 12 723 человека. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | Проведение городской акции «Цвета Российского флага» - 70 человек, Проведение городского флешмоба «Вперед, Россия!» - 20 человек, проведение городского флешмоба «Флаги России» - 100 человек, Проведение городского флешмоб «Цвета моей родины» - 2 человека. Проведение патриотической городской акции«Память поколений» - 8 человек, проведение патриотической городской акции «Цветы памяти» - 25 человек. Проведение онлайн-акция «Мой флаг» - 15 человек. | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | В средне специальных учебных заведениях города проведено 6 мероприятий по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Размещение информационных брошюр в сети интернет по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | Предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | За 9 месяцев выдано 93 волонтерских книжек. Проведено обучение для добровольцев муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – 116 человек. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | Предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Проведены «Уроки доброты», «Ты решаешь», «Добротайм» с охватом участия - 371 человек. | январь | декабрь | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной компании | Увеличение численности молодых людей занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | Во всех общеобразовательных учреждениях города развешаны информационные плакаты о добровольческой (волонтерской) деятельности распространены 1450 буклетов. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 527,3 | - | 341,4 | 185,9 | - | 250,9 | - | 214,4 | 36,5 | - | Х |

Заместитель начальника

Управления образования

Администрации города							                                                                          		        Л.И. Шленчак