Приложение

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2019 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы<3> | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий<2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 392,2 | - | 354,9 | 37,3 | - | 340,6 | - | 305,9 | 34,7 | - | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | Увеличе-ние численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социа-льную практику  | Проведе-но 11 городс-ких мероприятий, с общим охватом участников 1900 человек  | январь | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популя-ризацию общественной деятельности и самореали-зацию мо-лодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий | Увеличение числен-ности молоде-жи, принимающей участие в городс-ких мероприятиях | Проведено 32 городских акций направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, экологической направленности, общий охват участников 4500 человек. Проведен конкурс день молодежного самоуправления, избран новый состав молодежной Администрации – 10 человек.  | январь | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организационное, информацион-ное и методи-ческое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация и информирование молодежи о проводи-мых мероприя-тиях, заключение муниципа-льных контрактов | Эффек-тивная пропаганда молодежной политики | Проведе-но 63акции, роздано 4200 информационных и методических материа-лов. В рамках програмы заключе-но 7 му-ниципальных контрактов.  | апрель | декабрь | 392,2 | -  | 354,9 | 37,3 | - | 340,6 | - | 305,9 | 34,7 | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муници-пальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях | Эффективная пропа-ганда молодежной поли-тики  | Участие молодежи межмуниципальных , област-ных, всероссийских, международных мероприятиях | Молодежь города приняла участие в област-ном фо-руме «Молодая волна. Твой след в сердце» (29 чело-век) в региональном форуме «Молодая волна. Поколе-ние доброво-льцев» (3 человека). 3000 человек Приняли участие в праздновании Дня молодежи;Участие молодежи в региональном проекте «#Узнай Россию. Информационные волонтеры Земли: через новые знания и сотрудничество – к народной дипломатии» 26 человек | январь | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи | Участие в областных, городских конкурсах | Увеличение численности талант-ливых, инициа-тивных моло-дых людей и лидеров, участвующих в мероприя-тиях по продвижению инициативной и талант-ливой молоде-жи | 6 человек из числа молодежи подали заявки на участие в конкурсе«Доброволец Дона» | январь | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Награжде-ние работающей молодежи и талантли-вой молодежи | Увеличение активности молодежи при прове-дении различных мероприятий | Глава города наградил 10 молодых специалистов именной премией и благодарственным письмом Администрации города  | июнь | декабрь | 145,0 | -  | - | 145,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
| 2.3 | Основное мероприятие.Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение городских мероприятий, акций, круглых столов | Увеличе-ние численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российс-кой идентичности и мероприятиях по профилактике асоциа-льного поведе-ния, этнического и рели-гиозно-политического экстре-мизма в молоде-жной среде | 4 человека приняли участие в лагере для подростков «группы риска» «Прорыв». Проведено 21мероприятие по профилактике ассоциа-льного девиант-ного поведе-ния.  | февраль | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содейс-твию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов, мероприятий | Формирование у молодежи чувства патрио-тизма и граж-данской ответственности, привитие гражданских ценнос-тей | Проведен городской конкурс «На службе Отечеству» - 200 человек, городской конкурс «Гвоздики Отечества» - 150 человек. Проведе-на городская акция память поколе-ний – 20 человек. Проведен городской автопробег «Спасибо деду за Победу» - 350 человек, Проведен городской конкурс «Будущее за нами» - 250 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов, семинаров | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по форми-рованию российской идентичности и реализации мероприятий по профи-лактике асоциа-льного поведе-ния, этнического и религиозно-полити-ческого экстремизма в молодежной среде | В средне-специальных учебных заведениях города проведено 28 мероприятий | февраль | декабрь | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 5,0 | -  | - | 5,0 | - | 5,0 | -  | - | 5,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой деятельности | Предостав-ление гражданам Новошах-тинска возможностей участия в добро-вольчес-кой (волонтерской) деяте-льности; повыше-ние эффективности реали-зуемых добровольческих (волонтерских) прог-рамм; расширение участия доброво-льцев (волон-теров) в оказании населению услуг в социальной сфере | За 9 месяцев выдано 140 волонтерских кни-жек | январь | декабрь | 5,0 | -  | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяри-зации доброволь-чества | Разработка информационных буклетов | Увеличение численности молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | Во всех общеобразовательных учрежде-ниях города развешены информа-ционные и плакаты о волонтер-стве. Роздано 1200 буклетов.  | январь | декабрь | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 542,2 | - | 354,9 | 187,3 | - | 380,6 | - | 305,9 | 74,7 | - | Х |

Начальник Управления образования

Администрации города Т.П. Бахтинова