СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигну тые | начала | окончания | всего | Федераль ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | Внебюджет ные источ ники | всего | Федера льный бюджет | Област ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 218,1 | - | 198,6 | 19,5 | - | 205,9 | - | 187,6 | 18,3 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | проведено 6 городских мероприятия с общим охватом 260 человек. Проведено 6 онлайн мероприятий с общим охватом 1762 человека | январь | декабрь | 218,1 | - | 198,6 | 19,5 | - | 205,9 | - | 187,6 | 18,3 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | эффективная пропаганда молодежной политики | проведено 32 мероприятия с общим охватом 1810 человек, распространено 2 520 информационных и методических буклетов. В рамках програм- мы заключено 7 муниципальных контрактов | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | увеличение численности молодежи принимающей участие в городских мероприятиях | проведено 21 городских акций направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, общий охват участников 2158 человек. В формате онлайн проведено 5 акций, с охватом участников 324 человека | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях. | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города, для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | молодежь города приняла участие: - в муниципальном этапе областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 3 семьи (9 человек); - в областном форуме «Молодая волна», 20 человек; - в областном мероприятии ко Дню молодежи, 20 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 57,0 | - | - | 57,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 23 июня в преддверии Дня молодежи, 13 молодых специалистов награждены именными премиями Главы Администрации города | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 52,0 | - | - | 52,0 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 15 человек приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных грантовых проектов Росмолодежь гранты; премия МЫВМЕСТЕ (10 человек) 1 человек принял участие в областном грантовом конкурсе. Молодежный многофункциональный центр города принял участие в конкурсе «Точки притяжения» | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 12 мероприятий по профилактике ассоциального девиантного поведения, экстремизма в молодежной среде. Проведение игры «Свой среди своих», 24 человека. Проведена акция «Крымская весна» - 160 человек, проведен городской конкурс эссе «Боевая история моего предка» (приуроченного к 80-летию со дня освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков) – 13 человек. Патриотическая акция «Память поколений» - 58 человек | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | проведены: -акция «Блокадный хлеб» - 796 человек; - акция "Народный кинопоказ» – 240 человек; -кинофестиваль "Без срока давности" – 50 человек; - акция «Георгиевская ленточка», 2500 человек; -акция «Стена памяти» - 120 человек; -акция «Российская лента» - 2000 человек; -акция «Флаги России» - 210 человек; - акция «Мы граждане России» - 35 человек | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 13 мероприятий по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | за 6 месяцев в системе добро.рф зарегистрировано 64 человека. В муниципальном штабе Всероссийской акции взаимопомощи зарегистрирован 61 человек | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.2. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | проведены «Уроки доброты», с охватом участия - 200 человек. Участие волонтеров города в Федеральном проекте «Волонтеры городской среды» 250 человек | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной компании | увеличение численности молодых людей занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | в 19 общеобразовательных организациях города установлены информационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространены 1150 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 383,9 | - | 349,8 | 34,1 | - | 383,1 | - | 349,0 | 34,1 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Мероприятия, проводимые на базе профильных центров | Проведение мероприятий на базе профильных центров | увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые на базе профильных центров | в учреждениях культуры и образования распространены информационные плакаты с телефонами доверия и о платформе самореализации «Донмолодой» | январь | декабрь | 383,9 | - | 349,8 | 34,1 | - | 383,1 | - | 349,0 | 34,1 | - |  |
| 4.2. | Приоритетное мероприятие. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории города Новошахтинска | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории города Новошахтинска | проведены игры «Добротайм», 47 человек. Игра «Будь в движении» 85 человек квиз-виктори- на «Город, в котором мы живем»-1420 человек . | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 752,0 | - | 548,4 | 203,6 | - | 651,0 | - | 536,6 | 114,4 | - | Х |

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска						                                                                          Т.П. Бахтинова