СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2022 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 218,1 | - | 198,6 | 19,5 | - | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | Проведено 8 городских мероприятий с общим охватом 312 человек. Проведено 7 онлайн мероприятий с общим охватом 235 человек. | январь | декабрь | 218,1 | - | 198,6 | 19,5 | - | 218,0 | - | 198,6 | 19,4 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | Эффективная пропаганда молодежной политики | Проведено 29 акций, распространено 2963 информационных и методических буклетов. В рамках программы заключено 5 муниципальных контрактов. | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | Увеличение численности молодежи принимающей участие в городских мероприятиях | Проведено 23 городских акций направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, общий охват участников 1864 человек. В формате онлайн проведено 11 акций, с охватом участников 596 человек. | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях. | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города, для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Молодежь города приняла участие: - в Областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 3 семьи (9 человек); - в областном форуме «Молодая волна», 19 человек; - в областном мероприятии ко Дню молодежи, 20 человек - в областном форуме «Ростов» – 2 человека, -в областном форуме Старт – школа инклюзивного волонтерства – 2 человека | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | Увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 25 июня в День российской молодежи, 11 молодых специалистов награждены именными премиями Главы Администрации города. | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 1 человек принял участие в областном конкурсе по формированию Молодежного правительства Ростовской области X созыва. 16 человек приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных грантовых проектов, 6 человек приняли участие в конкурсе«Микрогранты»; 16 человек подали заявки на участие Премия «Мы вместе» (заявочный этап) – | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведено 6 мероприятий по профилактике ассоциального девиантного поведения, экстремизма в молодежной среде. Проведены мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом – 8460 человек. Проведение игры «Свой среди своих», 42 человека | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | Проведены: -акция «Блокадный хлеб» - 210 человек. -Памятные мероприятия, приуроченные к освобождению Новошахтинска, 20 человек. - акция «Георгиевская ленточка», 3187 человек. - акция «С Днем рождения, любимый город!».10 человек. -патриотическая городская акция «Память поколений» - 9 человек. - Акция «Платок памяти», 2 368 человек -Акция «Свечи памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, 2000 человек. - флешмоб в поддержку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, 300 человек - автопробег «Мы Вместе» и флешмоб «Zа Россию».200 человек - акция «Российская ленточка» 1 200 человек - акция «Мы граждане России» 550 человек; -Акция «Память поколений» - 6 человек; - городская акция «Российский Флаг»-1 600 человек; - акция «Я рисую родной флаг» - 850 человек; - флешмоб «Триколор моей страны» - 3000 человек; -акция «Флаг моего государства» - 403 человека. Видео проект "Новошахтинск по алфавиту 3.0.Улицы" – 9885 просмотров | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведено 13 мероприятий по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | Предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | За 9 месяцев выдано 94 волонтерские книжки Проведено 5 информационных встреч с волонтерами | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.2. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | Предоставление гражданам Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | Проведены «Уроки доброты», с охватом участия - 462 человека. Участие волонтеров города в Федеральном проекте «Волонтеры городской среды» 56 человек. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной компании | Увеличение численности молодых людей занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | В 19 общеобразовательных организациях города установленыинформационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространены 1 215 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 524,8 | - | 478,1 | 46,7 | - | 524,7 | - | 478,0 | 46,7 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Мероприятия, проводимые на базе профильных центров | Проведение мероприятий на базе профильных центров | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые на базе профильных центров | Проведены «Уроки безопасности», 118 человек. В учреждениях культуры и образования распространены информационные плакаты с телефонами доверия и о платформе самореализации «Донмолодой» |  |  | 524,8 | - | 478,1 | 46,7 | - | 524,7 | - | 478,0 | 46,7 | - |  |
| 4.2. | Приоритетное мероприятие. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории города Новошахтинска | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории города Новошахтинска | Проведены игры «Добролэнд», 97 человек. Проведен муниципальный молодежный форум «Территория успеха», 277 человек. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 892,9 | - | 676,7 | 216,2 | - | 792,7 | - | 676,6 | 116,1 | - | Х |

Начальник Управления образования

Администрации города							                                                                          Т.П. Бахтинова