УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Главы Администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Пархоменко

30.06.2025

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Новошахтинска» | 01.04.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 46 708,9 | 42 551,8 | - | 4 157,1 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Завершен капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | 01.04.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 46 708,9 | 42 551,8 | - | 4 157,1 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение к муниципальному контракту на выполнение работ» | Х | 01.05.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Выполнены работы» | Х | 01.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Новошахтинска» | 01.04.2025 | 25.12.2025 | | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.) | 9 415,1 | 8 577,1 | - | 838,0 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «На территории города обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х | 20.04.2025 | | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.) | 9 415,1 | 8 577,1 | - | 838,0 | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.06.2025 | | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Заключен контракт» | Х | 25.12.2025 | | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Прибретены товары» | 01.04.2025 | 25.12.2025 | | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 5 226,8 | - | - | 5 226,8 | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Улучшено техническое состояние муниципального жилищного фонда»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 3 605,7 | - | - | 3 605,7 | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Заключено соглашение по оплате Администрацией города тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность» | Х | 01.02.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Взносы оплачены» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Осуществлены функции наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 1 621,1 | - | - | 1 621,1 | - |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.2.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Освещены в средствах массовой информации вопросы, касающиеся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК» | 01.01.2025 | 01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 2.3.1 «Проведен анализ изменений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 2.3.2 «Размещены статьи в средствах массовой информации» | Х | 01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.4 «Проведены обучающие семинары» | 01.01.2025 | 01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. | Контрольная точка 2.4.1 «Оповещены заинтересованные лица в проведении семинара» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.1. | Контрольная точка 2.4.2 «Проведен мониторинг результатов мероприятия» | Х | 01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 20 500,4 | - | - | 20 500,4 | - |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Освещены улицы города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 13 718,5 | - | - | 13 718,5 | - |
| 4.1.1. | Контрольная точка 3.1.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 3.1.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Реализованы мероприятия по благоустройству и содержанию территорий города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 6 621,9 | - | - | 6 621,9 | - |
| Авраменко Т.Г., председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города (далее — КУИ Администрации города) | 160,0 | - | - | 160,0 | - |
| 4.2.1. | Контрольная точка 3.2.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ», Авраменко Т.Г., председатель КУИ Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольная точка 3.2.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ», Авраменко Т.Г., председатель КУИ Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ», Авраменко Т.Г., председатель КУИ Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 37 066,3 | - | 35 234,0 | 1 832,3 | - |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1 «Разрабо-тана документация для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов коммунальной ин-фраструктуры» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 5.1.1. | Контрольная точка 4.1.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольная точка 4.1.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольная точка 4.1.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Мероприятие (результат) 4.2 «Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 463,5 | - | - | 463,5 | - |
| 5.2.1. | Контрольная точка 4.2.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2. | Контрольная точка 4.2.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3. | Контрольная точка 4.2.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Мероприятие (результат) 4.3 «Приобретена коммунальная техника» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | - | - | - | - | - |
| 5.3.1. | Контрольная точка 4.3.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.2 | Контрольная точка 4.3.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.3. | Контрольная точка 4.3.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Мероприятие (результат) 4.4 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 36 002,8 | 35 234,0 | - | 768,8 | - |
| 5.4.1. | Контрольная точка 4.4.1 «Проведен отбор организаций на получении субсидии» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4.2. | Контрольная точка 4.4.2 «Заключено соглашение на получение субсидии с получателем субсидии» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4.3. | Контрольная точка 4.4.3 «Субсидия получена получателем субсидии» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 14 197,5 | - | - | 14 197,5 | - |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 4.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству и содержанию территорий кладбищ» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 2 004,7 | - | - | 2 004,7 | - |
| 6.1.1. | Контрольная точка 4.1.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.2. | Контрольная точка 4.1.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Реализованы мероприятия по содержанию и ремонту дорог к городским кладбищам и проездов на кладбищах» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 1 650,0 | - | - | 1 650,0 | - |
| 6.2.1. | Контрольная точка 4.2.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.2. | Контрольная точка 4.2.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.3. | Контрольная точка 4.2.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.3. | Мероприятие (результат) 4.3 «Доставлены тела умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, личность которого не установлена, в городские морги» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 6.3.1. | Контрольная точка 4.3.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.3.2. | Контрольная точка 4.3.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.3.3. | Контрольная точка 4.3.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4. | Мероприятие (результат) 4.4 «Реализованы мероприятия по инвентаризации захоронений на городских кладбищах» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 3 737,3 | - | - | 3 737,3 |  |
| 6.4.1. | Контрольная точка 4.4.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4.2. | Контрольная точка 4.4.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4.3. | Контрольная точка 4.4.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.5. | Мероприятие (результат) 4.5 «Финансовое обеспечение иных расходов в сфере похоронной деятельности» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 6 595,5 | - | - | 6 595,5 | - |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 39 553,0 | - | - | 39 553,0 | - |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 5.1 «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 39 553,0 | - | - | 39 553,0 | - |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 18 194,7 | - | - | 18 194,7 | - |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 6.1 «Охрана лесов от пожаров» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 393,2 | - | - | 393,2 | - |
| 8.1.1. | Контрольная точка 6.1.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.2. | Контрольная точка 6.1.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.3. | Контрольная точка 6.1.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2. | Мероприятие (результат) 6.2 «Благоустройство лесов» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | - | - | - | - | - |
| 8.2.1. | Контрольная точка 6.2.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2.2. | Контрольная точка 6.2.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2.3. | Контрольная точка 6.2.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.3. | Мероприятие (результат) 6.3 «Реализованы мероприятия экологической направленности» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 7 000,0 | - | - | 7 000,0 | - |
| 8.3.1. | Контрольная точка 6.3.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.3.2. | Контрольная точка 6.3.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.3.3. | Контрольная точка 6.3.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.4. | Мероприятие (результат) 6.4. «Реализованы мероприятия по несанкционированному размещению отходов» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 8.4.1. | Контрольная точка 6.4.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.4.2. | Контрольная точка 6.4.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.4.3. | Контрольная точка 6.4.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.5. | Мероприятие (результат) 6.5 «Реализованы мероприятия по созданию и обустройству мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Пархоменко М.Н., первый заместитель Главы Администрации города | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 8 698,5 | - | - | 8 698,5 | - |
| 8.5.1. | Контрольная точка 6.5.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Пархоменко М.Н., первый заместитель Главы Администрации города, Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.5.2. | Контрольная точка 6.5.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Пархоменко М.Н., первый заместитель Главы Администрации города, Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.5.3 | Контрольная точка 6.5.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Пархоменко М.Н., первый заместитель Главы Администрации города, Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.6. | Мероприятие (результат) 6.6 «Реализованы мероприятия, связанные с гидротехническими сооружениями» | 01.01.2025 | 25.12.2025 | | Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 8.6.1. | Контрольная точка 6.6.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.04.2025 | | Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.6.2. | Контрольная точка 6.6.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.6.3. | Контрольная точка 6.6.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А, директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Итого по муниципальной  программе | X | X | | X | 190 862,7 | 86 362,9 | - | 104 499,8 | - |
| X | X | | ответственный исполнитель муниципальной программы –МКУ «УГХ» | 190 699,7 | 86 362,9 | - | 104 336,8 | - |
| X | X | | участник – Администрация города | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| X | X | | участник – КУИ Администрация города | 160,0 | - | - | 160,0 | - |

Директор МКУ города Новошахтинска

«Управление городского хозяйства» Александрин А.А.