## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года
муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
\ | [16 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | [5 empty] | 3496.6 | 0 | 0 | 3496.6 | 0 | 1439.4 | 0 | 0 | 1439.4 | 0
2.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | [5 empty] | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3496.6 | 0 | 0 | 3496.6 | 0 | 1439.4 | 0 | 0 | 1439.4 | 0
1.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | за 6 месяцев НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" оплачено 1 435,6 тыс. руб. | январь 2019 | декабрь 2019 | 2496.6 | 0 | 0 | 2496.6 | 0 | 1435.6 | 0 | 0 | 1435.6 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
1.1.3. | Мероприятие: Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир, печати и и доставке квитанций по оплате за найм жилого помещения | Выполнение ремонта двух муниципальных квартир, печать и доставка квитанций по оплате за найм жилого помещения | выполнен ремонт двух муниципальных квартир по ул. Пичугина 19 кв.12; ул. Фестивальная 10 кв. 16; ежемесячно проведена печать и доставка квитанций по оплате за найм жилого помещения | январь 2019 | декабрь 2019 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | финансирование запланировано на 4 квартал 2019 года
1.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | опубликовано 19 статей в газете "Знамя шахтера" и 9 статей на сайте Администрации города по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено 6 обучающих семинаров по вопросам изменений жилищного законодательства и капитального ремонта жилищного фонда | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство города" | [5 empty] | 30171.4 | 0 | 0 | 30171.4 | 0 | 12263.5 | 0 | 0 | 12263.5 | 0
3.1. | Основное мероприятие Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 37108.1 | 0 | 0 | 37108.1 | 0 | 6323.9 | 0 | 0 | 6323.9 | 0
3.1.1. | Мероприятие Освещение улиц и дорог города | [5 empty] | 26268.4 | 0 | 0 | 26268.4 | 0 | 5239 | 0 | 0 | 5239 | 0
3.1.2. | Мероприятие Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 10839.7 | 0 | 0 | 10839.7 | 0 | 1084.9 | 0 | 0 | 1084.9 | 0
3.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 30171.4 | 0 | 0 | 30171.4 | 0 | 12263.5 | 0 | 0 | 12263.5 | 0
2.1.1. | Мероприятие Освещение улиц и дорог города | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению улиц и дорог города | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | проведено обслуживание линий наружного освещения протяженностью 101,9 км | январь 2019 | декабрь 2019 | 16998.1 | 0 | 0 | 16998.1 | 0 | 8291.8 | 0 | 0 | 8291.8 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
2.1.2. | Мероприятие Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по очистке городских территорий, озеленению и ремонту объектов благоустройства | Улучшение санитарного состояния территории города | проведена очистка города после зимнего периода от мусора, выполнена подготовка города к праздникам, покос сорной растительности, уборка мусора | январь 2019 | декабрь 2019 | 13173.3 | 0 | 0 | 13173.3 | 0 | 3971.7 | 0 | 0 | 3971.7 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города" | [5 empty] | 3359.4 | 0 | 653.8 | 2705.6 | 0 | 919.8 | 0 | 390.8 | 529 | 0
4.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
4.1.1. | Мероприятие Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
4.1.2. | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие Приобретение оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 5025.4 | 0 | 4547.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 5025.4 | 0 | 4547.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 1956.8 | 0 | 0 | 1956.8 | 0 | 488 | 0 | 0 | 488 | 0
3.1.1. | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Акт законченного строительство и реконструкции | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | завершены работы по устройству 395 м водопроводной линии | январь 2019 | декабрь 2019 | 489.3 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 488 | 0 | 0 | 488 | 0
3.1.2. | Мероприятие Приобретение коммунальной техники | Заключение муниципальных контрактов на приобретение техники | Приобретение коммунальной техники | средства областного бюджета на выполнение мероприятия не выделены | январь 2019 | декабрь 2019 | 1467.5 | 0 | 0 | 1467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие областных средств
3.2. | Основное мероприятие Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 1402.6 | 0 | 653.8 | 748.8 | 0 | 431.8 | 0 | 390.8 | 41 | 0
3.2.1. | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение соглашения с ООО "Водные ресурсы" | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на 1 полугодие 2019 года - 91,41%; 2 полугодие - 95,06% от экономически обосновоннго тарифа. Заключено соглашение с ООО "Водные ресурсы" на получение субсидии из областного бюджета и бюджета города в сумме 722,5 тыс. руб. | январь 2019 | декабрь 2019 | 1402.6 | 0 | 653.8 | 748.8 | 0 | 431.8 | 0 | 390.8 | 41 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
4. | Подпрограмма "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 14004.3 | 0 | 0 | 14004.3 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 4643.3 | 141.7
5.1. | Основное мероприятие Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 5097.9 | 0 | 0 | 1645.1 | 3452.8 | 838.5 | 0 | 0 | 284.6 | 553.9
5.1.1. | Мероприятие Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | [5 empty] | 1800 | 0 | 0 | 1232.1 | 567.9 | 284.6 | 0 | 0 | 284.6 | 0
5.1.2. | Мероприятие Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | [5 empty] | 3297.9 | 0 | 0 | 413 | 2884.9 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 553.9
4.1. | Основное мероприятие Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 14004.3 | 0 | 0 | 14004.3 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 4643.3 | 141.7
4.1.1. | Мероприятие Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории городских кладбищ площадью 105,2 га выполнены работы по очистке снега, доставке песка, вывезено 489 тн мусора | январь 2018 | декабрь 2018 | 13022.9 | 0 | 0 | 13022.9 | 0 | 4643.3 | 0 | 0 | 4643.3 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
4.1.2. | Мероприятие Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг | захоронено 23 трупа неопознанных граждан | январь 2019 | декабрь 2019 | 981.4 | 0 | 0 | 981.4 | 0 | 141.7 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
5. | Подпрограмма "Управление в сфере жилилщно-коммунального хозяйства" | [5 empty] | 15236.5 | 0 | 0 | 15236.5 | 0 | 7304.3 | 0 | 0 | 7304.3 | 0
5.1. | Основное мероприятие Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" | [5 empty] | 15236.5 | 0 | 0 | 15236.5 | 0 | 7304.3 | 0 | 0 | 7304.3 | 0
5.1.1. | Мероприятие Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" | размещение заказов для муниципальных нужд | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь 2019 | декабрь 2019 | 14893.2 | 0 | 0 | 14893.2 | 0 | 7134.4 | 0 | 0 | 7134.4 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
5.1.2. | Мероприятие Расходы на эксплуатацию зданий | размещение заказов для муниципальных нужд | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | заключены договора на охрану здания | январь 2019 | декабрь 2019 | 343.3 | 0 | 0 | 343.3 | 0 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
6. | Подпрограмма "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 0
7.1. | Мероприятие Воспроизводство лесов | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
7.1.1. | Основное мероприятие Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
7.1.2. | Мероприятие Охрана лесов от пожаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3. | Мероприятие Воспроизводство лесов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 0
6.1.1. | Мероприятие Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Предупреждение лесных пожаров | выполнены мероприятия по обновлению 8,44 га противопожарных минерализованых полос | январь 2019 | декабрь 2019 | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме
6.1.2. | Мероприятие Благоустройство лесов | акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
6.2. | Основное мероприятие Организация мероприятий по охране окружающей среды | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Проведение Дней защиты от экологической опасности | Повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | с 22 марта по 5 июня проведены Дни защиты от экологической опасности | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Мероприятие Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Размещение информации на официальном сайте Администрации города в сети интернет | Повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | На официальном сайте Администрации города в сети интернет размещены статьи на тему: «Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; «Международная акция «Час Земли»; «Деревья – памятники живой Природы» | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 66625.7 | 0 | 653.8 | 65971.9 | 0 | 26809.5 | 0 | 390.8 | 26277 | 141.7
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 52621.4 | 0 | 653.8 | 51967.6 | 0 | 22024.5 | 0 | 390.8 | 21633.7 | 0
|  | соисполнитель - МБУ "ССВПД" |  |  |  |  | 14004.3 | 0 | 0 | 14004.3 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 4643.3 | 141.7
| И.о.директора МКУ "УГХ" | [7 empty] | С.В. Путря