## реш Думы №200
Приложение
к распоряжению МКУ "УГХ" От 11.01.2021 № 1
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2020 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  | 4747.9 | 0 | 0 | 4747.9 | 0
1.1. | Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  | 4747.9 | 0 | 0 | 4747.9 | 0
1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И. В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | в течении года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И. В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | в течении года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Заместитель директора МКУ "УГХ" — С.В. Путря. | Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | в течении года | 3155.9 | 0 | 0 | 3155.9 | 0
1.1.2. | Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И. В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Приведение документации на многоквартирные дома в соответствие с законодательством | в течении года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир, печати и и доставке квитанций по оплате за найм жилого помещения | Выполнение ремонта четырех муниципальных квартир, печать и доставка квитанций по оплате за найм жилого помещения | в течении года | 1564.2 | 0 | 0 | 1564.2 | 0
1.1.3. | Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | Начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | Внесение данных о введении в эксплуатацию многоквартирных домов в информационную базу ЖКХ, с последующей актуализацией региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. | Сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города. | в течение года | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0
1.2. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в течении года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Проведение обучающих семинаров | Начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в течении года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство города |  |  |  |  | 19645.1 | 0 | 0 | 19645.1 | 0
2.1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  | 19645.1 | 0 | 0 | 19645.1 | 0
2.1.1. | Освещение улиц и дорог города | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению улиц и дорог города | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | в течение года | 10059.5 | 0 | 0 | 10059.5 | 0
2.1.2. | Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по очистке городских территорий, озеленению и ремонту объектов благоустройства | Улучшение санитарного состояния территории города | в течение года | 9585.6 | 0 | 0 | 9585.6 | 0
2.1.3. | Приобретение техники и оборудования | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на приобретение коммунальной техники | Улучшение качества оказания услуг по уборке города | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города |  |  |  |  | 105997.7 | 27852.9 | 70450.8 | 7694 | 0
3.1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  | 97162.3 | 19927.9 | 70450.8 | 6783.6 | 0
| в том числе: |  |  |  |  | 0
3.1.1.1. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска Ростовской области на период 2013 - 2028 годы | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | в течение года | 95 | 0 | 0 | 95 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | и.о. директора МКУ г.Новошахтинска "УКС"-Карасев А.К. | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. , директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Заключение муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации | Наличие документации для проведения работ | в течение года | 5260.8 | 33444.4 | 0 | 5260.8 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. , Администрация города | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: |  |  |  |  | 0
3.1.2.1. | Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация города | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 0 | 24159 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2. | Строительство объекта "Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский" | Сикач Л.В. | Акт законченного ремонта | Увеличение уровня газификации города | в течение года | 1217.7 | 11084.2 | 0 | 1217.7 | 0
3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель директора Путря С.В. | Заключение муниципальных контрактов на оформление документации. | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | в течение года | 404 | 0 | 0 | 404 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Заместитель директора Путря С.В. | Акт выполненных работ | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 76293.5 | 1437.9 | 70450.8 | 4404.8 | 0
3.1.3. | Приобретение коммунальной техники | Заместитель директора Путря С.В. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение техники | Приобретение коммунальной техники | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель директора Путря С.В. | Выполнение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 20464.8 | 18490 | 0 | 1974.8 | 0
3.2. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 8835.4 | 7925 | 0 | 910.4 | 0
3.2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Директор МКУ "УГХ" - Александрин А.А. | Заключение соглашения с ООО "Водные ресурсы", МП «ККТС» | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | в течение года | 8835.4 | 7925 | 0 | 910.4 | 0
4. | Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ |  |  |  |  | 17334.5 | 0 | 0 | 17243 | 91.5
4.1. | Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 17334.5 | 0 | 0 | 17243 | 91.5
4.1.1. | Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | в течение года | 8022.8 | 0 | 0 | 8022.8 | 0
|  | Директор МКУ "УПД"- Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | в течение года | 7593.4 | 0 | 0 | 7593.4 | 0
4.1.2. | Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг | в течение года | 648.8 | 0 | 0 | 557.3 | 91.5
|  | Директор МКУ "УПД"- Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг | в течение года | 1069.5 | 0 | 0 | 1069.5 | 0
5. | Управление в сфере жилилщно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 17027.8 | 0 | 0 | 17027.8 | 0
5.1. | Основное мероприятие Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 17027.8 | 0 | 0 | 17027.8 | 0
5.1.1. | Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" | Начальник отдела по экономике, бухгалтерскому отчету и отчетности - Рязанцева В.В. | размещение заказов для муниципальных нужд | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | в течение года | 16505.7 | 0 | 0 | 16505.7 | 0
5.1.2. | Расходы на эксплуатацию зданий | Начальник отдела по экономике, бухгалтерскому отчету и отчетности - Рязанцева В.В. | размещение заказов для муниципальных нужд | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | в течение года | 522.1 | 0 | 0 | 522.1 | 0
6. | Охрана окружающей среды и природных ресурсов |  |  |  |  | 1129.4 | 0 | 0 | 1129.4 | 0
6.1. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  | 284.4 | 0 | 0 | 284.4 | 0
6.1.1. | Охрана лесов от пожаров | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Предупреждение лесных пожаров | в течение года | 184.4 | 0 | 0 | 184.4 | 0
6.1.2. | Благоустройство лесов | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Акт выполненных работ | Улучшение санитарного состояния лесов | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. | Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Акт выполненных работ | Улучшение санитарного состояния лесов | в течение года | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
6.2. | Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Проведение Дней защиты от экологической опасности | Повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города в сети интернет | Повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Мероприятия, связанные с гидротехническми сооружениями |  |  |  |  | 845 | 0 | 0 | 845 | 0
6.3.1. | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Заместитель директора Тютюнников А.Ю. | Получение (переоформление) разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений | Определение класса опасности гидротехнического сооружения | в течение года | 845 | 0 | 0 | 845 | 0
7. | Итого по программе |  |  |  |  | 165882.4 | 27852.9 | 70450.8 | 67487.2 | 91.5
| Директор МКУ "УГХ" |  |  | А.А. Александрин