УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Ермаченко

14 марта 2025 года

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет города | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создана благоприятная для инвестиций административная среда на территории города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1.  «Проведено заседание Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 30.01.2025  28.02.2025  30.03.2025  30.04.2025  30.05.2025  30.06.2025  30.07.2025  29.08.2025  30.09.2025  30.10.2025  28.11.2025  30.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2.  «Актуализирован инвестиционный профиль города | 01.01.2025 | 30.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3.  «Актуализирован банк данных инвестиционных площадок» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Сокращены административные барьеры для инвесторов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города);  отдел стратегического планирования и тарифных отношений  Администрации города  (Воронина В.В., начальник отдела стратегического планирования и тарифных отношений Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 7. | Контрольная точка 1.2.1.  «Проведен опрос мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | отдел стратегического планирования и тарифных отношений  Администрации города  (Воронина В.В., начальник отдела стратегического планирования и тарифных отношений Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 8. | Контрольная точка 1.2.2.  «Проведена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов города, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | 41 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 000,0 |
| 10. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано информационно ‒ консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города);  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  отдел по труду Администрации города (Кургина Е.Л., начальник отдела по труду Администрации города);  Контрактная служба Администрации города  (Карасева М.А., руководитель контрактной службы Администрации города);  Комитет по управлению имуществом Администрации города (далее - КУИ Администрации города)  (Авраменко Т.Г., председатель КУИ Администрации города);  Некоммерческая организация – микрокредитная компания «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – НО МКК «НМФПМП») (Кузнецова Л.В., директор) | 41 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 000,0 |
| 11. | Контрольная точка 2.1.1.  «Оказаны информационно-консультационные услуги» | 01.01.2025 | 31.01.2025  28.02.2025  31.03.2025  30.04.2025  30.05.2025  30.06.2025  31.07.2025  31.08.2025  30.09.2025  31.10.2025  30.11.2025  31.12.2025 | сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города)  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города)  Отдел по труду Администрации города (Кургина Е.Л., начальник отдела по труду Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 12. | Контрольная точка 2.1.2.  «Увеличена доля муниципальных закупок, участниками которых являются только субъекты МСП» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Контрактная служба Администрации города  (Карасева М.А., руководитель контрактной службы Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 13. | Контрольная точка 2.1.3.  «Актуализирован перечень имущества для субъектов МСП» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | КУИ Администрации города (Авраменко Т.Г., председатель КУИ Администрации города);  сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 14. | Контрольная точка 2.1.4.  «Обеспечены финансовыми ресурсами субъекты МСП» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | НО МКК «НМФПМП»  (Кузнецова Л.В., директор) | 41 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 000,0 |
| 15. | Контрольная точка 2.1.5.  «Проведен Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации города и межведомственная комиссия по снижению административных барьеров» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 16. | Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано информационно-образовательное сопровождение СМСП включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых и граждан, желающих организовать собственное дело» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города);  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  отдел по труду Администрации города (Кургина Е.Л., начальник отдела по труду Администрации города);  Управление образования Администрации города Ново-шахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска);  филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошах-тинске Ростовской области (далее – филиал ЮФУ в г. Новошахтинске) (Вакула Н.Н., директор филиала ЮФУ в г. Новошахтинске);  Новошахтинский техникум промышленных технологий – филиал государственного бюджетного профес-сионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» (далее – НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» (Савенко Ю.А., директор НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»);  Государственное бюджетное профессиональное обра-зовательное учреждение Ростовской области «Ново-шахтинский технологический техникум» (далее ‒ ГБПОУ РО «НТТ») (Кузнецова И.В., директор ГБПОУ РО «НТТ»);  Новошахтинское городское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  (Стречень О.И., председатель Новошахтинского городского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ») | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 17. | Контрольная точка 2.2.1.  «Организовано участие субъектов МСП в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, проводимых в образовательных организациях города, по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города);  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска);  филиала ЮФУ в г. Новошахтинске  (Вакула Н.Н., директор филиала ЮФУ в г. Новошахтинске);  НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степано- ва П.И.» (Савенко Ю.А., директор НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»);  ГБПОУ РО «НТТ» (Кузнецова И.В., директор ГБПОУ РО «НТТ») | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 18. | Контрольная точка 2.2.2.  «Организовано участие СМСП в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционный формат обучения» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города);  сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  отдел по труду Администрации города (Кургина Е.Л., начальник отдела по труду Администрации города);  Новошахтинское городское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего пред-принимательства «ОПОРА РОССИИ» (Стречень О.И., председатель Новошахтинского городского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ») | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 19. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие предприятий базовых несырьевых отраслей за счет распространения  современных технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 20. | Мероприятие (результат) 3.1. «Увеличены темпы роста на предприятиях за счет распространения современных технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 21. | Контрольная точка 3.1.1.  «Оказано содействие в получении финансовой и нефинансовой поддержки промышленными предприятиями в НО «РФРП РО», АО «Региональная лизинговая компания», АНО «Агент-ство инноваций Ростовской области», АНО «Центр поддержки экспорта» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 22. | Контрольная точка 3.1.2. «Привлечены к участию в федеральном проекте «Производительность труда» предприятия города, отвечающие критериям отбора» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 23. | Контрольная точка 3.1.3.  «Проведено информирование экспортно ориентированных промышленных предприятий и действующих экспортеров города о проводимых обучающих мероприятиях по ВЭД, в том числе об образовательных проектах АО «РЭЦ» «Школа экспортеров» и «Экспортный форсаж» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Сектор развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  (Конопляник Л.О., начальник сектора развития предпринимательства и инвестиций Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 24. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры торговли» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 25. | Мероприятие (результат) 4.1. «Реализованы мероприятия по развитию нестационарной и мобильной торговли» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  КУИ (Авраменко Т.Г., председатель КУИ);  отдел главного архитектора Администрации города (Бобрицкая А.И., начальник отдела главного архитектора Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 26. | Контрольная точка 4.1.1.  «Проведен мониторинг территории города по размещению нестационарных торговых объектов, в части исполнения земельного и градостроительного законодательства» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  КУИ (Авраменко Т.Г., председатель КУИ);  отдел главного архитектора Администрации города (Бобрицкая А.И., начальник отдела главного архитектора Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 27. | Контрольная точка 4.1.2.  «Предоставлены субъектам МСП, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  КУИ (Авраменко Т.Г., председатель КУИ) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 28. | Мероприятие (результат) 4.2. «Реализованы мероприятия по развитию инфра-структуры ярмарочной торговли» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 29. | Контрольная точка 4.2.1.  «Организованы муниципальные ярмарки с предоставлением торговых мест на бесплатной основе» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 30. | Контрольная точка 4.2.2.  «Проведена работа по организации внешнего вида ярмарок в соответствии с утвержденной дизайн-концепцией» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 31. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | 21,0 | ‒ | ‒ | 21,0 | ‒ |
| 32. | Мероприятие (результат) 5.1.  «Укреплена система защиты прав потребителей на территории города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 33. | Контрольная точка 5.1.1.  «Оказана консультационная помощь потребителям» | 01.01.2025 | 30.06.2025  31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 34. | Контрольная точка 5.1.2.  «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 35. | Мероприятие (результат) 5.2. «Проведена работа по просвещению и популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города (Преснякова Е.М.,  нача-льник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |
| 36. | Контрольная точка 5.2.1.  «Проведены познавательные акции. Размещены материалы в СМИ города» | 01.01.2025 | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ») (Сидоряк О.А., заместитель директора МКУ «УГХ»);  Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 37. | Контрольная точка 5.2.2.  Проведены конкурсы по направлению «Защита прав потребителей» среди обучающихся образовательных организаций города | 01.01.2025 | 01.07.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |
| 38. | Мероприятие (результат) 5.3. «Проведена работа по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | 11,0 | ‒ | ‒ | 11,0 | ‒ |
| 39. | Контрольная точка 5.3.1  «Размещены материалы в СМИ города. Проведен социологический опрос» | 01.01.2025 | 30.06.2025  31.12.2025 | Сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города (Преснякова Е.М.,  начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города);  МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А., заместитель директора МКУ «УГХ»);  Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 40. | Контрольная точка 5.3.2.  «Проведены конкурсы среди предприятий города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | 11,0 | ‒ | ‒ | 11,0 | ‒ |
| 41. | Контрольная точка 5.3.3.  «Проведены мероприятия по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 42. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 41 021,0 | ‒ | ‒ | 21,0 | 41 000,0 |
| X | X | сектор по вопросам потребительского рынка  Администрации города  (Преснякова Е.М., начальник сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города) | 21,0 | ‒ | ‒ | 21,0 | ‒ |
| X | X | НО МКК «НМФПМП»  (Кузнецова Л.В., директор) | 41 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 41 000,0 |